## 2024年度项目计划
2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划
编制单位：新龙县
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  |  | 资产权属 | 可研年度 | 备注
|  |  | 项目主管 部门 | 项目实施 单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 | 是否纳入脱贫县整合方案
合计 | [10 empty] | 49563.7299 |  | 17652.5993 | 162.4 | 2302
1 | 2024年小额信贷贴息 | 其他 | 县财政局 | 县财政局 | 新龙县 | 实施脱贫人口（监测对象）小额贷款财政贴息，预计贴息452户。 | 解决脱贫户（监测对象）产业发展资金需求，助力脱贫户增收 | 否 | 2024 | 2024 | 75 |  | 75 |  |  | 否 | 不形成资产
2 | 2024年乡村振兴项目管理费 | 其他 | 县财政局 | 县财政局 | 新龙县 | 用于衔接资金项目可研、设计、评审等费用 | 项目管理费，受益脱贫户数2372户，受益脱贫人口12105人。 | 否 | 2024 | 2024 | 400 |  | 164 |  | 236 | 否 | 不形成资产
3 | 新龙县大盖镇产业园区内部道路改建工程 | 产业发展 | 县交通局 | 县公路段 | 大盖镇大盖村 | 本项目共计 5 条线路，A 线路线长 804m；A1 线路线长 88m；B 线路线长 873m；C 线路线长 250.751m；D 线路线长 1.824km；路线总长 3.839km；15cm 厚砂砾石垫层8587.58㎡；挖弃既有路面结构层2935.10㎡；围栏1731m。 | 解决490人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员8人 | 否 | 2024 | 2024 | 1223 |  | 977.177 |  |  | 是 | 大盖镇大盖村 | 2023年7月1日完成可行性研究报告的编制；2023年7月6日取得立项批复
4 | 新龙县吴地村-绕鲁乡公路 Y002 三三六吊桥危桥改造工程（绕鲁乡甲孜村跨雅砻江大桥） | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 绕鲁乡甲孜村 | 新建桥梁一座，长90米，宽7.5米，采用4×20米预制T梁。改建道路101.517米，宽4.5米 | 解决345人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员6人 | 否 | 2024 | 2024 | 736.86 |  | 239.616 |  |  | 是 | 绕鲁乡甲孜村 | 2022年5月25日完成可行性研究报告的编制；2022年6月7日取得立项批复
5 | 新龙县如龙镇吴西村2组入户路改造工程 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 如龙镇吴西村 | 项目路线总长 1.758km，路面改造铺筑面积 5.3640km²，新建挡墙长度8.0m，板涵 12m/2 道，波形护栏 208m | 解决517人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员2人 | 否 | 2024 | 2024 | 112 |  | 45.472 |  |  | 是 | 如龙镇吴西村 | 2023年5月25日完成实施方案的编制；2023年7月4日取得立项批复
6 | 新龙县友谊乡皮擦村乡村振兴重点帮扶村查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 友谊乡皮擦村 | 本项目皮察村通村道路路线全长11.587 公里，其中K0+000～K10+782 段为路面病害 处理段，长度10.782km， K10+782至K11+587.246 段为新建路面结构段，长度为0.805 公 里; 入户道路路线全长1.947 公里，零星工程1 处。 主要建设内容包括：病害段挖除及局部修补处理长度为4.161 公里，灌缝长度为6.797 公里；新建路面段0.805km；入户道路路线全长1.947 公里，零星工程1 处。 | 解决768人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 450 |  | 182.7 |  |  | 是 | 友谊乡皮擦村 | 2023年8月30日完成可行性研究报告的编制；2023年10月10日取得立项批复
7 | 2024年新龙县拉日马镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 拉日马镇色戈村 | 修复受灾工点28 处：破碎挖除原路面结构层1100.625m³，新建沥青混凝土面层4402.5 ㎡、挡土705.83m³；拆除重建小桥1 座，新建涵洞1 道。 | 解决334人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 460 |  | 186.76 |  |  | 是 | 拉日马镇色戈村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；2023年12月13日取得立项批复
8 | 2024年新龙县尤拉西镇、子托西乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 尤拉西镇多则村、忙布村；子托西乡、朗村 | 共包含受灾工点76 处，包含路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程和交安工程。路线长度48km，路基宽度4.5m，20cm水泥混凝土面层8710.5㎡，破碎挖除既有受损道路结构层1742.10m³，C25片石砼挡土墙1949.53m³，涵洞6道，波形护栏30m | 解决1100人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 430 |  | 174.58 |  |  | 是 | 尤拉西镇多则村、忙布村；子托西乡、朗村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；2023年12月11日取得立项批复
9 | 2024年新龙县博美乡、洛古乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 博美乡拉巴村；洛古乡、日古村、泽科村 | 修复受灾工点19 处：破碎挖除原路面结构层1287.92m³，新建水泥混凝土面层9665 ㎡，新建挡2981.89m³，建设波形护栏329m，建设涵洞15道，边沟清淤103m。 | 解决1076人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 480 |  | 194.88 |  |  | 是 | 博美乡拉巴村；洛古乡、日古村、泽科村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；2023年12月13日取得立项批复
10 | 2024年新龙县沙堆乡、绕鲁乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 沙堆乡然真村；绕鲁乡相堆村 | 共包含受灾工点86 处，包含路基、路面、路基防护及交通设施工程。路线长度25.218km，路基宽度2.2~4.5m，挖方23830.70m³，填方280.28m³，M10浆砌片石2137.72m³，C25片石砼866.92m³，20CM水泥混凝土面层12780.45㎡，10cm水泥混凝土面层2443.2㎡，破碎挖除既有受损道路结构层2089.92m³，15cm砂砾石基层3587.85㎡ | 解决707人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 550 |  | 223.3 |  |  | 是 | 沙堆乡然真村；绕鲁乡相堆村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；2023年12月11日取得立项批复
11 | 2024年新龙县友谊乡、通宵镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 友谊乡措日村、古鲁村；通宵镇察麻所村 | 修复受灾工点19 处：破碎挖除原路面结构层4018.6m³，新建水泥混凝土面层20093 ㎡，路基补强703.85m³，新建挡土墙379.76m³，新建水沟126.72m³。 | 解决2690人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 440 |  | 178.64 |  |  | 是 | 友谊乡措日村、古鲁村；通宵镇察麻所村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；2023年12月13日取得立项批复
12 | 新龙县色威镇克日多村水毁整治工程 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 色威乡克日多村 | 新建挡墙79米、护栏108米、入户路106米（宽2.2米） | 解决332人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员2人 | 否 | 2024 | 2024 | 105.55 |  | 42.8533 |  |  | 是 | 色威乡克日多村 | 未完成实施方案的编制；项目尚未立项
13 | 甘孜州新龙县色威镇桑朗村涵洞、桥梁新建工程 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇桑郎村 | 新建水泥平板桥一座，长12米，宽5.5米。 | 解决467人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员3人 | 否 | 2024 | 2024 | 84.2485 |  | 34.2049 |  |  | 是 | 色威镇桑郎村 | 2022年5月31日完成实施方案的编制；2022年8月15日取得立项批复
14 | 新龙县2023年雄龙西乡瓦日村水毁整治工程 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 雄龙西乡瓦日村 | 新建道路300米，300米抗滑桩及路肩墙、挡土墙，300米排水沟。 | 解决787人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员5人 | 否 | 2024 | 2024 | 560 |  | 227.36 |  |  | 是 | 雄龙西乡瓦日村 | 2023年12月20日完成可行性研究报告的编制；项目尚未立项
15 | 新龙县2023年色威镇克日多村通村路路基路面整治项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇克日多村 | 改造主路总长9109.581m标准路基宽度为4.5m，硬化面积10042.1 ㎡，主路路面结构采用18cm厚水泥混凝土路面（弯拉强度4.0Mpa新增5道φ0.75m圆管涵，涵长总计30m；挡土墙 1520 m；疏通路侧水沟 7376m。 | 解决322人的安全出行及生产生活 | 否 | 2024 | 2024 | 400 |  |  | 162.4 |  | 是 | 色威镇克日多村 | 2023年11月30日完成可行性研究报告的编制；项目尚未立项
16 | 新龙县麻日乡麦坝村道路维修整治工程 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 麻日乡麦坝村 | 按照“三同时”制度建设，道路维修整治618米，路面宽度3.5，路基宽度5米，设计时速20km/h。 | 解决357人的安全出行及生产生活促进农业产业发展，促进牧区群众增收。吸纳当地务工人员2人 | 否 | 2024 | 2024 | 122.63 |  | 49.7878 |  |  | 否 | 麻日乡麦坝村 | 2023年6月5日完成实施方案的编制；2023年6月14日取得立项批复
17 | 新龙县2024年农村饮水安全巩固提升项目 | 基础设施 | 县水利局 | 县水利局 | 沙堆乡科查村、觉里村；大盖镇竹青村、阿吉村；绕鲁乡绕鲁村、基洛村、相堆村；雄龙西乡提坝村、古鲁村、哈米村；博美乡德麦巴村、波洛村、拉巴村；洛古乡亚所村、泽科村；尤拉西镇忙布村、多则村；茹龙镇东格村、吴地村；色威镇益麦村、谷日村、泽西村、克日多；和平乡日巴村、甲西村、竹青村；通宵镇察亚所村；子拖西乡呷戈村。 | 对12个乡镇28个行政村35个农村供水工程开展巩固提升，新建简易取水口27座，10m3沉砂池6座，5m3沉砂池18座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池6座，20m3蓄水池15座，10m3蓄水池6座，5m3蓄水池3座。闸阀井58座。输配水管道143.20km。 | 群众参与项目建设，解决800余户农牧民群众安全饮水问题，提高生活质量，增强幸福感及获得感。 | 否 | 2024 | 2024 | 1100 |  | 446.6 |  |  | 是 | 沙堆乡科查村、觉里村；大盖镇竹青村、阿吉村；绕鲁乡绕鲁村、基洛村、相堆村；雄龙西乡提坝村、古鲁村、哈米村；博美乡德麦巴村、波洛村、拉巴村；洛古乡亚所村、泽科村；尤拉西镇忙布村、多则村；茹龙镇东格村、吴地村；色威镇益麦村、谷日村、泽西村、克日多；和平乡日巴村、甲西村、竹青村；通宵镇察亚所村；子拖西乡呷戈村。 | 2023年11月23日完成实施方案的编制；2024年1月5日完成项目立项
18 | 2024年新龙县农村饮水工程杀菌设备项目 | 基础设施 | 县水利局 | 县水利局 | 银多乡阿色二村、阿色一村；沙堆乡俄巴村、觉里村；大盖镇阿吉村、竹青村；绕鲁乡相堆村；色威镇切衣村、俄色村；博美乡波洛村、拉巴村；雄龙西乡堤坝村、古鲁村、卡鲁村；和平乡麻西村；洛古乡泽科村、亚所村；尤拉西镇忙布村；子拖西乡郎村；麻日乡麦坝村；通宵镇洛鲁村、足然村、察亚所村；友谊乡古鲁村、皮察村、措日村；茹龙镇故西村、应龙村、阿呷村、吴地村、高山村。 | 在98个50人以下的供水工程安装紫外线杀菌设备 | 群众参与项目建设，解决814户、3277名农牧民群众安全饮水问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 否 | 2024 | 2024 | 260 |  | 105.56 |  |  | 是 | 银多乡阿色二村、阿色一村；沙堆乡俄巴村、觉里村；大盖镇阿吉村、竹青村；绕鲁乡相堆村；色威镇切衣村、俄色村；博美乡波洛村、拉巴村；雄龙西乡堤坝村、古鲁村、卡鲁村；和平乡麻西村；洛古乡泽科村、亚所村；尤拉西镇忙布村；子拖西乡郎村；麻日乡麦坝村；通宵镇洛鲁村、足然村、察亚所村；友谊乡古鲁村、皮察村、措日村；茹龙镇故西村、应龙村、阿呷村、吴地村、高山村。 | 采购类项目，2024年1月8日在政府采购网张贴采购意向公告
19 | 2024年水利工程巡管员 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 在全县92个行政村聘用92名脱贫户、监测户担任村级水管员 | 促进脱贫劳动力和有劳动能力的92名监测对象稳岗就业，每年增加其6000元收入。 | 否 | 2024 | 2024 | 55.2 |  | 55.2 |  |  | 否 | 不形成资产
20 | 2024年山洪灾害危险区责任人补贴 | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 在全县206个山洪灾害危险区聘用206名农牧民担任山洪灾害危险区责任人 | 促进脱贫劳动力和有劳动能力的206名监测对象稳岗就业，每年增加其3600元收入。 | 否 | 2024 | 2024 | 74.16 |  | 74.16 |  |  | 否 | 不形成资产
21 | 新龙县农村饮水安全农户水桩改造项目 | 基础设施 | 县水利局 | 县水利局 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 为全县6848户农牧民升级取水桩，用防冻水桩代替现有水桩 | 群众参与项目建设，解决6848户农牧民群众冬季取水桩冰冻问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 否 | 2024 | 2024 | 1342.92 |  | 545.4578 |  |  | 否 | 涉及行政村 | 2023年5月6日完成实施方案的编制；2023年10月19日完成项目立项
22 | 新龙县2023年产业宜机化改造项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡波洛村、尤拉西乡多则村 | 项目拟实施地点涉及博美乡、尤拉西共2个乡，包括田间除杂、地块互联互通、地形调整、地力提升、设施设备。田间除杂1120.6亩；新建下田坡道59处，新建机耕道26002.72平方米；地形调整1120.16亩；地力提升1120.16亩；安装菱形网围栏11560.69米。 | （一）机械化“全程、全面、高质、高效”发展:“四变一通”（地块小变大、短变长、陡变缓、弯变直、互联互通），大中型农业机械通行条件显著改善，大中型农业机械 地块通达率90%，农业机械作业生产效率进一步提高，主要粮油作物综合机械化率达到90%以上，达到应种尽种、宜机作业，各主体改造后产业种植为青稞。（二）耕地质量显著提升、耕地面积有效增加：零散、撂荒的“赖石地”将变成能实现全程机械化、水肥一体化耕种的高产田。项目区内亩均粮食产能提升10%以上，耕地面积增加3%以上。形成从水源到田间完整的灌排工程体系，农机作业更加便利，农田防灾抗灾减灾能力明显增强，为农业节本增效、粮食稳产高产提供有力支撑。（三）极大促进土地流转、节肥节劳，有助于节本增效“五良”融合在一定区域内集成，即种植的粮食品种优良、粮食所在的田地优良、机械化作业优良、粮食种植的方法优良，还有就是联农带农惠农机制优良。 | 否 | 2024 | 2024 | 1350 |  | 630 |  |  | 否 | 博美乡波洛村、尤拉西乡多则村 | 2023年8月28日完成可研编制，2023年10月12日完成项目立项批复
23 | 2024年草地网围栏建设 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 拉日马镇扎宗村 | 在国营牧场内建设5500亩草地网围栏，约采购12000米网围栏、单价100元/米（含安装费）。 | 有利于草原种植区域内饲草种植保护，利于周边农牧户区分放牧点区别，减少放牧地区矛盾纠纷。 | 否 | 2024 | 2024 | 120 |  | 95.88 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年8月23日完成方案编制；2023年11月27日通过政府采购网完成招投标，并签订合同。
24 | 新龙县2023年建设高水平“高原粮仓”项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 新龙县和平乡、博美乡、拉日马镇、绕鲁乡、通宵镇察麻所村、察亚所村 | （1）饲草料生产基地：建设饲草料生产基地 3000 亩，包括采购种子、肥料，购置滴灌设施、播种设备、施肥机械、饲草收储设备、贮运车辆等。（2）牦牛标准化养殖场：建设牦牛标准化养殖场 120 座，总建筑面积 12000 平方米，共计建设暖棚 9600 平方米（80 平方米/座）贮草棚 2400 平方米（20 平方米/座），围栏 25200 米等。（3）牦牛良种繁育：引进良种种公牛 28 头 | 一是通过优质饲草基地项目建设，农牧户实现土地流转收入160万元/年。二是通过就地就业的方式实现县域农户务工增收，总计务工收入可达15万元/年。三是采取省级财政资金补贴+县级涉农资金整合的方式，建设120个牲畜暖棚，向农牧户逐步推广养殖现代技术，四是项目建成后，可以健全县域饲草供给体系，保障牲畜安全越冬，减轻县域抗灾保畜压力。通过牦牛良种繁育，提高牛群整体生产性能，并结合标准化养殖场建设，转变农牧民传统生产观念，推广标准化养殖技术，助力农业农村现代化建设。同时通过联农带农利益联结机制，有力促进脱贫户就近就业，提升脱贫养殖户抗灾保畜能力，推广“种草养畜、草协协同”的生产模式，增强饲草料自给能力，减少各农牧民养殖牲畜的损失，进一步改善牧民生产生活条件。 | 否 | 2024 | 2024 | 2086.2 |  | 1105.2 |  |  | 否 | 到户资产 | 2023年12月14日完成可研编制，2024年12月17日完成项目立项
25 | 2024年通宵镇原交易市场提升改造建设项目 | 基础设施 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇足然村 | 建设中藏药仓储约300平方米、晒场300平方米、冻库180立方米、中藏药等农产品展销中心约140平方等。 | 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响。专业的冷藏设施增强了企业竞争力，促进了农业产业化的跨越发展，提高农业产业化发展的市场化、组织化、规模化、集约化水平，加快农业现代化的建设步伐及带动当地群众增收。 | 否 | 2024 | 2024 | 300 |  | 200 |  |  | 是 | 通宵镇足然村 | 2023年12月7日完成实施方案编制
26 | 2024年太阳提灌站建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡仁乃村 | 建1座太阳提灌站，主要建设内容：架设(埋设)出水管350米钢管(中89*4.0镀锌钢管350米,76*4.0镀锌钢管21米)、C25抗冻钢筋砼管φ300 (10米)、镇墩3座、支墩30个、出水池一座、进水池一座、泵房12.87平方米、拦河堰一座、太阳能电池板场地650平方米、太阳能光伏潜水泵2台、( 22+22) kW光伏提灌站控制系统2 台、太阳电池组件128块(含8块备用)、太阳能电池板支架64个、铜芯电缆、蛇型金属穿线管、破路及恢复等。 | 项目实施后新增灌溉面积，种植区域内农作物增产，促进群众增收。 | 否 | 2024 | 2024 | 100 |  | 12 |  |  | 是 | 博美乡仁乃村 | 2023年8月15日完成实施方案编制，2023年10月9日完成项目立项
27 | 2024年雄龙西示范园产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 雄龙西哈米村 | 建设产业园区围墙2000米，配套残次农产品发酵池密封盖1个。 | 通过项目实施完成后，为了保障园区安全及避免牦牛进入对园区生产作物的破坏，减少产量。带动3-6个当地群众务工。 | 否 | 2024 | 2024 | 160 |  | 127.84 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年11月14日完成实施方案编制，2023年12月25日完成项目立项
28 | 2024年重点帮扶村单产提升项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇依鲁村；沙堆乡各中村、然真村；色威镇泽西村；绕鲁乡相堆村；雄龙西卡鲁村、古鲁村；麻日乡南多村；博美乡拉巴村；洛古乡日古村、泽科村；通宵镇察亚所村、察麻所村、洛鲁村；和平乡竹青村；尤拉西镇多则村、忙布村、洛足村；子拖西乡当巴村、呷戈村； | 全县12个半农半牧乡镇实施示范推广配方专用肥、农家肥或有机肥和科学施肥技术。示范规模：涵盖重点帮扶村4250亩。通过推广配方用肥和改进施肥方式，提高施肥效果，实现节肥增产增效。 | 进一步提高村民科学用肥意识，帮助农户来年增产增收，力争12个半农半牧乡镇到 2024 年青稞单产提高5%—10%以上。 | 否 | 2024 | 2024 | 439.2 |  | 83.52 |  |  | 是 | 不形成资产 | 2023年12月14日完成实施方案；2023年12月16日完成意向公示
29 | 2024年重点帮扶村防畜网围栏建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇银龙村、尤拉西多则村、色威镇切依村、沙堆乡然真村、博美乡拉巴村 | 为6个村安装防畜网围栏。其中如龙镇银龙村3000米/套、尤拉西镇多则村3000米/套、忙布村3000米/套、沙堆乡然真村3000米/套、博美乡拉巴村3000米/套、洛古乡泽科村3000米/套，共计18000/套。 | 通过项目实施，每年可降低牲畜对农作物的破坏，提高农作物产量。（其中：青稞每亩增产预计5%-8%、马铃薯每亩增产5%-8%），有效增加农户收入。 | 否 | 2024 | 2024 | 180 |  | 143.82 |  |  | 是 | 如龙镇银龙村、尤拉西多则村、色威镇切依村、沙堆乡然真村、博美乡拉巴村 | 2023年12月11日完成实施方案；2023年12月16日完成意向公示
30 | 新龙县博美示范园露天展示平台建设项目-产业园区配套设施 | 基础设施 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡仁乃村 | 对现有露天园区农产品展示中心新建产业配套用房两间。 | 完善当地特色农业经济的附属配套设施，对园区内产品宣传起到积极作用，有效促进产品销售。带动当地村民生产的积极性，对村民增收有极大的促进作用。 | 否 | 2024 | 2024 | 86.5 |  | 35.119 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年4月21日完成实施方案编制并取得立项批复
31 | 新龙县现代农业园区道路改扩建建设项目-产业园区配套设施 | 基础设施 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡仁乃村 | 对省227线至园区大门处道路进行改造，长约115.5米，加宽至6米，新建挡土墙约70米。 | 道路改造加宽后，方便在园区内机械化作业，同时有利于运输生产原料以及农产品的大型车辆出入，有效促进产销对接。 | 否 | 2024 | 2024 | 113.9 |  | 38.34 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年4月25日完成实施方案编制并取得立项批复
32 | 新龙县智慧农业指挥中心提升改造项目-产业园区配套设施 | 其他 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡仁乃村 | 1.建设智慧农业指挥中心设备用房1间，储存房一间。2.增加附属沉淀池；3.建筑四周增设散水；4.增设园区排水沟。 | 以产业数字化、数字产业化为发展主线，以平台为载体、数字化为手段为农服务，最终实现交互化、生活化、沉浸式、数据化。以当地企业为引领、以科技创新为驱动力，集生态种养模式示范、先进适用技术集成、规模化标准化示范、地缘特色品牌提升、农耕文化传承体验、联农带农创业增收等多元功能于一体的智慧农业示范区 | 否 | 2024 | 2024 | 88.2 |  | 35.8092 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年3月24日完成实施方案编制并取得立项批复
33 | 新龙县2023年日巴村雪菊种植基地建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 和平乡日巴村 | 土地整理清理110亩、地力配肥、购买雪菊种子约550斤、新建灌溉排水管网1500M，配套增压泵1套、沙石过滤器1套、网围栏450M、滴管带设施设备77400米套。 | 项目实施后，能有效地改善农业生产条件，防止水土流失，改善农田土壤结构，使灌区渠系配套工程将进一步完善，项目区新增与改善灌溉面积达110亩，改变群众不按需灌溉、靠天吃饭的生产观念，促进农田生态良性循环。项目预种植雪菊约110亩，每亩生产干雪菊25斤、年产量约2750斤，干雪菊一斤按200元计算，年收益可达约55万元。其中在采摘期，农户可以在基地进行采摘务工，每亩采鲜雪菊200斤以上，每斤采摘费按10元计算，年可获采摘劳务费约22万元。 | 否 | 2024 | 2024 | 116 |  | 92.684 |  |  | 是 | 和平乡日巴村 | 2023年3月24日完成实施方案编制并取得立项批复
34 | 新龙县2024年雪菊推广项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 和平乡日巴村，博美乡仁乃村、博美村、波洛村、拉巴村、德麦巴村 | 采购雪菊种子177斤、地膜（双色膜）1.2吨、化肥6吨，集中育苗后推广雪菊种植118亩，其中博美乡仁乃村15亩、博美村3亩、波洛村2亩、拉巴村10亩、德麦巴村3亩，和平乡日巴村85亩。 | 每亩雪菊产量干花预计40-70斤，每斤按当年市场价格预算，农户每亩1年预计增收1万元至1.8万元。 | 否 | 2024 | 2024 | 50 |  | 39.95 |  |  | 是 | 不形成资产 | 2024年1月10日完成实施方案编制
35 | 新龙县多伦多优质饲草种植项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 色威镇多伦多（色威村、泽西村、克日多村、俄色村、寺庙村） | 多伦多建设人工饲草基地600亩、配套网围栏约9000米、购置种草种子3600余公斤（3年）、肥料73吨（3年）。 | 一是项目建成后可产优质燕麦鲜草，市场价每吨干草约2000元，所得收益归村集体所有，有利于发展壮大集体经济。二是项目建成后可吸纳当地群众就地就近就业，有效促进当地群众增收。三是村民务工过程中企业将无偿教授饲草种植技术，有助于推广饲草种植，解决冬季牲畜无草问题，提高牲畜存活率。 | 否 | 2024 | 2024 | 450 |  | 359.55 |  |  | 是 | 色威镇色威村、泽西村、克日多村、俄色村、寺庙村 | 2024年1月3日完成实施方案编制
36 | 2023产业强镇打造项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇察亚所村、足然村 | 标准化技术推广：对中藏药基地开展标椎化、信息化建设，建立农业基础信息采集点等,具体包含杀虫灯40盏、土壤墒情设备2套、小型气象站2套、苗情监控2套、虫情测报灯2台、植保无人机2台。2个品种中藏药材标准化体系建设（地方标准）；连续2年聘请行业专家现场授课，举办产、种、销等技术培训，覆盖200人次，对黄芪等中藏药材产种销等技术培训；连续2年产品品质指标检测（省级机构检测），每年开展现场抽样30批次以上。专家工作站建立：建立不少于3人的中藏药（黄芪、雪菊、红景天）专家工作站1个。 | 项目建成后，各类生产基地全部投产，各产业生产作业环节、加工销售环节可使项目区剩余劳动力得到较好解决，有效地增加农户收入，促进了运输、包装、贮藏、加工、饮食和观光农业等相关产业的融合发展，推进农村城镇化和新农村建设，助力乡村振兴。 | 否 | 2024 | 2024 | 600 |  | 550 |  |  | 否 | 通宵镇察亚所村、足然村 | 2023年12月20日前完成实施方案编制，2024年1月14日完成挂网意向公开 | 2023年支持优势产业乡镇项目，2023年9月获得省农业农村厅审核通过
37 | 新龙县重点帮扶村犏母牛养殖项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 尤拉西多则村、博美拉巴村、友谊措日村 | 尤拉西多则村、博美拉巴村、友谊措日村 | 扶持尤拉西镇多则村养殖60头犏母牛每头补助5000元；博美乡拉巴村养殖60头犏母牛，每头补助5000元；友谊乡措日村养殖40多头牦牛组群发展养殖。 | 带动养殖犏母牛增加农民增收，提高养殖技术。 | 否 | 2024 | 2024 | 180 |  | 143.82 |  |  | 是 | 尤拉西多则村、博美拉巴村、友谊措日村
38 | 新龙县打贮草基地建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 子拖西乡郎村 | 目标1：在子拖西朗村选定10户养殖大户建设户用打贮草基地总投入84.5万元。 1、网围栏建设，每户50亩/750米套网围栏建设，按照100元每米套计算（包含安装费），共计7500米套，75万元。 2、购买草种（燕麦）每亩10kg*50亩*7元/kg，共计3.5万元； 3、购买复合肥每亩30kg*50亩*4元/kg，共计6万元。 目标2：在拉日马然西区域总投入57万元，用于购买草种（燕麦）草种和复合肥： 1、购买草种（燕麦）30吨，10kg/每亩*3000亩，10kg/70/元，共计21万元； 2、购买复合肥90吨，30kg/每亩*3000亩，30kg/120元，共计36万元。 目标3：饲草种植及打贮草储草技术培训费3.5万元。 | 有利于农牧户冬季饲草储备，减少牦牛掉膘，促进牦牛常年出栏，增加农牧户经济收益。项目建成后，子拖西郎村500亩，拉日马镇然西（更卡村、康多村）发放草种可种植3000亩，共计3500亩，鲜草产量每亩平均按1.5吨计算，可生产鲜草量5000-5200吨，则算干草每亩按600kg计算，产量2100吨。冷季按120天补饲，可补饲牦牛2900-3000头冷季补饲，减少掉膘、死亡，加快出栏周转，增加农牧民特别是贫困农牧户经济收入。 | 否 | 2024 | 2024 | 145 |  | 115.855 |  |  | 是 | 到户资产 | 2024年1月3日完成方案编制
39 | 和平日巴雪菊产业基地配套设施建设 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 和平乡人民政府 | 和平乡日巴村 | 建设晾晒雪菊阳光棚1座250平方，晒坝250平方 | 增加雪菊初加工面积，成为商品临时储藏地，提高商品保质期，扩大销售，增加农户收入。 | 否 | 2024 | 2024 | 20 |  | 15.98 |  |  | 是 | 和平乡日巴村 | 2023年12月10日完成实施方案编制
40 | 2024年易地扶贫搬迁贴息 | 产业发展 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 博美乡德麦巴村等16个乡镇87个村 | 实施2023年全县易地搬迁贴息，及时发放1-4季度贴息136.8万元，解决849户易地搬迁户贴息资金问题。 | 减轻849户易地扶贫户搬迁后修建住房产生的经济压力，提供有效经济支撑，保障安全住房，提高生活质量。 | 否 | 2024 | 2024 | 198 |  | 198 |  |  | 否 | 不形成资产
41 | 2024年雨露计划 | 其他 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 如龙镇等全县16个乡镇 | 对脱贫户（监测对象）家庭中高职学生进行资助，每人每学期1500元。 | 提升新成长贫困劳动力素质，增强就业能力，阻断贫困世代传递。 | 否 | 2024 | 2024 | 95 |  | 95 |  |  | 否 | 不形成资产
42 | 新龙县庭院经济建设项目 | 产业发展 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 沙堆乡然真村；大盖镇阿吉村；友谊乡皮察村；尤拉西镇忙布村、多则村；子拖西乡呷戈村；麻日乡德巴村、麦巴村、南多村。 | 沙堆乡、大盖镇等乡镇扶持脱贫困、监测户发展种植庭院经济。计划修建蔬菜大棚193户每户补助7000元，人蓄分离（牛棚）151户每户5000元，特色蔬菜大棚115户，每户12000元。 | 一是发展庭院经济，增加群众收入；二是新龙县人蓄分离项目：项目的实施，能促使全镇养殖户受益，改善人居环境。 | 否 | 2024 | 2024 | 865 |  | 730.6 |  |  | 是 | 到户资产 | 2024年1月4日完成实施方案编制
43 | 拉日马镇然西片区入户道路建设 | 基础设施 | 县交通局 | 县乡村振兴局 | 拉日马镇康多村、更卡村 | 改建现状主路硬化7条，标准路基宽4.5米，路面18厘米厚，硬化面积12184平方米，道路总长3.72公里；入户道路硬化176条，标准路幅宽2.5米，路面15厘米厚，总长4.053公里，硬化面积10132.4平方米。 | 建成后将提升然西片区的人居环境，改善然西片区人民群众的出行问题 | 否 | 2024 | 2024 | 600 |  | 279 |  |  | 是 | 拉日马镇康多村、更卡村 | 2023年11月27日完成编制可行性研究报告，2023年11月30日完成项目立项
44 | 新龙县村级路灯设施建设 | 基础设施 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 大盖镇阿吉村、木鲁村、汤科村、竹青村、大盖村、赤措村、麦科村，沙堆乡吕汝村、各中村、觉里村、然真村、科查村，绕鲁乡茶下村、基洛村、绕鲁村、相堆村、学麦村、壮巴村。 | 路灯修建853台。路灯标准为灯杆壁厚 3.5 ㎜，上口 80 ㎜，下口 170 ㎜(加装装饰底座)，热镀锌喷塑。颜色为朱红色，法兰 300 ㎜×300 ㎜，厚度 14 ㎜。灯壁采用直径 60mm 圆管，长 1.5m，内嵌红色吉祥结。灯具到地面 6m。太阳能电池组件支架采用 30mm×50mm 矩管焊接而成，壁厚2mm。灯杆整体抗风等级 10 级（28m/s）。 | 对农村基础设施进行维修，解决项目建设区村民夜间出行照明，改善乡村生产生活环境。 | 否 | 2024 | 2024 | 500 |  | 93 |  |  | 否 | 大盖镇阿吉村、木鲁村、汤科村、竹青村、大盖村、赤措村、麦科村，沙堆乡吕汝村、各中村、觉里村、然真村、科查村，绕鲁乡茶下村、基洛村、绕鲁村、相堆村、学麦村、壮巴村。 | 2023年12月22日完成可研编制，2023年12月29日完成项目立项
45 | 如龙镇曲格村入户道路建设 | 基础设施 | 县交通局 | 县乡村振兴局 | 如龙镇曲格村 | 修建道路3.58km，排水工程约400立方米，防护工程约1400立方米，涵洞3处等附属设施。村道公路等级为四级公路Ⅱ类，路基宽度4.5 米，行车道宽度 3.5 米，最大纵坡12%，设计速度15km/h，路面为水泥混凝土路面；入户道路路基宽度3.0米，路面宽度2.5米，采用水泥混凝土路面；涵洞采用钢筋混凝土圆管涵。具体建设内容：路基工程：包括挖土方 1774 立方米，石方 214 立方米，回填土方 1269 立方米，石方 170 立方米；路面工程：包括拆除原有村道面积 6038.57 平方米，新建村道 6717.18 平方米，新建入户道路4231.77 平方米；桥梁涵洞工程:村道设置涵洞 2 道，入户道路设置涵洞 1 道，共23 米；防护工程：村道设防护工程 1006.5 立方米；排水工程：包括路基、路面排水 350.8 立方米；交安设施工程：村道设交安设施 0.115 公里。 | 解决农牧民群众出行难问题，保障交通安全，改善乡村生产生活环境，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 否 | 2024 | 2024 | 500 |  | 232.5 |  |  | 是 | 如龙镇曲格村 | 2023年11月20日完成可研编制，2023年12月11日完成项目立项
46 | 2024年洛古乡日古村、泽科村入户路建设项目 | 基础设施 | 县交通局 | 洛古乡人民政府 | 洛古乡日古村 | 新建日古村入户路长920米，宽2.2米，泽科村入户路109米，宽2.2米，共计1029米 | 解决日古村、泽科村5户25人入户路问题，保障群众出行便利 | 否 | 2024 | 2024 | 25 |  | 10.15 |  |  | 是 | 洛古乡日古村 | 2023年12月11日完成实施方案编制，2023年12月11日完成项目立项
47 | 银多乡阿色三村和合（双孔）桥建设项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县民宗局 | 银多乡阿色三村 | 新建长25米，宽5米水泥平板桥 | 通过项目实施完成后，有效改善全村95户549人出行安排，吸纳当地脱贫户及监测户1名，当地一般户2名务工，促进当地群众增收 | 否 | 2024 | 2024 | 150 |  | 60.9 |  |  | 是 | 银多乡阿色三村 | 2023年11月6日完成实施方案编制，2023年11月16日完成项目立项
48 | 色威镇桑郎村水泥平板桥 | 基础设施 | 县交通局 | 县民宗局 | 色威镇桑郎村 | 新建长9米，宽4.5米水泥平板桥 | 通过项目实施完成后，有效改善全村35户263人出行安排，吸纳当地脱贫户及监测户1名，当地一般户1名务工，促进当地群众增收 | 否 | 2024 | 2024 | 70 |  | 28.42 |  |  | 是 | 色威镇桑郎村 | 2023年11月6日完成实施方案编制，2023年11月16日完成项目立项
49 | 2024年健康饮茶项目 | 其他 | 县民宗局 | 县民宗局 | 如龙镇俄日村等16个乡镇92个村 | 向全县16个乡镇脱贫户及监测户2402户发放茶叶 | 增强群众“健康饮茶”的观念，引导农牧民群众健康饮茶，降低饮茶型地氟病的发生，保障困难群众身体健康。 | 否 | 2024 | 2024 | 26 |  | 26 |  |  | 否 | 不形成资产
50 | 新龙县尤拉西多则村、忙布村农村生活污水治理项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 尤拉西多则村、忙布村 | 尤拉西多则村、忙布村两个新建污水收集管网约2578m，采购109套污水收集设施。 | 解决109户农牧民群众的生活污水排放问题，促进污水回填灌溉，提升群众获得感、幸福感。 | 否 | 2024 | 2024 | 230 |  | 93.38 |  |  | 是 | 尤拉西多则村、忙布村 | 2023年12月20日完成实施方案编制,2024年1月12日取得立项批复
51 | 子托西乡基础设施提升改造项目 | 产业发展 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡当巴村 | 建设藏区特产销售中心一处，销售中心为单层建筑，建筑高7.95米，建筑面积为104.04平方米。同时硬化地311.58平方米。 | 项目建成后村民可在售卖点售卖松茸、青稞等农特产品，增加全村78户444人农户收入 | 否 | 2024 | 2024 | 280 |  | 113.68 |  |  | 是 | 子拖西乡当巴村 | 2023年10月15日完成实施方案的编制；2024年1月5日完成项目立项
52 | 2022年新龙县尤拉西镇、子拖西乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 尤拉西镇尤拉西村、子拖西乡当巴村 | ①尤拉西镇尤拉西村受灾点共包含新 12 条入户路、主路修补 2处及 34 个水毁工点；②子拖西乡当巴村受灾点共包含 13 条入户路、22 处水毁工点及 1 条新建主路及 1 处路面换板。道路改造及病害治理11千米，宽度4.5米；清方5000m³；破除旧路面2542；m³；波形梁护栏100m；路测防撞墩34座 | 解决改善103户农牧民群众出行难问题，促进农业产业发展，促进牧区群众增收。 | 是 | 2022 | 2024 | 478.4408 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）361万元 | 142.9323 |  |  | 是 | 尤拉西镇尤拉西村、子拖西乡当巴村 | 2022年5月31日完成可行性研究报告的编制；2022年6月20日取得立项批复
53 | 2022年新龙县银多乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 银多乡阿色一村、阿色二村、阿色三村 | 改造主路总长0.584千米，入户路总长6.799千米，道路换板、病害处治总长1.822千米，合计9.205千米。 | 解决103户农牧民群众出行难问题，促进农业产业发展，促进牧区群众增收。 | 是 | 2022 | 2024 | 796.6268 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）670万元 | 179.5185 |  |  | 是 | 银多乡阿色一村、阿色二村、阿色三村 | 2022年5月31日完成可行性研究报告的编制；2022年6月20日取得立项批复
54 | 2023年新龙县子托西乡、尤拉西镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 子拖西乡呷戈村、尤拉西镇洛足村 | 洛足村共包含31处工点，7条入户道路硬化；呷戈村共包含41处工点，3条入户道路硬化，1条既有主路硬化。入户道路硬化总长0.849km，宽度2.2m；水泥砼路面；新建主路位于呷戈村，道路全长0.515km，宽度4.5m，水泥砼路面 | 解决46户农牧民群众农出行难问题，促进农业产业发展，促进牧区群众增收。 | 是 | 2023 | 2024 | 347.245 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）220万元 | 149.984 |  |  | 是 | 子拖西乡呷戈村、尤拉西镇洛足村 | 2022年12月1日完成可行性研究报告的编制；2022年12月8日取得立项批复
55 | 2023年新龙县色威镇、沙堆乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇泽西村、沙堆乡各中村 | 1.路基工程：挖除水泥混凝土路面 1203.01 立方米、拆除砖石及其他砌体17.16 立方米、挖土方(挖边沟、路面)5091.388 立方米、混凝土圬工 67.156 立方米、C20 片石砼挡土墙 2076 立方米、M10 浆砌片石挡土墙 1186.06 立方米；3、路面工程：水泥混凝土面层 6269 平方米；4、桥梁涵洞工程：盖板涵共 34 米/6 道、C20 砼八字墙 44 立方 米；5、交通工程及沿线设施：新建波形梁护栏 144 米、拆除重建波形梁护栏 22 米 | 解决40户农牧民群众出行难问题，促进农业产业发展，促进牧区群众增收。 | 是 | 2023 | 2024 | 373.61 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）310万元 | 91.6634 |  |  | 是 | 色威镇泽西村、沙堆乡各中村 | 2022年11月30日完成可行性研究报告的编制；2022年12月8日取得立项批复
56 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园（续建） | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 各乡镇、县农牧农村和科技局 | 大盖镇大盖村、赤措村 | 扶持发展村集体经济，在大盖镇建设冬暖式大棚89个，大棚规格有宽15米，高5.6米；宽24米，高6米两种类型，长度根据地形决定，规格不统一。 | 村集体收益按5%进行固定分红，2024年起按6%进行固定分红。可解决60余人的长期稳定就业，180余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。同时提升村集体经济组织和农牧民的思想认识和能力水平。 | 是 | 2022 | 2024 | 8400 | 2022、2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）5112万元 | 2952 |  |  | 是 | 入股的60个村 | 2022年4月10日完成实施方案编制，2022年4月14日中共新龙县委农村工作领导小组会议纪要通过。
57 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区雄龙西、博美示范园（续建） | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 各乡镇、县农牧农村科技局 | 雄龙西乡哈米村、博美乡仁乃村 | 扶持发展村集体经济，在雄龙西乡建设各种规格蔬菜大棚55个，每个大棚占地约1亩；在博美乡建设各种规格蔬菜大棚28个。所有大棚高度均为5米，宽度均为12米。雄龙西乡蔬菜大棚长度规格有28米、30米、36米、45米、48米、51米、54米、57米、39米、33米等十种。博美乡蔬菜大棚长度规格有30米、33米、36米、39米、42米、45米、48米、51米、60米九种。 | 村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。同时提升村集体经济组织和农牧民的思想认识和能力水平。 | 是 | 2022 | 2024 | 2600 | 2022、2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）2192.4万元 | 303.6 |  |  | 是 | 入股的32个村 | 2022年4月26日完成实施方案编制，2022年4月29日中共新龙县委农村工作领导小组会议纪要通过。
58 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园基础设施建设项目（续建） | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 大盖镇大盖村、赤措村 | 新建1000平方分拣中心建设及相关附属设施；配套灌溉用深水井3口，蓄水池100立方米3座、加压泵房1座；水电及水肥一体化系统；土地平整600余亩及培肥；安装防畜网围栏6000余米。 | 促进村集体经济发展，改善4111户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收。保障园区正常，可解决60余人的长期稳定就业，180余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按5%进行固定分红，2024年起按6%进行固定分红。 | 是 | 2022 | 2024 | 2288.7848 | 2022、2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）1686.76万元 | 590.75 |  |  | 是 | 国有资产 | 2022年7月5日完成可研编制，2022年7月26日完成项目立项
59 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区雄龙西示范园基础设施建设项目（续建） | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 雄龙西乡哈米村 | 新建灌溉首部房162平方米、三级沉淀池两座、植杆发酵池432立方米、轻钢结构的临时库房480平方米等附属基础设施及设施设备 | 促进村集体经济发展，改善698户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收，。保障园区正常，可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。 | 是 | 2022 | 2024 | 345.8125 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）264万元 | 114.29 |  |  | 是 | 国有资产 | 2023年3月24日完成实施方案编制并取得立项批复，
60 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区博美示范园基础设施建设项目 （续建） | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡仁乃村 | 新建灌溉首部房36平方米、粪水分离室40平方米、猪粪发酵室48平方米、三级沉淀池1座576立方米、植物发酵池1座432立方米；配套基础附属设施及现代农业设备设施等。 | 促进村集体经济发展，改善1825户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收。保障园区正常，可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。 | 是 | 2022 | 2024 | 999.7955 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）440万元 | 237.72 |  |  | 是 | 博美乡仁乃村 | 2022年12月12日完成可研编制，2022年12月23日完成项目立项
61 | 2023年重点帮扶村良种推广及防畜围栏建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇依鲁村、通宵镇察麻所村、沙堆乡各中村、色威镇泽西村、洛古乡日古村、亚所村、绕鲁乡绕鲁村、麻日乡南多村、子拖西乡呷戈村、雄龙西乡卡鲁村 | 建设黑青稞良种推广1980亩、马铃薯良种推广1100亩，小麦良种100亩、油菜良种推广50亩、网围栏34400米。 | 推广良种种植范围，提升1355户农牧民群众粮食生产能力，促进重点帮扶村种植业发展和农民群众增收。 | 是 | 2023 | 2024 | 559.3858 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）150万元 | 109.38 |  |  | 是 | 如龙镇依鲁村、通宵镇察麻所村、沙堆乡各中村、色威镇泽西村、洛古乡亚所村、绕鲁乡绕鲁村、麻日乡南多村、子拖西乡呷戈村、雄龙西乡卡鲁村 | 2023年1月5日完成意向公开，2023年3月7日完成挂网招标
62 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园冷链物流建设项目 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 大盖镇大盖村 | 新建1200平方农产品储存中心，1000立方冷藏库，2辆冷链车，2辆新能源物流车；两台自动升降车；冷链物流相关设施设备；库存销售系统建设；物联网体系建设。 | 促进村集体经济发展，改善4111户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工，预计吸纳当地务工人数长期2人及以上，短期40余人等 | 是 | 2023 | 2024 | 1300 |  | 360 |  |  | 是 | 大盖镇大盖村
63 | 2023年中藏药种植基地建设 | 产业发展 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇察亚所村 | 项目拟对1500米长的道路扩建为3.5米宽、修建1500平方米仓储，修建堆放农机用房两间约450平方米、修建3.5米宽，5米长的钢筋混凝土桥、场地平整646020平方米土地、修建场地外围围栏约15000米、购置拖拉机（504）1台、（954）1台、（1804）2台、（2204)1台，深松旋耕机2台、液压翻转犁1台，撒肥机1台、播种机1台、打药机2台，杀秧机1台、收获机2台、中耕施肥机2台、药材移栽机2台。 | 发展中藏药种植，丰富种植业发展种类，提高226户中药种植条件。建设期吸纳本地脱贫户（监测对象劳动力务工）增加群众收入。 | 是 | 2023 | 2024 | 1145.9835 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）660万元 | 506.98 |  |  | 是 | 通宵镇察亚所村 | 2022年12月9日完成可研编制，2023年1月9日完成项目立项。
64 | 新龙县银多乡阿色一村乡村振兴示范村建设（续建） | 基础设施 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 银多乡阿色一村 | 排水沟翻修 1500 m、新增路灯 51盏、新增取水井7口，新建简易污水净化池 118处、入户道路硬化 500 m（宽3米）等内容。 | 解决116户、629名农牧民群众生产出行难、饮水安全、污水处理问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 是 | 2022 | 2024 | 696.2673 | 2022、2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）658.8802万元 | 74.0398 |  |  | 是 | 银多乡阿色一村 | 2022年8月18日完成可研报告编制，2022年8月22日完成项目立项。
65 | 新龙县银多乡阿色二村乡村振兴示范村建设（续建） | 基础设施 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 银多乡阿色二村 | 新增路灯140盏、垃圾收集箱48个、简易污水净化池135处、取水井7口、入户道路硬化2.2公里（标准路幅宽3m、路面26cm厚）、沿路排水沟翻修4800m。 | 解决125户、704名农牧民群众出行难、饮水安全、污水处理问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 是 | 2022 | 2024 | 1316.4064 | 2022、2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）1200万元 | 186.4064 |  |  | 是 | 银多乡阿色二村 | 2022年8月18日完成可研报告编制，2022年8月22日完成项目立项。
66 | 新龙县沙堆乡女汝村进村产业道路改造项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县乡村振兴局 | 沙堆乡吕汝村 | 路面修建722米，防护工程约2823.7立方米、路面工程约2903平方米、涵洞3处等附属设施。按照四级公路标准进行本项目建设。本次改建后公路路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。设计速度 20km/h，汽车荷载为公路Ⅱ级。具体建设内容；路基工程：挖土方 7894 立方米，挖石方 18419 立方米，弃方 24905 立方米；路基填方：利用土方填筑 1407.5 立方米。排水工程：砌石圬工 231.04 立方米；防护与加固工程：混凝土与浆砌防护 2823.7 立方米；路面工程：水泥混凝土路面 2903 平方米。桥梁涵洞工程：涵洞 3 处。交通工程及沿线设施 0.722 公里。交叉工程 2 处。 | 解决55户、415名农牧民群众出行难问题，保障交通安全，改善乡村生产生活环境，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 是 | 2023 | 2024 | 441.2481 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）90万元 | 400.9111 |  |  | 是 | 沙堆乡吕汝村 | 2022年12月10日完成可研编制，2023年1月18日完成项目立项
67 | 雅砻江河谷文化风道博美乡仁乃村农旅融合特色旅游村寨建设项目 | 产业发展 | 县文广局 | 县文广局 | 博美乡仁乃村 | 改建乡村道路240m；新建农特产品售卖区399㎡；帐篷营地80平方米；新建挡土墙56米；垃圾转运站60㎡；垃圾桶20组等。 | 吸纳本地群众务工就业，动员施工方使用本地建材、机械租赁。促进本地农旅产业融合发展。1、施工期间聘用本村劳动力，优先 优先聘用脱贫户和监测对象。2、积极引导村民在农特产品售卖区出售农特产品。3、花卉种植主要以薰衣草为主，后期售卖收益归村集体所有。4、项目建成后形成的资产移交给村集体，发展壮大村集体经济。 | 是 | 2022 | 2024 | 1263.1178 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）300万元 | 543.1178 |  |  | 是 | 博美乡仁乃村 | 2022年4月26日完成可研编制，2022年10月7日完成项目立项
68 | 2023年新龙县土地整治项目 | 其他 | 县农牧农村和科技局 | 尤拉西镇人民政府 | 尤拉西镇洛足村 | 整治土地450亩（含机耕道、土壤改良、围栏、土地整理等），试验种植藏小蒜48亩（含灌溉设施、购买种子等）。 | 解决48户、312人土壤问题，提高产出能力，促进农作物增产，增加群众收入。 | 是 | 2023 | 2024 | 358.3836 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）150万元，省级衔接资金（巩固任务）120万元 | 120 |  |  | 否 | 尤拉西镇洛足村 | 2022年9月10日完成可研报告编制，2022年9月10日2022年9月28日完成项目立项
69 | 银多乡阿色三村真达组真达桥建设项目 | 基础设施 | 县交通局 | 县民宗局 | 银多乡阿色三村 | 新建水泥平板桥30米，宽4米，包括引桥、防撞墙 | 解通过项目实施完成后，决95户农牧民群众出行难问题，保障交通安全，促进脱贫群众增收。 | 是 | 2023 | 2024 | 99.62 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）21万元，中央衔接资金（少数民族发展任务）40万元 | 38.22 |  |  | 是 | 银多乡阿色三村 | 2023年1月20日完成实施方案编制，2023年2月16日完成项目立项
70 | 子拖西乡便民桥建设项目 | 基础设施 | 县交通局 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡呷戈村 | 新建平板水泥桥5座桥面宽2米，跨径8米桥4座，跨径13米桥1座。 | 解决128户、657名农牧民群众出行难问题，方便出行，保障交通安全，促进脱贫群众增收。 | 是 | 2023 | 2024 | 197.78 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）131万元 | 66.78 |  |  | 是 | 子拖西乡呷戈村 | 2022年10月30日完成可行性研究报告编制；2022年11月25日完成立项批复
71 | 新龙县2023年农村饮水安全巩固提升项目 | 基础设施 | 县水利局 | 县水利局 | 沙堆乡女汝村、俄巴村、各中村；大盖镇如鲁村；尤拉西镇洛足村；茹龙镇东格村、卡鲁村、依鲁村；雄龙西乡卡鲁村、腰古村、哈米村、古鲁村；洛古乡日古村；色威镇切依村、尼拖村、桑朗村、色威村、克日多村；博美乡博美村；通宵镇塔布村、洛鲁村、足然村友谊乡措日村。 | 对11个乡镇24个村43个农村供水工程进行巩固提升。新建简易取水口46座，压水井10座，10m3沉砂池5座，5m3沉砂池24座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池11座，20m3蓄水池11座，10m3蓄水池16座，5m3蓄水池9座，2m3蓄水池1座，1m3蓄水池7座。阀门井95座，取水桩108座。输配水管道10.478km， | 解决11个乡24个村43个组农牧民群众的饮水难问题，实现当地群众饮水有保障。 | 是 | 2023 | 2024 | 1119.4 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）644.74万元 | 475 |  |  | 是 | 沙堆乡女汝村、俄巴村、各中村；大盖镇如鲁村；尤拉西镇洛足村；茹龙镇东格村、卡鲁村、依鲁村；雄龙西乡卡鲁村、腰古村、哈米村、古鲁村；洛古乡日古村；色威镇切依村、尼拖村、桑朗村、色威村、克日多村；博美乡博美村；通宵镇塔布村、洛鲁村、足然村友谊乡措日村。 | 2022年11月25日完成实施方案编制；2023年1月17日完成项目立项
72 | 新龙县2024年农村厕所革命整村推进示范村建设项目 | 基础设施 | 县农牧农村和科技局 | 县农牧农村和科技局 | 如龙镇俄日村、东格村、故西村、高山村、土古村，通宵镇呷德村、塔布村、足然村、，色威镇桑郎村、益麦村、谷日村、尼拖村，博美乡德麦巴村，大盖镇木鲁村、竹青村，沙堆乡觉里村，绕鲁乡茶下村、基洛村，拉日马色戈村，银多乡阿色一村、阿色二，村阿色三村，友谊乡古鲁村、措日村，尤拉西镇尤拉西村，雄龙西乡卡鲁村，洛古乡泽科村，和平乡甲西村 | 2024年农村厕所革命年在全县实施14个乡镇26个村1004户 | 改善农村生活环境，解决1004户厕所问题 | 否 | 2024 | 2024 | 2160 |  |  |  | 800 | 否 | 到户资产
73 | 新龙县色威镇谷日村滑坡项目 | 基础设施 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 色威镇谷日村 | 本工程拟设桩板墙工程，抗滑桩采用人工挖孔，设计抗滑桩桩长7.0m，共7根，桩中心间距5.0m，矩型桩，桩截面尺寸1.2×1.0m。抗滑桩桩间板长4.0m，桩间板平均高4.0m，挡土板分块浇筑，每仓高1m，分块浇筑，厚0.2m，桩间板插入坡面深度不得低于0.5m，采用C30混凝土现浇。桩间板材料为C30混凝土，采用现场浇注施工 | 解决色威镇谷日村滑坡（边坡）威胁坡体上方1户6人的生命财产安全，解除该处滑坡点对坡脚国道G227过往行人和车辆的威胁。 | 否 | 2024 | 2024 | 40 |  |  |  | 36 | 否 | 色威镇谷日村 | 2023年12月完成实施方案编制，2023年12月6日完成项目立项
74 | 新龙县洛古乡日古村泥石流治理项目 | 基础设施 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 洛古乡日古村 | 固源槽+截排水沟+排导槽+排水涵管+路面硬化。1、固床槽工程，总长200m。2、截排水沟总长940m，墙高0.7m，沟壁宽0.2m，沟底宽0.40m。采用C20混凝土浇筑。并设置5处沉砂池沉砂池墙厚0.3m，内径尺寸1.1×1.1×1.2m。3、排导槽工程，总长68m。4、排水涵管，采用φ500PE无压排水涵管，长约200m，埋深0.5m，地面进行路面硬化 | 解决当地12户57人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 是 | 2023 | 2024 | 559.06 |  |  |  | 176 | 否 | 洛古乡日古村 | 2023年1月完成可研编制，2023年2月9日完成项目立项
75 | 新龙县通宵镇呷德村泥石流治理项目 | 基础设施 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 通宵镇呷德村 | 本工程防治工程方案为：双边防护堤工程。新建双边防护堤总长191m，高3m，基础埋深1m | 解决当地9户59人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 否 | 2024 | 2024 | 99.8 |  |  |  | 90 | 否 | 通宵镇呷德村 | 2023年12月完成实施方案编制，2023年12月6日完成项目立项
76 | 新龙县如龙镇吴地村地龙组崩塌治理项目 | 基础设施 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 如龙镇吴地村 | 拟设RXI-200被动网防护。被动防护网设置部位位于聚居点后缘田地上方，设置长度160.0m，网高5m，面积800m2。 | 解决当地13户87人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 否 | 2024 | 2024 | 80 |  |  |  | 72 | 否 | 如龙镇吴地村 | 2023年12月完成实施方案编制，2023年12月6日完成项目立项
77 | 新龙县如龙镇城区村则热寺左侧滑坡治理项目 | 基础设施 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 如龙镇城区村 | 本工程采用抗滑桩板墙，抗滑桩共布置7根，采用C30钢筋混凝土结构,桩间距5m,桩截面尺寸为1.2*1.0m，桩长9.0m，为悬臂式抗滑桩。桩间设置挡土板，抗滑桩桩间板长4.0m，桩间板平均高2.0m，挡土板分块浇筑，每仓高1m，分块浇筑，厚0.3m，桩间板插入坡面深度不得低于0.5m，采用C30混凝土现浇。板墙上设置泄水孔 | 解决当地2户15人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 否 | 2024 | 2024 | 50 |  |  |  | 45 | 否 | 如龙镇城区村 | 2023年12月完成实施方案编制，2023年12月6日完成项目立项
78 | 新龙县通宵镇呷德村、足然村、塔布村农村生活污水治理项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 新龙县通宵镇呷德村、足然村、塔布村 | 在新龙县通宵镇足然村、呷德村、塔布村建设农村生活污水处理工程，服务包括足然村村民 34 户约 170 人、呷德村村民 29 户约 145 人、塔布村村民 43 户 215 人。工程主要建设内容：1、2m3 单户三格式化粪池共 106 套；2、购买并安 1m3/d 一体化污水处理设备 106 套；3、配套建设污水管道共计 2120m，污水经处理后用于农田回灌，进行资源化利用。 | 解决180户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 否 | 2024 | 2024 | 450 |  |  |  | 200 | 否 | 新龙县通宵镇呷德村、足然村、塔布村 | 2023年12月25日完成实施方案编制,2024年1月12日完成项目立项
79 | 新龙县色威镇桑郎村、谷日村、益麦村三个村农村生活污水治理项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 色威镇桑郎村、谷日村、益麦村 | 新建化粪池+土地渗滤系统和化粪池+无动力净化罐两种工艺对该村农村生活污水进行集中治理，或者分散处理，对253户农户的污水进行处理 | 解决253户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 否 | 2024 | 2024 | 450 |  |  |  | 200 | 否 | 色威镇桑郎村、谷日村、益麦村 | 2023年12月21日完成实施方案编制，2024年1月12日完成项目立项
80 | 新龙县大盖镇、拉日马镇、尤拉西镇、通宵镇集中式饮水水源地规范化建设项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 大盖镇大盖村、拉日马镇扎宗村、尤拉西镇尤拉西村、通宵镇察亚所村 | 1.修复隔离防护网2800米；2.上大盖镇水源地新建交通警示牌1块、宣传牌1块、界标1块；3.在大盖、拉日马、尤拉西、通宵水源地个设置1套视频监控；4.在大盖、拉日马、尤拉西、通宵水源保护地个设置水质预警设备1套 | 解决四个集镇的饮用水保护，有效减少细菌等滋生，保障饮用水质量。 | 是 | 2023 | 2024 | 420.3935 |  |  |  | 223 | 否 | 大盖镇大盖村、拉日马镇扎宗村、尤拉西镇尤拉西村、通宵镇察亚所村 | 2023年4月20日完成实施方案编制。2023年5月5日完成项目立项
81 | 2023年“千村示范”农村污水治理项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 沙堆乡然真村、大盖乡汤科村、博美乡博美村、尤拉西镇觉然村、雄龙西乡提巴村和古鲁村 | 320套厌氧系统（74 套空气无动力一体化生态净化厌氧系统、67套化粪池厌氧系统、179化粪池+空气无动力一体化生态净化厌氧系统）和2套10m3/d 土壤渗滤系统。 | 解决320户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 是 | 2023 | 2024 | 421 |  |  |  | 134 | 否 | 沙堆乡然真村、大盖乡汤科村、博美乡博美村、尤拉西镇觉然村、雄龙西乡提巴村和古鲁村 | 2023年4月29日完成实施方案编制。2023年5月22日完成项目立项
82 | 新龙县沙堆乡觉里村农村生活污水治理项目 | 基础设施 | 生态环境局 | 生态环境局 | 沙堆乡觉里村 | 购置安装 2m³三格式化粪池 52 套；1m³/d 无动力净化罐设备 12 套；1m³/d 土壤渗滤系统 12 套；10m³/d 土壤渗滤系统 1 套；15m³/d 土壤渗滤系统 1 套；配套出户管（DN110）2540 米，排水主管（DN200）2395 米，检查井 44 个，围栏 80 米；建设格栅井 2 座，调节池 2 座，砼路面破除及恢复 295 米。 | 解决55户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 否 | 2024 | 2024 | 120 |  |  |  | 90 | 否 | 沙堆乡觉里村 | 2023年12月25日完成实施方案编制，2024年1月12日完成项目立项
所有的联农带农机制请根据州局发的2023年46号文件再次进行核实