附件1

理塘抽水蓄能项目概况

电站枢纽工程由上水库、下水库、输水发电系统建筑物组成，装机容量100万千瓦，预计工程总投资约63亿元。项目最终建设内容和投资规模以项目核准批复文件为准。

理塘呷洼抽水蓄能电站站址位于甘孜州理塘县呷洼乡日斗村东部，距离理塘县城约40km。上水库位于日斗村东南方约6km处，地形总体为一开阔沟谷。上水库利用冲沟地形，采用沟口筑坝的方式成库。下水库在日斗村东北部约2km处，采用沟口筑坝的方式成库。

工程建设筹建期约18个月，施工总工期75个月，主体工程工期约为60个月，完建工程工期约为9个月。从准备工程开工至首台机组发电，工期约为66个月。

建设征地涉及土地面积2252.06亩，不涉及人口和房屋。建设征地涉及公路1.02km，农村道路0.68km。建设征地范围不涉及耕（园）地、文物古迹、压覆矿产。建设征地范围涉及占用林地均为II级公益林地，不涉及基本草原和永久基本农田。

工程不涉及“三区三线”中生态保护红线。工程位于城镇开发边界以外，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本工程不存在环境制约因素。

色达抽水蓄能项目概况

电站枢纽工程由上水库、下水库、输水发电系统建筑物组成，装机容量180万千瓦，预计工程总投资为103.1255亿元，项目最终建设内容和投资规模以项目核准批复文件为准。色达抽水蓄能电站位于甘孜藏族自治州色达县大则乡卡西村，站址距离色达县直线距离19km，距离成都市直线距离411km。电站上库为色达县卡西村东北侧山沟中筑坝成库，库盆由挡水坝、库周山岭围成；下库位于大则乡下游约8km处沟中筑坝成库；上、下库均有通村公路，水源为泥曲的一级支流。

根据本站址施工条件和工程规模，类比国内已建抽蓄电站，初拟施工工期。筹建期24个月，施工准备期12个月，主体工程施工期58个月，工程完建期15个月。

建设征地涉及甘孜州色达县大则乡，涉及人口约1户5人；需拆迁各类房屋结构约330㎡；涉及征收、征用各类土地约4625.48亩（草地4370.35亩，交通运输用地57.73亩，水域197.4亩），其中征收3185.48亩，征用1440亩。涉及汽车便道约7.52km；涉及10kV输电线路5.5km；涉及通讯线路5.5km。经调查，建设征地不涉及其他重大专项设施、基本农田、压覆矿产、文物古迹等重要敏感对象。

色达站点工程不涉及“三区三线”中生态保护红线；工程位于城镇开发边界以外，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、水产种质资源保护区等环境敏感区；本工程不存在重大环境制约因素。具体数量以实地勘测为准。

新龙抽水蓄能项目概况

电站枢纽工程由上水库、下水库、输水发电系统建筑物组成，电站装机容量80万千瓦，匡算总投资53.7亿元项目最终建设内容和投资规模以项目核准批复文件为准。站址位于四川省甘孜藏族自治州新龙县如龙镇，电站距离新龙县直线距离约9km，距离成都市直线距离约360km。新龙抽水蓄能电站位于雅砻江上游左岸支流上，上水库位于黑日沟右岸山顶台地上，采用开挖填坝成库，全库盆防渗，下水库位于黑日沟内筑坝成库。

根据本站址施工条件和工程规模，类比国内已建抽蓄电站，初拟施工工期。本工程筹建期为24个月，主要进行主体工程承包商进场前实施的前期项目，包括进场交通、施工区征地、施工供电、招投标工作以及补勘工作等。本工程初拟施工总工期为72个月，其中准备工期为6个月、主体工程施工期54个月、完建期12个月。

建设征地涉及甘孜州新龙县1个镇2个村，涉及各类土地1681.77亩（其中征收1467.94亩、征用213.82亩）。另外，涉及机耕道2.33km；建设征地不涉及人口及房屋。经与“三区三线”等空间数据对比分析，建设征地不涉及基本农田、重大专项设施、压覆矿产、文物古迹等重要敏感对象。

新龙站点不涉及自然保护区和自然公园，也不涉及《雅砻江流域综合规划环境影响报告书》及审查意见中划定的鱼类栖息地及其他禁止开发区域；同时，本工程不涉及生态保护红线。综上，本工程不存在环境制约因素。