## Sheet1
新龙县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况资金项目台帐
序号 | [9 empty] | 项目安排情况 |  |  |  | 项目实施情况
| 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目实施地点 |  |  | 建设内容及规模 | 建设周期 | 项目资金来源 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 年末项目完工情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况
[5 empty] | 乡（镇） | 村 | 建设性质 |  |  | 资金安排情况 | 筹资方式 |  |  | 项目进度 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 财政局 | 财政局 | 新龙县 | 新龙县（16个乡镇） | 新建 | 实施脱贫人口（监测对象）小额贷款财政贴息，预计贴息452户。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金90.653109万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金1.5758万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决群众贷款贴息。 | 已完成 | 已完成 | 对全县脱贫人口小额信贷进行贴息，支持脱贫人口发展产业，增收致富，提高脱贫人口生活水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2 | 2024年乡村振兴项目管理费 | 基建设施类 | 县财政局 | 县财政局 | 新龙县 | 新龙县 | 新建 | 用于衔接资金项目可研、设计、评审等费用 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金100万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金50万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金14万元、新财农〔2024〕28号、新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金326.518577万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决部分项目产生的前期费用 | 已完成 | 已完成 | 通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施，让项目早建成，群众早受益。
3 | 新龙县大盖镇产业园区内部道路改建工程 | 产业发展类—基建 | 县交通局 | 县公路段 | 大盖镇 | 大盖村 | 新建 | 本项目共计 5 条线路，A 线路线长 804m，宽3.5～4米；A1 线路线长 88m，宽3～4米；B 线路线长 873m，宽3.5～4米；C 线路线长 250.751m，宽3.5～4米；D 线路线长 1.824km；路线总长 3.839km，宽6米；15cm 厚砂砾石垫层8587.58㎡；挖弃既有路面结构层2935.10㎡；围栏1731m；为大盖产业园区内部道路改建工程。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金591.466282万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金157.321万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便20户脱贫户、68户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用8人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入24000元
4 | 新龙县吴地村-绕鲁乡公路 Y002 三三六吊桥危桥改造工程（绕鲁乡甲孜村跨雅砻江大桥） | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 绕鲁乡 | 甲孜村 | 新建 | 新建桥梁一座，长90米，宽7.5米，采用4×20米预制T梁。改建道路101.517米，宽4.5米 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金121.872049万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金150.831251万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便41户脱贫户、167户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用6人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入18000元
5 | 新龙县如龙镇吴西村2组入户路改造工程 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 如龙镇 | 吴西村 | 新建 | 项目路线总长 1.758km，路面改造铺筑面积 5.3640km²，新建挡墙长度8.0m，板涵 12m/2 道，波形护栏 208m | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金50万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金45.346579万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便8户脱贫户、79户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用8人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入24000元
6 | 新龙县友谊乡皮擦村乡村振兴重点帮扶村查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 友谊乡 | 皮擦村 | 新建 | 本项目皮察村通村道路路线全长11.587 公里，其中K0+000～K10+782 段为路面病害 处理段，长度10.782km， K10+782至K11+587.246 段为新建路面结构段，长度为0.805 公 里; 入户道路路线全长1.947 公里，零星工程1 处。 主要建设内容包括：病害段挖除及局部修补处理长度为4.161 公里，灌缝长度为6.797 公里；新建路面段0.805km；入户道路路线全长1.947 公里，零星工程1 处。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金145.398057万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金64.722514万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便34户脱贫户、98户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
7 | 2024年新龙县拉日马镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 拉日马镇 | 色戈村 | 新建 | 修复受灾工点28 处：破碎挖除原路面结构层1100.625m³，新建沥青混凝土面层4402.5 ㎡、挡土705.83m³；拆除重建小桥1 座，新建涵洞1 道。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金130万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便40户脱贫户、56户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
8 | 2024年新龙县尤拉西镇、子托西乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 尤拉西镇、子托西乡 | 尤拉西镇多则村、忙布村；子托西乡、朗村 | 新建 | 共包含受灾工点76 处，包含路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程和交安工程。路线长度48km，路基宽度4.5m，20cm水泥混凝土面层8710.5㎡，破碎挖除既有受损道路结构层1742.10m³，C25片石砼挡土墙1949.53m³，涵洞6道，波形护栏30m | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金100万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金255.4242万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便56户脱贫户、198户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
9 | 2024年新龙县博美乡、洛古乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 博美乡、洛古乡 | 博美乡拉巴村；洛古乡、日古村、泽科村 | 新建 | 修复受灾工点19 处：破碎挖除原路面结构层1287.92m³，新建水泥混凝土面层9665 ㎡，新建挡2981.89m³，建设波形护栏329m，建设涵洞15道，边沟清淤103m。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金172.616431万元、甘财农〔2024〕8号中央财政衔接补助资金4.7万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金92.39万元、甘财农〔2024〕56号省级财政衔接补助资金100万元、新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金45万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便45户脱贫户、128户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
10 | 2024年新龙县沙堆乡、绕鲁乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 沙堆乡、绕鲁乡 | 沙堆乡然真村；绕鲁乡相堆村 | 新建 | 共包含受灾工点86 处，包含路基、路面、路基防护及交通设施工程。路线长度25.218km，路基宽度2.2~4.5m，挖方23830.70m³，填方280.28m³，M10浆砌片石2137.72m³，C25片石砼866.92m³，20CM水泥混凝土面层12780.45㎡，10cm水泥混凝土面层2443.2㎡，破碎挖除既有受损道路结构层2089.92m³，15cm砂砾石基层3587.85㎡ | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金465.957636万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金90万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金11.998406万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便40户脱贫户、104户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
11 | 2024年新龙县友谊乡、通宵镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 友谊乡、通宵镇 | 友谊乡措日村、古鲁村；通宵镇察麻所村 | 新建 | 修复受灾工点19 处：破碎挖除原路面结构层4018.6m³，新建水泥混凝土面层20093 ㎡，路基补强703.85m³，新建挡土墙379.76m³，新建水沟126.72m³。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金132万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金30.937658万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便107户脱贫户、255户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用8人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入24000元
12 | 新龙县色威镇克日多村水毁整治工程 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇 | 克日多村 | 新建 | 新建挡墙79米、护栏108米、入户路106米（宽2.2米） | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金20.701383万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金76.318617万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便16户脱贫户、40户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用2人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入6000元
13 | 甘孜州新龙县色威镇桑朗村涵洞、桥梁新建工程 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇 | 桑郎村 | 新建 | 新建水泥平板桥一座，长12米，宽5.5米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金35万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金49万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便21户脱贫户、73户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用3人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入9000元
14 | 新龙县2023年雄龙西乡瓦日村水毁整治工程 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 雄龙西乡 | 瓦日村 | 新建 | 新建道路300米，300米抗滑桩及路肩墙、挡土墙，300米排水沟。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金100万元、甘财农〔2024〕56号省级财政衔接补助资金165万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便71户脱贫户、171户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用5人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入15000元
15 | 新龙县2023年色威镇克日多村通村路路基路面整治项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇 | 克日多村 | 新建 | 改造主路总长9109.581m标准路基宽度为4.5m，硬化面积10042.1 ㎡，主路路面结构采用18cm厚水泥混凝土路面（弯拉强度4.0Mpa新增5道φ0.75m圆管涵，涵长总计30m；挡土墙 1520 m；疏通路侧水沟 7376m。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金131.486778万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金40.7351万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便16户脱贫户、40户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用8人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入24000元
16 | 新龙县麻日乡麦坝村道路维修整治工程 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 麻日乡 | 麦坝村 | 新建 | 按照“三同时”制度建设，道路维修整治618米，路面宽度3.5，路基宽度5米，设计时速20km/h。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金35万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金63.768749万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便50户脱贫户、52户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 聘用2人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入6000元
17 | 新龙县2024年农村饮水安全巩固提升项目 | 基建设施类 | 县水利局 | 县水利局 | 沙堆乡科查村、觉里村；大盖镇竹青村、阿吉村；绕鲁乡绕鲁村、基洛村、相堆村；雄龙西乡提坝村、古鲁村、哈米村；博美乡德麦巴村、波洛村、拉巴村；洛古乡亚所村、泽科村；尤拉西镇忙布村、多则村；茹龙镇东格村、吴地村；色威镇益麦村、谷日村、泽西村、克日多；和平乡日巴村、甲西村、竹青村；通宵镇察亚所村；子拖西乡呷戈村。 | 沙堆乡科查村、觉里村；大盖镇竹青村、阿吉村；绕鲁乡绕鲁村、基洛村、相堆村；雄龙西乡提坝村、古鲁村、哈米村；博美乡德麦巴村、波洛村、拉巴村；洛古乡亚所村、泽科村；尤拉西镇忙布村、多则村；茹龙镇东格村、吴地村；色威镇益麦村、谷日村、泽西村、克日多；和平乡日巴村、甲西村、竹青村；通宵镇察亚所村；子拖西乡呷戈村。 | 新建 | 对12个乡镇28个行政村35个农村供水工程开展巩固提升，新建简易取水口27座，10m3沉砂池6座，5m3沉砂池18座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池6座，20m3蓄水池15座，10m3蓄水池6座，5m3蓄水池3座。闸阀井58座。输配水管道143.20km。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金241.706946万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金300万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 对12个乡镇28个行政村35个农村供水工程开展巩固提升，新建简易取水口27座，10m3沉砂池6座，5m3沉砂池18座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池6座，20m3蓄水池15座，10m3蓄水池6座，5m3蓄水池3座。闸阀井58座。输配水管道143.20km。 | 已完成 | 已完成 | 解决12个乡镇28个行政村35个农村供水工程覆盖农牧民群众的饮水难问题，实现当地群众饮水有保障。
18 | 2024年新龙县农村饮水工程杀菌设备项目 | 基建设施类 | 县水利局 | 县水利局 | 银多乡阿色二村、阿色一村；沙堆乡俄巴村、觉里村；大盖镇阿吉村、竹青村；绕鲁乡相堆村；色威镇切衣村、俄色村；博美乡波洛村、拉巴村；雄龙西乡堤坝村、古鲁村、卡鲁村；和平乡麻西村；洛古乡泽科村、亚所村；尤拉西镇忙布村；子拖西乡郎村；麻日乡麦坝村；通宵镇洛鲁村、足然村、察亚所村；友谊乡古鲁村、皮察村、措日村；茹龙镇故西村、应龙村、阿呷村、吴地村、高山村。 | 银多乡阿色二村、阿色一村；沙堆乡俄巴村、觉里村；大盖镇阿吉村、竹青村；绕鲁乡相堆村；色威镇切衣村、俄色村；博美乡波洛村、拉巴村；雄龙西乡堤坝村、古鲁村、卡鲁村；和平乡麻西村；洛古乡泽科村、亚所村；尤拉西镇忙布村；子拖西乡郎村；麻日乡麦坝村；通宵镇洛鲁村、足然村、察亚所村；友谊乡古鲁村、皮察村、措日村；茹龙镇故西村、应龙村、阿呷村、吴地村、高山村。 | 新建 | 在98个50人以下的供水工程安装紫外线杀菌设备 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金2.137344万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金201.31272万元、甘财农〔2024〕8号中央财政衔接补助资金9.252164万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金30万元、新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金11.265772万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 在98个50人以下的供水工程安装紫外线杀菌设备 | 已完成 | 已完成 | 群众参与项目建设，解决814户、3277名农牧民群众安全饮水问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。
19 | 2024年水利工程巡管员 | 到户奖补类 | 县水利局 | 县水利局 | 新龙县 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 新建 | 在全县92个行政村聘用92名脱贫户、监测户担任村级水管员，负责辖区内水利工程进行管护，保障饮水安全。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金30万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金30.56万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金11.2万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 在全县92个行政村聘用92名脱贫户、监测户担任村级水管员 | 已完成 | 已完成 | 促进脱贫劳动力和有劳动能力的92名监测对象稳岗就业，每年增加其6000元收入。
20 | 2024年山洪灾害危险区责任人补贴 | 到户奖补类 | 县水利局 | 县水利局 | 新龙县 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 新建 | 在全县206个山洪灾害危险区聘用206名农牧民担任山洪灾害危险区责任人，负责对对山洪灾害危险区进行监测、预警、预报。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金68万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 在全县190个山洪灾害危险区聘用190名农牧民担任山洪灾害危险区责任人 | 已完成 | 已完成 | 促进脱贫劳动力和有劳动能力的190名监测对象稳岗就业，每年增加其3600元收入。
21 | 新龙县农村饮水安全农户水桩改造项目 | 基建设施类 | 县水利局 | 县水利局 | 新龙县 | 银多乡、沙堆乡等16个乡镇 | 新建 | 为全县6848户农牧民升级取水桩，用防冻水桩代替现有水桩 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金100万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金270万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 为全县6848户农牧民升级取水桩，用防冻水桩代替现有水桩。 | 已完成 | 已完成 | 解决6848户农牧民群众冬季取水桩冰冻问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。
22 | 新龙县2023年产业宜机化改造项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡波洛村、仁乃村，尤拉西镇多则村 | 博美乡波洛村、仁乃村，尤拉西镇多则村 | 新建 | 项目拟实施地点涉及博美乡、尤拉西镇共2个乡镇，包括田间除杂、地块互联互通、地形调整、地力提升、设施设备。田间除杂1120.6亩；新建下田坡道59处，新建机耕道26002.72平方米；地形调整1120.16亩；地力提升1120.16亩；安装菱形网围栏11560.69米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金400万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金71万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金38.137294万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户235户，1331人。项目实施后一是机械化“全程、全面、高质、高效”发展:“四变一通”（地块小变大、短变长、陡变缓、弯变直、互联互通），大中型农业机械通行条件显著改善，大中型农业机械 地块通达率90%，农业机械作业生产效率进一步提高，主要粮油作物综合机械化率达到90%以上，达到应种尽种、宜机作业，各主体改造后产业种植为青稞。二是耕地质量显著提升、耕地面积有效增加：零散、撂荒的“赖石地”将变成能实现全程机械化、水肥一体化耕种的高产田。项目区内亩均粮食产能提升10%以上，耕地面积增加3%以上。形成从水源到田间完整的灌排工程体系，农机作业更加便利，农田防灾抗灾减灾能力明显增强，为农业节本增效、粮食稳产高产提供有力支撑。三是极大促进土地流转、节肥节劳，有助于节本增效“五良”融合在一定区域内集成，即种植的粮食品种优良、粮食所在的田地优良、机械化作业优良、粮食种植的方法优良，还有就是联农带农惠农机制优良。 | 已完成 | 已完成 | 聘用96名脱贫群众参与务工，增加群众务工收入228341元。与31户百姓签订土地流转协议，3年共增收24.75万元。
23 | 2024年草地网围栏建设 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 拉日马镇 | 扎宗村 | 新建 | 在国营牧场内建设5500亩草地网围栏，约采购12000米网围栏、单价100元/米/套（含安装费）。建设参数:菱形网围栏，丝径3.5mm，高1.5米，孔径10*10cm，水泥柱2.0*0.14*0.14m，每5米安装一根水泥柱。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金112.2万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 一是吸纳务工。项目实施过程中将吸纳1-2名当地群众就近就业务工。二是有利于草原种植区域内饲草种植保护，利于周边农牧户区分放牧点，减少放牧地区矛盾纠纷。 | 已完成 | 已完成 | 一是能够有效的减少草地纠纷，明确放牧范围；二是有利于草原的休养生息，保护草皮，合理利用草原。
24 | 新龙县2023年建设高水平“高原粮仓”项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 和平乡麻西村、甲西村； 博美乡波洛村、博美村； 麻日乡麦坝村； 绕鲁乡相堆村、学麦村、桑恩村； 拉日马镇扎宗村； 通宵镇察亚所村、察麻所村； 银多乡阿色一村、阿色二村、阿色三村。 | 和平乡麻西村、甲西村； 博美乡波洛村、博美村； 麻日乡麦坝村； 绕鲁乡相堆村、学麦村、桑恩村； 拉日马镇扎宗村； 通宵镇察亚所村、察麻所村； 银多乡阿色一村、阿色二村、阿色三村。 | 新建 | （1）饲草料生产基地：建设饲草料生产基地 3000 亩，包括采购种子、肥料，购置滴灌设施、播种设备、施肥机械、饲草收储设备、贮运车辆等。（2）牦牛标准化养殖场：建设牦牛标准化养殖场 120 座，总建筑面积 12000 平方米，共计建设暖棚 9600 平方米（80 平方米/座）贮草棚 2400 平方米（20 平方米/座），围栏 25200 米等。（3）牦牛良种繁育：引进良种种公牛 28 头 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金600万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金962.583073万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目覆盖7个乡镇14个村，项目实施后一是通过优质饲草基地项目建设，农牧户实现土地流转收入160万元/年。二是通过就地就业的方式实现县域农户务工增收，总计务工收入可达15万元/年。三是采取省级财政资金补贴+县级涉农资金整合的方式，建设120个牲畜暖棚，向农牧户逐步推广养殖现代技术，四是项目建成后，可以健全县域饲草供给体系，保障牲畜安全越冬，减轻县域抗灾保畜压力。通过牦牛良种繁育，提高牛群整体生产性能，并结合标准化养殖场建设，转变农牧民传统生产观念，推广标准化养殖技术，助力农业农村现代化建设。同时通过联农带农利益联结机制，有力促进脱贫户就近就业，提升脱贫养殖户抗灾保畜能力，推广“种草养畜、草协协同”的生产模式，增强饲草料自给能力，减少各农牧民养殖牲畜的损失，进一步改善牧民生产生活条件。 | 已完成 | 已完成 | 项目建成后，一是有助于牦牛产业集群纵深发展，进一步完善产业“多点”布局，进一步将放牧+补饲，圈舍+精准育肥的养殖模式示范推广，让更多的农牧户参与进来，提高养殖综合效益；二是逐步完善补齐养殖基础设施短板，通过户用打贮饲草配套围栏建设，较少牦牛冷季枯草期掉膘，提高幼畜存活率，减少牧民的损失；三是通过标准化饲养，逐步改变农牧户的传统天然放牧意识，提高农牧户养殖水平及养殖效益，带动引导周边养殖增加牦牛出栏。
25 | 2024年通宵镇原交易市场提升改造建设项目 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇 | 足然村 | 新建 | 建设中藏药仓储约300平方米、晒场300平方米、冻库180立方米、中藏药等农产品展销中心约140平方等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金23.59982万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金75万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金97.68278万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户60户，294人。项目实施过程中吸纳3-5名当地群众就近就业务工。二是项目建设完成后将采取企业+村集体的合作模式，每年收取设备租赁费约2万元。三是对当地主导产业发展和产业结构调整的影响。有效促进了农业产业化的发展，提高农业产业化发展的市场化、组织化、规模化、集约化水平，加快农业现代化的建设步伐及带动当地群众增收。 | 已完成 | 已完成 | 聘用19人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入327000元。租赁本地机械设备费用14000元。
26 | 2024年太阳能提灌站建设项目 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡 | 仁乃村 | 新建 | 建1座太阳提灌站，主要建设内容：架设(埋设)出水管350米钢管(中89*4.0镀锌钢管350米,76*4.0镀锌钢管21米)、C25抗冻钢筋砼管φ300 (10米)、镇墩3座、支墩30个、出水池一座、进水池一座、泵房12.87平方米、拦河堰一座、太阳能电池板场地650平方米、太阳能光伏潜水泵2台、( 22+22) kW光伏提灌站控制系统2 台、太阳电池组件128块(含8块备用)、太阳能电池板支架64个、铜芯电缆、蛇型金属穿线管、破路及恢复等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金20万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户75户，408人。一是项目建成后提高供水效率在提高农作物产量的同时降低用水成本、提高效率。二是改善仁乃村水利基础设施，促进产业结构调整，大大加强仁乃村农户抗御干旱能力，减少干旱对农业生产造成的损失，确保稳产增产，提高农户收入。 | 已完成 | 已完成 | 聘用4名脱贫群众参加建设，增加脱贫群众务工收入39990元
27 | 2024年雄龙西示范园产业配套设施建设项目 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 新建 | 建设产业园区围墙2000米，配套残次农产品发酵池密封盖1个。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金124.582611万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围为雄龙西乡哈米村等22个行政村。一是项目实施过程中吸纳3-6名当地群众就近就业务工。二是项目建成后防止牦牛等动物进入园区保障园区作物的安全，保障产量及质量。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用75人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入130000余元。
28 | 2024年重点帮扶村单产提升项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇依鲁村；沙堆乡各中村、然真村；色威镇泽西村；绕鲁乡相堆村；雄龙西卡鲁村、古鲁村；麻日乡南多村；博美乡拉巴村；洛古乡日古村、泽科村；通宵镇察亚所村、察麻所村、洛鲁村；和平乡竹青村；尤拉西镇多则村、忙布村、洛足村；子拖西乡当巴村、呷戈村 | 如龙镇依鲁村；沙堆乡各中村、然真村；色威镇泽西村；绕鲁乡相堆村；雄龙西卡鲁村、古鲁村；麻日乡南多村；博美乡拉巴村；洛古乡日古村、泽科村；通宵镇察亚所村、察麻所村、洛鲁村；和平乡竹青村；尤拉西镇多则村、忙布村、洛足村；子拖西乡当巴村、呷戈村 | 新建 | 全县12个半农半牧乡镇实施示范推广配方专用肥、农家肥或有机肥和科学施肥技术。示范规模：涵盖重点帮扶村4250亩。通过推广配方用肥和改进施肥方式，提高施肥效果，实现节肥增产增效。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金66.13万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益2080户，10915人，范围为如龙镇依鲁村等12个重点帮扶村。项目实施后将进一步提高村民科学用肥意识，帮助农户来年增产增收，力争12个半农半牧乡镇到 2024 年青稞单产提高5%—10%以上。 | 已完成 | 已完成 | 该项目实施后，增施肥料实现粮食增产
29 | 2024年重点帮扶村防畜网围栏建设项目 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇银龙村、尤拉西多则村、色威镇切依村、沙堆乡然真村、博美乡拉巴村 | 如龙镇银龙村、尤拉西多则村、色威镇切依村、沙堆乡然真村、博美乡拉巴村 | 新建 | 为6个村安装防畜网围栏。其中如龙镇银龙村3000米/套、尤拉西镇多则村3000米/套、忙布村3000米/套、沙堆乡然真村3000米/套、博美乡拉巴村3000米/套、洛古乡泽科村3000米/套，共计18000/套。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金170万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金6.4255万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益578户，2740人。通过项目实施，每年可降低牲畜对农作物的破坏，提高农作物产量。（其中：青稞每亩增产预计5%-8%、马铃薯每亩增产5%-8%），有效增加农户收入。 | 已完成 | 已完成 | 防畜网围栏建设18000米/套。项目完成后保护耕地。每年可实现饲草增产，粮食增收。确保发挥长期效益，
30 | 新龙县博美示范园露天展示平台建设项目-产业园区配套设施 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡 | 仁乃村 | 新建 | 对现有露天园区农产品展示中心新建产业配套用房两间。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金71.259535万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围博美乡博美村等10个行政村。项目建设后，对园区内产品宣传起到积极作用，有效促进产品销售。带动当地村民生产的积极性，对村民增收有极大的促进作用。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用15人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入70000余元。项目受益范围博美乡博美村等10个行政村。项目建设后，对园区内产品宣传起到积极作用，有效促进产品销售。
31 | 新龙县现代农业园区道路改扩建建设项目-产业园区配套设施 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡 | 仁乃村 | 新建 | 对省227线至园区大门处道路进行改造，长约115.5米，加宽至6米，新建挡土墙约70米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金43.069002万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 道路改造加宽后，方便在园区内机械化作业，同时有利于运输生产原料以及农产品的大型车辆出入，有效促进产销对接。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用15人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入70000余元。道路改造加宽后，方便在园区内机械化作业，同时有利于运输生产原料以及农产品的大型车辆出入，有效促进产销对接。
32 | 新龙县智慧农业指挥中心提升改造项目-产业园区配套设施 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡 | 仁乃村 | 新建 | 1.建设智慧农业指挥中心设备用房1间，储存房一间。2.增加附属沉淀池；3.建筑四周增设散水；4.增设园区排水沟。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金69.987347万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围博美乡博美村等10个行政村。项目以产业数字化、数字产业化为发展主线，以平台为载体、数字化为手段为农服务，最终实现交互化、生活化、沉浸式、数据化。以当地企业为引领、以科技创新为驱动力，集生态种养模式示范、先进适用技术集成、规模化标准化示范、地缘特色品牌提升、农耕文化传承体验、联农带农创业增收等多元功能于一体的智慧农业示范区 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用15人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入70000余元。项目受益范围博美乡博美村等10个行政村。项目以产业数字化、数字产业化为发展主线，以平台为载体、数字化为手段为农服务
33 | 新龙县2023年日巴村雪菊种植基地建设项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 和平乡 | 日巴村 | 新建 | 土地整理清理110亩、地力配肥、购买雪菊种子约550斤、新建灌溉排水管网1500M，配套增压泵1套、沙石过滤器1套、网围栏450M、滴管带设施设备77400米套。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金91.053402万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户109户619人。项目实施后，能有效地改善农业生产条件，防止水土流失，改善农田土壤结构，使灌区渠系配套工程将进一步完善，项目区新增与改善灌溉面积达110亩，改变群众不按需灌溉、靠天吃饭的生产观念，促进农田生态良性循环。项目预种植雪菊约110亩，每亩生产干雪菊25斤、年产量约2750斤，干雪菊一斤按200元计算，年收益可达约55万元。其中在采摘期，农户可以在基地进行采摘务工，每亩采鲜雪菊200斤以上，每斤采摘费按10元计算，年可获采摘劳务费约22万元。 | 已完成 | 已完成 | 项目受益户96户619人。项目实施后，能有效地改善农业生产条件，防止水土流失，改善农田土壤结构，使灌区渠系配套工程将进一步完善，项目区新增与改善灌溉面积达110亩，改变群众不按需灌溉、靠天吃饭的生产观念，促进农田生态良性循环。项目预种植雪菊约110亩，每亩生产干雪菊25斤、年产量约2750斤，干雪菊一斤按200元计算，年收益可达约55万元。其中在采摘期，农户可以在基地进行采摘务工，每亩采鲜雪菊200斤以上，每斤采摘费按10元计算，年可获采摘劳务费约22万元。
34 | 新龙县2024年雪菊推广项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 和平乡，博美乡 | 和平乡日巴村，博美乡仁乃村、博美村、波洛村、拉巴村、德麦巴村 | 新建 | 采购雪菊种子177斤、地膜（双色膜）1.2吨、化肥6吨，集中育苗后推广雪菊种植118亩，其中博美乡仁乃村15亩、博美村3亩、波洛村2亩、拉巴村10亩、德麦巴村3亩，和平乡日巴村85亩。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金23.66万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益511户，2417人。每亩雪菊产量干花预计40-70斤，每斤按当年市场价格预算，农户每亩1年预计增收1万元至1.8万元。 | 已完成 | 已完成 | 实施后，带动务工200余人次，增加务工收入预计20000余元。实现农牧民增收，
35 | 新龙县多伦多优质饲草种植项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 色威镇 | 色威镇多伦多（色威村、泽西村、克日多村、俄色村、寺庙村） | 新建 | 多伦多建设人工饲草基地600亩、配套网围栏约9000米、购置种草种子3600余公斤（3年）、肥料73吨（3年）。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金311.6万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益39户，290人,一是项目建成后可产优质燕麦鲜草，市场价每吨干草约2000元，所得收益归村集体所有，有利于发展壮大集体经济。二是项目建成后可吸纳当地群众就地就近就业，有效促进当地群众增收。三是村民务工过程中企业将无偿教授饲草种植技术，项目运行第三年由村集体自主经营管理，有助于推广饲草种植，解决冬季牲畜无草问题，提高牲畜存活率。 | 已完成 | 已完成 | 聘用24人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入35860元。租赁本地机械设备费用142000元。
36 | 2023产业强镇打造项目 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇 | 察亚所村、足然村 | 新建 | 标准化技术推广：对中藏药基地开展标椎化、信息化建设，建立农业基础信息采集点等,具体包含杀虫灯40盏、土壤墒情设备2套、小型气象站2套、苗情监控2套、虫情测报灯2台、植保无人机2台。2个品种中藏药材标准化体系建设（地方标准）；连续2年聘请行业专家现场授课，举办产、种、销等技术培训，覆盖200人次，对黄芪等中藏药材产种销等技术培训；连续2年产品品质指标检测（省级机构检测），每年开展现场抽样30批次以上。专家工作站建立：建立不少于3人的中藏药（黄芪、雪菊、红景天）专家工作站1个。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金367.531091万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金31.5149万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户409户2127人，项目建成后，各类生产基地全部投产，各产业生产作业环节、加工销售环节可使项目区剩余劳动力得到较好解决，有效地增加农户收入，促进了运输、包装、贮藏、加工、饮食和观光农业等相关产业的融合发展，推进农村城镇化和新农村建设，助力乡村振兴。 | 已完成 | 已完成 | 通过项目实施聘用10人参与项目建设安装中，增加群众收入20000元，实现农民增收。产业强镇灌溉项目聘用12人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入80900元。租赁本地机械设备费用27000元。
37 | 新龙县重点帮扶村犏母牛养殖项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 尤拉西多则村、仁乃村、博美拉巴村、友谊措日村 | 尤拉西镇、博美乡、友谊乡 | 尤拉西多则村、博美拉巴村、仁乃村、友谊措日村 | 新建 | 扶持尤拉西镇多则村30万养殖60头4-5岁的犏母牛每头补助5000元；博美乡拉巴村30万养殖60头4-5岁的犏母牛，每头补助5000元；博美仁乃村31万扶持10户购买犏母牛每头补贴5000元；友谊乡措日村扶持30万，养殖40多头2-4岁的牦牛组群发展养殖。共预算投入121万，涉及3个乡镇4个村，该项目由各乡镇结合实际情况负责具体实施。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金121万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 过项目的实施，以散养模式交由种养大户养殖，不仅能提高受益村及受益户261户助农增收，又能提高代养户的收益，预计村集体实现每年60头牛*300元＝1.8万元的收益分红。 | 已完成 | 已完成 | 预计村集体实现每年60头牛*300元＝1.8万元的收益分红。
38 | 新龙县打贮草基地建设项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 子拖西乡 | 郎村 | 新建 | 目标1：在子拖西朗村选定10户养殖大户建设户用打贮草基地总投入84.5万元。 1、网围栏建设，每户50亩/750米套网围栏建设，按照100元每米套计算（包含安装费），共计7500米套，75万元。 2、购买草种（燕麦）每亩10kg*50亩*7元/kg，共计3.5万元； 3、购买复合肥每亩30kg*50亩*4元/kg，共计6万元。 目标2：在拉日马然西区域总投入57万元，用于购买草种（燕麦）草种和复合肥： 1、购买草种（燕麦）30吨，10kg/每亩*3000亩，10kg/70/元，共计21万元； 2、购买复合肥90吨，30kg/每亩*3000亩，30kg/120元，共计36万元。 目标3：饲草种植及打贮草储草技术培训费3.5万元。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金139.8025万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目覆盖10户农户脱贫户（监测户），项目实施后有利于农牧户冬季饲草储备，减少牦牛掉膘，促进牦牛常年出栏，增加农牧户经济收益。项目建成后，子拖西郎村500亩，拉日马镇然西（更卡村、康多村）发放草种可种植3000亩，共计3500亩，鲜草产量每亩平均按1.5吨计算，可生产鲜草量5000-5200吨，则算干草每亩按600kg计算，产量2100吨。冷季按120天补饲，可补饲牦牛2900-3000头冷季补饲，减少掉膘、死亡，加快出栏周转，增加农牧民特别是贫困农牧户经济收入。 | 已完成 | 已完成 | 一是提升农牧民内生动力，通过卧圈种草提高优质饲草种植技术能力的提升，示范带动更多的农牧户参与进来；二是有助于提高冷季饲草的自给率，减少牦牛掉膘损失；三是项目的建设有助于提供临时务工，增加收入。
39 | 和平日巴雪菊产业基地配套设施建设 | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 和平乡人民政府 | 和平乡 | 日巴村 | 新建 | 建设晾晒雪菊阳光棚1座250平方，晒坝250平方。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金14.36万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户96户602人。项目建成后有助于雪菊晾晒，提高雪菊产品品质，且可作为雪菊临时储藏地，提高商品保质期，增加农户收入。 | 已完成 | 已完成 | 项目受益户96户602人。项目建成后有助于雪菊晾晒，降低晾晒成本，和晾晒运输过程损耗，提高雪菊产品品质，且可作为雪菊临时储藏地，提高商品保质期，增加农户收入。
40 | 2024年易地扶贫搬迁贴息 | 到户奖补类 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡德麦巴村等16个乡镇87个村 | 博美乡德麦巴村等16个乡镇87个村 | 新建 | 实施2023年全县易地搬迁贴息，及时发放1-4季度贴息136.8万元，解决849户易地搬迁户贴息资金问题。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金138.059266万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 减轻849户易地扶贫户搬迁后修建住房产生的经济压力，提供有效经济支撑，保障安全住房，提高生活质量。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为资金贴息项目，不能形成利益联结机制
41 | 2024年雨露计划 | 到户奖补类 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 新龙县 | 如龙镇等全县16个乡镇 | 新建 | 对脱贫户（监测对象）家庭中高职学生进行资助，每人每学期1500元。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金50万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金45万元、甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金7万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目计划受益634人次。项目实施后将提升新成长贫困劳动力素质，增强就业能力。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为教育补助发放项目，不能形成利益联结机制
42 | 新龙县庭院经济建设项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 沙堆乡然真村；大盖镇阿吉村；友谊乡皮察村；尤拉西镇忙布村、多则村；子拖西乡呷戈村；麻日乡德巴村、麦巴村、南多村。 | 沙堆乡然真村；大盖镇阿吉村；友谊乡皮察村；尤拉西镇忙布村、多则村；子拖西乡呷戈村；麻日乡德巴村、麦巴村、南多村。 | 新建 | 沙堆乡、大盖镇等乡镇扶持脱贫困、监测户发展种植庭院经济。计划修建蔬菜大棚193户每户补助7000元，人蓄分离（牛棚）151户每户5000元，特色蔬菜大棚115户，每户12000元。涉及户数459户，均为脱贫户、监测户。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金80万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金130.6万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 一是发展庭院经济，增加群众收入；二是新龙县人蓄分离项目：项目的实施，能促使涉及种养殖户受益，改善人居环境。 | 已完成 | 已完成 | 项目建成并运行后能产生一定的效益，从而实现农户增收，且所产生的收益均归农户所有。
43 | 拉日马镇然西片区入户道路建设 | 基建设施类 | 县交通局 | 县农牧农村科技局 | 拉日马镇康多村、更卡村 | 拉日马镇康多村、更卡村 | 新建 | 改建现状主路硬化7条，标准路基宽4.5米，路面18厘米厚，硬化面积12184平方米，道路总长3.72公里；入户道路硬化176条，标准路幅宽2.5米，路面15厘米厚，总长4.053公里，硬化面积10132.4平方米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金233.63336万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金170.6万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 建成后将极大改善拉日马镇康多村、更卡村397户1467人的出行难问题。 | 已完成 | 已完成 | 项目建成后能解决当地村民的出行条件和生活条件。
44 | 新龙县村级路灯设施建设 | 基建设施类 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 大盖镇阿吉村、木鲁村、汤科村、竹青村、大盖村、赤措村、麦科村；沙堆乡吕汝村、各中村、觉里村、然真村、科查村；绕鲁乡茶下村、基洛村、绕鲁村、相堆村、学麦村、壮巴村；色威镇俄色村、谷日村、克日多村、寺庙村、色威村、益麦村、泽西村、切依村、尼拖村、桑郎村。 | 大盖镇阿吉村、木鲁村、汤科村、竹青村、大盖村、赤措村、麦科村；沙堆乡吕汝村、各中村、觉里村、然真村、科查村；绕鲁乡茶下村、基洛村、绕鲁村、相堆村、学麦村、壮巴村；色威镇俄色村、谷日村、克日多村、寺庙村、色威村、益麦村、泽西村、切依村、尼拖村、桑郎村。 | 新建 | 路灯修建853台。路灯标准为灯杆壁厚 3.5 ㎜，上口 80 ㎜，下口 170 ㎜(加装装饰底座)，热镀锌喷塑。颜色为朱红色，法兰 300 ㎜×300 ㎜，厚度 14 ㎜。灯壁采用直径 60mm 圆管，长 1.5m，内嵌红色吉祥结。灯具到地面 6m。太阳能电池组件支架采用 30mm×50mm 矩管焊接而成，壁厚2mm。灯杆整体抗风等级 10 级（28m/s）。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金120万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金140.3万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 对农村基础设施进行维修，解决项目建设区将极大改善4个乡镇28个村1932户12964人村民夜间出行照明，改善乡村生产生活环境。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力23人，累计发放工资3750元
45 | 如龙镇曲格村入户道路建设 | 基建设施类 | 县交通局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇 | 曲格村 | 新建 | 修建道路3.58km，排水工程约400立方米，防护工程约1400立方米，涵洞3处等附属设施。村道公路等级为四级公路Ⅱ类，路基宽度4.5 米，行车道宽度 3.5 米，最大纵坡12%，设计速度15km/h，路面为水泥混凝土路面；入户道路路基宽度3.0米，路面宽度2.5米，采用水泥混凝土路面；涵洞采用钢筋混凝土圆管涵。具体建设内容：路基工程：包括挖土方 1774 立方米，石方 214 立方米，回填土方 1269 立方米，石方 170 立方米；路面工程：包括拆除原有村道面积 6038.57 平方米，新建村道 6717.18 平方米，新建入户道路4231.77 平方米；桥梁涵洞工程:村道设置涵洞 2 道，入户道路设置涵洞 1 道，共23 米；防护工程：村道设防护工程 1006.5 立方米；排水工程：包括路基、路面排水 350.8 立方米；交安设施工程：村道设交安设施 0.115 公里。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金182.212196万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金120万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决48户301人出行难问题，保障交通安全，改善乡村生产生活环境，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力4人，累计发放工资50000元。
46 | 2024年洛古乡日古村、泽科村入户路建设项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 洛古乡人民政府 | 洛古乡 | 日古村 | 新建 | 新建日古村入户路长920米，宽2.2米，泽科村入户路109米，宽2.2米，共计1029米 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金23.68728万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决日古村、泽科村5户25人入户路问题，保障群众出行便利 | 已完成 | 已完成 | 聘用1人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入450元，聘用一般户2人，增加务工收入3600元
47 | 银多乡阿色三村和合（双孔）桥建设项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县民宗局 | 银多乡 | 阿色三村 | 新建 | 新建长30米，宽4米水泥平板桥 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金123.278083万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 通过项目实施完成后，有效改善全村95户549人出行安排，吸纳当地脱贫户及监测户1名，当地一般户2名务工，促进当地群众增收 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力4人，累计发放工资60000元
48 | 色威镇桑郎村水泥平板桥 | 基建设施类 | 县交通局 | 县民宗局 | 色威镇 | 桑郎村 | 新建 | 新建长9米，宽4.5米水泥平板桥 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金57.604276万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 通过项目实施完成后，有效改善全村35户263人出行安排，吸纳当地脱贫户及监测户1名，当地一般户1名务工，促进当地群众增收 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力2人，累计发放工资4500元
49 | 2024年健康饮茶项目 | 到户奖补类 | 县民宗局 | 县民宗局 | 新龙县 | 如龙镇俄日村等16个乡镇92个村 | 新建 | 向全县16个乡镇脱贫户及监测户2127户发放茶叶，标准为2公斤/户，每户预算不高于110元。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金25.422万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益对象为全县2127户脱贫户、监测户。项目实施后将增强群众“健康饮茶”的观念，引导农牧民群众健康饮茶，降低饮茶型地氟病的发生，保障困难群众身体健康。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为茶叶发放项目，不能形成利益联结机制
50 | 新龙县尤拉西多则村、忙布村农村生活污水治理项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 尤拉西镇 | 多则村、忙布村 | 新建 | 尤拉西多则村、忙布村两个新建污水收集管网约2578m，采购109套污水收集设施。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金97.25万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决109户农牧民群众的生活污水排放问题，促进污水回填灌溉，提升群众获得感、幸福感。 | 已完成 | 已完成 | 预计聘用当地脱贫户
51 | 子托西乡基础设施提升改造项目 | 产业发展类—基建 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡 | 当巴村 | 新建 | 建设藏区特产销售中心一处，销售中心为单层建筑，建筑高7.95米，建筑面积为104.04平方米。同时硬化地311.58平方米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金52万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金160万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目建成后村民可在售卖点售卖松茸、青稞等农特产品，增加全村78户444人农户收入 | 已完成 | 已完成 | 聘用10人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入30000元。
52 | 2022年新龙县尤拉西镇、子拖西乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 尤拉西镇、子拖西乡 | 尤拉西村、当巴村 | 续建 | ①尤拉西镇尤拉西村受灾点共包含新 12 条入户路、主路修补 2处及 34 个水毁工点；②子拖西乡当巴村受灾点共包含 13 条入户路、22 处水毁工点及 1 条新建主路及 1 处路面换板。道路改造及病害治理11千米，宽度4.5米；清方5000m³；破除旧路面2542；m³；波形梁护栏100m；路测防撞墩34座 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金120.853866万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便55户脱贫户、197户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 工程建设使用当地务工人员72人，发放工资35.712万元
53 | 2022年新龙县银多乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 银多乡 | 阿色一村、阿色二村、阿色三村 | 续建 | 改造主路总长0.584千米，入户路总长6.799千米，道路换板、病害处治总长1.822千米，合计9.205千米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金124.846613万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便92户脱贫户、333户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 工程建设使用当地务工人员10人，发放工资11.16万元
54 | 2023年新龙县子托西乡、尤拉西镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 子拖西乡、尤拉西镇 | 呷戈村、洛足村 | 续建 | 洛足村共包含31处工点，7条入户道路硬化；呷戈村共包含41处工点，3条入户道路硬化，1条既有主路硬化。入户道路硬化总长0.849km，宽度2.2m；水泥砼路面；新建主路位于呷戈村，道路全长0.515km，宽度4.5m，水泥砼路面 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金127.245万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便53户脱贫户、176户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 工程建设使用当地务工人员2人，发放工资1.744万元
55 | 2023年新龙县色威镇、沙堆乡乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县公路段 | 色威镇泽西村、沙堆乡各中村 | 泽西村、各中村 | 续建 | 1.路基工程：挖除水泥混凝土路面 1203.01 立方米、拆除砖石及其他砌体17.16 立方米、挖土方(挖边沟、路面)5091.388 立方米、混凝土圬工 67.156 立方米、C20 片石砼挡土墙 2076 立方米、M10 浆砌片石挡土墙 1186.06 立方米；3、路面工程：水泥混凝土面层 6269 平方米；4、桥梁涵洞工程：盖板涵共 34 米/6 道、C20 砼八字墙 44 立方 米；5、交通工程及沿线设施：新建波形梁护栏 144 米、拆除重建波形梁护栏 22 米 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金65.300112万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 村道建成后，方便29户脱贫户、93户普通农户生产生活，改善出行条件，便于产业发展 | 已完成 | 已完成 | 工程建设使用当地务工人员3人，发放工资4.3万元
56 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园（续建） | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 各乡镇、县农牧农村和科技局 | 大盖镇 | 大盖村、赤措村 | 续建 | 扶持发展村集体经济，在大盖镇建设冬暖式大棚89个，大棚规格有宽15米，高5.6米；宽24米，高6米两种类型，长度根据地形决定，规格不统一。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金560万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金1508.089269万元、甘财农〔2024〕56号省级财政衔接补助资金135万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 2022-2023年每年9月30日之前，按各村投资额（140万元）的5%进行固定分红，每村每年分红约6.9万元，全县60村每年共计分红420万元左右；2024-2036年每年9月30日之前，按各村投资额（140万元）的6%进行固定分红，每村每年分红约8.28万元，全县60村每年共计分红504万元左右。 | 已完成 | 已完成 | 聘用327人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工78.06万元收入。
57 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区雄龙西、博美示范园（续建） | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 各乡镇、县农牧农村科技局 | 雄龙西乡、博美乡 | 哈米村、仁乃村 | 续建 | 扶持发展村集体经济，在雄龙西乡建设各种规格蔬菜大棚55个，每个大棚占地约1亩；在博美乡建设各种规格蔬菜大棚28个。所有大棚高度均为5米，宽度均为12米。雄龙西乡蔬菜大棚长度规格有28米、30米、36米、45米、48米、51米、54米、57米、39米、33米等十种。博美乡蔬菜大棚长度规格有30米、33米、36米、39米、42米、45米、48米、51米、60米九种。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金75.59579万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围为雄龙西哈米村等32个行政村。联农带农方式为村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。同时提升村集体经济组织和农牧民的思想认识和能力水平。 | 已完成 | 已完成 | 聘用90人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入200000余元。2023-2027年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的6%进行固定分红，每村每年分红约4.86万元，10村每年共计分红48.84万元左右；2028-2037年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的7%进行固定分红，每村每年分红约5.67万元，10村每年共计分红56.98万元左右。
58 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园基础设施建设项目（续建） | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 大盖镇 | 大盖村、赤措村 | 续建 | 新建1000平方分拣中心建设及相关附属设施；配套灌溉用深水井3口，蓄水池100立方米3座、加压泵房1座；水电及水肥一体化系统；土地平整600余亩及培肥；安装防畜网围栏6000余米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金228.878476万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围为大盖镇大盖村等60个行政村。项目实施后将促进村集体经济发展，改善4111户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收。保障园区正常，可解决60余人的长期稳定就业，180余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按5%进行固定分红，2024年起按6%进行固定分红。 | 已完成 | 已完成 | 流转土624.44亩，兑现土地流转费46.83万元，带动临时务工6329余人次，实现务工收入78.06万元。
59 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区雄龙西示范园基础设施建设项目 （续建） | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 续建 | 新建灌溉首部房162平方米、三级沉淀池两座、植杆发酵池432立方米、轻钢结构的临时库房480平方米等附属基础设施及设施设备 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金186.82364万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 促进村集体经济发展，改善698户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收，。保障园区正常，可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用75人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入130000余元。2023-2027年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的6%进行固定分红，每村每年分红约4.86万元，22村每年共计分红107.16万元左右；2028-2037年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的7%进行固定分红，每村每年分红约5.67万元，22村每年共计分红125.02万元左右。
60 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区博美示范园基础设施建设项目 （续建） | 产业发展类—基建 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 博美乡 | 仁乃村 | 续建 | 新建灌溉首部房36平方米、粪水分离室40平方米、猪粪发酵室48平方米、三级沉淀池1座576立方米、植物发酵池1座432立方米；配套基础附属设施及现代农业设备设施等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金70.91788万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 促进村集体经济发展，改善1825户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收。保障园区正常，可解决15余人的长期稳定就业，60余人的短期就业，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工。村集体收益按6%进行固定分红，2027年起按7%进行固定分红。 | 已完成 | 已完成 | 该项目为园区配套，聘用15人脱贫群众参与种植务工，增加脱贫群众务工收入70000余元。2023-2027年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的6%进行固定分红，每村每年分红约4.86万元，10村每年共计分红48.84万元左右；2028-2037年每年9月30日之前，按各村投资额（81万元）的7%进行固定分红，每村每年分红约5.67万元，10村每年共计分红56.98万元左右。
61 | 2023年度重点帮扶村良种推广及防畜围栏建设项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 如龙镇依鲁村、通宵镇察麻所村、沙堆乡各中村、色威镇泽西村、洛古乡日古村、亚所村、绕鲁乡绕鲁村、麻日乡南多村、子拖西乡呷戈村、雄龙西乡卡鲁村 | 如龙镇依鲁村、通宵镇察麻所村、沙堆乡各中村、色威镇泽西村、洛古乡日古村、亚所村、绕鲁乡绕鲁村、麻日乡南多村、子拖西乡呷戈村、雄龙西乡卡鲁村 | 续建 | 建设黑青稞良种推广1980亩、马铃薯良种推广1100亩，小麦良种100亩、油菜良种推广50亩、网围栏34400米。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2024〕36号中央财政衔接补助资金7万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围为如龙镇依鲁村等10个重点帮扶村。项目实施后将提升1355户农牧民群众粮食生产能力，促进重点帮扶村种植业发展和农民群众增收。 | 已完成 | 已完成 | 项目受益范围为如龙镇依鲁村等10个重点帮扶村。项目实施后将提升1355户农牧民群众粮食生产能力，促进重点帮扶村种植业发展和农民群众增收。
62 | 雅砻江流域大豆果蔬现代农业园区大盖示范园冷链物流建设项目 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 大盖镇 | 大盖村 | 续建 | 新建1200平方农产品储存中心，1000立方冷藏库，2辆冷链车，2辆新能源物流车；两台自动升降车；冷链物流相关设施设备；库存销售系统建设；物联网体系建设。 | 2024年12月前完成 | 企业先建后补 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益范围为大盖镇大盖村等60个行政村。项目实施后将促进村集体经济发展，改善4111户农业生产基础设施条件，提高农业抗风险能力，促进农业增产增收，优先考虑监测帮扶对象及脱贫群众务工，预计吸纳当地务工人数长期2人及以上，短期40余人等 | 已完成 | 已完成 | 甘孜州蜜思特农业科技有限公司自建
63 | 2023年中藏药种植基地建设 | 产业发展类—产业 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 通宵镇 | 察亚所村 | 续建 | 项目拟对1500米长的道路扩建为3.5米宽、修建1500平方米仓储，修建堆放农机用房两间约450平方米、修建3.5米宽，5米长的钢筋混凝土桥、场地平整646020平方米土地、修建场地外围围栏约15000米、购置拖拉机（504）1台、（954）1台、（1804）2台、（2204)1台，深松旋耕机2台、液压翻转犁1台，撒肥机1台、播种机1台、打药机2台，杀秧机1台、收获机2台、中耕施肥机2台、药材移栽机2台。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金137.518023万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 发展中藏药种植，丰富种植业发展种类，提高226户中药种植条件。建设期吸纳本地脱贫户（监测对象劳动力务工）增加群众收入。 | 已完成 | 已完成 | 聘用11人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入330000元。租赁本地机械设备费用250000元。
64 | 新龙县银多乡阿色一村乡村振兴示范村建设（续建） | 基建设施类 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 银多乡 | 阿色一村 | 续建 | 排水沟翻修 1500 m、新增路灯 51盏、新增取水井7口（确保出水），新建简易污水净化池 118处、入户道路硬化 500 m（宽3米）等内容。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金136.562835万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决118户、629名农牧民群众生产出行难、饮水安全、污水处理问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力26人，累计发放工资265661元。
65 | 新龙县银多乡阿色二村乡村振兴示范村建设（续建） | 基建设施类 | 县农牧农村科技局 | 县农牧农村科技局 | 银多乡 | 阿色二村 | 续建 | 新增路灯140盏、垃圾收集箱48个、简易污水净化池135处、取水井7口（确保出水）、入户道路硬化2.2公里（标准路幅宽3m、路面26cm厚）、沿路排水沟翻修4800m。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金78.049753万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决135户、704名农牧民群众出行难、饮水安全、污水处理问题，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 已完成 | 已完成 | 提升当地群众的生产、生活条件
66 | 新龙县沙堆乡吕汝村进村产业道路改造项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县农牧农村科技局 | 沙堆乡 | 吕汝村 | 续建 | 路面修建722米，防护工程约2823.7立方米、路面工程约2903平方米、涵洞3处等附属设施。按照四级公路标准进行本项目建设。本次改建后公路路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。设计速度 20km/h，汽车荷载为公路Ⅱ级。具体建设内容；路基工程：挖土方 7894 立方米，挖石方 18419 立方米，弃方 24905 立方米；路基填方：利用土方填筑 1407.5 立方米。排水工程：砌石圬工 231.04 立方米；防护与加固工程：混凝土与浆砌防护 2823.7 立方米；路面工程：水泥混凝土路面 2903 平方米。桥梁涵洞工程：涵洞 3 处。交通工程及沿线设施 0.722 公里。交叉工程 2 处。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金204.194028万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决55户、415名农牧民群众出行难问题，保障交通安全，改善乡村生产生活环境，提升生活质量，增强幸福感及获得感。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力7人，累计发放工资115066元。
67 | 雅砻江河谷文化风道博美乡仁乃村农旅融合特色旅游村寨建设项目 | 产业发展类—基建 | 县文广局 | 县文广局 | 博美乡 | 仁乃村 | 续建 | 改建乡村道路240m；新建农特产品售卖区399㎡；帐篷营地80平方米；新建挡土墙56米；垃圾转运站60㎡；垃圾桶20组等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金301.083471万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益户75户408人。项目实施过程中一是吸纳本地群众务工就业，动员施工方使用本地建材、机械租赁。促进本地农旅产业融合发展。二是积极引导村民在农特产品售卖区出售农特产品，增加群众收入。三是项目建成后形成的资产移交给村集体，发展壮大村集体经济。 | 已完成 | 已完成 | 聘用仁乃村10人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入50000元
68 | 2023年新龙县土地整治项目 | 基建设施类 | 县农牧农村和科技局 | 尤拉西镇人民政府 | 尤拉西镇 | 洛足村 | 续建 | 整治土地450亩（含机耕道、土壤改良、围栏、土地整理等），试验种植藏小蒜48亩（含灌溉设施、购买种子等）。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金111.605275万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决48户、312人土壤问题，提高产出能力，促进农作物增产，增加群众收入。 | 已完成 | 已完成 | 聘用20人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入24000元
69 | 银多乡阿色三村真达组真达桥建设项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 县民宗局 | 银多乡 | 阿色三村 | 新建 | 新建水泥平板桥30米，宽4米，包括引桥、防撞墙 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金21.6万元、甘财农〔2024〕8号中央财政衔接补助资金9.743477万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解通过项目实施完成后，决95户农牧民群众出行难问题，保障交通安全，促进脱贫群众增收。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳新龙本地劳动力1人，累计发放工资6000元
70 | 子拖西乡便民桥建设项目 | 基建设施类 | 县交通局 | 子拖西乡人民政府 | 子拖西乡 | 呷戈村 | 新建 | 新建平板水泥桥5座桥面宽2米，跨径8米桥4座，跨径13米桥1座。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金26.145938万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决128户、657名农牧民群众出行难问题，方便出行，保障交通安全，促进脱贫群众增收。 | 已完成 | 已完成 | 吸纳当地脱贫户3人、监测户1人参与务工，增加群众务工收入20000元。
71 | 新龙县2023年农村饮水安全巩固提升项目 | 基建设施类 | 县水利局 | 县水利局 | 沙堆乡女汝村、俄巴村、各中村；大盖镇如鲁村；尤拉西镇洛足村；茹龙镇东格村、卡鲁村、依鲁村；雄龙西乡卡鲁村、腰古村、哈米村、古鲁村；洛古乡日古村；色威镇、博美乡、通宵镇塔布村、洛鲁村、足然村友谊乡措日村。 | 沙堆乡女汝村、俄巴村、各中村；大盖镇如鲁村；尤拉西镇洛足村；茹龙镇东格村、卡鲁村、依鲁村；雄龙西乡卡鲁村、腰古村、哈米村、古鲁村；洛古乡日古村；色威镇切依村、尼拖村、桑朗村、色威村、克日多村；博美乡博美村；通宵镇塔布村、洛鲁村、足然村友谊乡措日村。 | 新建 | 对11个乡镇24个村43个农村供水工程进行巩固提升。新建简易取水口46座，压水井10座，10m3沉砂池5座，5m3沉砂池24座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池11座，20m3蓄水池11座，10m3蓄水池16座，5m3蓄水池9座，2m3蓄水池1座，1m3蓄水池7座。阀门井95座，取水桩108座。输配水管道10.478km， | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金100万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金150万元、新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金30.265874万元 | 统筹整合财政涉农资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 对11个乡镇24个村43个农村供水工程进行巩固提升。新建简易取水口46座，压水井10座，10m3沉砂池5座，5m3沉砂池24座，100m3蓄水池1座，50m3蓄水池11座，20m3蓄水池11座，10m3蓄水池16座，5m3蓄水池9座，2m3蓄水池1座，1m3蓄水池7座。阀门井95座，取水桩108座。输配水管道10.478km， | 已完成 | 已完成 | 群众参与项目建设，解决460户、1900名农牧民群众安全饮水问题，提高生活质量，增强幸福感及获得感。
72 | 新龙县2024年农村厕所革命整村推进示范村建设项目 | 到户奖补类 | 县农牧农村和科技局 | 县农牧农村和科技局 | 如龙镇俄日村、东格村、故西村、高山村、土古村，通宵镇呷德村、塔布村、足然村、，色威镇桑郎村、益麦村、谷日村、尼拖村，博美乡德麦巴村，大盖镇木鲁村、竹青村，沙堆乡觉里村，绕鲁乡茶下村、基洛村，拉日马色戈村，银多乡阿色一村、阿色二，村阿色三村，友谊乡古鲁村、措日村，尤拉西镇尤拉西村，雄龙西乡卡鲁村，洛古乡泽科村，和平乡甲西村 | 如龙镇俄日村、东格村、故西村、高山村、土古村，通宵镇呷德村、塔布村、足然村、，色威镇桑郎村、益麦村、谷日村、尼拖村，博美乡德麦巴村，大盖镇木鲁村、竹青村，沙堆乡觉里村，绕鲁乡茶下村、基洛村，拉日马色戈村，银多乡阿色一村、阿色二，村阿色三村，友谊乡古鲁村、措日村，尤拉西镇尤拉西村，雄龙西乡卡鲁村，洛古乡泽科村，和平乡甲西村 | 新建 | 2024年农村厕所革命年在全县实施14个乡镇26个村1004户。补助标准：一类是未享受过任何水冲式厕所建设补助政策的农户，每户补助标准为1.2万元，（其中新建三间合一厕所补助1万元，购买安装化粪池补助0.2万元）不足部分由农户自筹。二类是享受过“新村建设”、“三间合一”、“易地搬迁”等水冲式厕所的农户，每户补助0.2万元，用于购买安装化粪池，不足部分由农户自筹。三类是高寒缺水牧区建设双坑交替预计每户补助1万元。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号、新财农〔2024〕129号县级财政衔接补助资金374.800065万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 改善农村生活环境，解决1004户厕所问题 | 已完成 | 已完成 | 改善农村人居环境，提高农户生活质量
73 | 新龙县色威镇谷日村滑坡项目 | 基建设施类 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 色威镇 | 谷日村 | 新建 | 本工程拟设桩板墙工程，抗滑桩采用人工挖孔，设计抗滑桩桩长7.0m，共7根，桩中心间距5.0m，矩型桩，桩截面尺寸1.2×1.0m。抗滑桩桩间板长4.0m，桩间板平均高4.0m，挡土板分块浇筑，每仓高1m，分块浇筑，厚0.2m，桩间板插入坡面深度不得低于0.5m，采用C30混凝土现浇。桩间板材料为C30混凝土，采用现场浇注施工 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金33.570279万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决色威镇谷日村滑坡（边坡）威胁坡体上方1户6人的生命财产安全，解除该处滑坡点对坡脚国道G227过往行人和车辆的威胁。 | 已完成 | 已完成 | 聘用3人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工13000元收入。
74 | 新龙县洛古乡日古村泥石流治理项目 | 基建设施类 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 洛古乡 | 日古村 | 新建 | 固源槽+截排水沟+排导槽+排水涵管+路面硬化。1、固床槽工程，总长200m。2、截排水沟总长940m，墙高0.7m，沟壁宽0.2m，沟底宽0.40m。采用C20混凝土浇筑。并设置5处沉砂池沉砂池墙厚0.3m，内径尺寸1.1×1.1×1.2m。3、排导槽工程，总长68m。4、排水涵管，采用φ500PE无压排水涵管，长约200m，埋深0.5m，地面进行路面硬化 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金129.732057万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决当地12户57人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 已完成 | 已完成 | 聘用6人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工24000元收入。
75 | 新龙县通宵镇呷德村泥石流治理项目 | 基建设施类 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 通宵镇 | 呷德村 | 新建 | 本工程防治工程方案为：双边防护堤工程。新建双边防护堤总长191m，高3m，基础埋深1m | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金90万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决当地9户59人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 已完成 | 已完成 | 聘用7人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入13000元。
76 | 新龙县如龙镇吴地村地龙组崩塌治理项目 | 基建设施类 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 如龙镇 | 吴地村 | 新建 | 拟设RXI-200被动网防护。被动防护网设置部位位于聚居点后缘田地上方，设置长度160.0m，网高5m，面积800m2。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金61.275万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决当地13户87人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 已完成 | 已完成 | 聘用9人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入18000元。
77 | 新龙县如龙镇城区村则热寺左侧滑坡治理项目 | 基建设施类 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 如龙镇 | 城区村 | 新建 | 本工程采用抗滑桩板墙，抗滑桩共布置7根，采用C30钢筋混凝土结构,桩间距5m,桩截面尺寸为1.2*1.0m，桩长9.0m，为悬臂式抗滑桩。桩间设置挡土板，抗滑桩桩间板长4.0m，桩间板平均高2.0m，挡土板分块浇筑，每仓高1m，分块浇筑，厚0.3m，桩间板插入坡面深度不得低于0.5m，采用C30混凝土现浇。板墙上设置泄水孔 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金38.725941万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决当地2户15人民群众生命财产的造成损失，对促进该乡的经济快速发展、社会文明进步、维护社会稳定、藏区稳定均会起到极大的推动作用。 | 已完成 | 已完成 | 聘用9人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入17000元。
78 | 新龙县通宵镇呷德村、足然村、塔布村农村生活污水治理项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 通宵镇 | 呷德村、足然村、塔布村 | 新建 | 在新龙县通宵镇足然村、呷德村、塔布村建设农村生活污水处理工程，服务包括足然村村民 34 户约 170 人、呷德村村民 29 户约 145 人、塔布村村民 43 户 215 人。工程主要建设内容：1、2m3 单户三格式化粪池共 106 套；2、购买并安 1m3/d 一体化污水处理设备 106 套；3、配套建设污水管道共计 2120m，污水经处理后用于农田回灌，进行资源化利用。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金235.212342万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决180户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 已完成 | 已完成 | 聘用2人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入900元
79 | 新龙县色威镇桑郎村、谷日村、益麦村三个村农村生活污水治理项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 色威镇 | 桑郎村、谷日村、益麦村 | 新建 | 新建化粪池+土地渗滤系统和化粪池+无动力净化罐两种工艺对该村农村生活污水进行集中治理，或者分散处理，对253户农户的污水进行处理 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金200万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决253户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 已完成 | 已完成 | 聘用1人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入750元
80 | 新龙县大盖镇、拉日马镇、尤拉西镇、通宵镇集中式饮水水源地规范化建设项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 大盖镇、拉日马镇、尤拉西镇、通宵镇 | 大盖镇大盖村、拉日马镇扎宗村、尤拉西镇尤拉西村、通宵镇察亚所村 | 新建 | 1.修复隔离防护网2800米；2.上大盖镇水源地新建交通警示牌1块、宣传牌1块、界标1块；3.在大盖、拉日马、尤拉西、通宵水源地个设置1套视频监控；4.在大盖、拉日马、尤拉西、通宵水源保护地个设置水质预警设备1套 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金207.195989万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决四个集镇的饮用水保护，有效减少细菌等滋生，保障饮用水质量。 | 已完成 | 已完成 | 聘用10人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入8000元
81 | 2023年“千村示范”农村污水治理项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 沙堆乡、大盖乡、博美乡、尤拉西镇、雄龙西乡 | 沙堆乡然真村、大盖乡汤科村、博美乡博美村、尤拉西镇觉然村、雄龙西乡提巴村和古鲁村 | 新建 | 320套厌氧系统（74 套空气无动力一体化生态净化厌氧系统、67套化粪池厌氧系统、179化粪池+空气无动力一体化生态净化厌氧系统）和2套10m3/d 土壤渗滤系统。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金114.591669万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决320户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 已完成 | 已完成 | 聘用3人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入2400元
82 | 新龙县沙堆乡觉里村农村生活污水治理项目 | 基建设施类 | 生态环境局 | 生态环境局 | 沙堆乡 | 觉里村 | 新建 | 购置安装 2m³三格式化粪池 52 套；1m³/d 无动力净化罐设备 12 套；1m³/d 土壤渗滤系统 12 套；10m³/d 土壤渗滤系统 1 套；15m³/d 土壤渗滤系统 1 套；配套出户管（DN110）2540 米，排水主管（DN200）2395 米，检查井 44 个，围栏 80 米；建设格栅井 2 座，调节池 2 座，砼路面破除及恢复 295 米。 | 2024年12月前完成 | 新财农〔2024〕28号县级财政衔接补助资金90万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 解决55户农牧民群众的生活污水处理问题，提升群众获得感、幸福感。 | 已完成 | 已完成 | 聘用12人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入1440元
83 | 新龙县大盖镇2024年以工代赈项目 | 到户奖补类 | 大盖镇人民政府 | 大盖镇人民政府 | 大盖镇 | 大盖村、赤措村 | 新建 | 村容村貌提升改造等，建设人畜分离，道路硬化等 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金385万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金28.75万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 提升村容村貌、带动124户每户1人就业每人每月发放务工工资4500员。提升村民收入。建成后设置2名公益性岗位。 | 已完成 | 已完成 | 聘用39人脱贫群众参与建设务工，增加脱贫群众务工收入157.95万元
84 | 新龙县大盖镇赤措村大棚种植发展项目 | 产业发展类—基建 | 县委组织部 | 大盖镇赤措村 | 大盖镇 | 赤措村 | 新建 | 用于新建“冬暖式智能温室大棚”（面积约4亩，一亩预计投资约35万元）。二是投入县级统筹安排资金2.24万元，用于购买农资、农用设备和支付务工费等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金70万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金20万元、甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金40万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益78户，411人。项目建成后所形成的资产交由村集体经济进行经营管理，与“多姿”农特产品合作社签订委托经营协议，合同年限为3年，合同期满根据经营状况决定续签或者另找合作方。所得利润（除开所有日常开销）按30%支付合作社生产经营费，70%交村集体作为集体经济收入按照30%提留公积公益金，70%进行分红。 | 已完成 | 已完成 | 项目惠及全村64户482人，可提供临时就业岗位15个及以上（每天100元/人）。
85 | 和平乡麻西村集体经济发展项目 | 产业发展类—基建 | 县委组织部 | 和平乡人民政府 | 和平乡 | 麻西村 | 新建 | 用于盘活和平乡麻西村一栋三层旅游富民示范房屋。主要包括：打造三楼观景休息区及特产销售处、二楼五间房装饰装修、一楼餐厅大厅装饰装修、盘活院坝内温泉等其他附属设施；二是投入县级统筹安排资金189.2万元。用于修建温泉泡池房5间及其他附属设施建设，采购等 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金70万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金20万元、甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金40万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 资产交由村集体经济组织管理，并由村集体经济组织自营。提高群众收入。 | 已完成 | 已完成 | 通过利用麻西村集体闲置房屋，盘活闲置资源，推动农村产业升级，促进村集体经济发展的同时，带动全村85户458人年均增收229元；提供固定就业岗位5个（每月3000元/人），提供临时就业岗位4个（每天80元/人）。
86 | 新龙县大盖村农产品加工展销中心建设项目 | 产业发展类—产业 | 县委组织部 | 大盖镇人民政府 | 大盖镇 | 大盖村 | 新建 | 用于建设“新龙县大盖村农产品加工展销中心”一栋（项目采用二层框架结构，包含农产品展销推介展示厅、农产品电商销售平台、农产品初选分选车间、农产品洽谈会商室、农产品安全溯源及智慧农业指挥平台及附属用房等。整体水电、墙面、地面、门窗装饰装修等 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金70万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金20万元、甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金40万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益75户,532人。项目建成后每年提取公积金15%、公益金5%和管理费10%，其中提取的公积金和管理费用于该村持续发展壮大村集体经济。剩余70%以集体经济组织成员为基础，按照监测户、脱贫户优先多享1股的分红方式进行分红 | 已完成 | 已完成 | 每年可提供就业岗位900-1350人次（示范园3-4天收获一次、每次收获用工10-15人开展农产品分级、打包、装箱等工作），按每人每天100元工资计算，预计年兑现务工工资9-13.5万。
87 | 新龙县拉日马镇石板藏寨风情民宿建设项目 | 产业发展类—产业 | 县委组织部 | 拉日马镇扎宗村 | 拉日马镇 | 扎宗村 | 新建 | 扎宗村旅游民宿酒店投资项目工程，酒店共3层，面积约400用于购置酒店软装设施及产品；三是投入州级财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元，合计20万元。用于酒店一楼石板藏寨民俗文化体验店（60㎡）装修，购买石板及刻制和除尘工具、颜料及整体点缀（石刻主要以含有民族文化元素的祝福语等），购置销售柜台等设施约2万元、氛围营造及民族手工艺产品购买约10万元；四是投入县级统筹安排资金20万元，用于民宿停车场路面硬化、停车场指示牌及地标线、民宿内及停车场监控系统、酒店管理系统等。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金70万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金20万元、甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金40万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益721户，3560人。项目建成后每年提取公积金15%、公益金5%和管理费10%，其中提取的公积金和管理费用于该村持续发展壮大村集体。剩余70%以集体经济组织成员为基础，按照监测户、脱贫户优先多享1股的分红方式进行分红 | 已完成 | 已完成 | 推动农村产业升级，促进村集体经济发展的同时，带动全村67 户307人年均增收；提供固定就业岗位2-3名（每月3000元/人），提供临时就业岗位3个（每天100元/人）。
88 | 新龙县通宵镇察亚所村业达温泉项目 | 产业发展类—产业 | 县委组织部 | 通宵镇察麻亚村 | 通宵镇 | 察亚所村 | 新建 | 用于新建温泉泡池房10间（30㎡/间，共300㎡）；二是投入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金22.5万元、州级财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金12.5万元，合计40万元。用于新建120㎡左右钢架结构游客接待中心1幢。游客接待中心内设70㎡休息区、50㎡的特色农产品销售及洗浴用品等为一体的综合服务区；三是投入县级财政补助资金2.5万元、县级统筹安排资金50.1万元，共计52.6万元。用于场地沼泽地处理等；四是投入县级统筹安排资金37.42万元，用于建设1280.82㎡停车场，共80个停车位。 | 2024年12月前完成 | 甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金70万元、甘财农〔2024〕16号中央财政衔接补助资金20万元、甘财农〔2023〕100号中央财政衔接补助资金40万元、甘财农〔2024〕30号州级财政衔接补助资金5万元 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户、脱贫村、重点帮扶村 | 项目受益128户，672人。项目建成后每年提取公益金30%，用于维护设备，剩余70%以集体经济组织成员为基础，按照监测户、脱贫户优先多享1股的分红方式进行分红 | 已完成 | 已完成 | 预计吸纳当地5人脱贫户务工