甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建）实施方案

（修订稿）

项目建设实施单位（盖章）：甘孜县农牧农村和科技局

实施方案编制单位（盖章）：成都中土工程设计有限公司

二〇二六年二月

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建）实施方案

（修订稿）

核定：易  宇     高级工程师

审查：王  滔     高级工程师

校核：胡  然     高级工程师

编写：陈  茜     工程师

二〇二六年二月

目录

第一章 项目概要	- 1 -

1.1 项目背景	- 1 -

1.1.1中央加快农田建设指导	- 1 -

1.1.2四川省高标准农田建设	- 1 -

1.1.3甘孜州高标准农田建设	- 2 -

1.2 甘孜县高标准农田建设	- 3 -

1.2.1 项目建设范围	- 3 -

1.2.2 项目建设规模	- 3 -

1.2.3 项目建设内容	- 4 -

1.2.4 建设工期	- 7 -

1.2.5 建设方式	- 7 -

1.3 投资概算和资金筹措	- 7 -

1.3.1 投资概算	- 7 -

1.3.2 资金筹措	- 8 -

1.4 项目组织实施	- 8 -

1.5 水土保持及环境影响评价	- 8 -

1.5.1 水土保持	- 8 -

1.5.2 环境影响	- 8 -

1.6项目改革与管理	- 9 -

1.6.1建立用水系统	- 9 -

1.6.2工程管护	- 9 -

1.6.3加强技术指导，做好技术培训	- 9 -

1.7 项目效益	- 10 -

1.7.1 经济效益	- 10 -

1.7.2 社会效益	- 10 -

1.7.3 生态效益	- 11 -

第二章 项目区概况	- 12 -

2.1 项目选址原则	- 12 -

2.2 自然概况	- 13 -

2.2.1 地理位置及范围	- 13 -

2.2.2 水文气象	- 15 -

2.2.3 地形、地貌及土壤	- 15 -

2.2.4 水资源	- 16 -

2.2.5 耕地	- 18 -

2.2.6自然灾害	- 20 -

2.3 社会经济状况	- 20 -

2.3.1 人口及劳动力	- 20 -

2.3.2 土地利用现状	- 21 -

2.3.3 农业生产水平	- 23 -

2.3.4 地方财政与农民收入	- 24 -

2.3.5 农业科技服务体系状况	- 25 -

2.4 基础设施	- 25 -

2.4.1 水源工程现状	- 26 -

2.4.2 水利骨干工程现状	- 27 -

2.4.3 田间工程现状	- 28 -

2.4.4 新型农业经营主体	- 30 -

2.4.5 农业机械现状及发展趋势	- 30 -

2.4.6交通	- 30 -

2.5 区域规划	- 30 -

2.5.1 农牧业发展布局	- 31 -

2.5.2 有机产业布局	- 31 -

2.5.3 牦牛产业集群布局	- 31 -

2.6产业发展现状	- 31 -

2.6.1 农业方面	- 31 -

2.6.2 工业方面	- 31 -

2.6.3 文旅及手工业方面	- 32 -

第三章 项目建设的必要性	- 33 -

3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素	- 33 -

3.1.1 农业基础条件	- 33 -

3.1.2 自然灾害	- 34 -

3.1.3 生产方式	- 35 -

3.1.4 农业科技技术水平	- 36 -

3.1.5 产业结构	- 36 -

3.2 项目建设的必要性	- 37 -

3.2.1 项目建设是提高粮食生产能力，解决农民生产、生活问题、 促进社会稳定的需要	- 39 -

3.2.2 实施高标准农田建设项目，符合项目区实际	- 40 -

3.2.3 实施高标准农田建设项目是改善农村生态环境，促进农旅融合发展的重要手段	- 40 -

3.2.4 实施高标准农田项目建设是促进当地乡村振兴战略的重大举措	- 40 -

3.2.5 实施高标准农田建设项目，是党和政府重视农业发展的重要体现	- 41 -

第四章 水资源供需平衡分析	- 42 -

4.1 水资源供需平衡分析	- 42 -

4.1.1  项目区水资源现状	- 42 -

4.1.2  项目区水资源开发利用量	- 42 -

4.1.3 现状分析	- 43 -

4.1.4 设计水平年分析	- 46 -

4.2 灌溉水质分析评价	- 47 -

第五章 工程设计	- 49 -

5.1 设计依据	- 49 -

5.1.1水利工程设计依据	- 49 -

5.1.2 农业设计依据	- 49 -

5.1.3 田间道路设计依据	- 49 -

5.1.4 标识标牌设计依据	- 50 -

5.2 建设标准	- 50 -

5.2.1 水利工程设计标准	- 50 -

5.2.2 农业设计标准	- 51 -

5.2.3 农田地力提升工程标准	- 51 -

5.2.4 田间道路工程设计标准	- 51 -

5.2.5使用年限及抗冻设计标准	- 52 -

5.3 目标任务与建设内容	- 52 -

5.3.1项目目标任务	- 52 -

5.3.2布局及建设内容	- 53 -

5.4 工程设计	- 55 -

5.4.1 田块整治	- 55 -

5.4.2 土壤改良	- 64 -

5.4.3 灌溉与排水	- 65 -

5.4.4 田间道路工程	- 88 -

5.4.5 农田防护与生态保护工程	- 94 -

5.4.6其他工程	- 98 -

5.5 耕地进出平衡分析	- 100 -

5.5.1 项目基本情况	- 100 -

5.5.2 占用耕地和永久基本农田情况	- 101 -

第六章 建设管理和施工组织设计	- 102 -

6.1 建设管理	- 102 -

6.1.1项目法人制度	- 102 -

6.1.2项目工程招投标制度	- 102 -

6.1.3项目工程监理制度	- 102 -

6.1.4项目公示制	- 102 -

6.1.5项目合同管理制度	- 103 -

6.1.6资金拨付县级报账制	- 103 -

6.1.7项目竣工验收制和审计制	- 103 -

6.2 施工组织设计	- 103 -

6.2.1 主要工程建设内容及工程施工条件	- 103 -

6.2.2  施工总布置	- 105 -

6.2.3  施工总工期及进度安排	- 106 -

6.2.4  主要工程施工	- 111 -

第七章 水土保持与环境影响评价	- 133 -

7.1 水土保持	- 133 -

7.1.1 水土流失分析	- 133 -

7.1.2  对策与保护措施	- 134 -

7.2环境影响	- 135 -

7.2.1项目实施对环境的影响	- 135 -

7.2.2环境保护措施	- 136 -

第八章 设计概算和资金筹措	- 139 -

8.1 编制说明	- 139 -

8.1.1  工程概况及投资	- 139 -

8.1.2  概算编制说明	- 141 -

8.2 设计概算及相关表格	- 144 -

8.3 资金筹措方案	- 144 -

8.3.1 投资及构成	- 144 -

8.3.2 资金安排与使用计划	- 144 -

第九章 改革与管理	- 145 -

9.1 项目融资	- 145 -

9.2 建后管护	- 145 -

9.2.1 运行管护及管理体制现状	- 145 -

9.2.2明确管护主体及职责	- 146 -

9.2.3明确管护人员	- 146 -

9.2.4明确管护内容	- 146 -

9.2.5明确奖励与惩罚制度	- 148 -

9.3水价改革	- 148 -

第十章 预期效益分析	- 152 -

10.1 经济效益	- 152 -

10.2 社会效益	- 153 -

10.3 生态效益	- 153 -

10.4 支持乡村振兴效益	- 154 -

附件	- 155 -

（一）附件资料（后附）	- 155 -

（二）项目工程概（预）算表（另册）	- 155 -

（三）附图（另册）	- 155 -

第一章 项目概要

1.1 项目背景

1.1.1中央加快农田建设指导

全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，突出高质量发展要求，依据《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》部署，以提升粮食产能为首要目标，围绕“田、土、水、路、林、电、技、管”八个方面，坚持问题导向和目标导向，因地制宜确定改造提升内容，着力提升建设标准和质量，打造高标准农田的升级版，形成一批现代化农田，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅2025年3月印发的《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》，到2030年，力争累计建成高标准农田13.5亿亩，改造提升2.8亿亩，新增高效节水灌溉8000万亩；到2035年，力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，以提高粮食和重要农产品生产能力为首要任务，做到新建与改造并重、数量与质量并重、建设与管护并重。

坚持质量第一，优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田，适当提高中央和省级投资补助水平，取消各地对产粮大县资金配套要求，强化高标准农田建设全过程监管，确保建一块、成一块。鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护。分区分类开展盐碱耕地治理改良，“以种适地”同“以地适种”相结合，支持盐碱地综合利用试点。

1.1.2四川省高标准农田建设

四川省坚持农业农村优先发展，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，在推进乡村振兴上全面发力，坚决守牢粮食安全、不发生规模性返贫底线，把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，加快建设新时代更高水平“天府粮仓”，加快建设宜居宜业和美乡村，加快构建城乡融合发展体制机制，全面推进农业强省建设，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章奠定坚实基础。量质并重建好“天府良田”。实施“天府良田”建设攻坚提质行动，适当提高高标准农田建设投资补助水平，支持县级政府按规定统筹整合相关涉农项目资金增加投入，取消对产粮大县资金配套要求，推进整市整县整片建设。

2023年1月5日，为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强高标准农田建设的决策部署。

为守牢建好“天府良田”，2023年11月7日，四川省农业农村厅下发《关于做好灌区整区域推进高标准农田建设试点工作的通知》，进一步明确了试点目标任务和建设内容，通知要求深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，立足新发展阶段，以提升粮食产能为首要目标，打造天府良田建设先行区，为建设新时代更高水平“天府粮仓”奠定坚实基础。

1.1.3甘孜州高标准农田建设

甘孜州2025年—2030年高标准农田建设（新建及改造提升）推进目标任务方案。为高质量推进“天府良田”攻坚提质行动，推动全州高标准农田建设，根据《四川省高标准农田建设项目管理办法》《高标准农田建设质量管理办法（试行）》，结合《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《甘孜州高标准农田建设规划（2021—2030年）》、州人民政府《关于甘孜州高标准农田建设规划（2012年—2030年）的批复》（甘府函〔2024〕1号）的建设任务及欠发达县域托底性帮扶协调机制及领导批示要求，落实全省农田水利暨高标准农田建设推进会议精神。按照省农业农村厅《关于加强高标准农田建设项目储备的通知》（川农函〔2023〕602号）、《关于做好2026年中央财政补助资金支持高标准农田建设项目储备工作的通知》（N〔2025〕2049号）文件要求，制定全州2025年—2030年高标准农田建设（新建及改造提升）推进目标任务方案。

## 1.2 甘孜县高标准农田建设

按照甘孜州2025年—2030年高标准农田建设（新建及改造提升）推进目标任务方案，本次新建高标准农田项目建设10000亩（其中高效节水2000亩（管灌））。

1.2.1 项目建设范围

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建），涉及甘孜镇（霍古都村、吉绒达村、日安村、也哈村、也伦达村）、来马镇（夺日村、格通村、里拉村）、泥柯乡（和谐村、彭达村、仁达村）、庭卡乡（苦绒村、拉西村、斯兰达村）、拖坝乡（卡呷村、拖坝村），共5个乡镇16个村。

1.2.2 项目建设规模

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建），通过田（地）块整治、农田地力提升、灌溉与排水、田间道路、农田防护工程，新建高标准农田项目建设10000亩（其中高效节水2000亩（管灌））。

建设规模汇总表

表1.2-1

| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 图斑面积（亩） | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘孜镇 | 霍古都村 | 1592 | 地块整治413.70亩，整治道路4574米,高效节水2000亩，地力培肥1592亩 |
|  |  | 吉绒达村 | 383 | 地力培肥383亩 |
|  |  | 日安村 | 1337 | 整治道路972米，水渠1213米，地力培肥1337亩 |
|  |  | 也哈村 | 322 | 地力培肥322亩 |
|  |  | 也伦达村 | 2172 | 整治道路1550米，水渠1236米，围栏11827米，地力培肥2172亩 |
| 2 | 来马镇 | 夺日村 | 284 | 新建围栏873米，捡石头284亩，地力培肥284亩 |
|  |  | 格通村 | 739 | 捡石头739亩，地力培肥739亩 |
|  |  | 里拉村 | 78 | 新建围栏3213米，捡石头78亩，地力培肥78亩 |
| 3 | 泥柯乡 | 和谐村 | 667 | 围栏5588米，地力培肥667亩 |
|  |  | 彭达村 | 326 | 围栏5567米，地力培肥326亩 |
|  |  | 仁达村 | 538 | 围栏5469米，地力培肥538亩 |
| 4 | 庭卡乡 | 苦绒村 | 323 | 围栏896米，地力培肥323亩 |
|  |  | 拉西村 | 404 | 围栏2457米，地力培肥404亩 |
|  |  | 斯兰达村 | 197 | 地力培肥197亩 |
| 5 | 拖坝乡 | 卡呷村 | 416 | 围栏2290米，水渠316米，地力培肥416亩 |
|  |  | 拖坝村 | 223 | 围栏1489米，整治道路717米，地力培肥223亩 |
| 总计 |  |  | 10000 | - |

1.2.3 项目建设内容

依据《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2023〕5号）、《四川省高标准农田建设管理条例》《高标准农田建设通则2022》《耕地建设与利用资金管理办法实施细则》（川财农〔2023〕95号）等规定，项目建设坚持“突出重点”“缺啥补啥”“综合开发”的原则，充分利用现有设施和条件，科学规划建设高标准农田的各项措施，在5个乡镇建设高标准农田10000亩。

（1）总体建设内容

1）田（地）块整治工程：地块整治面积413.70亩，捡石面积1101亩。

2）农田地力提升工程：土壤改良面积10000亩，增施商品有机肥2875.89t（300kg/亩），增施有机-无机复混肥I型33.096t(80KG/亩）（地块整治区域施撒有机-无机复混肥I型，其余区域施撒商品有机肥）。

3）灌溉与排水工程：新建300m³蓄水池1口，整治排水渠2765米，新建拦河坝1座，DN200主管6171m，DN75支管21263m。

4）田间道路工程：整治机耕道7813米。

5）农田防护与生态保护工程：新建农田防护围栏39874米。

6）其他工程：新建项目公示牌1个，标识牌78块。

主要措施一览表

表1.2-2

| 序号 | 项目 | 田块整治工程 | 农田地力提升工程 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 田间道路工程 | 农田防护和生态保护工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地块整治（亩） | 土壤培肥（亩） | 300m³蓄水池（口） | 新建拦河坝（座） | DN200主管（m） | DN75支管（m） | 整治1.0*1.0排水渠（m） | 整治0.5*0.5排水渠（m） | 整治1.5*1.5排水渠（m） | 整治0.8*0.8排水渠（m） | 整治0.3*0.3排水渠（m） | 机耕道（m） | 围栏（m） |
| 1 | 新建 | 413.70 | 10000 | 1 | 1 | 6171 | 21263 | 629 | 607 | 602 | 611 | 316 | 7813 | 39874 |

1.2.4 建设工期

本工程计划总建设工期12个月，2026年5月至2026年11月为项目施工建设期；2026年12月至2027年4月为项目完建期。2026年1月1日至4月30日前为工程准备期，主要完成工程设计、财政评审、招投标等前期工作。

1.2.5 建设方式

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建），实行项目公示制、法人负责制、合同管理制、工程招投标制、工程监理制、编制科学合理、操作性强的项目实施方案、严格项目审批制度。加强实施主体项目实施管理。项目竣工后按程序国家、省、甘孜州级验收。

## 1.3 投资概算和资金筹措

1.3.1 投资概算

项目总投资3500万元。

高标准农田建设专项资金投资3500万元。具体为：第一部分建筑工程投资3061.40万元，占总投资的87.49%（其中：田（地）块整治工程投资533.5万元，占总投资的15.23%；土壤改良工程投资503.38万元，占总投资的14.38%；灌溉与排水工程投资1345.74万元，占总投资的38.45%；田间道路工程投资328.85万元，占总投资的9.40%；农田防护与生态保护工程投资350.38万元，占总投资的10.01%）；第四部分施工临时工程投资19.06万元，占总投资的0.54%；第五部分独立费用投资252.87万元，占总投资的7.22%（建设管理费73.85万元，占总投资的2.11%；经济技术咨询费30.80万元，占总投资的0.88%；工程监理费54.28万元，占总投资的1.55%；工程勘测设计费70.84万元，占总投资的2.02%；其他投资23.1万元，占总投资的0.66%）基本预备费166.67万元，占总投资的4.76%。

1.3.2 资金筹措

项目总投资3500万元，其中：中央、省级财政资金2900万元（中央2400/亩、省级500元/亩）、州级财政资金100万元（100元/亩），县级配套资金计划投资500万元。

## 1.4 项目组织实施

项目投资主要为高标准农田建设资金，由项目业主（甘孜县农牧农村和科技局）采取招投标方式实施。项目成立工作领导机构，实行“农牧农村和科技局牵头、相关单位参与、项目镇（乡）与业主负责具体落实与实施”的管理体制，自上而下建起一套完整的组织管理体系。

## 1.5 水土保持及环境影响评价

1.5.1 水土保持

按《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，根据对建设区自然环境和水土流失现状调查的基础上，通过对工程布置的分析，结合本工程的特点，根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，项目建设单位应负责对工程建设过程中造成的新增水土流失进行治理。本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

1.5.2 环境影响

本工程属于非污染生态影响建设项目，根据工程特点和工程布置情况，结合评价区环境功能要求，确定环境保护目标如下：

（1）在分析研究区域和工程影响地区的自然、生态、社会环境现状调查的基础上，根据工程总体布置及其开发利用方式，针对评价区的生态环境现状，明确有无制约工程建设的环境因素，分析预测工程建设对周边环境的影响范围和程度，预测评价区环境总体变化趋势。

（2）根据工程布置和施工组织设计，将工程建设的生态影响，水土流失影响、施工期环境影响以及工程拟采取的环保措施论证等进行分析和评价，提出不利影响减免和改善措施，以及工程施工过程中进一步优化设计的环保意见，规范施工活动，实现项目建设与自然、经济、环境的协调和可持续发展。

（3）从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，并落实环保责任，为管理部门提供实施监督和管理的对策，为主管部门决策和工程设计提供依据。

## 1.6项目改革与管理

建设项目完成后，通过上级检查验收，及时完成建成项目的移交。甘孜县农牧农村和科技局可组织制定项目管理维护制度，制定保护公约，层层落实责任，建立专业管理维护组织，落实管理维护人员和资金，延长项目寿命，长期受益。

### 1.6.1建立用水系统

根据作物需水季节和需水量，本着节约用水的原则，制定用水计划，实现有序用水，减少农田灌溉高峰期水事纠纷，有效服务受益群众。

### 1.6.2工程管护

严格按照有关高标准农田建设项目的管理规定执行，认真做好项目管理，充分发挥项目的作用和效益。

### 1.6.3加强技术指导，做好技术培训

积极推进项目区先进农业应用技术，发展优质、高产、高效农业，实现土地利用与土地养护相结合。通过一段时间的努力，将项目区建设成高产稳产的基本农田，提高农业生产能力，促进农业效率的持续提高，增加农民收入。

## 1.7 项目效益

1.7.1 经济效益

政策支持带来机遇：国家和地方政府对甘孜地区有一系列扶持政策，如《甘孜州进一步激发市场活力推动经济运行持续向好16条政策措施》《甘孜州有机产业发展规划（2023-2030）》等甘孜县人民政府。随着这些政策的落实落地，将在产业培育、企业扶持、市场活力激发等方面发挥积极作用，为甘孜县经济效益提升创造良好政策环境。

项目实施前，项目区以种植青稞、马铃薯为主。通过项目的实施，项目区仍以种植青稞、马铃薯为主。项目建成后，通过进行基础设施的建设，改善了项目区农田排灌条件，提高了土壤肥力，改善了灌溉面积10000亩，带动区域经济发展。本项目实施后预计效益，新增青稞年生产能力16.11万公斤，新增马铃薯年生产能力6.82万公斤。新增总产值65.35万元。

1.7.2 社会效益

通过10000亩高标准农田建设项目的实施，将使项目区5个乡镇农户直接受益，受益农业人口数量达13659人，公众满意度达95%以上，给农民群众创造了看得见、摸得着的实惠，加深项目区农民群众对高标准农田建设工程的了解，亲身感受到党和政府的关怀，使公共财政的阳光照耀广大项目区农村，进一步增强党政干部与人民群众的密切联系，促进项目区形成良好民风；通过田间道路、水利设施、农田建设，改善项目区村容村貌。项目建成后，将显著改善项目区农田基础条件，实现灌溉有渠排水有沟，提高农业基础设施抗灾能力，促进水资源的合理利用和生态环境的良性循环。通过“水、田、路”综合治理，使项目区形成“渠成网、田成方、路相通”的现代农业格局。

1.7.3 生态效益

1.项目建设可大幅度提高灌溉水利用率。

2.通过项目实施，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。

3.通过改善农田基础设施，农作物秸秆还田、增施有机肥改良土壤和推广测土配方施肥，可改善土壤理化性状，土壤有机质含量提高，减少了化肥的用量，减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染，净化空气环境，保护农田生态环境。项目实施后，改善灌溉面积10000亩。

# 第二章 项目区概况

## 2.1 项目选址原则

根据中央和省委、省政府关于农田建设的政策部署，结合甘孜县的永久基本农田情况及《甘孜州2025年—2030年高标准农田建设（新建及改造提升）推进目标任务方案》的要求，本次项目选址按照甘孜县自然资源部门“三区三线”划定最新成果、甘孜县农牧农村和科技局2011—2025年甘孜县高标准上图入库成果基础上，结合实地勘察现状选定高标准农田建设项目区，项目选址应符合原则包括：

（1）排除已建高标准农田原则。通过摸排，资料收集整理，复核2011—2025年已建成且入库的高标准农田区域，已建成的区域不再作为本次高标准农田选址范围。

（2）选址考虑多种因素。聚焦永久基本农田，综合考虑可建空间、水源保障、资金投入、农民意愿、建设效益等因素，合理选择区域对高标准农田建设项目进行布局。

（3）禁止在严格管控类耕地，生态保护红线内区域，城镇开发边界内区域，自然保护区（地）区域、退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域规划高标准农田建设项目。

（4）避开“非粮化”或有“非农化”倾向区域，确保选址范围能够精准上图。

（5）集中连片原则。优选地块相对集中连片，整村整乡（镇）成片推进，建设后能有效改善项目区农业生产条件，提高粮食产能。

综上所述，本次项目区集中选择在甘孜县甘孜镇（霍古都村、吉绒达村、日安村、也哈村、也伦达村）、来马镇（夺日村、格通村、里拉村）、泥柯乡（和谐村、彭达村、仁达村）、庭卡乡（苦绒村、拉西村、斯兰达村）、拖坝乡（卡呷村、拖坝村），共5个乡镇16个村内进行，均符合以上选址原则。

## 2.2 自然概况

2.2.1 地理位置及范围

甘孜县位于四川省西北部、甘孜藏族自治州北部，地理坐标东经99°08′—100°25′，北纬31°24′-32°54′。地处川西高原（青藏高原东南缘）向山原过渡地带，属青藏高原的一部分。东与炉霍县接壤，西与德格县毗邻，南与新龙县、白玉县交界北与石渠县、色达县相依，北与青海省相望。全县幅员辽阔，南北长164千米、东西宽117千米，辖区面积7303平方公里。

来马镇位于甘孜县西侧，距离甘孜县城33千米，海拔3500米，辖区面积637平方公里。全镇辖14个行政村，总户数681户，总人口3025 人。来马镇建成丹霞小镇占地面积120亩，由14个村产业用房3个致富车间、10个新型民居藏房构成。集马匹交易、马饰品加工销售为一体，涵盖民俗餐饮、茶楼等各种业态。

甘孜镇位于东经100°00′，北纬31°38′，东连拖坝乡，西接南多乡，南与拉乡隔江相望，北同四通达乡毗邻。辖区面积164平方公里，辖27个行政村、4个社区居委会和2个异地迁居办，辖区内5座寺庙。镇人民政府驻清河街北段，平均海拔3500米。甘孜镇共建立11个集体牧场建设项目。按照“园区+合作社+集体牧场+牧户”四位一体的方式，合作社组成管理团队对集体资金等各方面运行进行管理；各村牧场经济由专人进行管理：主要通过销售牛奶、酥油、奶渣等奶制品收购获利。依托格萨尔王城成立乡村旅游合作社，涉及休闲娱乐、餐饮、住宿行业。

拖坝乡位于甘孜县东南部，距县城约10千米，海拔3400米。辖区面积63平方公里，辖7个行政村，9个自然村（西泥、拉戈底、曲卡郎、色朵、珠西隆、拖坝、卡呷、卡斯兰达、朱龙），总人口552户2743人，易地搬迁39户210 人。

庭卡乡位于甘孜县东南部，距县城15千米、辖区面积227.25平方公里。乡政府驻地庭卡村，海拔3550米。全乡辖巴俄底村、斯兰达村、拉西村、庭卡村、苦绒村、洛戈村6个行政村、总户数347户，总人口1908人。为打造最美317沿线，组织各村组织网格员、村干部、村级公益性岗位人员在各村开展房前屋后和公路沿线美化栽种花草等充分发挥结对帮扶单位和结对帮扶干部作用、通过小手拉大手，以卫生评比方式推动人居环境整治。

泥柯乡地处甘孜县城东北部，海拔3620米，西南距县城105千米，东南距州府康定489千米，省会成都847千米。区域面积397.92平方千米，截至2019年末，总户数345户，户籍人口2140人，以藏族为主，占99.8%。全乡辖仁达村、彭达村、布日邓措村、夺衣村、昌谷村、和谐村6个行政村。经济发展以畜牧业为主，主要饲养牛、马、羊，2011年末存栏牛11347头，马1636匹，羊4004只。境内还出产香草、雪莲花、黄芪等名贵药材，沿泥曲河两岸沙金储量丰富。

2026年财政转移支付高标准农田建设项目（新建）涉及来马镇、甘孜镇、拖坝乡、庭卡乡、泥柯乡5个乡镇，项目乡镇幅员面积1121.52平方公里，项目区高标准农田建设面积10000亩。

2.2.2 水文气象

甘孜县属青藏高原季风气候，具有四季不分明，气温低，雨量少风沙大，气候干燥，日照时数长，无霜期短，春旱、冰雹、积雪等自然灾害频繁的特点。全县分为高山寒温带、高山亚温带、 高山寒带、高山永冻带四类气候区。

2024年，气温偏高，降水偏少，日照偏少。年内大雪、暴雨、寒潮、干旱、连阴雨等灾害性天气过程对道路交通、农牧业生产造成一定不利影响。年平均气温为6.8℃，较历年（1991—2020年）平均气温6.3℃偏高0.5℃，年极端最高气温30.3℃，较历年极端最高气温30.1℃偏高0.2℃；年极端最低气温-16.8℃，较历年极端最低气温-22.6℃偏高5.8℃。

本年度降水量631.2毫米，较历年（1991—2020年）平均676.5毫米偏少6.7%。年最多月降水出现在9月，月总降水量达131.2毫米，超历史同期最高极值；年最多旬降水出现在9月上旬，旬降水量达68.9毫米；降水量主要特点是年际变化小，月季降水量极不均匀，水热同季，干雨季分明。

本年度日照时数2433.1小时，与县境历年（1991—2020年）平均日照2539.6小时相比偏少4.2%。

2.2.3 地形、地貌及土壤

甘孜县地处川西高原（青藏高原东南缘）向山原的过渡地带，属青藏高原的一部分。全县地貌复杂，整个地势自西北向东南逐渐倾斜，地貌特征为丘状高原区和高山宽谷区、高山峡谷区三种地貌。甘孜县境内的雅江下段，谷底开阔、地势平坦，形成约40km长的断陷宽盆地，谷底宽2000～3000m，海拔3400m左右由农耕地向四周山地过渡为牧草地，谷底海拔4000m左右，相对高差1000m左右，西部雅砻江上段与东部境内的达曲河、泥曲河下切剧烈，形成高山宽谷地貌山脉自西向东走向，山峰林立，谷坡陡峻，其下段谷口为宽谷地带，中段切割深，谷地上段逐渐向丘原过渡，山顶海拔多在5000m以上，谷底宽50～150m，谷底谷肩相对高差1500m左右，北部丘原地貌为石渠、色达丘原区的东南部分，地势起伏和缓，河流浅，河床平缓开阔，海拔3700～4500m，岭谷相差 500～700m之间。

全县地貌复杂，有台地1183.78公顷，丘陵171.5公顷，山地 638161公顷，高平坝 49723.6公顷，丘状高原 43414.16公顷，水面2203.89公顷，冰川 928公顷。

甘孜县地层，自古生代的志留系到新生代的第四系（缺失泥 盆系、侏罗系和白垩系），发育齐全。甘孜县在青藏滇缅印“歹”字形构造的头部向中部转折部位上，是西藏板块、华北板块和扬 子江板块的三角形挤压地带，构造形迹比较复杂。根据四川省地 震灾害分区图，甘孜县属地震烈度 Ⅷ度区。

因受江水冲积和山洪冲积的影响，项目区属于非地带性土壤，有冲积沉积土、淤沙土两个土类。土体结构多为粘土和壤土相间分布，项目区耕地土壤类型主要为山地褐土、暗棕壤等，保水保肥能力较差。

11月到次年3月为冻结期，冻土层厚度为0.8—1.2m。

2.2.4 水资源

甘孜县境内河流属雅砻江水系，由雅砻江、达曲、鲜水河3条河与50余条河溪流组成树枝状水系。全县流域面积50km²以上的河流有53条。境内地质断层发达，岩石破碎极其严重，蓄水能力极弱，地下水储量较少，主要以覆盖层潜水、基岩孔隙裂隙水及上层滞水形式存在，地下水多以井、泉等形式出露于地表。地下水以地表径流为主，水量季节变化性大。雅江斜贯县境南部流经新龙县境内流长92km，年均径流量90.5亿m³；达曲河自西北向东南穿达通玛区、东谷区流经炉霍县，境内流长154km，年均径流量15.2 亿m³；泥曲河境内流长42km，年均径流量20.5亿m³。全县的所有河流均属雅砻江水域，主要河流包括泥曲、达曲等，主要山溪河流包括打柯沟、柯日可、哦打沟、阿洛曲、麦玉曲、燃达柯、卓达曲、绒岔沟、索达柯、纳达柯、凯河。

（1）地表水资源

本项目区涉及来马镇、甘孜镇、拖坝乡、庭卡乡、泥柯乡，项目乡镇幅员面积1121.52km² ，查《四川省水文手册》“多年平均降雨量等值线图”可知：项目区多年平均降雨量为 （1991-2020年） 676.5mm，多年平均降雨总量为1121.52km² ×676.5=758708.28万 m³。

查《四川省水文手册》“多年平均年径流深等值线图”得项目区多年平均径流深为 325.6mm ，Cv=0.24（Cs=2Cv），则项目区地表水资源总量为87640.05万 m³。

（2）地下水资源

根据公式 Q=M.F

Q——地下径流总量 m³/a

M——地下径流模数 m³/（a.km²） ，由《四川省地下水资源开发利用规划》本次取值5万 m³/（a.km²）

F——测流点控制的上游总汇水补给面积，项目区幅员面积 1121.52km²

经计算，项目区地下水资源量为5607.60万m³/a。

（3）过境水资源

项目区所在地境内主要河流为雅砻江，在甘孜县境内流长92 km，流经项目区的河流长度为22.09km，水面面积约3.31km²，河道平均比降2.34‰，年均流量1870m³/s。雅砻江甘孜县境内多年平均过境水资源量为90.455亿m³。项目区集雨面积276.87km²，多年平均过境水资源量4916万m³。

2.2.5 耕地

据土地利用调查数据，甘孜县农用地中：耕地13390.06公顷，占农用地总面积的 2.05% ，主要分布在雅砻江、达曲、泥曲沿岸海拔3350～3750m的阶地上。尤以雅砻江沿岸绒坝岔至拖坝长达46km的宽谷断陷盆地面积较大，是省定青稞商品粮基地。林地面积275153.87公顷，占农用地面积的42.14%，主要分布在县域东南部；牧草地面积 362970.09公顷，占55.59%，主要分布在县域北部的牧区乡；其他农用地1419.45公顷，占0.22%。

项目区处于高原地区，以旱地为主。项目区所在乡镇现有耕地96583.4亩，全部为旱地。

项目区现有耕地多为中低产田，主要表现为：干旱缺水型，瘠薄型。严重制约了农产品产量和质量，制约了农业和农村经济 发展。其形成原因如下：

① 旱缺水型

主要因为该区域缺少农田灌溉水利设施，农作物主要灌溉水 来源于降水，在连续性干旱时，农作物不能得到及时有效的灌溉，导致农作物产量下降，影响农民的生产收入。

②贫瘠型

项目区耕地土壤类型主要为山地褐土、暗棕壤等，保水保肥能力较差，加之群众在农业生产上，一直沿袭粗放经营，成为制约项目区农业生产优质、高效、环保的关键因素。

部分土地大石（粒径30—100cm）头过多。

2.2.6自然灾害

项目区自然灾害以干旱、冰雹、霜冻、泥石流为主。冬干春旱是县境内的气候特征之一，每年均有不同程度的春旱发生，常年达40天以上。特别严重的达60天左右，经常导致全县大面积减产。甘孜县地貌属高原平原型向高原丘陵过渡地带，地形多由狭窄型山谷组成，另外，由于森林植被的破坏，暴雨成灾，境内泥石流的痕迹在各河流、支沟两岸比比皆是。甘孜冰雹、霜冻及雪灾是较为常见的气象灾害，这是由特殊的地理气候环境决定的。冰雹、霜冻及雪灾每年都要造成农作物的大面积减产，给全县农牧民群众的生产和生活带来了极大的困难，阻碍了农牧业和农村经济的发展，延缓了乡村振兴的进程。

2022年，县域内出现两次冰雹，8月出现中度伏旱。

## 2.3 社会经济状况

2.3.1 人口及劳动力

甘孜镇位于四川省西北部、甘孜州北部，东与炉霍县接壤，西与德格县毗邻，南与新龙县、白玉县交界，北与石渠县、色达县及青海省相依，距州府康定385千米，距省会成都737千米。幅员面积7303平方公里。截至2019年末，总户数762户，户籍人口2745人。截至 2020 年 6月，甘孜镇下辖 4 个社区和 27 个行政村，镇人民政府驻清河街社区清河街75号。

来马镇地处甘孜县城西部，东连卡攻乡，南与新龙县相邻，西接德格县，北靠昔色乡，海拔3480米，东距县城 34 千米，东南距州府康定 418 千米、省会成都742千米。总户数546户，户籍人口 2783人。截至 2020 年 6月，来马镇下辖14个行政村，镇人民政府驻来马村。

拖坝乡位于甘孜县境东南部，距县城 10 公里。面积约63平方公里，根据2024年1月的信息，人口约0.3万。总户数528户，户籍人口2501人。截至 2025年3月，拖坝乡辖拖坝村、楚洛村、西泥村、拉戈底村、曲卡郎村、卡呷村、扎来村、普衣隆村、移民扶贫新村 9 个行政村。

庭卡乡位于甘孜县东部，东连下雄乡，南靠新龙县，西接拖坝乡，北与下雄乡毗邻。海拔约 3500 米，西距甘孜县城 15 千米，东南距州府康定 369 千米，省会成都 727 千米。总面积 227.25 平方千米。截至 2019 年末，总户数345户，户籍人口2140人。截至 2020 年 6月，庭卡乡下辖 6个行政村，分别是庭卡村、苦绒村、洛戈村、拉西村、斯兰达村、巴俄底村，乡人民政府驻庭卡村。

泥柯乡地处甘孜县城东北部，海拔3620米，西南距县城105千米，东南距州府康定489千米，距省会成都847千米。区域面积397.92平方千米，截至2019年末，总户数361户，户籍人口1574人。截至2020年6月，泥柯乡下辖6个行政村，乡人民政府驻彭达村。

2.3.2 土地利用现状

项目区土地利用现状统计表

表2.3.2-1                                                                                             单位：亩

| 地类名称 | 甘孜镇 | 来马镇 | 庭卡乡 | 拖坝乡 | 泥柯乡 | 合计 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水浇地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 旱地 | 23019.38 | 17510.65 | 7092.65 | 23439.93 | 25520.76 | 96583.37 | 5.74% |
| 果园 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.00% |
| 其他园地 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00% |
| 乔木林地 | 11429.62 | 5174.72 | 23171.7 | 871.82 | 7541.80 | 48189.66 | 2.86% |
| 灌木林地 | 65939.89 | 96048.13 | 102724.39 | 10002.73 | 139983.18 | 414698.32 | 24.65% |
| 灌丛沼泽 | 0 | 0 | 837.07 | 0 | 0 | 837.07 | 0.05% |
| 其他林地 | 389.3 | 19.68 | 28.62 | 52.1 | 28.68 | 518.38 | 0.03% |
| 天然牧草地 | 226784.41 | 224179.67 | 110624.19 | 51537.93 | 326723.09 | 939849.29 | 55.87% |
| 沼泽草地 | 720.77 | 1200.99 | 717.61 | 1.13 | 1750.34 | 4390.84 | 0.26% |
| 人工牧草地 | 0.94 | 2.87 | 0 | 217.1 | 4.18 | 225.09 | 0.01% |
| 其他草地 | 25.11 | 22.36 | 2.19 | 5.84 | 32.59 | 88.09 | 0.01% |
| 物流仓储用地 | 134.79 | 0 | 0 | 17.74 | 0 | 152.53 | 0.01% |
| 商业服务业设施用地 | 743.01 | 44.85 | 0 | 22.95 | 65.36 | 876.17 | 0.05% |
| 工业用地 | 281.34 | 14.64 | 0 | 57.76 | 21.34 | 375.08 | 0.02% |
| 采矿用地 | 234.97 | 8 | 0 | 183.77 | 11.66 | 438.40 | 0.03% |
| 城镇住宅用地 | 2828.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.03 | 0.17% |
| 农村宅基地 | 1641.54 | 1016.84 | 577.82 | 1069.53 | 1481.92 | 5787.65 | 0.34% |
| 公用设施用地 | 196.46 | 53.12 | 5.02 | 53.54 | 77.42 | 385.56 | 0.02% |
| 公园与绿地 | 838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.79 | 0.05% |
| 广场用地 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0.00% |
| 机关团体新闻出版用地 | 353.78 | 57.34 | 14.77 | 51.7 | 83.57 | 561.16 | 0.03% |
| 科教文卫用地 | 711.47 | 68.33 | 20.02 | 34.58 | 99.58 | 933.98 | 0.06% |
| 特殊用地 | 2031.31 | 168.93 | 44.1 | 104.44 | 246.19 | 2594.97 | 0.15% |
| 公路用地 | 727.46 | 836.86 | 278.21 | 242.35 | 1219.60 | 3304.48 | 0.20% |
| 城镇村道路用地 | 801.88 | 10.36 | 21.14 | 24.99 | 15.10 | 873.47 | 0.05% |
| 交通服务场站用地 | 93.6 | 5.08 | 0 | 9.98 | 7.40 | 116.06 | 0.01% |
| 农村道路 | 1203.18 | 1013.63 | 413.2 | 673.89 | 1477.21 | 4781.11 | 0.28% |
| 机场用地 | 0 | 427.18 | 0 | 0 | 622.55 | 1049.73 | 0.06% |
| 河流水面 | 5177.25 | 2826.48 | 1918.36 | 1876.34 | 4119.14 | 15917.57 | 0.95% |
| 湖泊水面 | 71.52 | 573.21 | 1.69 | 0 | 835.36 | 1481.78 | 0.09% |
| 坑塘水面 | 7.9 | 40.76 | 0.59 | 18.76 | 59.40 | 127.41 | 0.01% |
| 内陆滩涂 | 1886.76 | 126.54 | 181.29 | 760.15 | 184.41 | 3139.15 | 0.19% |
| 沟渠 | 7.05 | 32.78 | 3.39 | 21.89 | 47.77 | 112.88 | 0.01% |
| 水工建筑用地 | 84.19 | 31.95 | 0 | 3.44 | 46.56 | 166.14 | 0.01% |
| 空闲地 | 77.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.96 | 0.00% |
| 设施农用地 | 7.26 | 7.47 | 4.43 | 119.83 | 10.89 | 149.88 | 0.01% |
| 裸土地 | 29.22 | 15.9 | 37.09 | 5.3 | 23.17 | 110.68 | 0.01% |
| 裸岩石砾地 | 11443.61 | 29339.85 | 46119.44 | 10.18 | 42757.42 | 129670.50 | 7.71% |
| 合计 | 359966.62 | 380879.17 | 294838.98 | 91491.69 | 555097.63 | 1682274.09 | 100.00% |

项目区耕地分坡度统计表

表2.3.2-2                                                                                             单位：亩

| 耕地坡度 | 甘孜镇 | 来马镇 | 庭卡乡 | 拖坝乡 | 泥柯乡 | 合计 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~2° | 6184.89 | 5047.48 | 166.36 | 9550.88 | 6302.68 | 27252.29 | 29.48% |
| 2~6° | 10906.28 | 8987.89 | 4125.84 | 9359.73 | 12556.74 | 45936.48 | 46.97% |
| 6~15° | 5030.71 | 2839.87 | 2491.17 | 3437.71 | 5605.73 | 19405.19 | 19.42% |
| 15~25° | 547.37 | 498.12 | 134.62 | 725.93 | 651.90 | 2557.94 | 2.68% |
| >25° | 350.14 | 137.3 | 174.66 | 365.68 | 403.72 | 1431.50 | 1.45% |
| 合计 | 23019.39 | 17510.66 | 7092.65 | 23439.93 | 25520.76859 | 96583.40 | 100.00% |

注：数据来源甘孜县土地利用现状数据库

2.3.3 农业生产水平

2024年，甘孜县全年完成农作物播种面积20.03万亩，其中：粮食作物播种面积16.8万亩，粮食产量3.55万吨。其中，青稞播种面积9.72万亩，产量2.09万吨；小麦播种面积1万亩，产量0.2万吨；豌豆播种面积3.93万亩，产量0.76万吨；马铃薯播种面积2.13万亩，产量0.49万吨。全县农机总动力达7.7万千瓦。完成17.99万亩机耕、8.42万亩机播、11.72万亩机收作业，农作物耕种收综合机械化水平达64.9%。

来马镇2024年全镇耕地面积17510.65亩，草地总面积225405.89亩，集体公益林面积51636亩。牲畜出栏900头（只、匹）。

甘孜镇2024年全镇耕地面积23019.38亩，播种面积23019.38亩，林地面积2584亩，草原面积5.65万亩，退耕还林面积448亩。主要农作物有青稞、豌豆、土豆、小麦等。全年发放2.7万斤青稞良种用于青稞良种扩繁基地建设。

拖坝乡2024年全乡耕地面积23439.93亩、草场面积40696.3亩、林地面积9604.95亩。免费发放青稞种子3万斤、肥料1000袋；发放紫皮马铃薯种子0.9万斤、肥料0.6万斤。

庭卡乡2024年全乡耕地面积25520.76亩、退耕还林面积2411.5亩、草补面积230700亩。粮食总产量1483.81吨。在巴俄底村种植青豌豆1500亩，在斯兰达村、拉西村、庭卡村种植马铃薯共计500亩。发放青稞种子3.3万斤、化肥8.8万斤。投入150万元，继续壮大卡瓦龙曲蜂蜜养殖产业。完成斯兰达村、洛戈村等高标准农田建设2637.63亩。各类牲畜1568头（只、匹）。

泥柯乡2024年全镇耕地面积25520.76亩，草地总面积225405.89亩，集体公益林面积51636亩。牲畜出栏900头（只、匹）。

2.3.4 地方财政与农民收入

2024年全县实现地区生产总值（GDP）224694万元，较上年同比增长6.0%。其中：第一产业增加值51779万元，比上年增长4.1%；第二产业增加值34512万元，比上年增长7.8%；第三产业增加值138403万元，比上年增长6.3%。人均GDP达到30675元，比上年增长4.7%。三次产业占GDP的比重由2022年28.5:15.4:56.1调整为23:15.4:61.6。

全年农村居民人均可支配收入15853.6元，比上年增加946.9元，比上年增长6.4%。其中，工资性收入2219.4元，增长6.3%；经营净收入10920.9元，增长5.6%；财产净收入70.5元，增长6.2%；转移净收入2642.9元，增长9.6%。 农村居民人均生活消费支出 11077.3元，增长3.9%。其中，食品烟酒支出4751.5元，增长2.9%；衣着支出1254.9元，增长3.5%；居住消费支出2091.6元，增长6.9%；生活用品及服务消费支出771.2元，增长2.9%；交通通信支出898.2元，增长6.2%；教育文化娱乐支出575.6元，增长2.4%；医疗保健消费支出394.1元，增长5.8%；其他用品和服务支出340.2元，增长-1%。农村居民恩格尔系数42.9%。

2.3.5 农业科技服务体系状况

甘孜县的农业科技服务体系状况呈现出持续发展和创新的特点，‌通过构建线上服务平台、‌完善线下服务设施、‌开展科技帮扶活动等多方面的努力，‌有效提升了农业科技服务的质量和效率。‌

线上服务平台方面，‌甘孜县通过推进“科技兴村在线”平台的建设，‌建立了专家库和信息员库，‌提供了线上线下产业技术咨询服务，‌覆盖了广泛的行政村，‌为农牧民群众和新型农业经营主体提供了及时有效的技术支持。‌

线下服务设施方面，‌围绕乡村振兴战略，‌甘孜县在全州范围内推动中心镇开展科技服务驿站和科普场所建设，‌通过建立科技服务驿站和科普图书室等设施，‌进一步增强了科技服务的可达性和实用性。‌

科技帮扶活动方面，‌通过组建州科技特派员服务团，‌选派科技特派员深入基层，‌开展“组团式”科技帮扶活动，‌引进新品种和技术，‌开展现场技术指导和培训，‌有效提升了当地农牧民的科技应用能力和产业技术水平。‌

此外，‌甘孜县还通过举办培训暨村级驿站授牌仪式等形式，‌进一步加强了科技服务的推广和应用，‌旨在通过科技服务助推乡村振兴，‌实现农业产业的可持续发展

## 2.4 基础设施

1）部分地块碎片化。大部分耕地现状能实现农业机械化，但根据现场踏勘情况，甘孜镇霍古都村少部分地块存在地块碎片化严重，地块大小不一、高低不平，部分地块坡度超标，农机无法正常作业，耕地利用率偏低。

2）部分地块表面碎石过多。根据现场踏勘情况，农田表面石块较多、分布较广，无法机耕作业，极大的影响了农户耕作的自信心。

3）项目区耕地质量较差。因长期种植导致土壤肥力下降，土壤板结、养分失衡，制约农作物产量和品质。

4）部分水渠年久失修。项目区虽已有部分其他工程建设的水渠，但根据现场踏勘情况，甘孜镇也伦达村排水渠老化、破损严重，甘孜镇日安村、拖坝乡卡呷村部分渠段堵塞、坍塌，雨季农田积水无法及时排出。

5）部分机耕道路缺乏。除了主要交通干支路线外，项目区田间生产道路较为缺乏，根据现场踏勘情况，甘孜镇也伦达村、日安村、拖坝乡拖坝村部分机耕路路面为土路，下雨天整个路面泥泞不堪，交通十分困难；甘孜镇霍古都村部分耕地无机耕路，农机无法作业。

6）部分农田被牲畜破坏。根据现场踏勘情况，甘孜镇也伦达村、来马镇夺日村、里拉村、拖坝乡卡呷村、拖坝村、庭卡乡拉西村、苦绒村、泥柯乡和谐村、仁达村、彭达村耕地围栏缺失或不规范，农田围栏老化、破损严重，无法有效阻挡牲畜进入，农作物频繁受损，农民种植积极性受挫，且耕地边界模糊，易引发纠纷。

2.4.1 水源工程现状

根据现场调查，项目区位于甘孜县来马镇、甘孜镇、拖坝乡、庭卡乡、泥柯乡。主要有打火沟水利工程灌区，为当地农田灌溉起到了举足轻重的作用。

| 部分现状水渠 | 部分现状水渠 |
| --- | --- |
| 部分现状水利工程 | 打火沟水利工程 |

图2.1水利工程现状

2.4.2 水利骨干工程现状

经过多年努力，甘孜县在水利建设上取得巨大成就，蓄引提水能力大大提高，对抗御自然灾害，保证工农业生产起到了积极的作用。近些年，甘孜县以乡村振兴、水生态保护和高质量发展为契机，以河湖长制工作为抓手，坚持抓重点、补短板、强弱项，全县水利设施有较大的完善，主要支渠和引水设施得到较好的配套，目前完好率100%。

项目区范围内周边目前已建与在建的灌溉工程主要为：打火沟水利工程丹果干渠和仁果支渠，丹果干渠和仁果支渠控灌区域为甘孜县境内来马镇、甘孜镇的11个村，总灌溉面积3.92万亩，其中耕地3.22万亩，林草地0.7万亩。截至现场踏勘期间，丹果干渠和仁果支渠及其配套设施均运行良好。

目前雅砻江流域甘孜县拖坝灌区中型灌区项目正在申报中，涉及新增灌溉区域总体布设新增灌溉区域4个片区，依次为燃呷呷色总干渠控灌片区、色西底干渠控灌片区、拖坝干渠控灌片区、庭卡干渠控灌片区。

根据现场调查，项目区已建或完好的水利工程设施主要包括：①拖坝乡部分区域灌溉工程有甘孜县2018年高效节水灌溉工程，设计灌溉面积为0.31万亩，全为新增灌溉面积，主要解决和改善部分片区灌溉；②甘孜县2019年高标准农田建设项目来马镇鲁须村、迷鲁村、叶早村；拖坝乡西泥村、拉戈底村、曲卡郎村、楚洛村等7个村镇实施，解决部分灌溉和田块平整问题；③甘孜县2020年高标准农田建设项目拖坝乡一村、五村、六村、七村、八村；来马镇觉日村、当达村、地格村等7个村镇实施，解决部分灌溉和田块平整问题；

项目区水利骨干现状统计表

表2.4-1

| 乡镇 | 水利设施（现状） | 本项目区长度 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖坝乡 | 普玉隆河 | 现状5.1km | 现状完好范围覆盖项目区 |
| 拖坝乡 | 农渠 | 现状3.2km | 部分完好，部分沟渠排水不畅，覆盖项目区 |

2.4.3 田间工程现状

（1）田间水利工程

经现场调查，项目区基本无田间水利工程设施，现排水渠年久失修，渠壁破损、渠底淤积，排水不畅，雨季农田积水严重，易引发涝灾，且积水导致土壤透气性差，影响农作物生长。整治排水渠，清除淤积、修复破损，提升排水效率，避免农田积水，减少涝灾损失。

（2）农田及农业设施

1）中低产田土壤理化性状不良、土壤肥力不高、灌溉保证率低，制约了耕地综合生产能力的提高。按照农业农村部颁发的《全国耕地地力等级划分标准》与同类土壤的高产田地力比较，耕地地力水平差 。

2）同时，重产出、轻投入，用地不养地，导致土壤肥力逐步下降。

3）甘孜县生态环境持续向好，野生动物活动范围不断扩大，再加上牧区与农田交错分布，农牧牲畜散养管理难度较大，境内农田时常面临野生动物闯入、牲畜踩踏啃食的双重破坏，严重影响了农作物的正常生长与村民的耕种积极性。

必须通过高标准农田建设，提高水资源利用率，建设农田防护工程。从而提高耕地综合生产能力，保持耕地地力，才能为项目区农业产业化发展夯实基础。

（3）田间道路工程

项目区位于国道317两侧，主要交通网状系统已经初步形成，对外交通便利。项目区田间便道主要是依靠田埂的走向和现有交通的位置分布的，且进入田间作业的机耕道和生产道多为土路或泥结石路面，路面坑洼不平。同时项目区土壤为粘土和壤土相间分布，暴雨后，土路路面粘性很大，农业机械很难完全覆盖耕作区。由于属于土质路面，为杂草等提供了温床，经过现场调查，大部分土质路面都已被杂草覆盖，道路两侧农田遭受杂草侵袭，影响农作物产量。机耕道硬化是农田机械化耕作的需要，是项目区实现高标准农田的需要，是项目区产业发展的需要，也是项目区群众迫切希望。

2.4.4 新型农业经营主体

全县深化农村改革，逐步建立“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度改革，促进城乡生产要素有序流动。深化农村产权制度改革，全县194个村农村集体经营性资产达22343.9万元，194个村集体经济收入为1653.61万元，生产经营管理费用支出196.32万元，纯收益1457.29万元，其中：收益在1万元以下的村23个，1万一5万元的村56个，5万—10万元的村70个，10万元以上的村45个。

2024年，县党委、政府强化经营主体培育，实施龙头企业培育工程、深入推动家庭农场培育计划和农民合作社规范提升行动。全年成功创建州级专业合作社1个、州级家庭农场1个。

2.4.5 农业机械现状及发展趋势

甘孜县投入6483万元资金推广各类农业机械989台（套），联合收割机164台，直接受益农户达800余户，合作社5家，涉农牧企业3家。截至目前，全县农机总动力达7.9万千瓦，拥有各类农机3694台、无人植保机6台。2024 年甘孜县农作物耕种收综合机械化化水平达 64.9% 青稞已实现全程机械化，正从机械化向智能化、绿色化、社会化服务升级，马铃薯、豌豆等作物机械化稳步推进。

2.4.6交通

截至2024年，全县21个乡（镇）、194个建制村农村公路总里程2011.386公里，其中：县道230.51公里、乡道323.748公里、村道1457.052公里，对外交通十分便利。

## 2.5 区域规划

2.5.1 农牧业发展布局

紧扣康北粮仓 “一块地”、康北区域 “一群牛 ”、甘孜州副中心 “一座城”、国道 317 “一条线”、县域 “一片山”，提出现代农牧业 “2+3+8” 发展布局，即两大品牌性大产业、三个标志性中产业、八类增收性小产业。

2.5.2 有机产业布局

对准打造 “有机之州”，加力推动 “1+1+N” 有机产业布局，全面建设 “5+N ” 有机加工体系，加快打造 “3+11” 有机产品体系。

2.5.3 牦牛产业集群布局

围绕全州牦牛产业集群 “一心、两带、三区” 建设格局，立足 “甘孜牦牛全产业链发展中心” 定位，大力推动 “两园八中心” 总体布局，“两园” 即牦牛现代产业园区、牦牛肉制品加工园区，“八中心” 即标准化养殖、可视化交易、牦牛肉精深加工等中心。

## 2.6产业发展现状

2.6.1 农业方面

基地建设成果显著：围绕 “牦牛、青稞、马铃薯” 三大优势特色产业，建成甘孜州最大的青稞良种核心基地 3000 亩、青稞良种扩繁基地 2 万亩、马铃薯良种基地 3150 亩，1 个标准化牦牛养殖基地，93 个集体牧场，3476个家庭小牧场。

标准制定有序推进：先后立项制定《甘孜藏餐通用规范》DB5133/T74-2023、《牦牛架子牛选择和运输技术规范》DB5133/T76-2023多项标准，为农牧业标准化发展提供支撑。

2.6.2 工业方面

园区建设成效初显：建成亚克甘孜国家级牦牛产业集群中心标准化养殖和可视化交易园区、牦牛肉制品加工园区、青稞现代农业产业园区、农特产品加工与冷链仓储物流园区等，培育省四星级现代农业园区 1 个，州四星级牦牛产业园区 1 个。

龙头企业带动有力：培育国家级龙头企业 1 家，州级龙头企业 2 家。如康巴拉绿色食品有限公司，主要从事牦牛养殖、屠宰、深加工、冷链仓储及销售，全面实施 “亚克甘孜 + 企业品牌” 双品牌战略。

2.6.3 文旅及手工业方面

手工艺产业发展迅速：四通达乡成为 “民族手工艺之乡”，并于 2023 年启动 “罗布林手造” 孵化园项目，2024 年 5 月开园，有 23 户手工艺商家入驻，涵盖民族服饰制作、唐卡绘画等 5 类民族手工艺，开园后订单销售额已超 67 万元，还带动了相关产业链的形成。

文旅融合初现端倪：以格萨尔青稞文化园为例，该园以高原青稞产业为核心，融合青稞文化与格萨尔文化，集多种功能于一体，是文旅融合的一个探索。此外，当地可能还有其他依托自然景观和民族文化的潜在文旅资源有待进一步开发和整合。

# 第三章 项目建设的必要性

全县农业工作按照县委“12345”重大举措，坚持“2+3+8”农牧产业总体发展布局，围绕“一片地、一群牛”深入实施“农牧再塑甘孜”重大工程，突出“牦牛、青稞”优质特色产业，全面推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

## 3.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素

3.1.1 农业基础条件

（1）农田水利设施制约因素

由于特殊的地理地形条件，农业种植结构单一，种植作物需水量不大，项目区水利设施薄弱，部分区域还存在阶段性缺水现象。导致中低产田土比例大，改造开发任务重。由于灌溉不足及交通不便，导致部分田地荒废，制约了粮食的增产增收。整个项目区新科技、新技术普及率不高，农业综合生产能力低，生产方式落后等是制约项目区农业和农村经济发展的主要因素，现状渠系水利用系数为0.58，田间水利用系数0.85，灌溉水利用系数0.49。

（2）田间道路制约因素

项目区基本形成了以国道317、县道、乡道及村道相互连接贯通的交通网络，但部分区域仍有断头路，道路未全部连通，给当地老百姓的生产、生活带来极大不便。进入田间作业的机耕道和生产道多为土路或泥结石路面，路面坑洼不平，农用物资及农副产品的运输极为不便，农业机械无法进入，给农业机械的推广带来严重影响。部分农田区域缺乏道路，农用物质和农产品运输困难，严重制约了农业和农村经济的发展，田间道路通达率较低。

（3）田块小块碎化及田块内块石含量的制约因素

目前，项目区部分田（土）块小且土地不平整，田地埂弯曲，土地高低不平，水量分配不均。只有通过调整作物结构适应项目区田（土）块的布局，使得同一种作物不能成片种植，无法实现规模化、机械化生产。群众种植和收获只能靠传统的生产模式，生产力低下。部分农田土地一直由农户自主经营。此种因素约束了项目区粮食等农作物规模化、机械化生产，降低了项目区农业的生产效率。

此外，部分耕种区域内，田块内存在块石，导致宜机作业条件差不便于农业机械使用、推广，制约了农业机械化水平的提升，劳动生产力效率低。

项目区中低产田土壤理化性状不良、土壤肥力不高、灌溉保证率低，制约了耕地综合生产能力的提高。按照农业农村部颁发的《全国耕地地力等级划分标准》与同类土壤的高产田地力比较，耕地地力水平差。同时，重产出、轻投入用地不养地，导致土壤肥力逐步下降。必须通过高标准农田建设，提高水资源利用率，从而提高耕地综合生产能力，保持耕地地力，才能为项目区农业产业化发展夯实基础。

（4）甘牧区与农田交错分布，散养牲畜、野生动物的制约因素

项目区牧区与农田交错分布，散养牲畜踩踏啃食、野生动物闯入觅食的问题频发，直接导致农作物减产甚至绝收，严重侵蚀村民的耕作收益。长期的农田破坏问题，会让村民因投入与产出不成正比而逐渐丧失耕种热情。推进高标准农田建设项目，农田防护设施是重要的配套内容，能够消除村民的后顾之忧，让村民愿意投入更多人力、物力用于田间管理和良种推广，进而激发农业生产的内生动力，稳定县域耕地耕种率。

3.1.2 自然灾害

由于特殊的地理位置及地形地质条件，甘孜县自然灾害主要致灾因子为地质灾害、洪涝灾害。局部大暴雨可能诱发山洪、泥石流等灾害、连阴雨发生农作物灾害、同时雷电、风灾也频发。

地质灾害主要集中在项目施工工地区域地质环境受人为扰动，进而发生地质灾害的风险性高。

洪涝灾害主要是各种小河流不排除因极端天气造成山洪灾害的可能，局部点暴雨可能诱发的山洪、泥石流等灾害。

农作物灾害。甘孜冰雹、霜冻及雪灾是较为常见的气象灾害，这是由特殊的地理气候环境决定的。冰雹、霜冻及雪灾每年都要造成农作物的大面积减产，牲畜、野猪及其他动物出入农田区域较多，对庄稼进行破坏，给全县农牧民群众的生产和生活带来了极大的困难，阻碍了农牧业和农村经济的发展，延缓了乡村振兴的进程。

3.1.3 生产方式

近年来，甘孜县对农业产业化推进工作进行了积极地探索，取得了一定的成效。但农业产业化还处于试点探索阶段，总体发展水平不高，还面临着一系列困难和挑战。主要表现在以下几个方面：

（1）土地使用权流转机制没有形成

目前，甘孜县土地经营大都停留在联产承包责任制基础上的 “分包”这一层次上，这种分散种植的格局和分散的农户利益，与 产业化经营的规模经济方式之间存在着冲突，很不适应我国市场经济的发展。这种“小生产”式的组织方式，土地经营规模狭小，地块零散，调整频繁，土地使用权流转机制没有形成，极大地阻滞了生产要素的合理配置。另外，个体农民无力改善农业基础设施和进行农业技术改造，集体组织的弱化难以将分散的劳动集中起来，削弱了农业生产持续稳定发展的后劲。这种分散经营的结果还会引致土地低效率利用，同时也无法满足“大农业”所要求实行机械化，规模化生产的条件。

（2）市场开发和经营管理水平有待提高

农民合作组织、种粮大户和家庭农场等新型农业经营主体都存在“起步晚，规模小，资金力量单薄”等企业发展之初的综合症，再加上这些经营主体大部分是种养殖大户、加工大户出身，又是典型的土生土长的农民企业家，他们掌握的知识和应用新技术不多。农产品只能以粗加工为主，农产品附加值不高，大大削弱了企业自身持续发展能力和市场竞争力；处于发展初始阶段的农民专业经济合作组织等新型农业经营主体，存在着结构松散、组织化程度低、专业化水平不高、生产规模偏小、内部管理欠规范、利益机制联结不够紧密等问题，不能应对千变万化的市场，农业流通服务组织与农民联系不够紧密，对农业产业化发展推动力不强。

3.1.4 农业科技技术水平

项目区占耕地面积绝大多数的中低产田除了需要采取增加田间排灌渠系等工程措施外，还需要采取土壤改良、增施有机肥、配方施肥、秸秆还田、免耕种植等新型农业技术，使土地资源得到持续有效利用，解放劳动力。而新型农业技术的推广，不仅需要依托农业综合技术服务部门的大力宣传与技术培训，还需要依托项目载体，提高农民接受新观念的积极性，让广大农民乐于接受并实施新技术，进一步展现科技兴农的战略地位。

3.1.5 产业结构

尽管近年来农业适用技术的普及推广工作取得了一定的成效，但由于受水利基础设施与中低产田土的制约，项目区农村经济目前仍以传统为主，特色农业与农业产业化发展不足，科技含量不高。小农业难以做大做强，做出规模，做出品牌，难以形成抵抗市场冲击的能力。

除了市场的因素外，科技、信息服务体系，产业化合作模式发展还没有形成大气候。通过加大科学技术培训、科技投入，建立健全的农业科技服务体系，对项目区农民群众进行种植、养殖、加工、销售等方面的先进适用科学技术培训，有利于提高农民的科学种田水平和创收致富的能力。

从以上分析来看，项目区中低产田土面积大，土壤肥力不高，农业先进适用技术推广薄弱，水利设施配套差，农田耕作道路差，农业机械推广困难。这些因素，严重制约着该地区农业和农村经济的发展。

## 3.2 项目建设的必要性

一、部分地块碎片化问题的整改必要性

虽然项目区大部分耕地可实现农业机械化，但甘孜镇霍古都村少部分地块碎片化严重、大小不均、高低不平且部分地块坡度超标，导致农机无法正常作业、耕地利用率偏低。整改该问题是推动农业机械化普及、提高耕地利用效率的基础前提——机械化是降低农业生产成本、提升农业生产效率的关键，碎片化地块无法发挥农机作业优势，不仅增加农户耕作强度，还造成耕地资源浪费；同时，平整地块、整合碎片化耕地，可优化耕地布局，为规模化、标准化种植创造条件，助力提升农业生产规模化效益，破解局部耕地利用低效的困境。

二、部分地块表面碎石过多问题的整改必要性

现场踏勘发现部分农田表面石块多、分布广，直接导致无法开展机耕作业，且严重打击农户耕作自信心。整改该问题是保障农业耕作正常开展、提振农户种植积极性的重要举措——石块过多会阻碍农机进场作业，增加人工耕作难度和成本，甚至导致部分耕地无法正常种植；清除农田表面碎石，可恢复地块机耕条件，降低农户耕作负担，同时修复农户耕作信心，引导农户主动参与耕地种植，避免耕地闲置浪费。

三、项目区耕地质量较差问题的整改必要性

长期种植导致土壤肥力下降、板结、养分失衡，直接制约农作物产量和品质。整改该问题是保障农业产出效益、推动农业提质增效的核心需求——耕地质量是农作物生长的基础，土壤肥力不足、养分失衡会导致农作物长势不佳、产量偏低、品质下降，直接影响农户种植收益；通过改良土壤、提升耕地质量，可提高农作物产量和品质，增强农产品市场竞争力，增加农户种植收入，夯实农业可持续发展的基础。

四、部分水渠年久失修问题的整改必要性

项目区部分水渠存在老化、破损、堵塞、坍塌等问题（甘孜镇也伦达村排水渠老化破损严重，甘孜镇日安村、拖坝乡卡呷村部分渠段堵塞坍塌），导致雨季农田积水无法及时排出。整改该问题是保障农田排灌畅通、防范农业灾害的重要保障——水渠是农田排灌的关键设施，年久失修会导致排灌功能失效，雨季积水会造成农作物烂根、减产，甚至引发耕地盐碱化；修复完善水渠设施，可恢复农田正常排灌能力，及时排出雨季积水、保障旱季灌溉，防范农业洪涝灾害，稳定农作物生长环境，降低灾害对农业生产的影响。

五、部分机耕道路缺乏问题的整改必要性

项目区田间生产道路缺乏，部分机耕路为土路（雨天泥泞不堪）、部分耕地无机耕路（甘孜镇霍古都村），导致农机无法作业、交通困难。整改该问题是打通农业生产“最后一公里”、保障机械化作业顺利开展的关键支撑——机耕道路是农机进场、农产品运输、农户耕作通行的重要保障，道路不完善会导致农机无法抵达耕作地块，增加农产品运输成本，制约机械化生产推进；完善机耕道路设施，可保障农机顺利作业，降低农户耕作和农产品运输负担，提升农业生产便捷度，推动规模化、机械化农业发展。

六、部分农田被牲畜破坏问题的整改必要性

甘孜镇、来马镇、拖坝乡的耕地存在围栏缺失、不规范、老化破损等问题，导致牲畜频繁进入农田破坏农作物，同时造成耕地边界模糊、易引发纠纷，严重挫伤农户种植积极性。整改该问题是保护农作物生长、维护农户合法权益、稳定农户种植积极性的重要举措——围栏是防范牲畜破坏农田的重要屏障，围栏不完善会导致农作物减产、农户收益受损，进而打击农户种植热情；规范完善耕地围栏，可有效阻挡牲畜进入农田，保护农作物生长，明确耕地边界、减少邻里纠纷，保障农户种植收益，引导农户持续投入耕地种植，推动农业生产有序开展。

实施高标准农田建设项目，对改善项目区农业生产条件，稳步提高项目区农业综合生产能力，有利于促进项目区乡村振兴建设，保障国家粮食安全和解决基本口粮，保障农副产品供给，建设青稞现代农业园区，进一步提升现代农业综合开发水平和创新开发体制都具有重大的现实意义和深远的历史意义。

### 3.2.1 项目建设是提高粮食生产能力，解决农民生产、生活问题、 促进社会稳定的需要

实施高标准农田建设项目，能有效改善项目区农业生产基础条件，通过加大科技投入，加大农村产业结构调整，促进农民生活由温饱向小康过渡，实现乡村振兴。对项目区农民群众传授农业生产中的种植、养殖、加工、储运、销售等方面的先进适用科学技术和经营管理经验，不断提高农民的科学文化水平和创收致富的能力。使农林牧副渔各业分工越来越细，专业化程度越来越高。对促进项目地区社会稳定也具有重要作用。

### 3.2.2 实施高标准农田建设项目，符合项目区实际

项目区人多耕地少的情况，要求我们在耕地数量上要有危机感，在耕地质量上要有紧迫感。随着国家西部大开发战略的实施，各类建设、退耕还林占地致使耕地不断减少和人口不断增加的矛盾日益激化，加之可开垦后备土地资源缺乏，要增加耕地数量难以实现。如何采取各种措施，挖掘耕地的增产潜力，缓解人多地少的矛盾迫在眉睫。通过实施高标准农田建设项目，增加耕地潜力，新增耕地附加值，达到农民增收的目的。

### 3.2.3 实施高标准农田建设项目是改善农村生态环境，促进农旅融合发展的重要手段

通过项目的实施，有效控制项目区水土流失和土壤养分的淋溶损失；改善不合理的施肥结构，提高化肥和水资源利用率，减少农药化肥使用量，减轻作物生理病害，促进农业的发展，扩大良种种植面积为2000亩。通过引水渠道、田地块归并、田间道路整治，改善农村水生态环境，形成田园综合体景观，将有效改善农民生活和生产环境，促进农旅融合发展。真正实现“生产发展、生活宽裕、环境优美、人居和谐”的目标。

### 3.2.4 实施高标准农田项目建设是促进当地乡村振兴战略的重大举措

通过高标准农田项目建设，完善基础设施的建设，改善项目区农田的灌排条件，改善农村生态环境，保障区域内田块用水需要，契合现代农业园区规划实施农业基础设施及服务体系建设规划。促进当地农民持续增收，提升当地居民幸福感、获得感，加快实现项目区乡村振兴战略。

### 3.2.5 实施高标准农田建设项目，是党和政府重视农业发展的重要体现

通过项目的实施建设，更能体现党和政府对农业发展的投入通过项目的实施建设，更能体现党和政府对农业发展的投入决心，让广大农民群众体会到党和政府的关心、关注，使其提高对种田、种粮的积极性，为国家粮食安全和农副产品生产提供更多、更好的产品，保障我国人民群众的基本生活需要，为国家粮食安全做出贡献。

综上，通过本项目的实施，能有效改善项目区农业基本生产条件，中低产田的障碍因素可得到根本治理，有利于提高项目区的总体生产能力，提高农作物产量水平和品质水平；通过水利基础设施的改造完善，可提高水资源利用率，建立合理的农业水价形成机制，促进节约用水，改善项目区供水、排水状况，实现旱涝保收；通过土壤有机质培肥，提升了项目区土壤地力，同时提高了项目区农民的科学文化水平，从而带动农业产业结构的调整和种植业布局的优化，促进项目区农业向优质高产高效和产业化经营方向发展；通过田土整理项目，实现“土地平整”“宜机作业”“规模化”“现代化”的建设与管理模式；通过项目区田间道路建设，推动项目区农业机械化水平的提高，既减轻了农民的劳动强度，又降低了农业生产成本，促进项目区名、特、优、新农产品的开发，提高了农产品的商品化率和市场占有率，从而增加农民收入。

# 第四章 水资源供需平衡分析

## 4.1 水资源供需平衡分析

4.1.1  项目区水资源现状

（1）地表水资源量

项目区自身集雨面积33.35平方公里（耕地总面积为10000亩），查《四川省水文手册》《甘孜州2024年水资源公报》可知：多年平均降雨量586.4毫米，当P=75%时，Cv=0.15，Cs=2Cv，kp=0.9，设计降水量586.4×0.9=527.76毫米，降水总量33.35平方公里×527.76毫米×1000÷10000=1760.08万m³。

项目区多年地表水资源总量1760.08万m³，但年际变化大，年内分配不均，枯水期降雨小而少，难产生径流，丰水期是产生径流的主要时期。

（2）地下水资源

在地下水资源方面，项目区所在区属松散岩类孔隙含水岩组，地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。目前，甘孜县未建立地下水动态特征观测网，对合理评价区内地下水资源条件具有一定的影响。因此，当地地下水受大气降水补给充足，水位变幅较小。

（3）过境水资源量

从甘孜县河流情况来看，甘孜县地处雅砻江上游，有雅砻江、达曲、鲜水河（泥曲）等大小河流52条，河流总长1287.73公里，其中雅砻江甘孜县境内干流长96.36km，流域面积1861.1km²。根据甘孜州水资源丰富的整体状况以及甘孜县众多的河流分布，可以推测甘孜县过境水资源量较为丰富。

4.1.2  项目区水资源开发利用量

#### 4.1.2.1 设计水平年、灌溉设计保证率和灌溉定额

（1）设计水平年

现状水平年采用2024年数据。设计水平年为2030年。

（2）灌溉保证率

项目区内种植作物以青稞为主，拟采用蓄水池对农作物进行灌溉。采取蓄水池进行灌溉，施工及操作技术简单，工程造价低。因此，本项目采用蓄水池灌溉方式。

灌溉设计保证率可根据水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法及经济效益等因素综合考虑。根据灌区水土资源及种植业、农业发展实际情况，按《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）规定，项目区属于川西高原区，灌溉设计保证率≥70%，本工程取75%。

（3）灌溉定额

根据规范《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）四川省农业灌溉用水定额分区表，查得：项目区属于Ⅷ区（川西北高山原区）并查得项目区各作物对应灌溉保证率的灌溉用水定额见下表。

项目区农作物灌溉用水定额

表4.1-1                                           单位：m³/亩

| 名称 | 青稞 | 马铃薯 |
| --- | --- | --- |
| 用水定额 | 100 | 90 |

### 4.1.3 现状分析

（1）可供水量

1）现有水利工程拦蓄提水量

项目区无明显灌溉引水工程，现状灌溉多是靠天降水。

2）可直接利用的天然降水

项目区耕地面积10000亩，根据《四川省1956～2016年平均径流深等值线图》，项目区多年平均径流深约为380mm。项目区降水被植被截留、下渗和填洼的水量都能够被耕地土壤吸收供作物利用。根据农田降水径流机理性模型计算，其可直接利用的天然降水总量约为典型年耕地地表径流总量15% ，计算表达式为：380÷1000×10000÷0.0015×15%÷ 10000= 38万立方米。

3）项目区地表水资源

项目区地表水资源丰富，因缺少灌溉引水工程，无法直接利用。通过现场调查，项目区可利用地表水资源量为6.67平方公里×527.76毫米×1000÷10000=352.02万m³；通过现场踏勘，项目区现状有蓄水池、山坪塘等拦蓄工程，则项目区可利用天然蓄水为158.21万m³。

综上，项目区现状年可供水量为196.21万立方米。

（2）现状水平年分析

1）农业灌溉需水量

①现状年作物种植结构

现状水平年作物以青稞、马铃薯为主，复种指数为100.00%。根据现场走访调查数据及历年资料，本次项目区青稞、马铃薯种植比例取8:2。

有关数据详见项目区农作物种植比例表。

项目区农作物种植比例表

表4.1-2                                                  单位：%

| 分类 | 面积（亩） | 作物组成 |  | 复种指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青稞 | 马铃薯 |  |
| 旱地 | 10000 | 0.8 | 0.2 | 100% |
| 合计 | 10000 | 8052.8 | 2013.2 | —— |

②灌溉水利用系数

项目区现状无明显灌溉引水工程，现状水利灌溉多是靠天降水形成的自然土沟，渠系水利用系数为η渠=0.58，田间水利用系数为η田=0.85，项目区灌溉水利用系数为ηz=η渠η田=0.58×0.85=0.49。

③农作物需水量

根据项目区各种作物的种植面积和《四川省用水定额》并与实际情况相结合，规划区不同作物灌溉基准定额计算出项目区需水量。

项目实施前项目区农业需水量统计表

表4.1-3

| 作物名称 | 青稞 | 马铃薯 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植面积（亩） | 8052.8 | 1947.2 | 10000 |
| 净灌溉定额（亩/m³） | 100 | 90 | - |
| 净需水量（万m³） | 80.53 | 17.53 | 98.06 |
| 毛需水量（万m³） | 164.35 | 35.78 | 200.12 |

项目区农作物净灌溉需水为 200.12万m³。

2）人畜用水量

项目区人畜饮水工程已实施完成，本次设计主要涉及高标准农田建设，不对人畜饮水进行分析。

综上，现状年项目区农田灌溉需水量为200.12万 m³。

3）现状年供需水平衡分析结论

现状年水供需情况表

表4.1-4

| 可供水量（万 m³） | 农田灌溉用需水量（万 m³） | 余（+ ）缺（－）万 m³ |
| --- | --- | --- |
| 196.21 | 200.12 | -3.91 |

从上表可以看出，现状年可供水量196.21万 m³，农田灌溉需水量200.12万m³，则现状年的可供水量不能满足项目区作物的灌溉需求。

通过上述分析发现，项目区可供水不能农田灌溉用水需求，但 项目区缺乏有效的引水灌溉工程，加上降雨时段主要集中在5-10月，造成项目区耕地在无降水的时段，当地因缺少提水、输水设施和拦蓄水设施而无水灌溉，降水过程与农作物需水矛盾较大。因此，对农业灌溉用水量进行调整，势必从两个方面入手，一是在项目区新建农田水利设施，新建排灌系统，逐步推广先进灌溉技术和节水措施，提高地表水利用率，减少渠系输水损失；二是加强田间灌溉管理，节约用水，减少水量浪费。

### 4.1.4 设计水平年分析

设计年水供需平衡分析指通过项目规划、设计，通过项目建设，改善、完善项目区工程设施条件后，项目区农田作物种植制度调整后的作物年需水量和项目区农田水利基础设施建成后年可供水量的分析。

（1）可供水量

由于项目区所在地拦蓄水措施不足，本项目拟新建拦河坝1座、300m³蓄水池1座及配套管道等措施。项目建设后，通过计算可为项目区年供水231.77万m³，满足项目区作物的灌溉需求。

其中，新建拦河坝位于霍古都村果拉顶上游三百米处日利瓦晓沟，坝址以上集雨面积为7.58km2，河道长为5.99km，河道平均比降为149.58‰；根据《四川省1956～2016年平均径流深等值线图》，项目区多年平均径流深约为380mm，采用《四川省水文手册》中公式Q0=0.0000317*hF计算径流，根据《四川省水文手册》年径流变差系数Cv等值线图（附图2-2）查流域中心处该河流Cv=0.15，查皮Ⅲ型Kp表（Cs=2Cv）计算径流情况和来水量，计算可得坝址处多年平均流量为0.0913m3/s，P=75%平均流量为0.0822m3/s，坝址处年来水量（P=75%）为259.15万m3，本次设计灌溉供水量为35.56万m3，来水量远大于需水量，满足高效节水片区的灌溉需求。

（2）项目实施后项目区农业灌溉需水量

项目实施后，通过渠道建设，渠系水利用系数为η渠=0.68，旱地田间水利用系数为η地=0.85，灌溉水利用系数为0.68×0.85=0.578，为项目区农业生产提供水源保证，以推进项目区农业产业化和农业现代化进程。

项目实施后项目区农业需水量统计表

表4.1-5

| 作物名称 | 青稞 | 马铃薯 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植面积（亩） | 8052.8 | 1947.2 | 10000 |
| 净灌溉定额（亩/m³） | 100 | 90 | - |
| 净需水量（万m³） | 80.53 | 17.53 | 98.06 |
| 毛需水量（万m³） | 139.33 | 30.33 | 169.65 |

（3）供需水平衡分析结论

经计算供需平衡如下所示。

项目实施后灌溉水资源平衡计算表

表4.1-6

| 可供水量（万 m³） | 农田灌溉用需水量（万 m³） | 余（+ ）缺（－）万 m³ |
| --- | --- | --- |
| 231.77 | 169.65 | +62.12 |

从表中可以看出：P=90%水平年时，项目区设计水平年农业生产可供水资源量231.77万m³，农业生产需水量为169.65万m³，设计水平年项目区供水满足农业生产用水要求，还富余62.12万m³。

本次项目区设计水利工程按照高标准建设，积极推行节水工程措施，尽一切可能提高了灌溉水利用系数，通过配套完善输水管道，田间土地平整，配水到田块，减少了田间水的损失，从而大大减少了农业生产的需水量，降低了农业生产成本，大量节约了水资源。

## 4.2 灌溉水质分析评价

根 据 工 程 建 设 要 求 ， 按 照 《农田灌溉水质标准》 （GB 5084-2021）规定，对项目区水源工程取水进行水质化验，水温浑浊度、色度、pH值、总硬度、嗅味、大肠菌群数等水质的基本控制项目指标均符合灌溉水要求。

# 第五章 工程设计

## 5.1 设计依据

5.1.1水利工程设计依据

《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）

《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363-2018）

《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）

《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）

《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）

5.1.2 农业设计依据

《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）

《四川省高标准农田建设技术规范》（DB51/T 3062-2023）

《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2023〕5号）

《四川省高标准农田建设设计技术、施工技术细则（试行）》的通知（川农函〔2024〕509号）

《有机肥料》（NY/T 525-2021）

5.1.3 田间道路设计依据

《农业机械化生产道路通用技术条件》（DB51/T 379-2017）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

5.1.4 标识标牌设计依据

《农业农村部办公厅关于规范统一高标准农田国家标识的通知》农办建〔2020〕7号

《四川省农业农村厅关于转发〈农业农村部办公厅关于规范统一高标准农田国家标识的通知〉的通知》

## 5.2 建设标准

5.2.1 水利工程设计标准

项目区位于川西高原区，水利设施设计标准如下：

a）灌溉设计保证率不低于70%；

b）灌溉水利用系数不低于70%；

c）渠系水利用系数不低于75%；

d）田间水利用系数不低于80%；

e）旱作区（青稞、小麦、油菜等）排涝设计暴雨重现期宜采用5年～10年一遇标准，1d～3d暴雨从作物受淹起1d～3d排至田面无积水。

f）蓄水池

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017），单座蓄水池容积仅为300立方米，灌溉面积小于5000亩，综合确定工程等别为V等小（2）型。主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。

g）高效节水

本工程高效节水区域设计灌溉保证率为75%。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）及《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288—2018），本项目渠道属Ⅴ等小（1）型灌溉工程，主要建筑物级别为4级，次要及临时建筑物按5级设计；高效节水属Ⅴ等小（2）型灌溉工程，主要建筑物级别为5级，次要及临时建筑物按5级设计。

5.2.2 农业设计标准

农田有效土层厚度应达到40cm以上，耕作层厚度应在25cm以上，旱地纵向坡度≤10%，土体中无明显粘层、砂砾层等障碍因素。田块整治时应尽量避免打乱表土层与心土层，确需打乱应先将肥沃的表土层进行剥离，单独堆放，待块整治完成后，再将表土均匀摊铺到田面上，回覆后土壤容重宜在1.1～1.7g/cm³。整理后的田块应有利于作物的生长发育，有利于田间机械作业，有利于水土保持满足灌溉排水要求，便于经营管理。

地形起伏小，土层厚的旱涝保收农田田面设计高程根据土方挖填确定。地形起伏大，土层薄的坡地的田面高程设计应因地制宜。田块内各方向相对高差应当控制在±3cm以内。

田块整治以土地平整度指标控制，包含地表平整度、横向地表坡降和纵向地表坡降三项指标。

5.2.3 农田地力提升工程标准

农田地力提升工程后，土壤有机质含量应达到 18g/kg以上，土壤pH值宜保持在5.5~7.5之间，达到高标准农田的要求。

农田地力提升工程包括使用有机-无机复混肥、有机肥、实施秸秆还田、菌渣还田、测土配方施肥和种养循环。每年农家肥按22500～30000kg/hm²，厩肥要经堆制腐熟后才能施用；商品有机肥按 3000～4500kg/hm²。

5.2.4 田间道路工程设计标准

田间道路建设参照《农业机械化生产道路通用技术条件》DB51/T379-2017机耕道设计行车速度为15km/h，路面宽2.5～4.5m，路基宽3.5～5.0m，每间隔200～300m距离设置错车道1处。结合高标准农田建设标准，机械作业道有效路面宽度 3.0～4.5m，路面有效荷载参照4级标准；道路通达率90%以上。

5.2.5使用年限及抗冻设计标准

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014，本工程渠道为灌溉工程，永久建筑物级别为5级，合理使用年限为20年；田间道路合理使用年限为10年。

工程区内属青藏高原季风气候，具有四季不分明，气温低，雨量少风沙大，气候干燥，日照时数长，无霜期短，春旱、冰雹、积雪等自然灾害频繁。年平均气温为6.3℃，年极端最高气温30.1℃；年极端最低气温-22.6℃。依据《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）、《水工建筑物抗冰冻设计标准》（GB/T 50662-2011[2024年局部修订]）及当地气候状况，工程区属严寒地区，根据规范，本次设计混凝土抗冻等级F200，蓄水池混凝土防渗等级为W4。

## 5.3 目标任务与建设内容

5.3.1项目目标任务

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建）涉及来马镇、甘孜镇、拖坝乡、庭卡乡、泥柯乡五个乡镇，项目区主要位于国道317两侧，集中连片，新建高标准农田项目建设10000亩（其中高效节水2000亩（管灌）），不断提高耕地综合生产能力，以稳定和发展高产稳产青稞等主要农产品的生产，确保国家粮食安全解决本口粮和农副产品供给，实现由“藏粮于仓”向“藏粮于地”的战略性转变。打造独具特色的绿色青稞种植示范区，培育特色农业主导产业。

5.3.2布局及建设内容

项目建设坚持“突出重点”“缺啥补啥”“综合开发”的原则充分利用现有设施和条件，科学规划建设高标准农田的各项措施进行全面整治建设。本次项目新建高标准农田项目建设10000亩（其中高效节水2000亩（管灌）），本次项目主要措施包括田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，农田防护和生态保护工程，建设内容见表5.3-1。

工程建设内容统计表

表5.3-1

| 序号 | 项目 | 田块整治工程 | 农田地力提升工程 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 田间道路工程 | 农田防护和生态保护工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地块整治（亩） | 土壤培肥（亩） | 300m³蓄水池（口） | 新建拦河坝（座） | DN200主管（m） | DN75支管（m） | 整治1.0*1.0排水渠（m） | 整治0.5*0.5排水渠（m） | 整治1.5*1.5排水渠（m） | 整治0.8*0.8排水渠（m） | 整治0.3*0.3排水渠（m） | 机耕道（m） | 围栏（m） |
| 1 | 新建 | 413.70 | 10000 | 1 | 1 | 6171 | 21263 | 629 | 607 | 602 | 611 | 316 | 7813 | 39874 |

## 5.4 工程设计

5.4.1 田块整治

#### 5.4.1.1 田块整治类型

农田有效土层厚度应达到40cm以上，耕作层厚度应在15cm以上，旱地纵向坡度≤10%，土体中无明显粘层、砂砾层等障碍因素。田块整治时应尽量避免打乱表土层与心土层，确需打乱应先将肥沃的表土层进行剥离，单独堆放，待块整治完成后，再将表土均匀摊铺到田面上，回覆后土壤容重宜在1.1～1.7g/cm³。整理后的田块应有利于作物的生长发育，有利于田间机械作业，有利于水土保持满足灌溉排水要求，便于经营管理。

地形起伏小，土层厚的旱涝保收农田田面设计高程根据土方挖填确定。地形起伏大，土层薄的坡地的田面高程设计应因地制宜。田块内各方向相对高差应当控制在±3cm以内。

田块整治以土地平整度指标控制，包含地表平整度、横向地表坡降和纵向地表坡降三项指标。

1.耕作层剥离和回填

田土调型过程中需进行表土剥离和表土回填，设计表土剥离厚度为25cm，待田土平整过后，全部松散回填复位到改造后的地块表层。

（1）土方局部平衡计算

①核实每个地块的平整（推土）工程量，进行土方平衡计算，需要调配土方的应绘制土方调配图。明确土方的搬运方向、搬运量，土方开挖深度和范围、土方填埋深度和范围。

②核实地表附属物数量。

③在施工设计中，一般在地块划分后，可以使用软件按每个地块区域平衡法进行土方挖填计算。田型调整工程：水平梯田可采用专业软件区域土方平衡法计算，坡式梯田可采用断面法计算。

④若采用典型田块设计要确定各种形式的典型田块所代表的区域规模；各种主要农用地用地类型均应根据不同地形条件分别进行典型田块设计；典型田块设计应能够代表该用地类型所处的地形条件和土壤条件；田间工程应具有代表性。

2.地表石头清理

根据现场实地调查，项目区部分耕作地块存在大小不一的砾石分布，砾石的存在不仅破坏土壤耕作层结构、阻碍农作物根系伸展，还会影响农业机械作业效率（易造成农机具磨损、作业受阻），导致土壤保水保肥能力下降，最终制约农业生产提质增效与粮食产量提升。为彻底改善地块耕作条件，保障后续农业生产与农机化作业顺利开展，结合地块实际情况，优化地表砾石清理设计方案，明确清理流程、技术要求与质量标准，具体内容如下：

1）、清理原则 坚持“因地制宜、分类处置、彻底清理、生态优先、熟土保护、质量可控”的原则，结合砾石大小、分布密度，采用“机械为主、人工为辅、分轮推进”的清理方式，兼顾清理效率与耕作需求，确保清理后地块满足农业生产及农机化作业标准，同时避免过度扰动土壤，保护耕作层。 2）、清理范围与对象 ①清理范围：项目区所有存在砾石影响的设计捡石的地块，，确保清理范围无遗漏、无死角。 ②清理对象：地块地表所有影响农业生产、农机作业的砾石，包括直径≥5cm的较大石块、零散碎石及砾石碎屑，重点清理易造成农机卡阻、根系损伤的块状砾石。 ③、优化清理流程与操作要求 采用“分轮清理、分级处置”的流程，先处理大型砾石，再清理零散碎石，全程做好质量管控，具体操作如下： （一）第一轮：大型砾石机械清理处置 1. 前期勘察标记：清理前，组织人员对地块进行逐片勘察，采用标杆标记、分区划分的方式，明确大型砾石（直径≥50cm）的分布位置、数量，避免清理过程中遗漏或重复作业，同时规划农机作业路线，减少土壤扰动。 2. 大型砾石破碎/爆破处理：针对地块内直径≥50cm、无法直接清运的大型砾石，根据现场地形及安全要求，优先采用破碎锤进行破碎处理，将其分解为直径≤20cm的碎石块；对位于地块边缘、远离居民区及作物区域，且破碎作业难度较大的大型砾石，可采用机械撬移至弃置点方式处理。 3. 机械清运清理：大型砾石破碎后，采用挖掘机配合拖拉机开展集中清运清理作业。挖掘机负责将破碎后的碎石块及地块内直径5-50cm的中型砾石集中归集，堆放于地块临时堆放点，临时堆放点选择地块边缘、不影响后续耕作及农机通行的区域，做好防尘、防流失措施；拖拉机配合拖车，将临时堆放的砾石统一清运至项目指定弃置点，清运过程中避免砾石散落，防止二次污染地块。 4. 地块初步平整：大型砾石清运完成后，采用拖拉机配套旋耕机对地块进行初步平整，平整后地块地表无明显坑洼凸起，农机作业无卡阻，确保后续人工捡石作业顺利开展。 （二）第二轮：零散碎石人工二次清理 1. 人工捡石作业：第一轮机械清理完成后，组织专业作业人员开展人工二次捡石，重点清理地块内散落的直径≥5cm的碎石、砾石碎屑，以及机械清理过程中遗漏的小型砾石。作业时采用“分片作业、逐行排查”的方式，作业人员手持铁锹、竹筐等工具，将碎石逐一捡拾、归集，确保无遗漏。 2. 碎石二次清运：人工捡拾的碎石集中堆放于临时堆放点，定期采用拖拉机拖车清运至指定弃置点，严禁随意堆放于地块边缘、田间道路或灌溉渠道旁，避免影响农业生产、交通及灌溉。 （三）清理后地块修整 二次捡石完成后，再次采用拖拉机配套旋耕机对地块进行深耕、平整，深耕深度控制在15-20cm，确保土壤耕作层疏松、平整，砾石分布均匀，同时清理地块内的杂草、杂物，为后续播种、农机作业奠定基础。 四、质量控制标准 1. 砾石含量标准：地表及耕作层（0-30cm）砾石含量≤15%，其中直径≥5cm的砾石不得留存，确保土壤耕作层满足农作物生长及农机化作业要求。 2. 地块平整标准：清理后地块地表平整，无明显坑洼、凸起，地表坡度≤5°，无碎石堆、

3. 弃置标准：清理的砾石需全部清运至项目指定弃置点，弃置点需做好防护措施，避免砾石流失、污染周边环境，严禁随意丢弃。

4. 质量验收要求：清理工作完成后，采用“随机抽样检测”的方式进行验收，抽样密度为每50亩抽取3个检测点，每个检测点取样面积1㎡，深度30cm，检测砾石含量及清理质量，验收合格后方可进入下一环节作业；不合格地块需限期整改，重新清理后再次验收，直至合格。

3.机械平整

采用机械覆土时，土壤被压得很实，一般来说，疏松土层有利于农作物根系的发育、生长，也有助于土壤渗水，减少地面径流，所以机械平整后，压实部分经过翻耕耙犁，捣碎土块，有利于达到疏松土壤的目的。所以，土地平整施工后，地块部分面积表土被机械压实，应进行翻耕耙犁工序。

4、浆砌块石田埂

结合现场合理的布置田块调形，归并原有田埂，切小并大，按照规划设计重新制埂，田坎不得使用有机质及淤泥夯筑。

制埂要求：清除表土，铲除废弃土埂，田坎设计参照《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453－2008），按10年一遇6小时最大暴雨设计。根据项目区实际地形，田坎原则上沿原陡坎线布设，部分地段截弯取直。田埂较高的地方，采用M7.5浆砌块石护埂，外边坡比为1:0.25，块石之间应互相嵌实咬紧，石缝错开，分层砌筑，从而保证石坎稳定，不垮塌。块石坎基础必须置于坚硬的基岩或土质上。

| 浆砌块石田埂工程量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权属 |  | 编号 | 长度（m） | M7.5浆砌块石 （m³） | ∅32PVC泄水孔 （m） | 砂石反滤堆(m³) |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG001 | 287 | 165.78 | 717.64 | 1.15 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG002 | 315 | 182.01 | 787.91 | 1.26 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG003 | 472 | 272.49 | 1179.61 | 1.89 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG004 | 198 | 114.19 | 494.33 | 0.79 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG005 | 145 | 83.62 | 362.01 | 0.58 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG006 | 147 | 85.16 | 368.67 | 0.59 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG007 | 320 | 184.62 | 799.23 | 1.28 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG008 | 228 | 131.85 | 570.77 | 0.91 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG009 | 257 | 148.31 | 642.02 | 1.03 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG010 | 258 | 148.81 | 644.18 | 1.03 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG011 | 206 | 118.75 | 514.08 | 0.82 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG012 | 48 | 27.60 | 119.47 | 0.19 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG013 | 400 | 231.17 | 1000.73 | 1.60 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG014 | 147 | 84.85 | 367.30 | 0.59 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG015 | 264 | 152.45 | 659.94 | 1.06 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG016 | 199 | 114.73 | 496.66 | 0.79 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG017 | 196 | 113.04 | 489.34 | 0.78 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG018 | 130 | 75.01 | 324.73 | 0.52 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG019 | 151 | 87.32 | 378.00 | 0.60 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG020 | 725 | 418.91 | 1813.46 | 2.90 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG021 | 372 | 214.81 | 929.93 | 1.49 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG022 | 216 | 124.77 | 540.13 | 0.86 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG023 | 322 | 185.75 | 804.10 | 1.29 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG024 | 250 | 144.27 | 624.54 | 1.00 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG025 | 63 | 36.18 | 156.62 | 0.25 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG026 | 87 | 50.42 | 218.28 | 0.35 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG027 | 47 | 27.14 | 117.48 | 0.19 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG028 | 90 | 52.18 | 225.88 | 0.36 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG029 | 107 | 61.96 | 268.23 | 0.43 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG030 | 66 | 38.03 | 164.61 | 0.26 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG031 | 161 | 93.03 | 402.74 | 0.64 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG032 | 403 | 232.70 | 1007.37 | 1.61 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG033 | 261 | 150.60 | 651.95 | 1.04 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG034 | 199 | 114.67 | 496.41 | 0.79 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG035 | 80 | 46.19 | 199.97 | 0.32 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG036 | 161 | 92.95 | 402.37 | 0.64 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG037 | 149 | 85.78 | 371.36 | 0.59 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG038 | 199 | 115.16 | 498.52 | 0.80 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG039 | 257 | 148.59 | 643.25 | 1.03 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG040 | 148 | 85.74 | 371.18 | 0.59 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG041 | 92 | 53.07 | 229.74 | 0.37 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG042 | 234 | 134.85 | 583.76 | 0.93 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG043 | 208 | 120.06 | 519.75 | 0.83 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG044 | 263 | 151.73 | 656.84 | 1.05 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG045 | 196 | 113.02 | 489.27 | 0.78 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG046 | 244 | 140.80 | 609.51 | 0.98 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG047 | 233 | 134.39 | 581.79 | 0.93 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG048 | 117 | 67.58 | 292.57 | 0.47 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG049 | 218 | 125.68 | 544.09 | 0.87 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG050 | 115 | 66.56 | 288.14 | 0.46 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG051 | 56 | 32.30 | 139.82 | 0.22 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG052 | 77 | 44.29 | 191.72 | 0.31 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG053 | 110 | 63.33 | 274.14 | 0.44 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG054 | 329 | 190.16 | 823.22 | 1.32 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG055 | 172 | 99.08 | 428.92 | 0.69 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | TG056 | 130 | 75.30 | 325.97 | 0.52 |
| 合计 |  |  | 11522 | 6653.77 | 28804.19 | 46.09 |

甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建）－-土地平整工程量

表5.4.1-1

| 权属 |  | 地类 | 编号 | 面积（亩） | 表土剥离（m3） | 表土回填（m3） | 土方开挖回填（m3） | 下田坡道（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP01 | 8.41 | 1401.67 | 1401.67 | 2242.68 | 2 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP02 | 34.29 | 5715.03 | 5715.03 | 9144.05 | 10 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP03 | 70.32 | 11720.06 | 11720.06 | 18752.09 | 18 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP04 | 11.42 | 1903.34 | 1903.34 | 3045.35 | 3 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP05 | 6.42 | 1070.01 | 1070.01 | 1712.01 | 1 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP06 | 68.58 | 11430.06 | 11430.06 | 18288.09 | 17 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP07 | 8.09 | 1348.34 | 1348.34 | 2157.34 | 2 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP08 | 30.24 | 5040.03 | 5040.03 | 8064.04 | 9 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP09 | 52.41 | 8735.04 | 8735.04 | 13976.07 | 14 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP10 | 43.64 | 7273.37 | 7273.37 | 11637.39 | 14 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP11 | 10.89 | 1815.01 | 1815.01 | 2904.01 | 3 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP12 | 5.97 | 995.00 | 995.00 | 1592.01 | 1 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP13 | 51.73 | 8621.71 | 8621.71 | 13794.74 | 15 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP14 | 5.26 | 876.67 | 876.67 | 1402.67 | 1 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 旱地 | 2026TP15 | 6.03 | 1005.01 | 1005.01 | 1608.01 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 413.70 | 68950.34 | 68950.34 | 110320.55 | 111.00 |

| 捡石工程数量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权属 |  | 面积（亩） |
| 来马镇 | 夺日村 | 313 |
| 来马镇 | 格通村 | 632 |
| 来马镇 | 里拉村 | 156 |
| 合计 |  | 1101 |

### 5.4.2 土壤改良

#### 5.4.2.1设计原则

项目建设本着科学的、经济的、先进的、完整的、有效的技术措施和实施细则。

根据甘孜县农牧农村和科技局土壤检测结果，项目区土壤有机质含量为中等－高含量型，但由于项目区田块整治区域表土剥离、覆盖施工，对土壤有机质扰动较大。

#### 5.4.2.2现状分析

经调查发现，土壤类型主要为山地褐土、暗棕壤等，保水保肥能力较差，导致土壤结构发生变化，土壤有机质偏低，肥力下降，土壤有机质低于18%，肥力不均，严重影响项目区的农作物的生长，因此本次计划安排土壤改良措施，主要为地力培肥。计划对项目区耕地进行地力培肥，提高农田基础地力和农业生产能力，保障粮食增产增收。

#### 5.4.2.3土壤改良设计

有机肥料是指既含有作物所需的营养元素，又含有微生物的制品，是生物、有机的结合体它可以代替化肥，提供农作物生长发育所需的各类营养元素。为保证土壤有机质含量，本次采用商品有机肥及有机-无机复混肥，按照《有机肥料》（NY/T525-2021）标准，产品规格：有机质>30%，水分S30%，酸碱度5.5-8.5，有效期＞6月。有机-无机复混肥I型执行GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》。

本次项目区进行有机质提升土壤改良面积10000亩，增施商品有机肥2875.89t（300kg/亩），增施有机-无机复混肥I型33.096t(80KG/亩）（地块整治区域施撒有机-无机复混肥I型，其余区域施撒商品有机肥）。

为保证农田地力提升工程质量，采取以下三项措施：（1）由施工单位统一采购有机肥，并在施肥前对产品进行复检确保重金属不超标、有机质含量达标。（2）项目实施过程中，由第三方监测评价机构对地力提升工程区域进行肥力评估，对耕层土壤有机质含量进行提升前、提升后的肥力评估。（3）在田块整治阶段由工程施工方商品有机肥在整治旋耕措施时，将商品有机肥施入农田中，监理全程监督并记入监理日志，并附现场照片。

### 5.4.3 灌溉与排水

#### 5.4.3.1 水源工程—拦河坝工程

（1）取水口布置

根据现场实际地形、地质情况，本次新建拦河坝1座，位于霍古都村山溪沟，坝址处以上集雨面积为7.58km2，河道长为5.99km，河道平均比降为149.58‰。根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017），拦河坝为Ⅴ等工程，永久性主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，采用10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。

拦河坝坝主体、护岸、消力池等组成。

（2）设计洪水计算

河流无实测洪水资料及地表径流资料，根据《四川省中小河流暴雨洪水计算手册（1984年）》（以下简称《手册》）的推理公式法及根据2010年《四川暴雨统计参数图集》以下简称《参数图集》）查算值计算设计暴雨值，设计面暴雨根据《手册》）中不同面积的点面折减系数进行修正。

查《参数图集》年最大1/6小时、1小时、6小时、24小时暴雨等值线图得出Cv、Cs和Cs/Cv值，由皮尔逊III型频率表查出P=20%、P=10%和P=5%频率的Kp值，计算各频率下的暴雨量。成果见下表。

项目区设计点暴雨计算成果表

| 历时 | （mm） | Cv | Cs/Cv | 各频率设计值（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=5% | P=10% | P=20% |
| 1/6h | 8 | 0.45 | 3.5 | 15.1 | 12.8 | 10.4 |
| 1h | 15 | 0.40 | 3.5 | 26.6 | 23.0 | 19.2 |
| 6h | 20 | 0.35 | 3.5 | 33.4 | 29.4 | 25.1 |
| 24h | 30 | 0.30 | 3.5 | 47.0 | 42.1 | 36.8 |

由于取水口所在河段集雨面积（5.31km2）较小，故不考虑点面折减；由于汇流时间不长，在一次暴雨过程中仅有短历时的核心部分雨量参与形成洪峰流量。因此，结合本流域降雨特征，按《手册》推荐的公式推求设计洪水。

①推理公式基本关系式：

式中：Q——最大流量（m³/s）；

ψ——洪峰径流系数；

i——最大平均暴雨强度（mm/h）；

S——暴雨雨力，即最大1小时暴雨量（mm/h）；

n——暴雨公式指数；

τ——流域汇流时间（h）；

F——流域面积（km2）。

②流域汇流参数m

本流域地处川西南山地，依据《手册》，流域汇流参数按下式计算：

当θ=0～30，m=0.221θ0.204；

当θ=30～300，m=0.025θ0.845。

③流域产流参数μ

本流域地处川西南山地，依据《手册》，流域产流参数μ=3.6F-0.19，Cv=0.23，Cs/Cv=3.5。

④暴雨雨力S、暴雨公式指数n

短历时暴雨公式指数和暴雨雨力分历时确定：

t=6～24h， ，；

t=1～6h， ，；

t=1/6～1h， ，

⑤单位汇流时间τ0、流域汇流时间τ

计算公式：；

⑥用推理公式计算出最大流量Q。

⑦核算。计算m′的值应与m值十分接近。

计算公式：

⑧计算成果

根据上述推理公式基本关系式及确定的各计算参数，拦河坝各频率设计洪水成果见下表。

拦河坝各频率洪峰流量计算成果表

| 工程断面 | 集雨面积（km²） | 河流长度 （km） | 比降 （‰） | 频率 | 设计流量（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拦河坝 | 7.58 | 5.99 | 146.58 | P=5% | 8.67 |
|  |  |  |  | P=10% | 7.05 |
|  |  |  |  | P=20% | 3.95 |

（3）地质情况

结合现场调查，拟建拦河坝场地位于山溪沟的顺直处，取水口处属高山峡谷河流地貌，沟谷段地面高程介于3577.26～3588.48m之间,地势较为平坦，地形坡度小于10°，沟谷总体呈北高南低，沟谷两侧为峡谷斜坡，拦河坝区域主要出露有卵石（Q4al+pl），为稍密～中密状，厚度大，承载力高，可做拟建构筑物基础持力层。

（4）水力计算

拦河坝的泄流能力计算如下式：

式中：Q—流量，m3/s；

B—总净宽，m，取13.60m；

ε—侧收缩系数；

σ—淹没系数；

m—流量系数，取0.4；

g—重力加速度，取9.81m/s2；

H0—计入流速水头的堰上总水头，m。

结合工程河段实际情况，十年一遇最大洪峰流量为7.05m3/s时，拦水坝堰上水深为0.56m；二十年一遇最大洪峰流量为8.67m3/s时，拦水坝堰上水深为0.62m。

（5）结构布置

坝轴线长17.80m，上游面坝顶高程3580.70m，坝顶宽1.0m，坝总高2.8m（挡水深度1.20m）；坝面向下游设置消力坎，砍高30cm，砍宽30cm，坝上设置冲沙闸（100×120cm）1套；坝上游设置40cm厚C25F200砼铺盖，铺盖表面高程3580.70m；坝下游设置消力池，池底板高程3580.30m，池底布置Ф50mm排水孔，间距1.0m；消力池底板与坝主体相接处设置B-280-10橡胶止水；在坝上下游新建C25F200砼挡墙护岸。

拦水坝均置于基岩之上，基础埋深为1.6m，前后设置齿墙，通过autobank进行验算，渗透稳定满足要求。

坝体稳定按照《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）的规定的计算公式和方法进行计算。

a.坝基截面垂直应力计算公式

式中：

σy——坝基截面垂直应力，kPa；

∑W——作用于坝段上或1m坝长上全部荷载在坝基截面上法相力的总和，kN；

∑M——作用于坝段上或1m坝长上全部荷载对坝基截面形心轴的力矩总和，kN；

A ——坝段或1m坝长的坝基截面面积，m²；

x ——坝基截面上计算点到形心轴的距离，m；

J ——坝段或1m坝长的坝基截面对形心轴的惯性矩，m4

b.坝基面抗滑稳定计算公式：

式中：

K——按抗剪强度公式计算的抗滑稳定安全系数；

∑W——作用于坝体上全部荷载对滑动平面的法向分值，kN；

∑M——作用于坝体上全部荷载对滑动平面的切向分值，kN；

f——坝体砼与坝基接触面的抗剪摩擦系数；

坝基应力和抗滑稳定计算成果见下表

坝体稳定及基础应力计算成果表

| 计算工况 |  | 计算抗滑 安全系数 | 允许安 全系数 | 允许应力比 | 基底应力（MPa） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上游 | 下游 | 应力比 |  |
| 基本 组合 | 正常水位 | 1.52 | 1.1 | 2 | 0.16 | 0.29 | 1.8 | 地基 容许 应力 0.25 Mpa |
|  | 设计洪水位 | 1.36 | 1.1 | 2 | 0.17 | 0.26 | 1.5 |  |
|  | 完建 | 1.39 | 1.1 | 2 | 0.21 | 0.28 | 1.3 |  |
| 特殊 组合 | 校核洪水位 | 1.25 | 1.05 | 2 | 0.19 | 0.25 | 1.3 |  |

从上表可以看出，在荷载基本组合情况下，按抗剪强度的计算公式计算的安全系数K均大于规定值1.20，在荷载特殊组合情况下，安全系数K均大于规定值1.05，抗滑稳定计算成果满足规范要求。基础最大压应力在0.22～0.27MPa之间，未超过基础的允许承载能力0.25MPa的1.2倍。在荷载基本组合情况下，基础上、下游最大最小应力比值均小于2.0；在荷载特殊组合情况下，基础上、下游最大最小应力比值均小于2.0。取水枢纽抗滑稳定及基底应力均满足规范要求。

| 编号 | 权属 | 宽度（m） | 现状问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026LSY001 | 霍古都村 | 16.40 | 无拦蓄水设施 | 新建拦河坝 |
| 小计 | 1 | - |  |  |

#### 5.4.3.2 蓄水池工程

项目区旱地主要分布在丘坡之上，对于单片耕地面积小，发展集中提灌和渠灌有一定困难的，当地旱地灌溉以新建蓄水池为主。根据《四川省旱地整理工程技术规程》规定，旱地蓄水池保证每亩地有10m³左右的水量，根据用水需求，设计蓄水池容积为300m3。

1.选址

项目区旱地布在坡地，蓄水池选址在单片耕地面积小，发展集中提灌和渠灌有一定困难的区域（X=3501326.5007,Y=595842.996）。根据农业生产要求和蓄水池的特点，蓄水池应修建在距污染源较远的地方，避开填方或易滑坡地段，或建在具有良好汇流条件的台地。通过现场踏勘并征求村民意见，本项目蓄水池选址的位置在新建拦河坝下游，出露地层素填土、碎石土及基岩，素填土及碎石土层厚度薄，以基岩作为基础持力层。

本项目通过拦河坝将河道水引入蓄水池，能够保证蓄水池能够充分蓄水，再通过管道将水输送到灌溉区。蓄水池修建措施为池体防渗处理，以及配套沉砂池、引水渠、排水沟、梯步和护栏等设施。本次蓄水池采用地埋式，施工完成后复耕，不占用耕地林地。

2.蓄水池容量设计

本项目通过拦河坝将河道水引入蓄水池，上游来水远大于项目区需水，蓄水池为调节构筑物，对应灌溉面积为2000亩，根据灌溉制度设计，最大轮灌组为第四天的轮灌组，其设计流量为0.0325m3/s，最大日需水量为1930.5m3，根据水池的调节作用，选用最大日需水量的15%为蓄水池的有效容积，故有效容积为289.58m3，故本次选用蓄水池容积为300m3。

3.蓄水池结构设计

（1）蓄水池设计

蓄水池池形设计为圆形，为地埋式钢筋混凝土结构，设计内直径为11.10m，池深3.5m，有效蓄水深度3.0m，池顶覆土深度后高程为3580.69m，池底高程为3576.51m。蓄水池池顶采用18cm厚现浇C30钢筋砼，设1个C30钢筋砼检修孔，设2根DN200通风管和2个Ф1100通风帽；池底采用现浇C30钢筋砼，浇筑厚度20cm，池底下设10cm厚C15砼垫层；池墙采用20cm厚现浇C30钢筋砼。蓄水池设检修钢梯1套。蓄水池的地基承载力需≥120kPa。

（2）蓄水池结构验算

1.基本参数

蓄水池类型：圆形钢筋混凝土蓄水池

内直径：11.10m（半径 r=5.55m）

池深：3.5m

混凝土强度等级：C30

顶板覆土厚度：50cm

2.底板

底板设计厚度：200mm

有效厚度h0 =200 - 40 = 160mm

水的重度γω = 10kN/m3

C30 混凝土轴心抗拉强度设计值ft = 1.43MPa

地基承载力特征值fak ≥120kPa

①抗冲切验算

冲切力由池内水压力产生，冲切临界截面取距池壁h0，计算如下：

A.冲切临界截面面积：Al=π［（r-h0）2-（r-2h0）2］=5.23m2

B.冲切力计算：Fl=γωhAl=183kN

C.冲切临界截面周长:um=π（r-h0）=34.9m

D.抗冲切承载力计算：0.7βhpftumh0=282kN（冲切系数βhp取为1.0）

故根据计算结果，282kN＞183kN，满足抗冲切要求。

②抗浮验算

抗浮安全系数Kf ≥1.05，计算如下：

A.底板自重+池壁自重+顶板自重+覆土重量G：G=3601kN

B.地下水浮力F：F=γωV=3380kN

C.抗浮安全系数演算：Kf=G/F=1.06≥1.05

根据以上计算结果，蓄水池底板满足抗浮要求。

3.池壁

池壁设计厚度：200mm

C30 混凝土轴心抗拉强度设计值ft = 1.43MPa

有效水深h=3.5m

①环向拉力验算

A.环向拉力公式：N=γωhD/2=194.25kN/m

B.池壁抗拉承载力：hft=286kN/m

故根据计算结果，286kN/m＞194.25kN/m，满足环向拉力要求。

②竖向抗弯验算

池壁竖向弯矩由外侧土压力与内侧水压力共同作用，200mm 厚度配合双层钢筋配筋，可满足竖向抗弯及抗裂要求（裂缝宽度≤0.2mm）。

4.顶板

顶板设计厚度：180mm

有效厚度h0 =180 - 30 = 150mm

覆土荷载q1=9kN/m2（覆土重度为18kN/m2）

活荷载q2=2kN/m2

顶板自重q3=4.32kN/m2（混凝土重度 24kN/m2）

①总荷载（基本组合）q：q=q1+q2+q3=15.32kN/m2

②双向板抗弯验算

圆形顶板按双向板（径向 + 环向）计算最大弯矩，公式如下：Mmax=qr2/16

C30 混凝土配双层双向钢筋，150mm 有效厚度的抗弯承载力可满足要求，满足抗弯及抗裂要求。

新建蓄水池工程量表5.4.3-1

表5.4.3-1       蓄水池工程量表

| 编号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修孔 | 一 | 钢筋混凝土 | 个 | 1 |
| 2 | 通风帽 | φ1100 | 一 | 个 | 2 |
| 3 | 通风管 | DN200 | 钢筋混凝土 | 根 | 2 |
| 4 | 集水坑 | B型 | 一 | 个 | 1 |
| 5 | 钢梯 | 一 | 一 | 套 | 1 |
| 6 | 液位仪 | 一 | 一 | 套 | 1 |
| 7 | 水管吊架 | 一 | Q235B | 副 | 1 |
| 8 | 异径管 | DN300×450 | Q235B | 个 | 1 |
| 9 | 防水套管 | DN300，L=300 | Q235B | 个 | 2 |
| 10 | 防水套管 | DN250，L=h₃ | Q235B | 个 | 1 |
| 11 | 防水套管 | DN150，L=h₃ | Q235B | 个 | 1 |
| 12 | 钢制弯头 | DN300×90° | Q235B | 个 | 1 |
| 13 | 钢制弯头 | DN250×90° | Q235B | 个 | 1 |
| 14 | 钢管 | DN150 | Q235B | Ⅲ | 一 |
| 15 | 钢管 | DN250 | Q235B | 血 | 一 |
| 16 | 钢管 | DN300 | Q235B | m | 一 |
| 17 | 溢水井 | 一 | 一 | 座 | 1 |
| 18 | C15砼垫层 | 一 | 一 | m³ | 11.7 |
| 19 | C30砼池身 | 一 | 一 | m³ | 71.7 |
| 20 | HPB300钢筋 | 一 | 一 | kg | 139 |
| 21 | HRB400钢筋 | 一 | 一 | kg | 8425 |

#### 5.4.3.3 渠道工程设计

（一）渠道建设任务

本次高标准农田渠道工程建设任务主要包括排水渠道，改善田间灌排条件的渠道。渠道工程按照省农业农村厅下发的实施方案编制提纲（以下简称《提纲》）进行统一规范编号，为便于单体工程区分和统一规范性要求。项目纳入建设任务的排水渠道均为农渠（沟）两级固定渠道，主要通过衬砌的方式提高防渗、输（排）水过流能力，减少耕地占用；生态排洪沟以土沟疏浚，生态整治手段为主。

（二）灌排水工程设计

（1）设计原则

1）项目改造中低产田，建设高标准农田，按照高标准农田建设要求，结合项目区域水资源平衡分析，灌溉保证率确定为 75%。

2）布置灌溉渠时，应充分利用和改造原有的水利设施，紧密结合地形，尽可能避开岗丘、洼地、池塘等，尽量使沟渠的比降与地面相近似，以减少工程量。

3）灌溉渠选线应尽量少占或不占耕地。

4）灌溉渠布置应考虑上下级渠系协调配套，上下级渠道应垂直相交，但根据地形、地势条件，允许有一定的偏角（约20～30°）。

（2）灌溉渠道纵断面设计

渠道纵断面设计包括确定设计水位线、渠底线、渠顶线，以及尽可能确定分水口渠系建筑物的位置。

各级渠道在分水时具有足够水位高程。各级渠道进口的设计水位，应从水源引水高程自上而下和从灌区最远处控制点高程自下而上推求，并计入沿程损失和各建筑物的局部损失，反复调整确定。

各级渠道设计水位要求相互衔接。一般末级灌溉渠道的水位应高出灌溉范围。

（3）渠道断面水力计算

1）渠道工作制度：本项目属于小型水利设施，农渠按轮灌方式、斗渠按续灌方式进行设计。

2）渠道设计流量

轮灌渠道设计流量计算公式如下：

Qn= Nqs An/ηn

其中：qs=am/86400·T

式中：

Qn—轮灌渠道设计流量（m3/s）； N—该渠轮灌组数；

qs—设计灌水率（m3/s.亩）； An—轮灌平均灌溉面积（亩）； ηn—灌溉水利用系数，取0.7； T—灌水周期，取 3～5d；

a—其值为水稻灌溉面积与灌区灌溉面积之比，取 0.15；

m—最大一次净灌水定额，一般取 60-80 m3/亩；

续灌渠道设计流量计算公式如下：

Qx= Jqs Ax/η系

式中：

Qx—续灌渠道设计流量（m3/s）；

J—加大流量系数（宜取 1.30~1.35）； Ax—该渠道灌溉面积（hm2）；

灌水断面各水力要素计算：

Q 计算=ωC（Ri）1/2

其中：R=ω/X，C= n -1R1/ 6

对梯形、矩形断面：ω=（B+MH）H

M=（A-B）/2H（矩形断面M=0）

式中：

ω—水流断面（m2）； X—湿周（m）；

A—沟口宽（m）； B—沟底宽（m）； H—设计水深（m）； i—渠道比降；

R—渠道的水力半径（m）； M—边坡系数；

C—谢才系数；

n—渠床糙率，渠道糙率为 0.015。

（4）防渗材料及断面结构与尺寸

项目区渠道工程渠型设计采用矩形结构型式，其中，矩形渠道采用C25现浇渠为结构主材。根据渠道水力计算结果，排水渠道规格为30cm×30cm、50cm×50cm、80cm×80cm、100cm×100cm、150cm×150cm。基本做法如下：

1）渠道土石方开挖。保证渠道地基的完整性，按设计的断面尺寸、边坡以及渠底设计高程进行开挖，开挖前按开挖边坡线进行放线，达到开挖要求后，对渠底素土进行夯实，力求做到不欠挖和超挖，渠槽部分石方开挖采用人工开槽成渠的方法施工，渠底及渠墙采用粘土夯实。

2）渠道衬砌：沟渠渠身采用20cm厚现浇C25砼；渠道底板采用10cm厚现浇C25砼，沿渠道纵向每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青板伸缩缝。

3）土方回填：当现浇砼强度达到设计强度时，渠两侧方可分层回填压实，分层厚度应小于25cm，人工夯实，两侧回填应同步进行。对于填方渠段和超挖部分填方，要求土料粒径均匀，含水量适度，首先清除杂物，分层夯压密实，层厚不大于20cm。

- 渠道水力计算结果见下表5.4.3-2。

- 渠道水力计算结果表

| 渠道编号 | 所在村（社区） | 渠道长L | 控灌面积 | 设计灌溉流量 | 设计排涝流量 | 渠道设计流量 | 下口宽b | 水深h | 过水断面A | 湿周X | 水力半径R | 谢才系数C | 流速 | 底坡比降i | 糙 率n | 边坡系数m | 计算流量Q1 | 渠道 安全超高 | 渠高 | 设计断面尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计底宽B | 设计渠高H | 设计比降i | 边坡系数m | 流速v | 渠道设计流量 | 过流能力 |
|  |  | m | 亩 | m³/s | m³/s | m³/s | m | m | ㎡ | m | m |  | m/s |  |  |  | m³/s | （m） | （m） | m | m |  |  | （m/s） | m³/s | m³/s |
| 整治2026Q001 | 也伦达村 | 629 | 387.00 | 0.51 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.67 | 0.76 | 2.37 | 0.32 | 55.17 | 1.40 | 0.002 | 0.015 | 0.20 | 1.06 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.002 | 0.20 | 1.40 | 0.85 | 1.93 |
| 整治2026Q002 | 也伦达村 | 607 | 215.00 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.28 | 0.14 | 1.06 | 0.13 | 47.58 | 0.77 | 0.002 | 0.015 |  | 0.11 | 0.22 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.002 |  | 0.77 | 0.10 | 0.23 |
| 整治2026Q003 | 日安村 | 602 | 451.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.03 | 1.76 | 3.60 | 0.49 | 59.15 | 1.85 | 0.002 | 0.015 | 0.20 | 3.25 | 0.47 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.002 | 0.20 | 1.85 | 2.50 | 5.68 |
| 整治2026Q004 | 日安村 | 611 | 246.00 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.80 | 0.45 | 0.80 | 1.72 | 0.47 | 58.69 | 1.79 | 0.002 | 0.015 | 0.20 | 1.43 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.002 | 0.20 | 1.79 | 0.47 | 1.06 |
| 整治2026Q005 | 卡呷村 | 316 | 70.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.50 | 0.06 | 41.71 | 0.46 | 0.002 | 0.015 |  | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.002 |  | 0.46 | 0.03 | 0.06 |

表5.4.3-3   整治排水渠工程量汇总表

| 权属 |  | 编号 | 材质 | 规格（m） | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 整治2026Q001 | 现浇砼 | 1.0*1.0 | 629 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 整治2026Q002 | 现浇砼 | 0.5*0.5 | 607 |
| 小计 |  |  |  |  | 1236 |
| 甘孜镇 | 日安村 | 整治2026Q003 | 现浇砼 | 1.5*1.5 | 602 |
| 甘孜镇 | 日安村 | 整治2026Q004 | 现浇砼 | 0.8*0.8 | 611 |
| 小计 |  |  |  |  | 1213 |
| 拖坝乡 | 卡呷村 | 整治2026Q005 | 现浇砼 | 0.3*0.3 | 316 |
| 小计 |  |  |  |  | 316 |
| 合计 |  |  |  |  | 2765 |

#### 5.4.3.4 高效节水灌溉工程

本次高效节水灌溉总面积为2000亩，工程布置于甘孜镇霍古都村(项目区图斑面积为1592亩，村上强烈建议将霍古都村600余亩纳入本次高效节水设计范围，在征求到业主同意后，将其纳入本次高效节水设计范围)，灌溉作物主要为青稞。在霍古都村果拉顶上游三百米处日利瓦晓沟修建拦河坝取水，根据4.1.4设计水平年分析中的可供水量分析，拦河坝坝址处年来水量（P=75%）为259.15万m3，本次设计供水量为35.56万m3，来水量满足灌溉需求。通过地势相对高差采用PE管道低压自流输水管灌的灌溉方式。

灌溉模式为：“霍古都村山溪沟——新建PE输水管——新建300方蓄水池——新建PE配水干管——新建PE配水支管——给水栓——青稞”。

本次高效节水根据《农田低压管道输水灌溉工程技术规范4.2.1》，本次灌溉设计保证率75%，管道系统水利用系数0.95，田间水利用系数0.95，适宜土壤含水量上、下限取田间持水量的85%和65%；田间持水量22%。

灌水器选择根据《管道输水灌溉工程技术规范》（GBT 20203-2017）要求。根据项目区现场实际情况，本工程的节水灌溉方式为管灌方式，根据现场栽培调查分析，每5亩预留给水栓。根据土壤类型和种植作物种类，支管设计间距为60m，支管上各接口间距为60m。

给水栓型号采用ZB-63，给水栓进出口管径均为63mm，适宜流量15~30m3/h，给水栓材质采用PVC。

（一）灌溉制度参数

（1）灌溉定额分析计算

最大净灌水定额，计算公式为：

式中：

——最大灌水定额（mm，m3/亩）；

——计划湿润层深度（cm），根据调查以及作物特性，灌区设计计划土壤湿润层深度Z=30cm；

——适宜土壤含水量上限（重量百分比），85；

——适宜土壤含水量下限（重量百分比），65；

——土壤容重（g/cm3），1.3；

计算可知：17.16mm（11.45m3/亩）

（2）灌水周期分析计算

灌水周期也称轮灌期，是指两次灌水之间的间隔时间。灌水周期采用下式计算：

T 设≤T 算=mmax/Ea

T≤Tmax

式中：

T 设—设计灌水周期（d）；

T 算—计算灌水周期（d）；

T—设计灌水周期（d）；

Ea—作物耗水强度，作物需水高峰期日平均需水量（mm/d），

由于本区内无实测资料，根据当地气象条件、作物类型，作物耗水高峰期日耗水强度，查取作物管灌耗水强度为4mm/d~7mm/d，本工程设计补充灌溉强度Ic =Ia=4mm/d；

因此灌水周期为：

T 算=17.16/4=4.29d，

取设计灌水周期为 4d。

（三）工作参数

固定管道式农作物设计日灌水时间取值12～20h，本项目取值16.5h，

（四）管道设计流量

表5.4.3-4   地块灌溉运行方案表

| 轮灌顺序 | 轮灌组 | 支管名称 | 快速取水阀个数 | 灌溉面积（亩） | 设计流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 第1组 | ZG001、ZG002、ZG003、ZG005、ZG006、ZG007、ZG019、ZG020、ZG021 | 33 | 167.09 | 0.00895 |
|  | 第2组 | ZG011、ZG012、ZG015、ZG016、ZG017、ZG018 | 30 | 151.90 | 0.00813 |
|  | 第3组 | ZG004、ZG008、ZG009、ZG010 | 28 | 141.77 | 0.00759 |
| 第二天 | 第4组 | ZG025、ZG013、ZG026、ZG014、ZG027 | 26 | 131.65 | 0.00705 |
|  | 第5组 | ZG028、ZG033、ZG029、ZG034、ZG030 | 29 | 146.84 | 0.00786 |
|  | 第6组 | ZG038、ZG035、ZG039、ZG040、ZG043、ZG044 | 28 | 141.77 | 0.00759 |
| 第三天 | 第7组 | ZG022、ZG023、ZG024、ZG032、ZG031、ZG036、ZG037 | 27 | 136.71 | 0.00732 |
|  | 第8组 | ZG041、ZG042、ZG045、ZG046、ZG047 | 28 | 141.77 | 0.00759 |
|  | 第9组 | ZG050、ZG051、ZG052 | 21 | 106.33 | 0.00569 |
|  | 第10组 | ZG061、ZG062、ZG063、ZG064 | 25 | 126.58 | 0.00678 |
| 第四天 | 第11组 | ZG053、ZG048、ZG049、ZG055、ZG054、ZG056 | 28 | 141.77 | 0.00759 |
|  | 第12组 | ZG057、ZG058、ZG059、ZG065、ZG066、ZG067、ZG068 | 32 | 162.03 | 0.00868 |
|  | 第13组 | ZG069、ZG076、ZG077、ZG070、ZG078、ZG071、ZG074 | 30 | 151.90 | 0.00813 |
|  | 第14组 | ZG072、ZG079、ZG073、ZG060、ZG075 | 30 | 151.90 | 0.00813 |
| 合计 |  |  | 395 | 2000 |  |

最大一次灌水定额为11.45m³/亩，每天灌水时间取16.5h，每片灌溉4天，管道系统利用水系数取0.95，田间水利用系数为0.95，最大轮灌组面积为第一天167.09亩。

管径按照计算公式

D=

式中：Q——设计流量

v——经济流速（v 取值为1.0m/s～2.5m/s）

管网水力计算的任务是计算管道水头损失，包括沿程损失和局部损失两部分。

1）沿程损失按下式计算：

式中：

—沿程水头损失，m；

—摩擦系数，0.948×105；

L—管道长度，m；

Q—流量，m³/h；

—管道内径，mm；

—流量指数，与摩阻损失有关，取1.77；

—管径指数，与摩阻损失有关，取4.77。

2）局部水头损失

由于局部损失系数较小，一般按照沿程损失的10%～15%计取，本次项目计算按照15%计算。

根据实际地形、地质情况，2026GD002、2026GD003和2026GD004管道起止高差分别为58.69m、144.24m和138.69m，考虑PE管道的承压能力和承压安全系数，本项目采用1.6MPa。

管道水力计算见下表：

表5.4.3-5   管网水力计算成果表

| 管道名称 | 管长 | 灌溉面积 | 管段流量 | 计算管径（PE） | 选用管径（PE） |  |  | 压力等级 | 水头损失计算 |  |  |  | 自由水头（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | 亩 | （m3/h） | mm | 管径 | 壁厚 | 内径 | Mpa | 实际流速（m/s） | 沿程水头损失 | 局部水头损失 | 总水头损失 |  |
|  |  |  |  |  | mm | mm | mm |  |  |  |  |  |  |
| 2026GD002 | 1619 | 167.09 | 32.2 | 127.57 | 200 | 18.20 | 163.60 | 1.6 | 0.43 | 0.84 | 0.13 | 0.97 | 57.72 |
| 2026GD003 | 2207 | 141.77 | 27.3 | 117.51 | 200 | 18.20 | 163.60 | 1.6 | 0.36 | 0.87 | 0.13 | 1.00 | 143.34 |
| 2026GD004 | 2258 | 162.03 | 31.2 | 125.62 | 200 | 18.20 | 163.60 | 1.6 | 0.41 | 1.11 | 0.17 | 1.28 | 137.45 |

经计算及充分征求村民意见，本工程管道主管采用有质量认证的通用DN200PE100级1.6MPa管道6171m；支管采用有质量认证的通用DN75PE100级1.6MPa管道21263m。

表5.4.3-6 高效节水工程特性表

| 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 霍古都村高效节水灌溉 |  |  |
| 监控设备 | 套 | 3 |
| DN200PE管 | m | 6171 |
| DN75PE管 | m | 21263 |
| 法兰闸阀DN200 | 个 | 79 |
| 法兰闸阀DN75 | 个 | 79 |
| 弯头φ200 | 个 | 44 |
| 直接φ200 | 个 | 20 |
| 三通（DN200×DN75×DN200） | 个 | 63 |
| 钢套管DN200 | m | 71 |
| 管道压力调节器 | 套 | 79 |
| 自动排气阀ZP-Ⅱ型DN200（1.6Mpa） | 套 | 18 |
| 放空阀DN75（FJ41Y-16C碳钢，1.6Mpa） | 套 | 79 |
| 6寸阀门箱（高度：230mm，底部直径：205mm，顶部直径：160mm） | 套 | 395 |
| C32快速取水阀 | 套 | 395 |
| LXS旋翼式水表（不锈钢，DN200，计量等级B）（含法兰盘等配件） | 套 | 4 |
| DN32竖管 | m | 316 |
| LXS旋翼式水表（不锈钢，DN75，计量等级B）（含法兰盘等配件） | 套 | 79 |

#### 5.4.3.5 其他水利措施

为了更好地了解灌区用水情况，本项目计划采用在末级渠道上安装水标尺以及在高效节水灌溉管道上安装电子水表来对供水水量进行精准计量。

量水标尺布置于矩形测流段的中间位置，矩形测流段纵比降设计为1/1000，水标尺采用外购成品，水标尺采用嵌入式钢板水标尺，带夜间反光膜，宽度为12cm，采用明渠恒定均匀流量计算公式换算为渠道流量。

高效节水管道上均安装水表，管道用水量可通过水表读数。

表5.4.3-7 量水设施工程量统计表

| 村属 | 量水标尺（处） | 量水仪表（个） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 也伦达村 | 2 | 0 | 2 |
| 日安村 | 2 | 0 | 2 |
| 霍古都村 | 0 | 83 | 83 |
| 卡呷村 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 5 | 83 | 88 |

### 5.4.4 田间道路工程

#### 5.4.4.1 田间机耕道

1.现状交通存在的主要问题

项目区地处高山地区，主要村、社道路已硬化，但田间机耕道 仍有大量道路为泥土路面。路面大坑小凼，晴天基本能通行，如遇雨天，就根本不能通行。项目区干部群众都迫切希望改变这种交通 落后的农业生产状况，所以解决项目区的机械交通问题是此次工程 的重要任务。农民生产生活全靠步行，农副产品不能外运，极大 地影响了当地发展和农民生活水平的提高。在当地群众的热烈要求 下结合当地农业以后的发展，在人口密集、生产集中的地段设计生产道路，方便农业机械化生产作业和农资、农产品的运输。

2.针对上述问题，本次道路工程的设计思路如下。

本项目设计田间机耕道在原有土质或泥结石路基上硬化建设， 原有路床在多年的通行下，已经形成比较坚硬的路床。本次修建只 需对原路床进行局部挖高填底，压实整平，然后铺筑15cm厚级配碎石垫层，最后现浇20cm厚C30混凝土路面。

①路网布置：分为田间机耕道和生产路两级，根据田间路网布 置的一般原则，使项目区规划道路尽量与对外交通道路（社道及以 上道路）或项目区内原有机耕道路衔接贯通，同时考虑方便生产和 生活，满足交通运输、农机行驶和田间生产及管理的要求。在尽量 利用现有道路基础上，根据实际需要，适当增加田间机耕道和生产 路，使田间道路布局更合理，功能更实用。

②路面设计：根据项目区实际情况，重点改善现有田间机耕道 路路面状况，将通行量大，照顾面广的主要村道（碎石路面或土路 面）规划为C30砼路面，疏通道路边沟，使其排水通畅，减少地表径流对路基的冲刷。为连通现有道路，突出道路的通行功能，将田间机耕道路之间部分基础条件较好的生产路规划为C30砼路面，完善现有路网结构，从而提高农业生产力。

③配套设施：

a.针对现有道路路面现状无错车道或错车道较少的情况，根 据实际需要及现场地形适当设置错车道；

b.在道路弯道较大的地方设置相应的弯道加宽、超宽，确 保行车安全；

c.根据整治田间机耕道与现有道路的接口形状，在道路接口 位置布置Y型道路接口和T型道路接口；

d.整治田间道路按四级公路的相关标准进行设计和整治；

e.针对道路边沟排水及渠道过水需要，在道路低洼处及沟渠 交叉处设置涵管；

f.在路基边坡不稳，易滑坡的地段设置挡土墙；

3.田间机耕道路设计

（1）田间机耕道设计的原则 ——路线最短，连通简捷；

——道路纵坡、弯道半径、涵管和错车道等技术指标符合有关 技术要求；

——整治田间机耕道与现有道路、生产路、规划田块、居民点 相协调，有利于田间生产管理；

——保护生态环境，防止水土流失。

1）道路等级

田间机耕道为项目区对外交通的主要道路，根据道路工程的等 级划分以及高标准农田建设的规定，道路工程参照四级公路进行设 计。

2）设计行车速度

设计行车速度为 15km/h。

3）路基及路面

路基是道路工程的重要组成部分，应具有足够的稳定性和耐久 性，应能承受行车的反复荷载和抗御各种自然因素的影响，路基施 工应采用机械施工，确保施工质量。具体施工工艺如下：

①路基

前期准备：路基先将地面杂草、树根、农作物残根、腐蚀土、 垃圾等全部清除。在潮湿路段修筑填土路基时，应先挖纵、横明沟 疏干积水，挖掉淤泥及腐殖土，压实后再填筑土方。

路基碾压：先对路面进行挖高填低，确保路面基本平整。再统 一对路基进行碾压，碾压密实度大于93%。碾压时，遵循先轻后重， 先慢后快，先边后中，先高后低及轮迹要重叠的原则。碾压时应顺 道路中心方向进行，弯道及路口圆角处应边开边借，超高的曲线段 应自曲线内侧逐渐移向外侧。路堤铺筑到无法采用压路机压实的地 方，则采用人工夯实，并确保压实度达到规定值。

②垫层

路基压实后采用自卸货车配合人工摊铺砂砾石，压路机压实，摊铺时应均匀摊铺，压实度达到98%以上，压实后厚度不小于设计厚度。

③路面

模板安装：路面施工之前，应将模板安装完毕，并对其位置及 支撑稳固情况、传力杆、拉杆的安设等进行全面检查，模板接头应 紧密平顺，不得有裂缝、错开和高低不平等现象。

混凝土摊铺、振捣：混凝土摊铺采用自卸汽车与人工配合进行， 采用平板式振捣器进行振捣，边角位置应先用插入式振捣器局部振 捣，再用功率不小于2.2kW的平板振捣器纵横交错全面振捣，纵横 振捣时，应重叠10～20cm，然后用振动梁来回振捣2-3遍提浆、整 平。

路面脱水、防滑：整平后应对路面进行脱水处理，脱水处理后 沿横坡方向拉毛或采用纹理制作机具压槽。

缩缝施工：砼路面田间道每5m设缩缝一条，采用切割法，深 度6cm；尽量减少施工缝的设置，在胀缝处施工。混凝土养护期满 后，缝槽应及时填缝。在填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂 物掉入缝内

④排水

田间道在适当位置在路肩外侧加设土质排水沟，具体规格见单 体图册。

4）道路纵坡、横坡及弯道加宽

道路路面设计高程视地面实测高程而定，纵向坡度与原地面坡 度相接近，大致控制在6%～9% ，个别地段不超过13%，设计道路 横坡为2％。在弯道比较急的地方将路面进行内侧加宽、外侧超高，

加宽部分断面结构与原道路断面结构相同，加宽宽度和超高高度详 见单体图册。弯道工程施工工艺与原道路施工工艺相同。

5）错车道

针对现有道路有很少或没有错车道，根据需要适当设置错车道 （原则上每300米设置一个错车道，但在实际设置时根据不同路段 的视野和道路弯曲情况，以及现场的实际情况是否适合布置，同时 原则上以不占用耕地等进行综合考虑布置）。项目错车道设计宽度 =6.5m-路面设计宽度，有效长度10m，起止处各设5.0m长的过渡段，坡度陡，弯道多时可适当加宽路面错车道。错车道断面结构和 路基较差道路断面结构相同，施工工艺与路基较差道路施工工艺相同。

6）道路交叉口

在规划道路与现有水泥路接口地方，根据通行实际情况，为方 便机械车辆转弯，设置T型接口或Y型接口，接口断面结构与原道路断面结构相同，施工工艺与原道路施工工艺相同。

7）标识牌

在道路一端设标识牌，标识牌采用瓷砖烧制而成，标识牌采用 镶嵌的方式，布置在路中线上，避免布置在车轮碾压区域，尽可能 减少对行车的影响。

8）涵管

在地势低洼无法排水的地方设计过路涵管，涵管顶点距路面应大于70cm，涵管放于C15现浇砼垫层上。具体详见单体设计图册。

整治田间机耕路及附属设施统计表如下：

整治田间机耕路及附属设施统计表

| 权属 |  | 编号 | 材质 | 宽度（m） | 长度（m） | 土方开挖 （m³） | 石方开挖 （m³） | 土方回填（m³） | 土边沟开挖（m³） | 路基碾压（m²） | 20cmC30砼路面（m²） | 15cm泥结碎石垫层（m²） | 伸缩缝 （m²） | 交叉口（处） | 错车道（处） | 涵管（m） |  |  | 减速带（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Φ400型 | Φ600型 | Φ800型 |  |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 整治2026L001 | C30砼 | 3.0 | 1155 | 997.92 | 110.88 | 887.04 | 277.20 | 3696.00 | 3465.00 | 3696.00 | 83.16 | 4 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 整治2026L002 | C30砼 | 3.5 | 395 | 394.61 | 43.85 | 350.76 | 94.80 | 1461.50 | 1382.50 | 1461.50 | 33.18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 整治2026L003 | 土路 | 3.0 | 2149 | 1856.74 | 206.30 | 1650.43 | 515.76 | 6876.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 15 | 0 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 整治2026L004 | 土路 | 3.0 | 792 | 684.29 | 76.03 | 608.26 | 190.08 | 2534.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 整治2026L005 | 土路 | 3.0 | 537 | 463.97 | 51.55 | 412.42 | 128.88 | 1718.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 整治2026L006 | 土路 | 3.0 | 527 | 455.33 | 50.59 | 404.74 | 126.48 | 1686.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 甘孜镇 | 霍古都村 | 整治2026L007 | 土路 | 3.0 | 569 | 491.62 | 54.62 | 436.99 | 136.56 | 1820.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  |  |  | 6124.00 | 5344.46 | 593.83 | 4750.63 | 1469.76 | 19794.30 | 4847.50 | 5157.50 | 116.34 | 5.00 | 6.00 | 80.00 | 55.00 | 25.00 | 0.00 |
| 甘孜镇 | 日安村 | 整治2026L008 | C30砼 | 3.0 | 366.00 | 316.22 | 35.14 | 281.09 | 277.20 | 1171.20 | 1098.00 | 1171.20 | 26.35 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 甘孜镇 | 日安村 | 整治2026L009 | C30砼 | 3.0 | 606.00 | 523.58 | 58.18 | 465.41 | 94.80 | 1939.20 | 1818.00 | 1939.20 | 43.63 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 972.00 | 839.81 | 93.31 | 1020.67 | 318.96 | 4252.80 | 2916.00 | 3110.40 | 69.98 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拖坝乡 | 拖坝村 | 整治2026L010 | C30砼 | 3.0 | 717.00 | 619.49 | 68.83 | 550.66 | 190.08 | 2294.40 | 2151.00 | 2294.40 | 51.62 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 717.00 | 619.49 | 68.83 | 841.73 | 263.04 | 3507.20 | 2151.00 | 2294.40 | 51.62 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 7813.00 | 6803.76 | 755.97 | 6330.41 | 2041.80 | 26376.70 | 9914.50 | 10562.30 | 237.95 | 10.00 | 13.00 | 105.00 | 65.00 | 30.00 | 6.00 |

### 5.4.5 农田防护与生态保护工程

#### 5.4.5.1 概况

1.存在的问题

项目区牧区与农田交错分布，散养牲畜踩踏啃食、野生动物闯入觅食的问题频发，直接导致农作物减产甚至绝收，严重侵蚀村民的耕作收益。长期的农田破坏问题，会让村民因投入与产出不成正比而逐渐丧失耕种热情，甚至出现耕地撂荒的风险。

2.解决办法

新建围栏可杜绝散养牲畜踩踏啃食、野生动物闯入觅食的问题，保障农作物从种植到收获的全周期生长安全，避免因作物受损导致的减产、绝收情况。经测算，项目区作物受灾率可降低80%以上，粮食产量和经济作物收益可稳定提升约15%，高标准农田“高产稳产”的建设目标得以充分实现。

本项目新建镀锌钢制矩管围栏39874m。

#### 5.4.5.2 围栏设计

1.围栏规格

（1）围栏地上高度：1.4m高，围栏地下埋深：0.3m高，立柱镀锌钢材，混凝土独立基础。立柱Ф48*3.0mm。立柱基础混凝土浇筑，并设预埋件。围栏每3米一组。

（2）围栏使用年限：10年。围标材质：Q235B钢材，采用热浸锌处理。

（3）锌钢材料抗拉强度：锌钢护栏的抗拉强度一般为≥330MPa。

拉伸率：锌钢护栏的拉伸率为8%。

（4）围栏网片钢丝采用镀锌钢丝+浸塑处理，丝径浸塑后Ф6.0mm，颜色为亮银色。

2.围栏立柱基础

围栏立柱基础规格：（长400mm*宽400mm*高400mm），钢筋混凝土环境类别：二类b环境：干湿交替环境；严寒和寒冷地区的露天环境；严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。

（1）围栏基础应采用C20混凝土，基础的规格（深度、长和宽）、回填等应符合设计图纸。

（2）围栏基础施工前，基础垫层的作业面应进行覆土夯实，保持干燥、坚实、平整。基础顶部应低于地面5mm以内，使其与地面连续。

（3）围栏基础的间距为3m（每组围栏间距3m）。

3.围栏管件

（1）围栏管件应采用符合国家标准或有资质认证的产品，不得使用过短、过薄、过轻、变形等影响围栏安装和使用的管件。

（2）围栏管件应坚硬、平直、无裂纹、无私自调整、对折或人为损坏等现象。

（3）围栏管件上的全部接头、附件和焊接点等应齐全、牢固、耐久，不得有断裂、脱落、松动等现象。

4.连接件

（1）围栏连接件应符合规范和要求，无裂纹、机械加工滑板光滑、孔洞对正，达到标准的牢固程度。

（2）围栏连接件与围栏管件的连接应符合规范和相应工艺要求，牢固、均匀、美观无刺。

（3）围栏连接件的数量应足够，位置应合理。

5.所有材料均需由厂家提供符合质量标准和按施工图施工。

围栏工程量表见下表5.4.5-1。

围栏工程数量表

表5.4.5-1

| 权属 |  | 编号 | 长度（m） | 土方开挖 （m³） | 石方开挖 （m³） | 土方回填 （m³） | C20砼基础 （m³） | 成品护栏（m） | 模板制作安装及拆除（m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 新建2026WL001 | 2044 | 261.63 | 65.41 | 109.01 | 43.61 | 2044.00 | 436.05 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 新建2026WL002 | 2607 | 333.70 | 83.42 | 139.04 | 55.62 | 2607.00 | 556.16 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 新建2026WL003 | 3402 | 435.46 | 108.86 | 181.44 | 72.58 | 3402.00 | 725.76 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 新建2026WL004 | 1270 | 162.56 | 40.64 | 67.73 | 27.09 | 1270.00 | 270.93 |
| 甘孜镇 | 也伦达村 | 新建2026WL005 | 2504 | 320.51 | 80.13 | 133.55 | 53.42 | 2504.00 | 534.19 |
| 小计 |  |  | 11827 | 1513.86 | 378.46 | 630.77 | 252.31 | 11827.00 | 2523.09 |
| 来马镇 | 夺日村 | 新建2026WL006 | 873 | 111.74 | 27.94 | 46.56 | 18.62 | 873.00 | 186.24 |
| 小计 |  |  | 873 | 111.74 | 13.97 | 46.56 | 18.62 | 873.00 | 186.24 |
| 来马镇 | 里拉村 | 新建2026WL007 | 3218 | 411.90 | 102.98 | 171.63 | 68.65 | 3218.00 | 686.51 |
| 小计 |  |  | 3218 | 411.90 | 51.49 | 171.63 | 68.65 | 3218.00 | 686.51 |
| 泥柯乡 | 和谐村 | 新建2026WL08 | 923 | 118.14 | 29.54 | 49.23 | 19.69 | 923.00 | 196.91 |
| 泥柯乡 | 和谐村 | 新建2026WL09 | 687 | 87.94 | 21.98 | 36.64 | 14.66 | 687.00 | 146.56 |
| 泥柯乡 | 和谐村 | 新建2026WL10 | 338 | 43.26 | 10.82 | 18.03 | 7.21 | 338.00 | 72.11 |
| 泥柯乡 | 和谐村 | 新建2026WL11 | 1555 | 199.04 | 49.76 | 82.93 | 33.17 | 1555.00 | 331.73 |
| 泥柯乡 | 和谐村 | 新建2026WL12 | 2085 | 266.88 | 66.72 | 111.20 | 44.48 | 2085.00 | 444.80 |
| 小计 |  |  | 5588 | 715.26 | 89.41 | 298.03 | 119.21 | 5588.00 | 1192.11 |
| 泥柯乡 | 仁达村 | 新建2026WL013 | 1681 | 215.17 | 53.79 | 89.65 | 35.86 | 1681.00 | 358.61 |
| 泥柯乡 | 仁达村 | 新建2026WL014 | 3788 | 484.86 | 121.22 | 202.03 | 80.81 | 3788.00 | 808.11 |
| 小计 |  |  | 5469 | 700.03 | 87.50 | 291.68 | 116.67 | 5469.00 | 1166.72 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL015 | 1396 | 178.69 | 44.67 | 74.45 | 29.78 | 1396.00 | 297.81 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL016 | 1060 | 135.68 | 33.92 | 56.53 | 22.61 | 1060.00 | 226.13 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL017 | 806 | 103.17 | 25.79 | 42.99 | 17.19 | 806.00 | 171.95 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL018 | 383 | 49.02 | 12.26 | 20.43 | 8.17 | 383.00 | 81.71 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL019 | 223 | 28.54 | 7.14 | 11.89 | 4.76 | 223.00 | 47.57 |
| 泥柯乡 | 彭达村 | 新建2026WL020 | 1899 | 243.07 | 60.77 | 101.28 | 40.51 | 1899.00 | 405.12 |
| 小计 |  |  | 5767 | 738.18 | 184.54 | 307.57 | 123.03 | 5767.00 | 1230.29 |
| 拖坝乡 | 卡呷村 | 新建2026WL021 | 893 | 114.30 | 28.58 | 47.63 | 19.05 | 893.00 | 190.51 |
| 拖坝乡 | 卡呷村 | 新建2026WL022 | 619 | 79.23 | 19.81 | 33.01 | 13.21 | 619.00 | 132.05 |
| 拖坝乡 | 卡呷村 | 新建2026WL023 | 778 | 99.58 | 24.90 | 41.49 | 16.60 | 778.00 | 165.97 |
| 小计 |  |  | 2290 | 293.12 | 36.64 | 122.13 | 48.85 | 2290.00 | 488.53 |
| 拖坝乡 | 拖坝村 | 新建2026WL024 | 1489 | 190.59 | 47.65 | 79.41 | 31.77 | 1489.00 | 317.65 |
| 小计 |  |  | 1489 | 190.59 | 23.82 | 79.41 | 31.77 | 1489.00 | 317.65 |
| 庭卡乡 | 拉西村 | 新建2026WL025 | 2457 | 314.50 | 78.62 | 131.04 | 52.42 | 2457.00 | 524.16 |
| 小计 |  |  | 2457 | 314.50 | 39.31 | 131.04 | 52.42 | 2457.00 | 524.16 |
| 庭卡乡 | 苦绒村 | 新建2026WL026 | 896 | 114.69 | 28.67 | 47.79 | 19.11 | 896.00 | 191.15 |
| 小计 |  |  | 896 | 114.69 | 14.34 | 47.79 | 19.11 | 896.00 | 191.15 |
| 合计 |  |  | 39874 | 5103.87 | 1097.73 | 2126.61 | 850.65 | 39874.00 | 8506.45 |

#### 5.4.5.3 通行闸道设计

1.农机作业闸道

规格：宽4m*高1.8m，材质采用镀锌钢丝+浸塑处理，丝径浸塑后φ6.0mm，颜色为亮银色。

2.人员通行闸道

规格：宽3m*高1.8m材质采用镀锌钢丝+浸塑处理，丝径浸塑后φ6.0mm，颜色为亮银色。

3.闸道安装

（1）闸道按照现行技术规范及设计要求制作安装。

（2）围栏闸道材质为镀锌钢矩管。

（3）围栏闸道规格质量和构造安装要求应符合：a.设计意图要求；b.热工性能指标；c.国家颁布的规范及行业标准的规定，并由制作厂家依据设计图纸及施工现场实测尺寸进行二次设计，经施工方确认和设计方认可后方可进行施工。

（4）按图施工，由专业厂家落实制作安装。产品须由持有产品合格证的厂家提供。

（5）型材大小，五金配件及制作安装等由生产厂家根据有关行业标准进行计算确定。

（6）立梃位置居于立柱中线位置，便于安装。

（7）中小型农机作业（人员通行）闸道安装时，根据村民需求可增加拉力弹簧。

### 5.4.6其他工程

本项目涉及的其他工程主要有项目公示牌、单项工程标识牌、安全警示牌。

项目公示牌主要用于公示本项目基本情况，接受广大农民群众监督。项目公示牌采用 C20现浇砼基础+C20现浇砼墙体，完成后张贴定制的瓷砖。本次项目分布广，项目工程相对分散，本次设计选择了项目区的工程较为集中区域设立公示牌。

为了区别于其他工程，本项目在主要单项工程上张贴高标准农田建设标识牌，标识牌采用定制瓷砖制作，张贴时尽量嵌入工程中。高标准农田标识参照《农业农村部办公厅关于规范统一高标准农田国 家标识的通知》农办建〔2020〕7号执行 。

在蓄水池、闸阀井等危险地带设置安全警示牌，用于提醒过往人员，注意安全。在机耕道高陡坎的路段设置防护栏，以保护人畜安全。

本项目共设置公示牌1座，标识牌78块。

标志标识牌统计表

表5.4.6-1

| 序号 | 项目名称 |  | 数量（处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地平整工程 | 旱地整理 | 2 | 贴在离公路最近且较为明显的坎子外侧 |
| 2 | 灌溉与排水 | 排水渠 | 10 | 贴在排水渠的首尾 |
|  |  | 蓄水池 | 1 | 贴在蓄水池上部 |
|  |  | 拦水坝 | 1 | 贴在拦河堰上部 |
|  |  | 排水口 | 2 | 贴在排水口上部 |
| 3 | 田间道路工程 | 机耕路 | 10 | 贴在机耕路的首尾 |
| 4 | 农田防护与生态保护 | 围栏 | 52 | 贴在离公路最近且较为明显的坎子外侧 |
| 合计 |  |  | 78 |  |

## 5.5 耕地进出平衡分析

党中央、国务院高度重视耕地保护工作，连续作出了坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策部署。2021年11月27日，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局共同印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），明确对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”，耕地保护正式由“占补平衡”进入“占补平衡”+“进出平衡”阶段，耕地用途管制更加严格。

年度耕地“进出平衡”，即除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。

### 5.5.1 项目基本情况

本项目涉及来马镇、甘孜镇、泥柯乡、拖坝乡和庭卡乡共五个乡镇。新建高标准农田面积10000亩。

本项目拟建配套设施总体以整治改造为主， 一是灌溉与排水工程设计。项目区原有的沟渠，在长期的耕作实践中和在当地水利部门规划设计下已基本形成。渠道的整治基本保持原渠道水流方向，尽量避让了永久基本农田保护图斑。二是田间道路设计。田间道路工程布置原则是尽量和项目区内原有道路衔接，与沟渠配套，同时考虑方便生产和生活，满足农用车运输、农业机械行驶和田间生产管理的要求，设计总的原则为“统筹兼顾、厉行节约、注重效益、讲求实效”，其中，机耕道走向基本沿原道路走向设计，不作大的变动，尽量避让了永久基本农田保护图斑。

在高标准农田建设项目中，需要以田块为单位对田型破碎不规则、田埂弯曲的田块开展田型调整，通过田块归并修整田坎，调整小田变大田，按照规划设计重新制埂，使地块规范，田型方正。为了满足机械化进出作业，增强项目区灌溉排水能力，满足高标准农田建设需要，项目配套田间道路、沟渠同时也需要进行提升改造，如采取硬化加宽等措施：部分规划的田间道路经反复论证后仍不可避免地占用了少量永久基本农田。本项目新建配套设施仅占拟建配套设施总量的3%，占用面积少量且合理。

### 5.5.2 占用耕地和永久基本农田情况

将该项目拟建配套设施范围与甘孜县最新的国土调查数据成果（甘孜县2022年国土变更调查数据成果）、“三区三线”永久基本农田划定核实处置后成果叠加分析，项目区渠道、道路均避开基本农田，本项目所有工程均不用永久基本农田。

# 第六章 建设管理和施工组织设计

## 6.1 建设管理

### 6.1.1项目法人制度

项目实施将涉及众多相关部门以及项目区所在乡、村人员的组织和配合协调问题，牵涉面广，是一项复杂的社会工程。因此，必须在县政府的统一领导下，由农牧农村和科技局牵头，实行项目法人责任制，在上级主管部门的领导和指导下具体运作项目。项目法人单位对项目策划、建设、实施全过程负责，并承担投资风险；负责人牵头组建施工技术指导小组、工作小组、政策 处理小组；负责组织项目工程的实施；参与项目工程阶段验收和参与最终验收。

### 6.1.2项目工程招投标制度

为发挥投入项目资金的最大效益，本项目实行项目公开招标投标制度。招标范围包括设计、监理、施工等。资质要求为：设计单位须具备相应设计资质条件，监理单位及施工单位须具备相应资质。

工程设计、施工、监理采用委托公开招标，招标程序按照有关法律法规的要求进行，保证招投标过程公开、公正、公平。

### 6.1.3项目工程监理制度

为确保项目工程能保质保量地完成任务，本工程实行工程建设监理制度。中标监理单位以项目设计内容和技术要求、验收规范为标准，本着客观、公正、公平，既对业主负责又对承包商负责的原则，对项目的施工质量、工程进度、资金使用情况进行监理。

### 6.1.4项目公示制

项目建设实行工程事前公示和竣工公示制，在项目建设前，在当地显要位置，对项目建设内容、规模、数量、投资、质量要求、项目施工单位、建设单位、施工人员、监督人员、举报电话等进行事前公示，欢迎群众监督；项目竣工后，对项目完成情况进行竣工公示，使工程建设成为透明工程、民心工程、惠民工程。

### 6.1.5项目合同管理制度

按照《合同法》等有关规定，制定有关工作组织，农牧农村和科技局作为项目实施单位，与施工单位、监理单位签订施工监理合同，明确相互各方的权责利。合同由专人管理，专设项目合同管理专用章，签发工程承建合同和设备购置合同必须由项目法 人签章；合同纠纷调解处理按《合同法》规定程序进行。

### 6.1.6资金拨付县级报账制

项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理，资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理及建设单位现场施工人员审查、领导审核和签字后，从项目资金专户拨付到施工单位基本账户。

### 6.1.7项目竣工验收制和审计制

项目完工后，按照工程竣工验收程序，对照国家有关工程质量验收标准和规程，完善竣工验收有关资料，由实施单位向监理单位和农牧农村和科技局递交验收申请报告，由农牧农村和科技局组织监理单位和施工单位现场收方计量，根据验收情况进行工程竣工结算和财务决算，并报审计部门进行工程审计，再报请上级领导小组验收。

## 6.2 施工组织设计

### 6.2.1 主要工程建设内容及工程施工条件

1.主要工程建设内容

四川省甘孜州甘孜县2026年高标准农田建设项目（新建）主要建设的工程内容：

1）田（地）块整治工程：地块整治面积413.70亩，捡石面积1101亩。

2）农田地力提升工程：土壤改良面积10000亩，增施商品有机肥2875.89t（300kg/亩），增施有机-无机复混肥33.096(80KG/亩）。（地块整治区域施撒有机-无机复混肥I型，其余区域施撒商品有机肥）。

3）灌溉与排水工程：新建300m³蓄水池1口，整治水渠2765米，新建拦河坝1座，DN200主管6171m，DN75支管21263m。

4）田间道路工程：整治机耕道7813米。

5）农田防护与生态保护工程：新建农田防护围栏39874米。

6）其他工程：新建项目公示牌1个，标识牌78块。

2.工程施工条件

（1）自然条件

项目区地质结构稳定，具有足够的地质承载力，且项目所有工程均属于小型工程，故地质条件不会对项目的施工形成障碍。

项目区属于5类区，海拔在3000-3500之间。

（2）市场供应条件

本工程所需自拌混凝土粗、细骨料、页岩标砖、钢材、木材、汽、柴油需在新龙县城购买，运距60km。工程所需天然建筑材料（砂石料、块石、卵石）于新龙县购买，运距约60km。填筑石渣料利用工程开挖料，不足部分有建设管理单位协调，就近取土。

（3）施工供电

本项目用电10%采用国家电网发电，90%采用30kw柴油发电机发电。

（4）施工供风

本工程施工用风主要为石方开挖和混凝土路面破除，由于开挖较为分散，开挖拟采用风钻或风镐破碎开挖，拟配置2台6m³移动空压机供风，能满足本工程用风需要。

### 6.2.2  施工总布置

#### 6.2.2.1施工交通

1、项目区对外交通

本工程主要施工区域分布于甘孜镇、来马镇、泥柯乡、庭卡乡、拖坝乡共5个乡镇，距新龙县城60km。

2、场内交通

本项目管道布置线路部分沿道路布置，部分位于半山腰，仅有部分管道段有村道（水泥路）和机耕道（泥结碎石路）相连，大部分管线需靠人工转运。

#### 6.2.2.2施工临时建筑

1、施工工厂设施

（1）砂砾石料加工系统

本工程所需砂砾石料在新龙县购买，其质量和储量能满足设计要求，故不设块石料加工系统。

（2）混凝土拌和系统

本工程除道路工程采用商品混凝土，其余工程均采用自拌混凝土，混凝土拌合系统以及粗、细骨料堆料场均设置于施工区附近平整的场地上。

（3）机械修配系统

本工程对外交通较为方便，距新龙县60km，新龙县的机修、汽修设施较为齐全。工程的机修、汽修任务可委托地方力量负责承担。

（4）综合加工系统

本工程施工区木材加工厂及混凝土预制构件厂集中布置在施工区附近平整的场地上。木材加工厂负责异形钢模板、木模板加工和模板的修理工作；预制混凝土加工厂主要承担本工程预制构件预制。

#### 6.2.2.3施工场地规划布置

1、布置原则

（1）尽量不破坏工程沿线生活设施及耕地。

（2）鉴于各分部、分项工程，量小，分散和施工期短等特点，临时设施尽可能利用工程区周围原有空房、空地、生活设施，施工完后即时清理修复。

（3）施工工厂设施，如混凝土拌和系统，钢筋加工场等，应靠近使用量大，集中和交通方便的地段。

（4）尽量不占用耕地，施工完后注意还耕和水土保持工作。

2、施工场地布置

本工程项目分散，分项目工程量较小，生活福利设施用房以集中布置在公路附近平地为好。施工生产用房及仓库、混凝土拌和场地等分别布置于两个工程区内，根据施工强度和高峰期施工人数计算，需布置材料物资仓库，生产生活设施等临时建筑规模见表6.2.2.3。

表6.2.2.3   主要临建设施面积表

| 项目名称 | 数量 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活福利设施用房 | 1 | 100 | / | 租用 |
| 施工生产用房及仓库 | 1 | 100 | 100 | 利用施工工区平整区域 |
| 混凝土拌和场地 | 1 | 100 | 100 | 利用施工工区平整区域 |
| 合计 | / | 300 | 200 |  |

#### 6.2.2.4土石方平衡及弃渣场地规划

本主体工程土石方挖填工程项目，主要包括管道埋设、取水口、蓄水池、闸阀井和配套设施等工程。

土石方平衡见表6.2.2.4。

表6.2.2.4-1  土石方平衡表

| 工程名称 | 项目 | 开挖量（m3） | 填筑量（实方m3） | 弃渣量（松方m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 田块整治 | 土石方开挖 | 200565 | 200565 | 0 |
| 渠道工程 | 土石方开挖 | 3554.63 | 1230.49 | 2324.14 |
| 蓄水池工程 | 土石方开挖 | 501.34 | 105.34 | 396 |
| 拦水坝工程 | 土石方开挖 | 646.13 | 238.15 | 407.98 |
| 高效节水工程 | 土石方开挖 | 58734 | 55687 | 3047 |
| 道路工程 | 土石方开挖 | 7686.13 | 6406.25 | 1279.88 |
| 农田防护工程 | 土石方开挖 | 6201.6 | 2126.61 | 4074.99 |
| 围堰 | 土石方开挖 | 78.76 | 78.76 | 0 |
| 合计 | 工程量 | 277967.59 | 266437.6 | 11529.99 |

经土石方平衡，本项目弃渣共11529.99m³，弃渣弃至项目区周边低洼农田，不单独设置渣场。

### 6.2.3  施工总工期及进度安排

按照项目建设要求，甘孜县2026年财政转移支付高标准农田建设（改造提升）项目建设期限为本工程计划总建设工期12个月，2026年5月至2026年11月为项目施工建设期；2026年12月至2027年4月为项目完建期。2026年1月1日至4月30日前为工程准备期，主要完成工程设计、财政评审、招投标等前期工作。根据项目建设计划，在建设期内紧密联系生产实际，做到时间、时 段计划明确，生产与建设相衔接，确保项目顺利实施。

（1）工程建设进度安排

1）招投标前期工作

2026年2月底前完成。四川省甘孜州甘孜县2026年高标准农田建设项目（新建）任务下达后，由县高标准农田办公室根据有关规定组织有资质的设计单位及相关专家和项目区乡镇进行实地考察论证，勘测、设计等工作，编制项目概算。同时，完成招投标的前期准备工作。

2）招投标工作

2026年2月—2026年5月完成。待财评文件发出后，州高标准农田办公室根据财评文件组织编制项目施工招标文件，面向社会公开招标，落实工程施工建设队伍，签订工程施工合同。

3）施工准备

2026年6月与项目镇负责人签订目标责任书，成立乡镇项目管理协调机构，并督促项目镇落实组织机构建设，调整项目区施工范围内的土地，维修施工道路和平整施工场地，协调施工用电及生产生活用水，同时开展对项目区农户的宣传发动工作。

4）田间工程施工

2026年11月底完成。县农牧农村和科技局组织工程监理和技术人员开始对工程建设进行巡回指导和监理，督促施工单位和项目镇按项目实施方案及施工合同高质量、高标准施工，确保工程进度和质量。

5）工程初验

2026年12月底完成。工程实施完工后的自查整改阶段。由县农牧农村和科技局组织农业、水利、财政、工程监理及相关技术人员对已完工工程进行初步验收，对不合格的项目要求施工方整改。

6）工程决算

2027年1月—2027年2月完成。工程初验后，收方计量，办理结算、审计。

7）工程移交

2027年3月完成。对验收合格的工程进行管护移交、落实管护责任制。

8）上级验收

2027年4月完成。本级竣工初步验收合格后，由县农牧农村和科技局向州农牧农村局报送竣工验收申请报告，迎接上级项目验收。

（2）科技措施进度安排

2026年6月—2026年11月完成科技措施内容。

| 四川省甘孜州甘孜县2026年高标准农田建设项目（新建）工程计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | 2027.01 | 2027.02 | 2027.03 | 2027.04 | 2027.05 |
| 1 | 招投标前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招投标工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主体工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程初验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程决算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 上级验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.4施工导流

#### 6.2.4.1导流标准

本工程主要建筑物为5级，相应临时建筑物为5级。导流临时建筑物根据《水利水电水利水电施工组织设计规范》（SL303-2017）中导流建筑物级别划分，临时建筑物为5级建筑物，对于土石围堰，其导流设计洪水标准为5~10年洪水重现期。

本工程拦水坝主要安排在7月施工。综合考虑工程规模、导流成本及工程施工进度，导流标准采用5年一遇洪水重现期进行设计。

#### 6.2.4.2导流时段及导流流量

为尽可能的减少导流成本，将取水口施工工期安排在10月。

#### 6.2.4.3度汛方式

根据施工进度计划，取水口部分安排在一个枯期施工完毕，无需进行施工度汛。

#### 6.2.4.4导流建筑物设计

由于本工程取水口均位于河道上，且河道均为山区型河道，雨季流量较大，因此本次施工期选择于10月（枯水期）。围堰垂直于河道方向布置，堰体采用编织袋装土，利用建筑物开挖料填筑，围堰顶宽2.0m，底宽为8m，边坡为1：1.5，考虑一定的安全超高等，围堰最大高度2m。

本治理工程导流工程量见表7.2.4。

表7.2.4   工程导流工程量表

| 工程部位 | 长度 | 编制袋装土 | 围堰拆除 | 防渗土工膜（500g/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m） | （m3） | （m3） |  |
| 拦水坝 | 30 | 78.76 | 78.76 | 64.8 |
| 合计 | 30 | 78.76 | 78.76 | 64.8 |

### 6.2.5  主要工程施工

本项目农田基础设施工程施工主要包括：田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等。

#### 6.2.5.1田（地）块整治工程

1.施工流程

测量放线→耕作层剥离→挖高填低→夯筑土埂→底土平整→耕作层复位→田面平整

2.施工放样

根据已知坐标点，使用全站仪放出田块内沟渠坐标，确定各结构物的位置，沟渠网布好后，结合实际地形进行田块分割，控制各田块高程，既保证各田块灌溉、排水畅通，又要使各田块间挖、填土方量基本达到平衡，同时也保证各田（地）块布置整齐有序，田埂平直。田块分割好后，进行平整作业。

3.地块整治

（1）测量放线。以原有自然台位为基础，分台放线，大弯随弯，小弯裁直；台位不明显、地坡零碎、坡度大的地方，沿等高线放线；撒灰线，定台位，确定筑埂、耕作层堆放位置以及起土开厢边线。

（2）耕作层削离。办法有：一为横向中带聚土法，把地块横向等分三带，中带为不动土区，把上下两带的耕作层聚于中带；二为竖向分厢聚土法，竖向分厢，厢宽3～5m，每两厢为一组，相互翻土。

（3）夯筑田埂：结合灌排沟渠的布置田块调形，归并原有田埂，切小并大，按照规划设计重新制埂，田坎不得使用有机质及淤泥夯筑。

制埂要求：清除表土，铲除废弃土埂，田坎设计参照《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453－2008），按10年一遇6小时最大暴雨设计。根据项目区实际地形，田坎原则上沿原陡坎线布设，部分地段截弯取直。田埂较高的地方，采用M7.5浆砌块石护埂，外边坡比为1:0.25，块石之间应互相嵌实咬紧，石缝错开，分层砌筑，从而保证石坎稳定，不垮塌。块石坎基础必须置于坚硬的基岩或土质上。

（4）底土平整：对剥离耕作层后的田面用机械方法挖高填低，底土有填方的地方，厚度应加大10%以上，并进行压实以使沉陷后能保持原设计高程，达到平整度要求。

（5）耕作层回填。底土平整后，应将外运耕作层均匀地回覆于平整好的底土表面。采用逐台下翻或逐台上翻的办法，在同一台面内平整地面，建成水平梯地。

2.地表石头清理

根据现场实地调查，项目区部分耕作地块存在大小不一的砾石分布，砾石的存在不仅破坏土壤耕作层结构、阻碍农作物根系伸展，还会影响农业机械作业效率（易造成农机具磨损、作业受阻），导致土壤保水保肥能力下降，最终制约农业生产提质增效与粮食产量提升。为彻底改善地块耕作条件，保障后续农业生产与农机化作业顺利开展，结合地块实际情况，优化地表砾石清理设计方案，明确清理流程、技术要求与质量标准，具体内容如下：

1）、清理原则 坚持“因地制宜、分类处置、彻底清理、生态优先、熟土保护、质量可控”的原则，结合砾石大小、分布密度，采用“机械为主、人工为辅、分轮推进”的清理方式，兼顾清理效率与耕作需求，确保清理后地块满足农业生产及农机化作业标准，同时避免过度扰动土壤，保护耕作层。 2）、清理范围与对象 ①清理范围：项目区所有存在砾石影响的设计捡石的地块，，确保清理范围无遗漏、无死角。 ②清理对象：地块地表所有影响农业生产、农机作业的砾石，包括直径≥5cm的较大石块、零散碎石及砾石碎屑，重点清理易造成农机卡阻、根系损伤的块状砾石。 ③、优化清理流程与操作要求 采用“分轮清理、分级处置”的流程，先处理大型砾石，再清理零散碎石，全程做好质量管控，具体操作如下： （一）第一轮：大型砾石机械清理处置 1. 前期勘察标记：清理前，组织人员对地块进行逐片勘察，采用标杆标记、分区划分的方式，明确大型砾石（直径≥50cm）的分布位置、数量，避免清理过程中遗漏或重复作业，同时规划农机作业路线，减少土壤扰动。 2. 大型砾石破碎/爆破处理：针对地块内直径≥50cm、无法直接清运的大型砾石，根据现场地形及安全要求，优先采用破碎锤进行破碎处理，将其分解为直径≤20cm的碎石块；对位于地块边缘、远离居民区及作物区域，且破碎作业难度较大的大型砾石，可采用机械撬移至弃置点方式处理。 3. 机械清运清理：大型砾石破碎后，采用挖掘机配合拖拉机开展集中清运清理作业。挖掘机负责将破碎后的碎石块及地块内直径5-50cm的中型砾石集中归集，堆放于地块临时堆放点，临时堆放点选择地块边缘、不影响后续耕作及农机通行的区域，做好防尘、防流失措施；拖拉机配合拖车，将临时堆放的砾石统一清运至项目指定弃置点，清运过程中避免砾石散落，防止二次污染地块。 4. 地块初步平整：大型砾石清运完成后，采用拖拉机配套旋耕机对地块进行初步平整，平整后地块地表无明显坑洼凸起，农机作业无卡阻，确保后续人工捡石作业顺利开展。 （二）第二轮：零散碎石人工二次清理 1. 人工捡石作业：第一轮机械清理完成后，组织专业作业人员开展人工二次捡石，重点清理地块内散落的直径≥5cm的碎石、砾石碎屑，以及机械清理过程中遗漏的小型砾石。作业时采用“分片作业、逐行排查”的方式，作业人员手持铁锹、竹筐等工具，将碎石逐一捡拾、归集，确保无遗漏。 2. 碎石二次清运：人工捡拾的碎石集中堆放于临时堆放点，定期采用拖拉机拖车清运至指定弃置点，严禁随意堆放于地块边缘、田间道路或灌溉渠道旁，避免影响农业生产、交通及灌溉。 （三）清理后地块修整 二次捡石完成后，再次采用拖拉机配套旋耕机对地块进行深耕、平整，深耕深度控制在15-20cm，确保土壤耕作层疏松、平整，砾石分布均匀，同时清理地块内的杂草、杂物，为后续播种、农机作业奠定基础。 四、质量控制标准 1. 砾石含量标准：地表及耕作层（0-30cm）砾石含量≤15%，其中直径≥5cm的砾石不得留存，确保土壤耕作层满足农作物生长及农机化作业要求。 2. 地块平整标准：清理后地块地表平整，无明显坑洼、凸起，地表坡度≤5°，无碎石堆、

3. 弃置标准：清理的砾石需全部清运至项目指定弃置点，弃置点需做好防护措施，避免砾石流失、污染周边环境，严禁随意丢弃。

4. 质量验收要求：清理工作完成后，采用“随机抽样检测”的方式进行验收，抽样密度为每50亩抽取3个检测点，每个检测点取样面积1㎡，深度30cm，检测砾石含量及清理质量，验收合格后方可进入下一环节作业；不合格地块需限期整改，重新清理后再次验收，直至合格。

3.机械平整

采用机械覆土时，土壤被压得很实，一般来说，疏松土层有利于农作物根系的发育、生长，也有助于土壤渗水，减少地面径流，所以机械平整后，压实部分经过翻耕耙犁，捣碎土块，有利于达到疏松土壤的目的。所以，土地平整施工后，地块部分面积表土被机械压实，应进行翻耕耙犁工序。

#### 6.2.5.2灌溉与排水工程

1.蓄水池

1）施工流程

施工准备→基础开挖及处理→底板施工→池墙施工→闭水试验→附属设施施工→交工验收。

2）土石方工程施工

土方工程采用1m³单斗挖掘机配合人工胶轮车运输土方，石方工程采用人工手持风镐开挖。沟、渠和道路先开挖平台，再开挖渠槽和基坑。对石方开挖较大的地段，采用电钻钻孔、胶轮车运渣开挖，弃土要在指定地点堆放并合理利用消化，做到挖填平衡。开挖接近设计尺寸时，预留 20cm的保护层，以防止地基土扰动、风化，待砌筑前再将此层土挖去。基坑的尺寸标准应严格掌握，既不能超挖增加工程量，也不能少挖降低工程标准，

3）现浇混凝土蓄水池

①混凝土宜采用有抗渗配合比的混凝土。混凝土底板不设施工缝。

②按要求预埋（预留）进、出水管（孔）及其他管道孔，并做好防渗（防腐）处理。

③池壁混凝土浇筑应连续进行，每次浇筑高度不应超过20cm，并用软轴振捣棒振捣密实。

④混凝土终凝后应洒水养护不少于7d，炎热天气洒水不少于4次/d。其他混凝土、钢筋及模板施工工艺按相关内容执行。

⑤渗漏试验：首先进行底板渗漏试验，充水高度30cm左右，充水结束后稳定2d，观察渗漏指标是否满足设计要求，如达不到要求及时进行修补至满足设计要求。池壁渗漏试验分三次充水，每次充水1/3设计深度，每次充水结束后均按上述方法进行观察，如达不到设计指标则及时修补。如池壁需抹灰，应在抹灰前进行水池渗漏试验。

4）其他结构（进口拦污栅和沉砂池等）做好与蓄水池施工工艺协调衔接。

5）蓄水池池壁砂浆强度达到设计强度75%后，可进行池壁背土回填，回填时应对称均匀分层回填，采用人工配合小型机具压实，分层厚度不宜超过20cm。

6）安全防护

在显著位置加设安全警示标识。

2.渠道工程

1）施工流程

施工准备→备料（水泥、砂、砼块等材料）→测量放样→土方开挖→验槽→渠底和渠墙基础施工→渠底保养、验收→渠墙砌筑→断面欠方回填土→渠道外观检测、放水检验→交工验收

2）土方工程施工

土方工程采用1m³单斗挖掘机配合人工胶轮车运输土方，石方工程采用人工手持风镐开挖。沟、渠和道路先开挖平台，再开挖渠槽和基坑。对石方开挖较大的地段，采用电钻钻孔爆破、胶轮车运渣开挖，弃土要在指定地点堆放并合理利用消化，做到挖填平衡。开挖接近设计尺寸时，预留20厘米的保护层，以防止地基土扰动、风化，待砌筑前再将此层土挖去。基坑的尺寸标准应严格掌握，既不能超挖增加工程量，也不能少挖降低工程标准。

土方回填时要严格控制回填土料的土质标准，土料含水量要适中，分层浇筑，每层厚度不超过30厘米，用蛙式打夯机夯实，打夯应不少于4遍。压实后的土料应在现场取样试验，干容重γd≥1.65克/立方厘米，含水量控制在12%～18%之间，若土料含水量过小，要适当加水夯填。

渠道地基处理：新建过沟填方渠道，可采用浸水预沉法处理，沉陷稳定的标准为连续5日内平均下沉量小于1.0毫米、2.0毫米。强湿性地基可采用深翻回填地基，重锤夯压或强力夯实的方法处理。对软弱的地基，可采用换填法处理。换填材料应经监理工程师同意，换填砂浆石时，压实系数不小于0.93。改建防渗渠道的地基，应特别注意渠道新老土的结合。填筑时应将老渠坡挖成台阶状，再在上面夯填新土，整修成设计要求的渠道断面。

3）混凝土施工

1.水泥强度等级不低于 P.O.42.5 ，采用普通硅酸盐水泥。

2.混凝土粗、细骨料应满足下列要求：

①骨料应质地坚硬、洁净、级配良好。

②细骨料的细度模数在 2.4～2.8 范围内，混凝土砂率为35%～40%。

③粗骨料级配：当最大粒径为 40mm  时，分成 5～20mm  和 20～40mm  两级。

④所采用骨料的品质应符合《水工混凝土施工规范》（SL667）的有关要求。

3.外加剂的使用应满足下列要求：

①外加剂应选用经过国家及其授权的有关部门鉴定，并在有关水利工地成功应用 的、符合本工程特点的品种。

②所选用的外加剂必须与本工程采用的其他原材料相容，其品质必须满足《水工 混凝土施工规范》（SL667）的要求。

③必要时，经论证后，可在混凝土中掺入适量的速凝剂。

4.混凝土配合比应通过现场试验确定，报工程师审批后方可采用。

5.拌和所有混凝土、砂浆应使用可饮用水或其他清洁水，不得使用含有油、酸、 盐类、有机物的水源及工业废水。

6.混凝土拌合

①拌和设备投入混凝土生产前，应按经批准的混凝土施工配合比进行最佳投料 顺序和拌和时间的试验。

②必须按经过批准的配料单进行配料，严禁擅自更改。

③混凝土组成材料的配料秤量的允许重量偏差对于水泥、水和外加剂溶液为±1%， 对于砂、石骨料为±2%。

④混凝土拌和时间应通过试验确定。

⑤卸料斗的出口与运输设备之间的落差不宜大于 2m。

7.混凝土运输

混凝土采用0.4m³搅拌机搅拌，局部需转胶轮车二次运输入仓，胶轮车二次运输入仓综合运距200m。混凝土采用人工架立模板，人工平仓，平板振捣器或插入式振捣器振捣。 混凝土施工应符合《水工混凝土施工规范》（SL677）的相关要求

①混凝土在运输过程中应尽量缩短运输时间及减少转料次数，应确保混凝土在 运输过程中不发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等。

②混凝土运输时间按下表控制。若混凝土已初凝，应作废料处理，严禁擅自向

混凝土内加水。

表 6.2-1                      混凝土运输时间

| 气温 （℃） | 混凝土运输时间（分） |
| --- | --- |
| 20~30 | 45 |
| 10~20 | 60 |
| 5~10 | 90 |

③混凝土自由下落高度应控制在 2m 以内，否则应采取缓降措施，防止骨料分 离。

8.混凝土浇筑

①进行混凝土浇筑时基础必须验收合格；仓面准备工作完成后经工程师验收通过， 并签发开仓证后，才能开始浇筑。

②已入仓的混凝土应随浇随平仓。仓内泌水应及时排出，混凝土浇筑应保持连 续性。因故停仓超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。

③混凝土振捣必须保证内实外光，防止架空等，不得漏振、欠振或过振。

④混凝土施工缝处理的技术措施按《水工混凝土施工规范》的要求进行。混凝 土的冷缝面按施工缝处理。

9.混凝土养护

①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；

②混凝土洒水养护的时间不得少于14d；

③浇水洒水养护间隔时间以能保持混凝土处于湿润状态为准，混凝土养护用水 应与拌制用水相同；

④采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑 料布内有凝结水；

⑤混凝土强度达到 1.2N/mm2 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

10.混凝土试样制作

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，混凝土结构工程施工应按规 定留置标准养护混凝土强度试块。混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 取样与试件留置应符合下列规定：

①每拌制 100 盘且不超过 100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时，取样不得少于一次；

③同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

④每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据 实际需要确定。

⑤普通混凝土的物理力学性能和长期性能，耐久性能试验试块，除抗渗，疲劳 试验外，均以 3 块为一组。

- 拦河坝工程

1）土石方开挖

土方开挖采用1.0m3液压单斗挖掘机，石方开挖采用手风钻、钢钎、铁锤进行施工，人工胶轮车运输土方。

3）土方回填

土方回填通过8t自卸汽车运输至工作面，人工整平，采用2.8kW蛙式夯实机配合74KW拖拉机压实。

3）砼工程

拦河坝、护坡和铺盖底板砼衬砌和采用现场浇注砼方式进行。由0.4m3混凝土搅拌运输车运输至现场，手推胶轮斗车运输到仓面，人工平仓，用插入式震动器捣实，人工结面，待砼达到规范要求强度，人工进行模板拆除。浇筑时应按设计要求或监理人的要求收坡，并设置伸缩缝和排水孔。

- 管道工程

1、管槽开挖

（1）开槽准备：开槽前应仔细测量放线，明确开挖的宽度、坡度和深度；了解管线走向障碍物的情况并作出标示，对于不能完全确定的地下障碍物应找勘探部门仔细的核实。

（2）开槽的原则：土方开挖采用1.0m3液压单斗挖掘机，石方开挖采用手风钻、钢钎、铁锤进行施工，人工胶轮车运输土方，禁止扰动原土层。

（3）沟槽排水：当地下水位较高的地方应设置井点降水，将水位降至沟槽底以下0.5m。

（4）沟槽开挖的坡度根据土壤地区情况，地下水位及管沟的深度来确定，必要时沟槽还需进行支撑，以保证管道施工时不塌方不影响管道的下管工作。

2、管沟回填

（1）土方回填通过8t自卸汽车运输至工作面，人工整平，采用2.8kW蛙式夯实机压实

（2）管沟回填的一般原则：各种隐蔽工程检查合格，包括管道坐标、标高坡度、管基强度复测合格并经监理确认，施工记录齐全；压力管道在水压试验前，除接口外管道两侧及管顶以上400mm应予回填。

（3）回填质量要求：管顶以下的回填土应为细粒土，不得含有机物、冻土及大于100mm的砖、石等硬物。

（4）沟槽回填前清除槽内的杂物，保证沟槽内不得有积水，回填土从管道两侧均匀对称倒入，管顶以下回填土采用木夯分层轻压夯实，管顶400mm以上部分可采用蛙式夯等机械工具结合起来进行夯压。

3、管道安装

本工程输水管道主要为PE管。

（1）施工顺序：挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→全部回填。

（2）开挖和垫层施工完成后，铺设管道，进行管道连接。

（3）管道安装完毕应尽快回填，应保证管顶填土高度满足设计要求。从管底到管顶以上0.3m范围内的回填材料必须严格控制，可采用碎石屑、砂砾、中砂、粗砂或开挖出的良质土。对管顶以上0.4m范围内应轻夯压实，达到规定的压实度（压实度≥0.93）。夯实从管沟壁开始逐渐向管道靠近，两侧对称进行。雨季施工要及时排除沟槽积水，防止管道漂浮。管道回填土中不能夹有石块、砖块、草皮、树根等杂物。

4、管道水压试验

（1）管道安装合格后，管道两侧按设计要求回填，接口处不得回填，分两段试压。

（2）系统注水时，应打开管道将空气排尽。待水灌满后，关闭排阀，用电动试压泵加压，压力应逐渐升高，加压到一定数值时，应停下来对管道进行检查，无问题时继续加压，一般分2～3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压，保持恒压10分钟，对接口管身检查无破损及漏水现象，认为管道强度试验合格。在试验压力下，10分钟压力下降不大于0.02MPa，可以认为严密性试验合格，试压质量优良。

5、管道材料验收

（1）输水管道、管件及配套阀门需具有制造厂的合格证明书，并进行外观检查。应有输水管的牌号、规格等印证或标牌，并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。

（2）阀门检验：阀门安装前，应进行强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行，并做好《阀门试压记录》。

（3）法兰密封面应平整光滑，不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。

#### 6.2.5.3田间道路工程

1.路基施工

本项目路基土石方开挖及回填宜采用人工与机械相结合的方法进行。

（1）挖方路基：

1）不论开挖工程量和开挖深度大小，均应自上而下进行开挖，不得乱挖、超挖。

2）严禁在坡面上挖洞取土。

3）挖除土石方应及时排除，不可堆积于坡面上，以免增加负荷后造成新的地质病害。

4）路堑边坡开挖前，应首先考虑截水沟，将坡面水截流，以有利于边坡稳定。

5）深路堑开挖宜采取分层纵挖法，即沿路堑全宽以深度不大的纵向分层挖掘前进的开挖方法。

6）路堑边坡开挖应自上而下，高、长边坡应分段进行，开挖后应及时防护，对有特殊设计的边坡应分段及时防护。

7）路堑边坡开挖，应有序组织施工周期，尽量避免雨季开挖。

8）施工中，为确保边坡岩体不被大面积破坏，确保边坡稳定，严禁采用大爆破开挖。

（2）填方路基

1）填筑地表低洼处，应清除树根草皮或淤泥腐殖土，并排干地表积水，再行填筑。

2）桥涵填方应采用渗水性较好的填筑石料，并设置横向盲沟，分层夯实，夯实厚度不得超过20cm，以满足压实度要求。

3）路基填筑时，应随时对路基压实度进行检测，并定期观测路基沉陷，根据观测值来调整施工填筑方法和采取应对措施。

4）当采用土石混填填筑路堤时，应将石块大面向下，级配碎石垫层厚15cm。

5）位于滑坡地段的路基，施工前必须将地表水排除于边坡范围之外，采取有效措施禁止地表水或施工用水进入滑坡体中。因此，要求截水沟、急流槽应首先安排施工。

2.碎石基层施工

下层复验合格后要及时摊铺，运到工地的碎石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。运料及摊铺应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺，摊铺的碎石应级配分布均匀一致，无明显颗粒分离现象，严禁用四齿耙拉平料堆，造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数，通过试验段确定压实系数，一般可按1.2-1.3之间的摊铺系数试压。摊铺时要严格控制高程和平整度，初压后必须立即检查并找补。碾压前断绝交通，保持摊铺清洁和施工安全。平整度不大于±15mm。

3.混凝土浇筑

（1）基层准备

在铺筑水泥混凝土面层前，应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除，保证碎石基层表面整洁，并整理排水设施。

（2）混凝土拌合与运输

混凝土采用商品混凝土，用商混罐车运至工地，用动力翻斗车和手拉车运至工点。

（3）混凝土摊铺

1）混凝土混合料摊铺前，应对传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。

2）混凝土利用人工入仓方式平仓，摊铺连续进行，如因任何原因发生中途停工，应按设计要求设置施工缝。

3）拌好后的混凝土，用插入式振捣器充分振捣。振捣器不许接触接线装置及传力杆和拉杆，在任一位置上，振捣时间不宜小于规范要求，再用平板振捣器振捣。

（4）表面修整

1）混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后，应进一步整平，使混凝土表面达到要求的横坡度和平整度。

2）修整作业时，不得在混凝土表面洒水。

3）接缝和混凝土表面不规则处的人工修整作业，工作桥不得在支撑尚未达到要求强度的混凝土上。

4）修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行，以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处，严禁洒水、撒干水泥，必须以新拌制的混凝土填补与修整。

（5）接缝

1）横胀缝

①按图纸要求的型式设置胀缝，胀缝与路面中心线垂直，缝壁必须垂直。

②传力杆与套筒端部空隙部分填塞沥青麻絮。

2）横缩缝

①缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。

②锯缝用混凝土锯缝机切割，锯缝时间根据使用水泥类型、气候条件来决定，一般在混凝土强度达到1～1.5MPa时锯缝为宜，每条的锯缝作业必须一次完成。

3）横向施工缝

①每天工作结束或当浇注工序中断超过30分钟时，则应设置垂直于路中线的平接施工缝。

②施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合，在胀缝处按胀缝形式施工。

③按设计要求设传力杆或拉杆，传力杆或拉杆必须与路中心线平行并垂直缝壁。

④采用平缝加传力杆形式时。传力杆长度的一半锚固于混凝土中，另一半涂油脂或润滑剂，允许活动；采用平缝加拉杆形式时，两端锚固。

⑤铺筑邻板时，对已浇筑混凝土面板的缝壁应涂沥青，但不得污染拉杆或传力杆。

（6）养生和封缝：

1）养生：

水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护，采用土工布浸湿后覆盖浇水养护，每天洒水次数根据气候而定，水泥砼面层一般养护期为14～21天，气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行，在达到设计强度后方可开放交通。
    2）封缝：

①混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用填缝料封缝。

②接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。

③填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝；填缝料与混凝土缝壁黏附紧密不渗水。

④填缝料应由槽底部灌填至路表面，深度大于2.5cm的缝槽最少分两层填缝，每层厚度大致相等。

⑤灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平，在低温季节则稍低于路表面。

⑥填缝随工程的进度，在开放交通前，填缝料要有充分时间的硬结。

（7）质量控制：

浇筑前详细检查仓内模板、永久缝及浇筑准备工作等，验收合格后方可浇筑。

砼浇筑前仓面清理干净且清水湿润，但不能有积水，浇筑过程中，及时排除砼泌水和积水，但不能在模板上开孔，防止灰浆流失。

基岩面的浇筑和老砼上迎水面浇筑仓，在浇筑第一层前，必须先铺一层2～3厘米的水泥砂浆，其水灰比较砼的水灰比减少0.03—0.05，铺设的砂浆强度与砼强度一致，铺设的面积与砼浇筑速度相适应。

下料高度较大时，采用溜筒等缓降措施或模板侧面预留浇筑窗口，使砼的自由落差不大于2米。

大体积砼按一定厚度和方向，分层浇筑，浇筑面应大致水平，上下相邻两层同时浇筑，其前后距离不宜小于1.5米。

砼随浇随平，有粗骨料堆叠时，将其均匀地分布于砂浆较多处，严禁用砂浆覆盖。

铺料均匀，每层厚度控制在50～60厘米，每次浇筑厚度不超过2米，砼浇筑坡度不大于10度。

及时清除黏附在模板、钢筋、预埋件表面的灰浆，浇筑到顶时立即抹平，排除泌水，待定浆后再抹一遍，防止产生松顶和表面缩缝、干裂。

控制铺料间隔短于初凝时间，超过初凝时间的，如仍可重塑（持续振动30s，周围10厘米范围内泛浆且不再出现孔洞，即认为砼可以重塑），则继续浇筑，否则，作为施工缝处理。

及时排除泌水，但不得带走灰浆；随时检查模板支架等稳固情况，如有漏浆变形或沉陷，立即处理；检查钢筋、预埋件位置，发现移动及时校正。

振捣器平仓结合局部人工平仓，止水带、附近必须人工平仓，其余不影响模板稳定位置准确的部位使用振捣平仓；但振捣器平仓不能代替振捣。

振捣器按一定顺序振捣，防止重振、漏振；移动间距应不大于振捣器有效半径的1.5倍。

振捣器机头宜垂直插入下层砼中5厘米左右，捣至砼无下沉，不出气泡，表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空间。

（8）养护

1）砼浇筑完毕后及时覆盖，面层凝固后立即洒水养护，使砼面和模板经常保持湿润状态。

2）砼连续湿润养护时间不少于28天，有温控防裂要求的部位，养护时间宜适当延长。

3）养护剂的选择、使用方法和涂刷时间按产品说明书通过试验确定。但砼表面不得使用有色养护剂。

4）砼养护设专人负责，建立砼养护检查制度，并做好养护记录。

（9）施工缝的处理

施工缝的位置和形式在无害于结构强度及外观的原则下设置。施工缝的处理符合下列要求：

1）根据砼的硬化程度，采用凿毛、冲毛或刷毛等方法清除老砼表层的水泥浆薄膜和松弱层，并冲洗干净，排除积水。

2）砼强度达到2.5Mpa后方可进行浇筑上层砼的准备工作。

3）浇筑前水平缝应铺一层厚1～2厘米的水泥砂浆，垂直缝应刷一遍净水泥浆，其水灰比较砼减少0.03-0.05。

4）新老砼结合面应细致捣实。

（10）质量控制及评定

为保证砼质量达到设计要求，对原材料、配合比施工过程中各主要环节及硬化后的砼质量进行控制和检查。

凡进入高标准农田建设项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位、监理单位应对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检，未经检验或经检验不合格的，不得投入使用。

1）砂石料宜在料场取样，通过试验选择。到工地的砂石料每批至少检验一次。

2）水泥、外加剂和混合材等有质量保证书，并取样检验。袋装水泥储运时间超过3个月，使用前应重新检验。袋装水泥进库前应抽样检查包装。

3）砼拌合及养护用水如水源改变或对水质有怀疑时要重新检验。

4）砼各种原材料的配合量，要做好记录，衡器随时抽查，定期校正。

5）砼坍落度，每班在机口至少检验2次，在仓面至少检验2次，制取试件时，同时测定坍落度。

6）砼试件应在机口随机取样、成型，不得任意挑选，一组3个试件应取自同一盘砼中。

#### 6.2.5.4农田防护和生态保护工程

一、围栏工程施工

1.准备工作→测量、放线→确认安装基准→安装围栏→栏管连接部位防护处理→清理施工现场→检查验收。

2.围栏防腐处理

围栏表面的处理由生产厂家按规范要求处理。围栏开孔处、围栏表面的油污或者生锈的部分应去除后进一步加工。加工后的围栏表面应平整、光滑、无毛刺、裂纹、氧化等问题。

本项目锌钢围栏采用C1级防腐等级，护栏表面镀锌层厚度不得低于65μm，适用于一般室内环境或轻度腐蚀的室外环境。

围栏经现场焊接和开孔后破坏原有镀锌保护层，应做相应的防腐处理，在焊接位置或开孔处进行防腐材料的喷涂，形成一层防腐蚀隔离膜，使焊缝不易被腐蚀；开孔位置在开孔后进行喷涂。

在围栏立柱下部与基础的接触面，应注意加强围栏的防腐工艺，在原有未被破坏的镀锌层再涂刷冷镀锌材料增厚镀锌层。

3.边角处理

（1）角部位置应按规范要求进行处理或采用特殊管件、构造、装饰。

（2）围栏四个角、旁边的建筑物、障碍物或其他设施应采取隔离措施，以免影响围栏的使用寿命和外观。

4.围栏下部处理

围栏下部设置C20混凝土基础。

围栏立管和横管安装完成后，围栏留置150mm在C20混凝土中。

先安装围栏，再进行围栏下部混凝土浇筑。

围栏需埋入土层30cm深。

5.安装注意事项

（1）考虑提高材料装车效率和结合边界安装的便利，立管、横管采用工厂预留卡口及穿孔连接后浇入混凝土之中，个别之处如间隙过大可现场补焊加强，立柱与立管、横管连接采用螺栓坚固连接。

（2）在围栏施工过程中，注意安全生产，防止人员受伤。

（3）围栏铺设时要保持围栏的稳定性、美观性。

（4）固定围栏所用的配件，应能承受力度和外力的压力。

（5）管材连接及连接材料按标准制作生产，验样合格后，进行安装。安装应结实牢固、美观，避免连接部位出现裂纹、变形或者缺陷。

（6）围栏立管安装完成后，围栏下部的混凝土基本现浇。

（7）安装所用混凝土采用预拌砂浆和现浇混凝土。

二、田间通行闸道施工

准备工作→测量、放线→确认安装基准→安装闸道→校正→固定闸道框→安装闸道→清理、清洗门窗→检查验收

各材料须持有产品合格证的厂家提供。

# 第七章 水土保持与环境影响评价

## 7.1 水土保持

### 7.1.1 水土流失分析

项目区植被较为丰富，生态环境良好，本片区属于川西高山高原区，本身水土流失现象较少，但项目实施期间，在局部地区可能出现短时间的土地裸露、表土质量下降，土质发生变化、水土流失加剧现象。

根据本项目的实际情况，本项目在建设过程中水土流失主要发生在项目建设区施工期土方开挖、填筑过程中扰动原地貌，造成土体结构疏松，使其水土保持功能降低或丧失，加剧了区域内水土流失的发生和发展。本工程可能造成的水土流失主要有：水源工程、管道工程。该项目建设生产过程中产生的新增水土流失 其主要特点如下：

（1）土方开挖及搬运量大

本项目需埋设管道，土方在开挖后，土质松软，黏结度降低，在同等侵蚀力作用下较原土壤更易发生水土流失。

（2）地表扰动范围呈线状分布

本工程所扰动地表面积较其他项目相对集中，扰动区域集中在项目建设区内，扰动区域带状分布。

（3）扰动区水土流失以水力侵蚀为主

按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为 500t/km².a ，施工期间的水土流失以水力侵蚀为主。

（4）水土流失时段集中

在工程施工期间，地表可蚀性加强，在雨水等水土流失外力作用下将产生严重的水土流失，同时，大量土石方堆置不当也会造成严重的水土流失。

总体来说，在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，灌区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。本项目区水分和光热条件较好，植被恢复迅速，随着植物的生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制，并降低到允许水土流失强度或以下。不良地质路段在采取了防治措施以后，水土流失基本可以控制。

### 7.1.2  对策与保护措施

根据《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433-2018《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434-2018有关规定，本工程水土流失防治总目标为：预防和治理本工程水土流失防治责任范围内的水土流失，通过水保措施的实施促进工程安全运行和当地生态环境的改善。具体为：

（1）对工程建设中受开挖、填筑、占压等活动影响而降低或丧失水土保持功能的土地，及时采取有效的工程措施与植物措施恢复和改善其水土保持功能，控制和减少新增水土流失，并着力改善原生水土流失状况，保护生态环境。

（2）规范物料（包括管道、施工便道、施工场地等区域）堆放，按照“先挡后弃”的原则并根据物料堆放类型及时对堆放过程中形成的松散堆积体采取措施防护，有效防治物料流失。

（3）在主体工程施工工艺、施工时序评价的基础上，根据各防治区水土流失特点，采用永久和临时相结合的防治措施，控制施工期和建设期的水土流失。

（4）工程措施

除管道开挖区域外其余为临时堆土或者伴行道路区域，临时堆土与伴行道路区域不进行表土剥离，施工结束后直接进行翻耕。

（5）植物措施

对于工程占地范围内原始植被为林草地及裸地的部分，在管 道铺设后采用撒草籽的方式进行迹地恢复。

（6）临时措施

临时堆土覆盖，经统计，管道区域需剥离表土，限于本工程 特殊的施工条件，因此表土与开挖土方一并堆放，表土堆放最底层。为了防止降雨对临时堆放土石方的冲刷，拟对临时堆土体进行无纺布覆盖。由于本项目为分段施工，且施工期安排已尽力避开雨季，且无纺布可重复利用，因此对临时堆土体表面按照 30% 估计无纺布需求量。

## 7.2环境影响

### 7.2.1项目实施对环境的影响

从建设和发展情况来看，它对周围环境影响可分为项目建设期和运营期两阶段。

1.建设期影响

（1）废水。主要为施工人员所产生的生活污水和施工废水。

（2）大气污染。主要来自施工现场的扬尘，它主要包括汽车运输、材料搅拌及平整土地、挖土填方、建造建筑物过程等产生的扬尘。

（3）固体废弃物。主要为施工人员日常生活产生的生活垃圾和施工中的废弃材料。

（4）噪声。主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，以及材料运输车的作业噪声。

（5）生态环境。直接占用土地、对场区地表植被破坏、水土流失对河道以及周边农田的影响。

2.运行期影响

项目运行期主要环境影响来自废弃秸秆、叶果藤蔓及废弃农药瓶等固体废弃物的影响，以及会有少量进出车辆以及农机操作时产生的废气及噪声污染，同时还可能产生农民滥施化肥、农药对土壤和地表水和地下水污染。

### 7.2.2环境保护措施

为了减少项目建设期和运营期对周围环境的影响，项目在建设期和运营期要对污染物排放和污染防治实施全过程管理，在不同时期采取以下相应的环保措施。

1.施工期措施

（1）水污染防治

在施工期间，应该在施工人员驻地设置简易厕所和化粪池，并定期清运，严禁随地排放。施工单位也应注意对施工废水的处理，确保施工场地废水及雨水在沉淀池内充分沉淀处理后方可外排，以减少沉淀物对河道、农田的污染；含油污水经沉淀去油污后才能排出。

（2）大气污染防治

项目区周边有村庄，为减少施工扬尘对周边居民点，项目物料堆场应尽量设置在远离保护目标的地方（至少距离150m）。同时对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放；并加强对物料堆场和区内运输道路定期洒水；加强施工期间运输扬尘污染的控制，对来往于各施工场地的卡车上的多尘物料均应用帆布覆盖。

（3）固体废弃物防治

对施工人员产生的生活垃圾，施工单位应加强管理，设临时垃圾箱妥善安排收集工地内产生的生活垃圾并统一处理。此外，还有施工过程中丢弃的废建材、包装袋等建筑废料应进行分拣进行综合利用，严禁随意运输，随意倾倒。

（4）噪声防治

有部分项目建设地距离村庄较近，这些地方施工单位应尽量避免夜间施工，必要的夜间施工必须在施工前向当地环保部门申请审批（住建局。公安局等备案）。施工机械应选用低噪声施工设备。建议使用商品混凝土、固定的高噪声施工机械应加设工棚；在施工期间，加强施工管理，落实各项防震降噪措施，最大限度地减轻噪声对周边居民的影响程度。

（5）生态环境保护

项目建设地位于农村，且项目建设区域内大都是基本农田，因此在建设过程中，尽量减少对农田的破坏和临时占用；在建设时造成植被的破坏要及时进行恢复和治理、减少雨季施工，防止水土流失；对废弃的土方将统一堆放、整平，做好排水设施，以避免冲刷水土流失；在河道旁进行土建工程时，采取切实可行的水土保持措施，使水土流失控制在最小的范围内，逐步消除工程建设造成的不利影响。

2.运营期措施

（1）水污染防护措施

项目运行期会有农药、化肥不当使用对水体产生污染的可能，因此在项目运行期，各级政府及有关部门在资金投入上给予大力扶持，实行系列倾斜政策，强化群众环保意识，通过采用增施有机肥，推广配方施肥技术，加强土壤肥料监测和管理注重管理，施用化肥增效剂、改进施肥方法等措施减少化肥使用不当对水体、土壤的污染，并在生产过程中要采取多种形式把粮农、菜农等组织起来，按照科学的病虫测报技术和先进的病虫害防治技术实行统一防治、合理选药、科学用药、并严格标准用药，以减少农药污染。通过采取合理种植模式，营造良好的生态环境，净化大气和水土污染，减轻病虫害的危害程度。高标准农田范围内病虫害防治应由化防为主逐渐转向生态平衡的综合治理，提高生物防治、农业防治在植保中的地位和作用。

（2）固体废弃物处理措施

固体废弃物主要包括植物秸秆、废弃叶果藤蔓和废弃农药瓶等。植物秸秆主要有水稻秸秆、油菜秸秆等，大部分秸秆通过做压块燃料（供生物质电厂、小锅炉）、食用菌基料、制草帘、养殖场垫料等方式资源化利用，同时引导、鼓励企业用秸秆生产造纸、制造建材、酒精和一次性包装盒等其他资源化利用方式，其他秸秆通过机械化粉碎方式还田，提高土壤肥力。

废弃叶果藤蔓采用生物反应堆技术，使之定向转化成植物生长所需的CO2、有机和无机养料。解决对周边环境的污染；废弃农药瓶及其它废弃物集中收集处理；从而实现农用固体废弃物的资源化和无害化。

# 第八章 设计概算和资金筹措

## 8.1 编制说明

项目区海拔处于3000～3500米，在艰苦边远地区划分中甘孜县属于五类区，根据冬季施工气温区划分表，甘孜县属于冬二区Ⅰ副区，根据四川省雨季施工雨量区及雨季期划分，甘孜县雨量区为Ⅰ区，雨季期为4个月。

### 8.1.1  工程概况及投资

本次项目主要建设内容：

1）田（地）块整治工程：地块整治面积413.70亩，捡石面积1101亩。

2）农田地力提升工程：土壤改良面积10000亩，增施商品有机肥2875.89t（300kg/亩），增施有机-无机复混肥I型33.096t(80KG/亩）（地块整治区域施撒有机-无机复混肥I型，其余区域施撒商品有机肥）。

3）灌溉与排水工程：新建300m³蓄水池1口，整治排水渠2765米，新建拦河坝1座，DN200主管6171m，DN75支管21263m。

4）田间道路工程：整治机耕道7813米。

5）农田防护与生态保护工程：新建农田防护围栏39874米。

6）其他工程：新建项目公示牌1个，标识牌78块。

项目总投资3500万元。

高标准农田建设专项资金投资3500万元。具体为：第一部分建筑工程投资3061.40万元，占总投资的87.49%（其中：田（地）块整治工程投资533.5万元，占总投资的15.23%；土壤改良工程投资503.38万元，占总投资的14.38%；灌溉与排水工程投资1345.74万元，占总投资的38.45%；田间道路工程投资328.85万元，占总投资的9.40%；农田防护与生态保护工程投资350.38万元，占总投资的10.01%）；第四部分施工临时工程投资19.06万元，占总投资的0.54%；第五部分独立费用投资252.87万元，占总投资的7.22%（建设管理费73.85万元，占总投资的2.11%；经济技术咨询费30.80万元，占总投资的0.88%；工程监理费54.28万元，占总投资的1.55%；工程勘测设计费70.84万元，占总投资的2.02%；其他投资23.1万元，占总投资的0.66%）基本预备费166.67万元，占总投资的4.76%。

工程预算总表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 3061.40 |  |  | 3061.40 |
| 一 | 田块整治 | 533.05 |  |  | 533.05 |
| 二 | 土壤改良 | 503.38 |  |  | 503.38 |
| 三 | 灌溉与排水工程 | 1345.74 |  |  | 1345.74 |
| 四 | 田间道路 | 328.85 |  |  | 328.85 |
| 五 | 其他工程 | 350.38 |  |  | 350.38 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 19.06 |  |  | 19.06 |
| 一 | 施工房屋建筑工程 | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 二 | 导流工程 | 4.67 |  |  | 4.67 |
|  | 导流工程 | 12.79 |  |  | 12.79 |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  | 252.87 | 252.87 |
|  | 一、建设管理费 |  |  | 73.85 | 73.85 |
|  | 二、招标代理服务费 |  |  |  |  |
|  | 三、经济技术咨询费 |  |  | 30.80 | 30.80 |
|  | 四、工程建设监理费 |  |  | 54.28 | 54.28 |
|  | 五、联合试运转费 |  |  |  |  |
|  | 六、工程勘测设计费 |  |  | 70.84 | 70.84 |
|  | 七、其他 |  |  | 23.10 | 23.10 |
|  | 一至五部分合计 | 3080.46 |  | 252.87 | 3333.33 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 166.67 |
|  | 静态投资 |  |  |  | 3500.00 |

### 8.1.2  概算编制说明

1.编制依据

本工程投资概算主要执行四川省水利厅现行有关规定、办 法、定额、费率标准，以甘孜县2025年12月作为价格水平年进行编制，并结合项目区的实情进行概算。主要依据：

（1）《四川省水利厅关于颁发〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉的通知》（四川省水利厅川水发〔2015〕9号）；

（2）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后四川省水 利水电工程设计概（估）算编制规定相应调整办法》的通知（川 水办〔2019〕610号）；

（3）水利部办公厅办财务函关于调整水利工程增值税计算 标准的通知（〔2019〕448号文）；

（4）四川省水利厅（川水发〔2007〕20 号）文颁发的《四川

省水利水电建筑工程预算定额》；

（5）本项目工程设计图纸及工程量。

2.基础单价

（1） 人工预算单价

按照川水发〔2015〕9号文规定，人工预算单价按工长、高级工、中级工、初级工分别计算，其指标采用及计算结果如下：

人工预算单价表

表8.1.2-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 人工工时预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工长 | 元/工时 | 10.46 |
| 2 | 高级工 | 元/工时 | 9.78 |
| 3 | 中级工 | 元/工时 | 7.91 |
| 4 | 初级工 | 元/工时 | 6.02 |

（2）材料预算价格

材料价格采用四川省工程造价信息（2025年12月）甘孜县材料信息价格。

（3）施工用风、水、电价格

依据四川省发展和改革委员会关于调整我省目录销售电价有关事项的通知（川发改价格〔2021〕401号）《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格〔2021〕544号）、《四川省发展和改革委员会关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕49号）、《四川省省级执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》（执行时间：2025年9月1日—2025年9月30日）规定的1-10kV电度电价0.6224元/kW·h。本工程施工用电10%由电网供电，90%由施工时自主发电，根据 施工组织设计提供相关资料进行计算，经计算预算价格为4.562元/kW·h。

风价：采用移动式空压机供风，预算价格为：0.958元/m³ ；

水价：施工用水采用自备供水系统，预算价格为：3.65元/ m³。

（4）取费标准

按照川水发〔2015〕9号文规定，其他直接费、间接费、企业利润、税金取费详见下表。

取费费率表

表 8.1.2-2

| 取费项目 | 土方工程 | 石方工程 | 砌石工程 | 混凝土工程 | 模板工程 | 钢筋工程 | 其他工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他直接费 | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
| 间接费 | 4.50% | 7.50% | 7.50% | 6.50% | 5.50% | 4.00% | 5.50% |
| 利润 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 税金 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |

安全生产措施费，按照水利部〔2023〕38号文件颁布《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》取2.5%；

3.临时工程

其他临时工程：按建安工程费的1%计算。

4.独立费

（1）项目管理费

项目管理费由县级农业农村部门按财政投入资金（包括中、 省、市、县财政总和）的一定比例提取使用，1500万元以下的按不高于 3%提取；超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

（2）工程建设监理费

1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动 幅度值）；

2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基准价×专 业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数。

（3）勘测设计费

1）工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）；

2）工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费；

3）工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实 物工作量×附加调整系数；

4）工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工 作收费比例；

5）工程设计收费=工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）；

6）工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

7）基本设计收费=工程设计收费基准价×专业调整系数×工 程复杂程度调整系数×附加调整系数。

最终以合同价为准。

（4）经济技术咨询费按建安费的1%记取。

## 8.2 设计概算及相关表格

本工程预算书表格包括以下内容，详见工程预算书单册。

## 8.3 资金筹措方案

### 8.3.1 投资及构成

项目总投资3500万元，其中：中央、省级财政资金2900万元（中央2400/亩、省级500元/亩）、州级财政资金100万元（100元/亩），县级配套资金计划投资500万元。

### 8.3.2 资金安排与使用计划

高标准农田建设专项资金投资3500万元。具体为：第一部分建筑工程投资3061.40万元，占总投资的87.49%（其中：田（地）块整治工程投资533.5万元，占总投资的15.23%；土壤改良工程投资503.38万元，占总投资的14.38%；灌溉与排水工程投资1345.74万元，占总投资的38.45%；田间道路工程投资328.85万元，占总投资的9.40%；农田防护与生态保护工程投资350.38万元，占总投资的10.01%）；第四部分施工临时工程投资19.06万元，占总投资的0.54%；第五部分独立费用投资252.87万元，占总投资的7.22%（建设管理费73.85万元，占总投资的2.11%；经济技术咨询费30.80万元，占总投资的0.88%；工程监理费54.28万元，占总投资的1.55%；工程勘测设计费70.84万元，占总投资的2.02%；其他投资23.1万元，占总投资的0.66%）基本预备费166.67万元，占总投资的4.76%。

# 第九章 改革与管理

## 9.1 项目融资

本项目主要由中省资金和县级资金（地方配套）投资建设，投融资体制改革和社会资金参与建设管理的机制需要进一步的探索和完善，拟在项目建设工程中进一步完善探索业主或其他社会资金进入的基本流程、预期收益、招商政策、产权归属、利润来源、利润分配等。

按照《四川省农业农村厅 四川省发改委关于在高标准农田建设项目中实施以工代的通知》（川农函 〔2023〕443号）文件要求，应参照当地农民工平均收入水平和以工代赈特点，合理确定劳务报酬标准。在与项目施工中标单位签订合同时，应在充分协商的基础上，将优先吸纳当地务工群众数量，岗位和发放劳务报酬等作为项目合同的约定条款。

## 9.2 建后管护

### 9.2.1 运行管护及管理体制现状

本项目主要由中省资金和县级资金（地方配套）投资建设，投融资体制改革和社会资金参与建设管理的机制需要进一步的探索和完善，拟在项目建设工程中进一步完善探索业主或其他社会资金进入的基本流程、预期收益、招商政策、产权归属、利润来源、利润分配等。

高标准农田是农业、农村重要的公益性基础设施，为巩固高标准农田建设成果，改变“重建轻管”现状，加强建后管理和保护，做到建管并重，确保高标准农田工程设施的正常运行，使其持续发挥效益，根据《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》、《农田建设项目管理办法》、《四川省高标准农田建设管理条例》、《四川省农业农村厅关于进一步加强高标准农田工程设施建后运行管护工作的通知》等规定，我县将进一步完善管护机制，落实管护责任。高标准农田严格按照“谁使用、谁管护”，“谁受益、谁负责”的原则进行工程建后管护。

9.2.2明确管护主体及职责

甘孜镇、来马镇、泥柯乡、庭卡乡、拖坝乡人民政府为高标准农田建后管护的责任单位，承担本行政区域内高标准农田工程设施运行管护的监管职责，负责监督、检查高标准农田工程设施运行管护工作和责任的落实情况。

项目区农民群众是高标准农田工程设施的直接受益主体，要增强主动参与工程设施运行管护的意识，接受和服从村民委员会和村民的监督，不得损坏高标准农田工程设施，不得擅自变更高标准农田工程设施的用途和服务范围，并承担对工程设施的检查、维修和养护义务，共同珍惜好、维护好、运用好高标准农田工程设施。

9.2.3明确管护人员

以村社干部带头成立村级管护队或使用者指定管护责任人，可从村组干部和有一定农田设施管理经验的村民中择优选择，在同等条件下优先选择有劳动能力的建档立卡贫困户；也可由本人申请、群众推荐、公开竞争产生。管护人员确定后应报村民委员会初审，并报镇人民政府备案。要尽量维持管护人员的稳定，没有特殊情况，不得随意更换、削减管护人员。

9.2.4明确管护内容

（1）新建成的高标准农田项目经市级验收合格后，由项目建设单位组织与各镇人民政府办理工程设施移交手续。各镇人民政府要及时将接收的工程设施明确（移交）到所在村（组）集体、新型农业经营主体。各镇人民政府、村（组）集体、新型农业经营主体要对接收的工程设施分类建立明细台账，统一纳入管护范围，开展管护工作。一年内发现工程设施因质量缺陷导致的损坏，由施工单位负责整改和修缮。

（2）管护人员应经常对高标准农田进行巡查，管护人员巡查时要重点防范大中型货车、收割机、耕土机等大型机械违规通行、作业造成对工程设施的破坏。发现人为破坏工程设施要及时制止，已造成损坏的，责令破坏者赔偿管护费用，并立即向村民委员会报告相关情况，村民委员会应及时向镇人民政府报告并协助进行处理。

（3）重点加强灌溉和排水工程、田间道路、农田输配电设施、农田防护与生态环境保护工程、耕地质量监测点、标识标志等工程设施管护。水利设施要定期检查，确保井、泵、井房、管道、桥、涵、闸、渠道、出水口、配电等设施完好，保证正常运行，渠道要及时除草、疏浚。田间道路管护要维持路面平整，通行无阻，清洁美观，排水顺畅，标识标牌等完好无损。农机下田通道管护良好，无垮塌，保证农机进出无阻。农田防护林网要做到定期修剪，适时浇水，缺窝补栽，跌倒扶正，无病虫害发生。岸坡防护、沟道治理、坡面防护等工程完好，无垮塌，能够有效保护农田。输电线路、交配电设施、弱电设施等农田输配电设施完善，运行安全，围栏和警示标志完整，低压输电线路满足信息化建设和管理要求。耕地质量监测点各试验小区隔离设施和独立排灌沟渠保护完好，各监测小区之间无串排串灌现象发生，耕地质量监测设备运行良好，采集数据真实可靠。

（4）管护人员巡查发现有破损现象和安全隐患，要及时上报村民委员会，由村民委员会向镇人民政府提出申请，镇人民政府向甘孜州甘孜县农牧农村和科技局提出申请，由甘孜州甘孜县农牧农村和科技局协同州财政局组织人员对需维修工程进行实地踏勘，确认无误后由州财政局安排落实管护资金用于维护所需的材料、机械租赁、劳务等费用。

（5）管护过程应建立管护台账，记录管护情况。

9.2.5明确奖励与惩罚制度

对在高标准农田管护工作中的先进单位和个人，以及举报、揭发破坏工程设施、设备的人员，进行表彰和奖励，同时，优先安排管护资金。对有意损坏工程或不听劝阻寻衅闹事，视其情节轻重，给予批评、教育、罚款处理，违反法律法规的，交由有关部门追究相关责任。

## 9.3水价改革

为全面贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进农业水价综合改革实施方案的通知》（川办发〔2017〕5号）要求，有序推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业可持续发展，甘孜州结合自身实际情况，制定了相关管理办法，在全市农田有效灌溉面积范围内实施农业水价综合改革，建立合理反映农业供水成本、水资源稀缺程度、用水户承受能力，有利于节水和农田水利工程良性运行的农业水价形成机制。主要体现在以下几个方面：

一、夯实农业水价改革基础。

建立和完善农田水利工程体系。基本形成工程完好、计量设施完善、配套较为齐全的农田水利工程体系。

二、建立农业水权交易制度。

按照最严格水资源管理制度和水资源用途管制政策，结合农业用水定额，制定农业初始水权分配方案。探索建立水权交易制度，将水权交易纳入各级公共资源交易平台，最大限度地释放农业水价综合改革活力。

三、健全农业水价形成机制。

按照有利于促进农业节水和农田水利工程良性运行的要求，进一步完善农业水价政策和制度；按照分级、分类、分档原则制定农业用水价格政策，规范农业用水调价行为。实行政府定价的，定价权限按照《四川省定价目录（2015年版）》的相关规定执行，由发改部门在成本监审的基础上，会同有关部门综合考虑供水成本、水资源稀缺程度、用户承受能力、补贴机制建立等因素，按照逐步达到运行维护成本的原则，合理制定供水工程骨干工程、末级渠系各环节水价并适时调整，总体上不增加农民负担，具体方案按程序报批。实行协商定价的，由供需双方在平等自愿的基础上，按照有利于促进节水、保障工程良性运行和农业生产发展的原则协商确定，按要求报同级发改部门备案，并抄送同级水务部门。

四、建立用水精准补贴与节水奖励机制。

制定具体的农业用水精准补贴和节水奖励办法，调动农民节约用水的积极性。具体如下：

1）建立农业用水精准补贴机制。在完善农业水价形成机制的基础上，按照总体上不增加农民负担的原则，切实保护农民合理用水权益，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制。超定额用水不予补贴。重点补贴种粮农民定额内用水，补贴标准根据定额内用水成本与运行维护成本的差额确定。补贴标准、程序、方式以及资金使用管理等，由本级水利部门会同财政等相关部门制定或完善具体办法。

2）建立农业节水奖励机制。逐步建立易于操作、用户普遍接受的节水奖励机制。对积极推广应用工程节水、农艺节水、调整种植结构节水，取得明显节水成效的规模经营主体、农民用水合作组织和农户给予奖励。节水奖励按照申请、审核、批准、兑付的程序实施。

3）多渠道筹集奖补资金。统筹财政安排的水管单位公益性人员基本支出和工程公益性部分维修养护经费、农业灌排工程运行管理费、农田水利工程设施维修养护补助、调水费用补助、高扬程抽水电灌补助、有关农业奖补资金等，多渠道落实农业用水精准补贴和节水奖励资金。认真测算精准补贴和节水奖励资金需求，确保满足农业水价调整后实施精准奖补需要。

4）探索创新终端用水管理方式。

鼓励发展农民用水自治、专业化服务、水管单位管理和用水户参与等多种形式的终端用水管理模式。各级水行政主管部门要加强与工商、民政等部门的协调配合，进一步加快推进并规范各类农民用水合作组织建设，支持农民用水合作组织创新发展，充分发挥农民用水合作组织在供水工程建设管理、用水管理、水费计收等方面的作用。

# 第十章 预期效益分析

## 10.1 经济效益

政策支持带来机遇：国家和地方政府对甘孜地区有一系列扶持政策，如《甘孜州进一步激发市场活力推动经济运行持续向好16条政策措施》《甘孜州2024年规上服务业企业培育攻坚行动方案》《甘孜州有机产业发展规划（2023 - 2030）》等甘孜县人民政府。随着这些政策的落实落地，将在产业培育、企业扶持、市场活力激发等方面发挥积极作用，为甘孜县经济效益提升创造良好政策环境。

项目实施前，项目区以种植青稞、马铃薯为主。通过项目的实施，项目区仍以种植青稞、马铃薯为主。项目建成后，通过进行基础设施的建设，改善了项目区农田排灌条件，提高了土壤肥力，改善了灌溉面积10000亩，带动区域经济发展。据统计分析，新增青稞年生产能力16.11万公斤，新增马铃薯年生产能力6.82万公斤。新增总产值65.35万元。

项目建成后，将有效改善项目区农业生产的基本生产条件， 提高粮食综合生产能力，可引进优良品种，促进产业结构优化，极大地提高项目区农业生产效益，项目达产年新增农业总产值65.35万元；项目区直接受益农业人口13659人，农民年人均增收47.84元。

经济效益分析表

表 10.1-1

| 项目 | 单位 | 种植作物 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青稞 | 马铃薯 |  |
| 一、灌溉增产值 |  |  |  |  |
| （一）现状 |  |  |  |  |
| 1.农产品种植面积 | 亩 | 8052.8 | 1947.2 | 10000.00 |
| 2.单产 | kg/亩 | 215 | 345 | 560.00 |
| 3.总产量 | 万kg | 173.14 | 67.18 | 240.31 |
| 4.单价 | 元/kg | 3 | 2.5 | —— |
| 5.产值 | 万元 | 519.41 | 167.95 | 687.35 |
| （二）规划 |  |  |  |  |
| 1.农产品种植面积 | 亩 | 8052.8 | 1947.2 | 10000.00 |
| 2.单产 | kg/亩 | 235 | 380 | 615.00 |
| 3.总产量 | 万kg | 189.24 | 73.99 | 263.23 |
| 4.单价 | 元/kg | 3 | 2.5 | 5.50 |
| 5.产值 | 万元 | 567.72 | 184.98 | 752.71 |
| （三）增值 |  |  |  |  |
| 1.产量 | 万kg | 16.11 | 6.82 | 22.92 |
| 2.产值 | 万元 | 48.32 | 17.04 | 65.35 |

## 10.2 社会效益

通过10000亩高标准农田建设项目的实施，将使项目区5个乡镇农户直接受益，受益农业人口数量达13659人，公众满意度达95%以上，给农民群众创造了看得见、摸得着的实惠，加深项目区农民群众对高标准农田建设工程的了解，亲身感受到党和政府的关怀，使公共财政的阳光照耀广大项目区农村，进一步增强党政干部与人民群众的密切联系，促进项目区形成良好民风；通过田间道路、水利设施、农田建设，改善项目区村容村貌。项目建成后，将显著改善项目区农田基础条件，实现灌溉有渠排水有沟，提高农业基础设施抗灾能力，促进水资源的合理利用和生态环境的良性循环。通过“水、田、路”综合治理，使项目区形成“渠成网、田成方、路相通”的现代农业格局。

## 10.3 生态效益

1.项目建设可大幅度提高灌溉水利用率，灌溉水利用系数提高到0.49提高到0.578，减少农田灌溉用水量30.47万m3，节约宝贵的水资源。

2.通过项目实施，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。

3.通过改善农田基础设施，农作物秸秆还田、增施有机肥改良土壤和推广测土配方施肥，可改善土壤理化性状，土壤有机质含量提高，减少了化肥的用量，减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染，净化空气环境，保护农田生态环境。项目实施后，改善灌溉面积10000亩。

## 10.4 支持乡村振兴效益

甘孜县目前已经实现了全县脱贫。本项目实施后，农田的水利化和机耕水平将大大提高，基础设施逐步完善，作物收成得到保障，农民收入增加，为甘孜县建设小康社会实现乡村振兴提供有力保障。极大地改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和 农业生产效率，进而提高项目区人民生活水平。

# 附件

# （一）附件资料（后附）

1. 项目实施方案编制单位相关执照、法人资质材料及法人委托编制（勘察设计）人员（主编和参与编制人员）情况、编制人员信息（身份信息）的委托书及相关人员的签字。

2. 县人民政府对《甘孜县2026年财政转移支付资金高标准农田建设项目（新建）实施方案》的批复。

3.县级相关职能部门（自规、林草、水利、财政、发改、环保等）对项目建设的意见。

4.项目建设涉及的乡镇、村意见。

# （二）项目工程概（预）算表（另册）

# （三）附图（另册）

1.项目区位置图

2.项目农业基础设施现状图

3项目工程平面布置图

4主要单项工程设计图