# 乡城县2025年藏猪藏鸡保种项目实施方案

- 一、项目基本情况

- 为合理利用2025年中央和省级农业相关转移支付资金，有效保护藏猪、藏鸡遗传资源，保证藏猪、藏鸡遗传基因多样性，现我局制定藏猪、藏鸡保种项目实施方案，如下：

- （一）乡城藏猪保种情况和养殖情况

2011年农业农村部批准乡城县为国家级藏猪保护区，县人民政府将整个白依乡划定为藏猪核心保护区，保护区内猪种的引进，必须通过县畜牧主管部门的批准，坚决杜绝其它品种或基因猪种进入保护区内。白依乡全乡200户共建有藏猪圈200个、4000平方米，户均圈舍达20㎡。建有人工种草基地200亩，户均约达1亩，以种植芫根为主。保护区建有2个保种群，分别在白依乡纳里村和黑绒村，两村直线距离约为18.5公里。2024年12月底，保护区藏猪保种基础群达到1283头，其中保护群能繁母猪628头，公猪138头，白依乡有藏猪专业合作社4个；与四川省畜科院、甘孜州畜科所、甘孜州畜牧站、四川农业大学等建立科研合作关系，保种技术成熟。

- （二）乡城藏鸡保种情况和养殖情况

- 2000年，农业农村部将藏鸡列入《国家畜禽遗传资源品种名录》，2006年又被列入《国家畜禽遗传资源保护名录》，2021年7月取得《国家藏鸡保种场》，现由乡城县藏咯咯农业开发有限公司承担保种任务。

乡城县藏鸡保种场于2019年10月建成使用，该保种场有规范化、标准化、自动化鸡舍9栋，近4000平方米（其中孵化舍1栋、种鸡舍2栋、育雏舍2栋、林间散养鸡舍5栋），围圈松林1900余亩散养藏鸡。藏咯咯农业开发有限公司办理有种畜禽生产经营许可证，目前藏鸡保种群能繁母鸡300只，种公鸡30只。

- 二、项目建设目标

- 1.采购玉米饲料粮40吨，开展性能测定藏猪560头以上。

- 2.藏鸡保种群体440羽（其中能繁母鸡300羽，种公鸡30羽（30个家系），后备母鸡100羽，后备公鸡10羽），保种舍维修改造，开展性能测定330羽。

- 3.采购设施设备和防疫物资。

- 4.种公猪及能繁母猪补贴。

- 三、项目建设内容

- （一）藏猪保种建设内容

- 1.采购玉米饲料粮40吨，玉米为干颗粒。采购回来发放到藏猪保护区养殖户。

- 2.由具有资质的第三方，开展性能测定560头以上（母猪500头，公猪60头以上）。测定体型外貌特征、群体特征和繁殖性能调查，体尺体重，繁殖性能，生长发育，放牧育肥性能，屠宰性能，肉质性状，有效乳头数调查等性能测定，并有图片资料、出具性能测定报告。

3.购买防疫物资，驱虫药等。

4.种公猪及能繁母猪补贴。

5.养殖技术培训、技术指导。

6.于每年1月底前将上年度工作报告报送国家畜牧总站，工作报告内容包括：群体规模数量；主要性状的变化情况；保护与选育的主要工作；财政专项资金使用情况；存在的主要问题、改进措施和建议。

- （二）藏鸡保种建设内容

1.种群更新330羽。

2.维修改造2栋保种舍，保温环控设备及圈舍补缝密封等。

- 3.请有资质的第三方，开展性能测定330羽（母鸡300羽，公鸡30羽）。测定体型外貌特征、群体特征和繁殖性能调查，体尺体重，繁殖性能，生长发育，屠宰性能，肉质性状，并有图片资料、出具性能测定报告。

4.购买防疫物资，疫苗如鸡新城疫、禽流感等；消毒液如过硫酸氢钾、烧碱等；喷雾器；治疗和驱虫药品如土霉素、磺胺类、伊维菌素-阿苯唑等。

5.养殖技术培训、技术指导。

6.于每年1月底前将上年度工作报告报送国家畜牧总站，工作报告内容包括：群体规模数量；主要性状的变化情况；保护与选育的主要工作；财政专项资金使用情况；存在的主要问题、改进措施和建议。

- 四、投资概算及资金来源

- （一）投资概算

- 项目总投资：共80万元，通过政府采购、招投标。其中藏猪保种60万元，藏鸡保种20万元。

1.藏猪保种费用明细

| 分类 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饲料采购 | 40吨 | 20 |  |
| 开展性能测定 | 560头 | 12.5 |  |
| 购买防疫物资 | 疫苗、驱虫药等 | 2 |  |
| 补贴类 | 补贴种公猪60头、能繁母猪500头，其中：种公猪每头补贴700元，能繁母猪每头补贴416元 | 25 |  |
| 举办养殖技术培训、技术指导 | 养殖技术培训、技术指导 | 0.5 |  |
| 总计 |  | 60 |  |

2.藏鸡保种费用明细

| 分类 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保种圈舍维修改造 | 2栋 | 6.4 |  |
| 种群更新 | 330羽 | 6.6 |  |
| 保种及性能测定 | 完成保种及性能测定 | 4 |  |
| 购买物资 | 购买防疫物资、药品 | 2.5 |  |
| 举办养殖技术培训、技术指导 | 养殖技术培训、技术指导 | 0.5 |  |
| 总计 |  | 20 |  |

- （二）资金来源：2025年中央和省级农业相关转移支付资金，（川财农〔2025〕35号文）。

- 五、项目建设期限和实施进度安排

- 2025年7月完成项目审批；2025年8—11月完成项目饲料采购、补贴、防疫物资、性能测定、种群分系（每个家系的公鸡配30羽能繁母鸡）、分群、分舍等工作，2025年12月完成项目归档。

- 六、项目组织保障与运行

- (一）项目的组织实施：本项目将严格按照《乡城县政府投资项目建设管理暂行办法》的规定，加强项目的规范化、科学化管理。建立科学、合理的组织建设体系，建立、健全各项建设制度，以保证项目的顺利完成。并接受有关管理部门的管理和监督，按要求汇总、报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的问题，并组织相关部门实施验收。

- （二）项目资金使用管理：为明确资金使用事项的职责、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，确保项目执行过程得到有效的控制与监督，项目经费使用严格执行重大项目管理的有关的财务规定，经费使用项及支出严格按照合同规定要求进行。

（三）保种数据的保密：包括第三方的协议要有保密的内容不得随意发布，管理好档案资料；按相应的图片资料等验收。

（四）建立健全上述档案资料，按相应的图片资料等验收。

（五）项目实施小组

组  长：翁    秋 农牧农村水利和科技局局长

副组长：杨    武 农牧农村水利和科技局副局长

赵 晓 刚 农牧农村水利和科技局党组成员

洛绒次称 白依乡人民政府乡长

林 德 富 正斗乡人民政府乡长

成  员：薛    云 农牧农村水利和科技局畜牧站站长

董    平 农牧农村水利和科技局研究员

谢    英 农牧农村水利和科技局高级兽医师

董 春 蓉 农牧农村水利和科技局中级兽医师

央金卓玛 农牧农村水利和科技局会计

降    措 白依乡农牧技术员

泽仁曲批 正斗乡农牧技术员

项目实施小组要负责防疫、驱虫、治疗、技术指导、培训等方面工作。

- 七、项目效益分析

- (一)经济效益预测

- 项目建成，实现乡城藏猪、藏鸡遗传基因多样化。

- 1.乡城藏猪保护区能繁母猪1062头，一头母猪预计每胎平均产仔猪8头，一年两胎，共产仔猪16992头，通过测定可使用性能更好的种公猪进行选种选配，可提高藏猪的出生重和成活率，增加供种能力，按每头仔猪提高100元效益计算，预计可增加169.92万元经济效益。

- 2.乡城藏鸡保种场通过保种项目实施，可增加产能300羽，每羽每年产蛋80枚，年产蛋24000，每枚盈利2元，预计每年增加经济效益4.8万元；若用于生产种鸡苗，按照65%孵化率计算，可生产种鸡15600羽，每只种鸡盈利90元，预计每年增加经济效益140.4万元。

（二）社会效益

乡城藏猪、藏鸡产业的发展可以带动配套种植业、运输业、加工业等一系列配套产业的发展。该项目可以做强甘孜州藏香猪特色产业，打造优质品牌“乡城藏猪、藏鸡”，擦亮甘孜州农业金字招牌，全力打响“圣洁甘孜”品牌。

准确的掌握藏猪保护区猪种和藏鸡保种场的各项数据，更加有力的保护好国家级乡城藏猪品种和乡城藏鸡品牌。乡城藏猪和乡城藏鸡的遗传资源得到保护。养殖大户和合作社采用先进的饲养技术，提高养殖效益。

（三）生态效益

乡城藏猪、藏鸡养殖和种植业结合，发展循环经济，藏猪藏鸡的粪便通过发酵成有机肥供种植业的肥料，种植业供应饲料，既解决养殖业的污染问题，又为种植业提供了优质有机肥，降低了种养成本，提高综合效益，实现生态绿色可持续发展。