乡城县2025年牦牛良种补贴实施方案

- 为加快我县牦牛良种化进程，推进牦牛产业的发展，增加农牧民收入。根据（川财农〔2025〕35号文）四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2025年中央和省级农业相关转移支付资金的通知，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

根据农业农村部、省委、省政府和州委、州政府的要求，我县实施畜牧良种补贴，极大调动广大养殖场户特别是散养农牧户选购使用良种的积极性，加速畜牧良种的普及推广，有效提升畜牧生产水平和生产效率。

（二）补贴原则

品种择优原则：根据我县气候海拔择优选择本县范围的牦牛品种，适应性强，选择生产性能高的牦牛进行异地换种。

平等参与原则：全县十个乡镇的养殖户，家庭牧场、村合作社等新型经营主体都有权利享受2025年牲畜良种补贴；在2025年牲畜良种实施的前3年，已享受过牲畜良种补贴或其它良种繁育项目的主体，原则上不再作考虑。

专款专用原则：补贴资金设立专账管理，用于补贴农牧民购买牦牛种牛。

良种良法的原则：良种严禁以次充好，提高价格，损害农牧民利益，异地换种的地点尽量越远越好，防止近亲繁殖。同时要配套良法，确保技术路线及相关技术服务。

二、资金来源和项目目标

（一）资金来源

- 补贴资金共计15万元，《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2025年中央和省级农业相关转移支付资金的通知》（川财农〔2025〕35号）。

（二）项目目标

完成种牦牛补贴75头，通过项目实施，预计能够配种达1500头，第二年预计产牦牛犊1425头。

三、实施方式及范围（根据我县实际，选择直接补贴）

（一）直接补贴。我县的养殖大户、家庭牧场、村合作社等新型经营主体，购买种公牛经申报复核后进行补贴。

（二）补助对象

1.养殖大户、家庭牧场要求：养殖能繁母牛在25头以上的牧户。

2.专合社要求：具有工商营业执照或专业合作组织登记证的养殖专业合作社。

（三）补助标准。牦牛种公牛每头补贴2000元。

（四）拨款方式。按照农户上报卡号将补贴资金兑现到户。

四、实施方式

直接补贴

1.宣传。县农牧农村水利和科技局通知各乡镇良种补贴政策，由各乡镇在各村作宣传。

2.申报。需要申请购买和互换牦牛种牛的牧户、当地牧民兴办的规模养殖场、家庭农场、农牧民专业合作组织兴办的养殖场须持户口薄、法人身份证、养殖场工商登记证和专业合作组织登记证等证明身份的相关证件，并填写《四川省活畜良种补贴申请表》，并报所在乡镇审查签署意见，所在乡镇在收到材料后进行初步审查，初审同意后将相关证件复印件随《申请表》汇总上报县级畜牧主管部门。

3.复核。主要复核养殖户所购买牦牛种公牛的确认。县级畜牧主管部门在7个工作日内根据补贴条件进行现场复核。县级畜牧主管部门在复核时要求：申报户在购买牦牛种公牛时所购买牦牛种公牛要符合该品种种公牛的一般特征，年龄范围为是3-5岁，且种牦牛要带有耳标、免疫证明、农业保险、发票等，并拍照留档。现场复核同意申报后，及时完成种牛评估、资料收集。

4.公示。项目验收合格后，在乡镇公示5天，并照相留存。在无异议后按照“一卡通”原则将补贴资金兑现到户，并随机抽查到户情况。

五、项目实施年限及进度安排

2025年6-7月，制定实施方案并取得县政府批复。

2025年8月，宣传、受理牧户申请。

2025年8-12月，完成复核、公示、验收，完善相关资料的收集整理和归档。

六、效益分析

- （一）经济效益

- 项目的建成后，按照1:20配种比例计算，75头种公牦牛可配1500头母牦牛，产牦牛犊按95%的受孕和成活，可年新生1425头牦牛犊，平均每头按300元计算，可促进养殖合作社、家庭农场、大户等增收42.75万元。

- （二）社会效益

- 本项目建成后，可以改善投放点牦牛品质，提高牦牛生产性能，比如减少牦牛犊的死亡率、增加牦牛犊的出生重，以后的产奶量等，增加农牧民收入，推进牦牛产业的健康发展，增强养殖户的积极性。

- （三）生态效益

- 项目建成后，增加了体质好、抵抗力强的牦牛犊，提高了牦牛的生产性能，数量的增加，人工种草的面积相应增加，改善草场的板结、退化的措施也相应跟上，保护生态，发展种养循环经济。

七、保障措施（领导小组、实施小组、项目后期管理）

（一）领导小组

组  长：陈文铭   县委常委、县政府副县长

副组长：翁  秋   县农牧农村水利和科技局局长

成  员：赵晓刚   县农牧农村水利和科技局党组成员

薛   云  农牧农村水利和科技局畜牧站站长

十个乡（镇）人民政府的乡镇长

- （二）实施小组

组  长：翁    秋 县农牧农村水利和科技局局长

成  员：赵晓刚   县农牧农村水利和科技局党组成员

薛   云  农牧农村水利和科技局畜牧站站长

董    平 农牧农村水利和科技局研究员

谢    英 农牧农村水利和科技局高级兽医师

丁真卓玛 农牧农村水利和科技局中级兽医师

董 春 容 农牧农村水利和科技局中级兽医师

格    玛 农牧农村水利和科技局会计

十个乡(镇)人民政府技术员

- （三）资金管理

资金拨付按照相关规定进行拨付，县农牧农村水利和科技局安排专人，每10天在农业农村部转移支付管理平台项目，上报资金和任务实施的情况动态更新工作，确保按时全面完成任务。

（四）项目后期管理

县农牧农村水利和科技局在补贴完资金后，及时签订《养殖承诺书》强调种牛只能用于生产需要，原则上五年内不得出售和宰杀，如需提前淘汰，必须提前15天报县农牧农村和科技局，经县农牧农村水利和科技局专业技术人员到场鉴定评估后，对已不具有种用价值的种畜批准淘汰。同时为发挥生产效益，县农牧农村水利和科技局将发放《种公牛配种台账》，进一步抓好后期的养殖管护工作。

（五）加强宣传指导

## 按照公开、公平、透明的原则，公布各项补贴政策、补贴区域、补贴标准等内容。种牦牛场等名单以及种牦牛品种（以省级畜牧主管部门负责公布的为准），确保农牧民知情、受益。县财政局和县农牧农村水利和科技局，设立补贴项目公开监督举报电话，接受社会监督，及时处理来电来访。利用当地电视、广播等宣传工具公布补贴政策、补贴标准、供种单位名单等具体内容。

- 附件1：

乡城县2025年牦牛良种补贴申请表

乡（镇）：                         填报人：               填报时间：

| 序号 | 乡（镇）名 | 行政村 | 姓名 | 身份证号码 | 卡号 | 开户行 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：受益户“一卡通”卡号必须与户主姓名，身份证号保持一致，否则资金无法兑现，后果自负。

附件2：

乡城县2025年牦牛良种补贴种公畜领取表

| 乡镇名 | 村名 | 补贴头数（头） | 补贴品种 | 乡镇领导签字 | 村支部书记签字 | 牧户签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

畜牧良种补贴牦牛种牛饲养协议(承诺书）

甲方：乡城县农牧农村水利和科技局

乙方：

为落实牦牛种牛补贴政策，充分利用牦牛种牛利用年限，双方协商，达成以下协议。

一、甲方职责

1、验收符合国家良种补贴标准的合格牦牛种牛   头

2、提供饲养管理技术服务。

二、乙方职责

1、所购牦牛种牛只能用于生产需要，原则上五年内不得出售和宰杀，如需提前淘汰，必须提前15天报县农牧农村水利和科技局，经县农牧农村水利和科技局专业技术人员到场鉴定评估后，对已不具有种用价值的种畜批准淘汰。

2、乙方按照甲方和技术人员等指导加强公牛的饲养管理。

3、乙方对所购牦牛种牛管理不当，人为造成丢失或死亡，赔偿0.3万元人民币。

三、其他

1、此协议一式二份，甲、乙双方各一份。

2、合同自签字之日起生效。

甲方（盖章）                    乙方（签字、手印）

负责人                          负责人