## Sheet1
附件
四川省2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划表
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 是否为本省方案明确的重点县（是/否） | 项目名称 | 项目所属相关重点领域 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | [7 empty] | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类/产业类） | 项目是否不招标（招标/不招标） | 不招标项目的承接主体 | 备注
[22 empty] | 总人数 | 其中，返乡农民工 | 脱贫人口和防返贫监测对象 | 其他农村低收入人口 | 城镇相关失业人员 | 家庭经济困难高校毕业生 | 退役军人 | 残疾人
[13 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
[13 empty] | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23）
1 | 四川省 | 甘孜州 | 理塘县 | 是 | 理塘县禾尼乡安久村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居村 | 改建 | 改建村道、挡土墙、边沟、新建。 | 改建村道20公里，宽4.5米，面层厚度0.18米。附属设施建设到路边挡土墙1518立方米；新建边沟3.9千米；新建涵洞2道。 | 2026年5月 | 2027年5月 | 总投资 | 860 |  |  | 860 | 直接投资 | 理塘县禾尼乡安久村村民委员会 | 刀吉 | 理塘县发展和改革局 | 刘波 | 280 | 3 | 106 | 157 | 3 | 8 | 3 | 0 | 351.46 | 300 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[12 empty] | 中央预算内投资 | （1）: 800; （4）: 800
[12 empty] | 地方预算内投资 | （1）: 60; （4）: 60
其他地方财政性建设资金
其他投资
2 | 四川省 | 甘孜州 | 理塘县 | 是 | 理塘县德巫乡当巴村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居村 | 新建 | 新建钢筋混凝土圆管涵、挡土墙、改建路。 | 新建钢筋混凝土圆管涵21道合计长126米、新建挡土墙92.4立方米，改建路长度10.63公里。 | 2026年5月 | 2027年5月 | 总投资 | 860 |  |  | 860 | 直接投资 | 德巫乡当巴村村民委员会 | 苟俊峰 | 理塘县发展和改革局 | 刘波 | 260 | 15 | 35 | 203 | 1 | 1 | 5 | 0 | 320.55 | 260 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[12 empty] | 中央预算内投资 | （1）: 800; （4）: 800
[12 empty] | 地方预算内投资 | （1）: 60; （4）: 60
其他地方财政性建设资金
其他投资
3 | 四川省 | 甘孜州 | 理塘县 | 是 | 理塘县村戈乡查卡村2026年防沙治沙以工代赈项目 | 防沙治沙 | 新建 | 清理沙化土、回填坑洞、安装围栏，种植草籽、苗木，以及零散排水、堡坎等基础设施建设。 | 清理沙化土、回填坑洞（包含回填种植土）共20000立方米，安装围栏3777米，种植草籽1600亩、苗木400亩，以及零散排水、堡坎等基础设施建设。 | 2026年5月 | 2027年5月 | 总投资 | 560 |  |  | 560 | 直接投资 | 查卡村村民委员会 | 红霞 | 理塘县发展和改革局 | 刘波 | 170 | 15 | 80 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 183.61 | 180 | 4 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[12 empty] | 中央预算内投资 | （1）: 300; （4）: 300
[12 empty] | 地方预算内投资 | （1）: 260; （4）: 260
其他地方财政性建设资金
其他投资
4 | 四川省 | 甘孜州 | 理塘县 | 是 | 理塘县亚火乡麻火村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 特色旅居村 | 新建 | 新、改建联户路。 | 新、改建11公里（宽4米）联户路 | 2026年5月 | 2027年5月 | 总投资 | 860 |  |  | 860 | 直接投资 | 麻火村村民委员会 | 尼玛多吉 | 理塘县发展和改革局 | 刘波 | 256 | 6 | 121 | 123 | 1 | 2 | 3 | 0 | 344.7 | 256 | 4 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
[12 empty] | 中央预算内投资 | （1）: 800; （4）: 800
[12 empty] | 地方预算内投资 | （1）: 60; （4）: 60
其他地方财政性建设资金
其他投资