## Sheet1
绩效评价指标 |  |  |  | 指标解释 | 评价得分 | 备注
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标
分值
通用指标（54分） | 项目决策（18分） | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6
|  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6
|  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6
| 项目管理（18分） | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2
|  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10
|  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 5
| 项目实施（9分） | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 4.24
|  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3
| 项目结果（9分） | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 5.4
|  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 2.5
专用指标（30分） | 民生保障（30分） | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 10
|  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 10
|  | 标准合理性 | 10 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 10
个性指标（16分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 6 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 6
| 财政投入效率 | 财政投入乘数 | 5 | 项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资 金总额*100% | 5
| 完成质量 | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=(计划成本－实际成本)/计划成本×100% | 3.55
总分 |  |  | 100 |  | 94.69
扣分项（10分） |  | 被评价部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况