泸财绩〔2025〕39号

泸定县公安局

2024年部门整体支出绩效评价报告

泸定县公安局：

根据《泸定县财政局关于开展2025年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔2025〕67号）要求，由我局工作人员和第三方机构专业人员组成绩效评价组，对泸定县公安局2024年部门整体支出进行绩效评价。泸定县公安局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）的要求，结合泸定县公安局的实际情况，对2024年度部门整体支出进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、部门概况

## （一）部门基本情况

泸定县公安局（以下简称县公安局），属财政补助（收支统管、全额保障）的一级预算单位，机构性质：机关单位；单位负责人：王晶维；统一社会信用代码：115133220089782571；单位所在地：四川省泸定县泸桥镇延安路3号。

## （二）部门内设机构及人员概况

1.内设机构。泸定县公安局为正科级党政机关。内设机构16个，派出所7个，下属二级预算单位0个。

2.人员概况。截至2024年末，泸定县公安局全局共有民警132人、工勤16人、治安辅警145人；离休人员1人，退休人员51人，遗属人员8人。

## （三）部门职能职责

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.组织指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全县各类刑事犯罪案件、经济犯罪案件。

4.负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置全县治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，开展治安保卫工作。

5.负责全县出入境管理有关工作，负责全县出境、入境和持普通护照的外国人在本县居留、旅行的有关管理工作。

6.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

7.对公共信息网络进行安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

9.依法承担执行刑罚和监督、检查工作，指导、监督县看守所、拘留所的管理工作，指导、监督收容教养审核工作，管理泸定县看守所。

10.负责全县公安警卫业务工作，组织实施对有关党和国家领导人以及重要外宾在县的安全警卫工作并承担相应责任。

11.组织实施全县公安科学技术工作，组织、指导、规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

12.拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

13.指导全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干警，拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全县公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

14.承担县禁毒委员会办公室、县反恐怖工作领导小组办公室的具体工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

# 二、部门收支情况

## （一）收入情况

年初预算反映，县公安局2024年预算收入合计4,744.42万元，上年结转结余0.00万元，无预算调整。本年收入4,744.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

决算报表反映，县公安局2024年决算收入合计8,383.58万元，其中：本年收入7,805.74万元，年初结转和结余577.83万元。

## （二）支出情况

年初预算反映，县公安局2024年预算支出合计4,744.42万元，无年末结转和结余。本年支出中：基本支出4,383.57万元（人员经费4,008.57万元、公用经费375.00万元），项目支出360.84万元。

决算报表反映，县公安局2024年决算支出合计8,383.58万元，本年支出7,805.74万元，年末结转和结余577.83万元。本年支出中：基本支出4,787.53万元（人员经费4,421.07万元、公用经费366.46万元），项目支出3,018.21万元。

（三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，2024年县公安局年末结转结余577.83万元。

# 三、部门目标实现情况

## （一）总体目标

2024年以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为方向，坚持改革强警、科技强警，从全面推进反恐维稳工作，加强风险防控和应对处置，全面加强信息科技建设和应用，加强社会创新治理，强化执法规范化建设，推进从严治警建设高素质队伍等方面入手，不断提升公安机关捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的能力水平，为推进平安泸定建设作出积极的贡献。

## （二）具体目标

县公安局2024年认真落实中央、省、州纪委全会部署安排，完成了以下工作任务：

2024年以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为方向，坚持改革强警、科技强警，从全面推进反恐维稳工作，加强风险防控和应对处置，全面加强信息科技建设和应用，加强社会创新治理，强化执法规范化建设，推进从严治警建设高素质队伍等方面入手，不断提升公安机关捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的能力水平，为推进平安泸定建设作出积极的贡献。具体如下：一是进一步强化队伍管理；二是进一步强化问题导向；三是进一步强化工作统筹；四是进一步强化目标引领。

# 四、部门整体支出绩效评价情况

## （一）绩效评价实施过程

评价小组按照评价日程安排，对县公安局提交的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对相关资料进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

5.与绩效评价相关者沟通，完善并形成绩效评价报告终稿。

## （二）评价结论

2024年度，县公安局坚持以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为方向，不断提升公安机关捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的能力水平，为推进平安泸定建设作出积极的贡献。县公安局在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内的各项工作，部门履职情况较好。

按照设定的评价指标体系，通过对县公安局2024年度部门整体支出情况在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量方面进行综合评价，2024年度县公安局部门整体支出绩效评价指标分值100.00分，得分86.97分。详见下表：

县公安局2024年部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理（50分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 10 | 3 | 7 |
|  |  | 目标实现 | 5 | 0 | 5 |
|  | 过程控制（10分） | 执行进度 | 4 | 0.26 | 3.74 |
|  |  | 同步调整 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 及时处置 | 3 | 0 | 3 |
|  | 完成效率（5分） | 预算结余率 | 5 | 1.36 | 3.64 |
|  | 完成效果（20分） | 实施效果 | 20 | 2.44 | 17.56 |
| 专项预算绩效（30分） | 整体完成（30分） | 完成率 | 30 | 3.97 | 26.03 |
| 绩效结果应用（14分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 2 | 2 |
|  | 信息公开（4分） | 自评公开 | 4 | 0 | 4 |
|  | 整改反馈（6分） | 问题整改 | 6 | 0 | 6 |
| 自评质量（6分） | 自评质量（6分） | 自评质量 | 6 | 0 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 | 13.03 | 86.97 |

## （三）绩效结果应用

县公安局认真落实中央、省、州纪委全会部署安排，以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为方向，坚持改革强警、科技强警，全面推进反恐维稳工作。评价组对县公安局进行事后评价，最终县公安局绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的财政绩效原则。我局建议泸定县财政局针对部门预算绩效管理，进一步要求县公安局完善绩效目标编制、提高绩效自评质量、加强年初预算编制准确性。

## （四）评价分析

1.部门预算总体绩效管理情况

（1）目标管理

二级指标“目标管理”下设两个三级指标分别为：目标制定、目标实现。

①目标制定

根据县公安局在泸定县人民政府门户网站公开的2024年度部门预算和绩效目标，制定了年度部门及项目整体支出绩效目标，绩效目标涵盖数量、质量、时效、效益等指标，绩效目标随预算已上报人大完成审核，部门整体项目绩效目标经绩效管理工作组审议，已将部门绩效目标纳入集体决策范围。根据现场评价情况，泸定县公安局《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》目标要素齐全，但存在整体目标不够细化，绩效目标设置不明确等问题。

本项分值为10.00分，扣3.00分，得分为7.00分。

②目标实现

根据县公安局提供的2024年度年初预算项目绩效目标申报表及项目完成资料，县公安局整体涉及3个数量指标，2个成本指标。根据现场评价情况，实际完成3个数量指标，完成率100%；实际完成2个成本指标，完成率100%。

本项分值为5.00分，扣0.00分，得分为5.00分。

（2）过程控制

二级指标“过程控制”下设三个三级指标分别为：执行进度、同步调整、及时处置。

①执行进度

根据《2025年泸定县部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

根据被评价单位提供的1-6月、1-9月、1-11月可执行指标执行情况表显示，2024年县公安局1—6月预算数8,319.07万元，实际执行数3,681.29万元，进度为44.25%；1-9月预算数8,319.07万元，实际执行数5,309.10万元，进度为63.82%；1-11月预算数8,319.07万元，实际执行数6,167.87万元，进度为74.14%。

上述三个阶段中，根据可执行指标执行情况表被评价单位1-6月达到目标进度，但1-9月、1-11月实际支出进度未达到目标进度。

本项分值为4.00分，扣0.26分，得分为3.74分。

②同步调整

2024年县公安局预算项目22个，根据被评价单位提供的可执行指标执行情况表，预算调整项目22个，均随预算调整同步完成绩效目标调整。

本项分值为3.00分，扣0.00分，得分为3.00分。

③及时处置

2024年财政局未对县信访局开展重点绩效监控，县公安局自行开展了绩效运行监控，未发现绩效相关问题，未提出预算收回、调整处置意见。

本项分值为3.00分，扣0.00分，得分为3.00分。

（3）完成效率

二级指标“完成效率”下设一个三级指标为：预算结余率。

根据县公安局2024年度决算报表与可执行指标执行情况表被评价单位2024年度预算项目共计22个，部门预算项目资金结余率小于10%有16个，大于10%有6个。

本项分值为5.00分，扣1.36分，得分为3.64分。

2.部门预算项目绩效管理情况

（1）完成效果

二级指标“完成效果”下设一个三级指标为实施效果。

2024年，泸定县2024年预算项目共计9个，涉及预算资金389.94万元，评价组抽取项目4个，抽取项目预算资金312.84万元；抽取率为80.23%。抽取项目为：天网租赁项目、禁毒专项项目、移动警务终端费用项目、民警执勤加班津贴项目。评价组抽取项目的绩效评价指标体系均采用《2025年泸定县部门整体支出绩效评价指标体系》。经评价小组复核评分，抽查的预算项目平均得分87.82分。

本项分值为20.00分，扣2.44分，得分为17.56分。

3.专项预算绩效管理情况

（1）整体完成

二级指标“整体完成”下设一个三级指标为：完成率。

2024年，县公安局专项预算项目13个，涉及预算资金3,331.35万元，评价组抽取项目样本6个，抽取项目预算资金1,158.97万元，抽取率为34.80%。抽取项目为：中央政府转移支付专项资金项目（包含6个子项目，分别为：办案费、装备费、出入境专项费、禁毒专项费、森林专项费、电信诈骗专项经费）。抽查的项目中，绩效评价指标体系均采用《泸定县2024年部门预算项目绩效评价指标体系》。经评价小组复核评分，抽查的预算项目得分86.75分。

本项分值为30.00分，扣3.97分，得分为26.03分。

4.绩效结果应用

（1）内部应用

二级指标“内部应用”下设一个三级指标为：预算挂钩。

截至评价日，县公安局制定了《预算管理内部控制制度》，在制度文件中将绩效管理情况纳入内部考核，但绩效管理结果未与预算挂钩。

本项分值为4.00分，扣2.00分，得分为2.00分。

（2）信息公开

二级指标“信息公开”下设一个三级指标为：自评公开。

①预决算公开。县公安局于2024年3月25日在泸定县人民政府网上进行了部门预算及项目绩效目标的公开。截至评价日，代表大会常务委员会暂未召开，未对2024年泸定县决算（草案）和决算报告进行审查，故未进行2024年决算信息的公开。

②绩效信息公开。截至评价日，因2024年决算信息未公开，即被评价单位部门整体自评报告及项目自评等相关绩效信息情况均未随决算公开。

本项分值为4.00分，扣0.00分，得分为4.00分。

（3）整改反馈

二级指标“整改反馈”下设两个三级指标为：问题整改、应用反馈。

①2024年度，2024年县公安局针对《财政监督检查整改通知书》（泸财监〔2024〕6号）提出的一系列问题，通过现场核查，被评价单位已对项目进行整改并提交整改报告至财政局。

本项分值为3.00分，扣0.00分，得分为3.00分。

②2024年度，县公安局在规定时间内向财政部门反馈绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

本项分值为3.00分，扣0.00分，得分为3.00分。

5.自评质量

二级指标“自评质量”下设一个三级指标为：自评质量。

县公安局2024年部门整体支出绩效自评得分81分（不包括“自评质量”指标分值，满分为94分），根据现场评价情况，评价组对县公安局的考评得分80.97分（不包括“自评质量”指标分值，满分为94分），自评差异率0.04%，低于10.00%。

本项分值为6.00分，扣0.00分，得分为6.00分。

# 五、存在的主要问题

（一）绩效目标编制和上报不准确

评价中发现，县公安局2024年部门综合绩效目标与个别预算项目绩效目标均不同程度存在编制不规范，指标设置不够科学准确、具体明确等问题，导致绩效目标科学性、合理性不够强，不便于考核评价。具体情况表现为：

1.部门整体绩效目标

根据现场评价情况，泸定县公安局《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》目标要素齐全，但存在整体目标不够细化，绩效目标设置不明确等问题，具体情况：一是整体绩效目标不够细化，绩效目标申报表中年度总体目标主要聚焦于定性描述，未与数量指标质量指标挂钩，缺乏具体的数量，建议在年度目标中加入主要任务或大额资金项目的可量化指标。二是指标值设置不明确，不便于考核，如质量指标中的“全年目标考核工作完成情况”其指标值为定性指标“良及以上”，该指标值设置不够明确，未具体明确细化考核任务，不便于考核，可设置为“全年目标考核工作完成合格率”其指标值为“≥98%”。三是三级指标与二级指标不匹配，指标设置不准确，如：时效指标中的三级指标为“上半年预算执行占比”与时效指标不匹配，时效指标可设置为“全年任务完成时间”其指标值“2024年1月—12月”。四是成本指标设置不完整，如：成本指标中“机关运行成本额度”其指标值“≤400万元”，应补充设置全年成本指标及各分项成本指标。

2.项目支出绩效目标

县公安局预算22个项目，各项目均编制了绩效目标申报表，但存在指标值设置不够准确、指标设置不完整情况。具体情况为：一是指标值设置不够准确，如：“Y库建设专项经费”中的社会效益指标“系统完成效果”其指标值为“优良中低差”，指标值设置不明确，未细化量化，不便于考核。二是指标设置不完整，如：“感知源实名制建设”中社会效益指标“感知源相关联案件数”，但未设置相应的指标值。“中央政法纪检监察转移支付资金（公安）”只设置了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标，但未设置成本指标，建议补充成本指标。

- （二）部门预算执行进度缓慢

根据《2025年泸定县部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

根据被评价单位提供的1-6月、1-9月、1-11月可执行指标执行情况表显示，2024年县公安局1—6月月预算数8,319.07万元，实际执行数3,681.29万元，进度为44.25%；1-9月预算数8,319.07万元，实际执行数5,309.10万元，进度为63.82%；1-11月预算数8,319.07万元，实际执行数6,167.87万元，进度为74.14%。

上述三个阶段中，根据可执行指标执行情况表被评价单位1-6月达到目标进度，但1-9月、1-11月实际支出进度未达到目标进度。

- （三）预算结余率较高

根据县公安局2024年度决算报表与可执行指标执行情况表被评价单位 2024年度预算项目共计22个，部门预算项目资金结余率小于10%有16个，大于10%有6个。预算结余率为12.80%。

- （四）预算绩效管理制度机制不够健全完善

截至评价日，县公安局制定了《预算管理内部控制制度》，在制度文件中将绩效管理情况纳入内部考核，但绩效管理结果未与预算挂钩。

# 六、相关措施建议

## （一）规范项目绩效目标设置

严格单位自评指标设置，注重采用定量和定性评价相结合的方法，设置最具代表性，最能直接反映产出和效益的核心绩效指标和标准体系。对此次评价中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析原因，对由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

（二）提高预算执行率

加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）健全完善预算绩效管理制度建设

应结合部门内部实际，在预算绩效管理方面，建立部门内部预算与绩效结果挂钩的机制，将部门内部预算自评纳入考核体系。进一步加强预算绩效管理制度建设，完善工作机制，强化责任落实，提高制度执行力，为部门预算管理的实施提供具体的指导意见，以确保财政资金使用的质量和效果。

附件：泸定县公安局部门整体支出绩效评价指标体系表（评分表）

泸定县财政局

2025年11月11日