部门整体支出绩效评价

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县人力资源和社会保障局

泸定县人力资源和社会保障局

2023年部门整体支出绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕30号）文件要求，我单位对泸定县人力资源和社会保障局2023年部门整体支出进行绩效评价。泸定县人力资源和社会保障局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）文件的要求，结合泸定县人力资源和社会保障局的实际情况，对2023年部门整体支出进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、部门概况

## （一）部门基本情况

泸定县人力资源和社会保障局，属财政补助的一级预算单位，机构性质：公益一类；单位负责人：向阳牧；统一社会信用代码：115133220089782309；单位所在地：泸定县田坝新城政务中心2楼。

## （二）部门内设机构及人员概况

## 根据2019年7月3日中共泸定县委办公室、泸定县人民政府办公室关于印发《泸定县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定泸定县人力资源和社会保障局行政编制9名，其中：局长1名，副局长2名，股长（室主任）5名，机关工勤人员控制数1名。

## （三）部门职能职责

泸定县人力资源和社会保障局的主要职责是（1）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，贯彻执行相关地方性法规、规章。（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行城乡养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。（5）贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法等。

# 二、资金来源及使用情况

## （一）部门资金收入决算情况

2023年泸定县人力资源和社会保障局收入总计2,049.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,049.37万元、其他收入0.00万元。

## （二）部门资金支出决算情况

2023年泸定县人力资源和社会保障局支出总计2,049.37万元，其中：基本支出824.92万元（人员经费727.61万元、日常公用经费97.31万元），项目支出 1,224.45万元。期末结余结转0.00万元。

# 三、部门目标实现情况

## （一）总体目标

泸定县人力资源和社会保障局2023年度主要工作为群众提供就业服务、农民工工资清欠与维权工作服务、完成社会保险参保、开展劳动监察、及时支付社保待遇等服务。做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系。

## （二）具体目标

泸定县人力资源和社会保障局2023年认真落实中央、省、州纪委全会部署安排，完成了以下工作任务：

- 1.以建设学习型、服务型、创新型党组织为目标，严格落实学习制度，弘扬理论联系实际的学风，营造浓厚的学习氛围。2023年党组中心组专题学习22次，撰写调研报告6篇，下乡调研100余次。加强规范化支部建设。认真落实“三会一课”，召开学习会议13次，开展主题党日活动12次，实现1名预备党员转正。抓实主题教育活动开展党组理论学习中心组学习7次、专题研讨1次，1名领导干部讲授了专题党课，支部开展集中学习共计4次，抓好专题研讨围绕“四下基层”“牢记嘱托 感恩奋进”等专题，通过个人自学、集中研读、交流研讨，深入开展理论学习。

- 2.全力推进省州民生实事，各项目标任务超额超序时完成。全年城镇新增就业648人，完成目标任务的100.47%；开发公益性岗位1292个，完成目标任务的202%；促进新能源用工12人，完成目标任务10人的120%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。全力推进乡村振兴、巩固脱贫就业帮扶工作，高质高效超量完成既定目标任务。建成农民工党群服务站 32个，完成目标任务的110%；培育返乡创业明星9个、企业1个，打造县级劳务品牌1个。

- 3.帮助182家企业享受稳岗返还、扩岗补助73.52万元；帮助各类市场主体享受就业帮扶政策7.66万元；帮助小微企业和创业者享受创业担保贷款370万元；帮助44名创业者享受创业补贴44万元；帮助群众享受就业帮扶、技能提升等补贴2.35万元。

- 4.开展失业保险待遇发放问题专项整治。排查违规领取待遇20人并追回资金79,495.96元。开展低收入群体灵活就业社保补贴和公益性岗位开发管理问题专项治理工作。排查村（社区）干部领取就业困难人员灵活就业社保补贴6人62,744.62元，村（社区）干部违规占用公益性岗位17人59,646.64元，并针对以上问题制定了一人一策整改清单，三是开展职业技能培训专项整治。全面覆盖排查五年内本县承训机构8家，督导整改问题22个，追回创业就业培训补贴8,932.00元。

# 四、部门整体支出绩效评价情况

## （一）绩效评价实施过程

评价小组按照评价日程安排，对泸定县人力资源和社会保障局提交的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对相关资料进行研读，对整体评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息供下一步取数参考。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析，以保证取数的准确性。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，根据取得的数据分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

5.与绩效评价相关者沟通，完善并形成绩效评价报告终稿。

## （二）评价结论

2023年，泸定县人力资源和社会保障局根据单位职能职责和年度工作任务目标，深入贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“把灾区建设成为新时代民族地区高质量发展的典范”这一重要目标以党建为引领，全面完成了就业创业、社会保险、劳动关系、人事人才、灾后重建项目等重要任务，坚持稳中求进、进中求好，补齐短板工作总基调，统筹推进各项工作，为继续建设红色宜居、美丽幸福社会主义现代化新泸定贡献了人社力量。完成了部门职责范围内的各项工作，部门履职情况较好。

按照设定的评价指标体系，通过对泸定县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出情况在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量方面进行综合评价，2023年度泸定县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价指标分值100.00分，得分89.50分。详见下表：

泸定县人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制 （24分） | 目标制定 | 8.00 | 2.00 | 6.00 |
|  |  | 目标实现 | 8.00 | 0.12 | 7.88 |
|  |  | 编制准确 | 8.00 | 0.38 | 7.62 |
|  | 预算执行 （20分） | 支出控制 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
|  |  | 动态调整 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|  |  | 执行进度 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
|  | 完成结果 （16） | 预算完成 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|  |  | 违规记录 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 专项预算管理（20分） | 项目自评报告编制（20分） | 项目自评报告编制完整性 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
|  |  | 项目自评报告编制质量 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开 （2分） | 自评公开 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|  | 整改反馈 （8分） | 结果整改 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|  |  | 应用反馈 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 自评质量 （10分） | 自评质量 （10分） | 自评准确 | 10.00 | 4.00 | 6.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 10.50 | 89.50 |

## （三）绩效结果应用

泸定县人力资源和社会保障局认真落实中央、省、州纪委全会部署安排，积极主动围绕中心服务大局，坚定不移正风肃纪反腐，扎实推进主题教育和教育整顿。通过对泸定县人力资源和社会保障局进行事后评价，泸定县人力资源和社会保障局绩效评价等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对部门预算绩效管理，进一步要求泸定县人力资源和社会保障局完善绩效目标编制、提高绩效自评质量、加强年初预算编制准确性。

## （四）评价分析

1.预算编制

二级指标“预算编制”下设三个三级指标分别为：目标制定、目标实现、编制准确。

- （1）目标制定

根据泸定县人力资源和社会保障局2023年度部门绩效目标以及项目绩效目标，目标设置数量、质量、时效、效益等指标，指标设置基本完整。但个别指标设置不合理，如“2023年春节退休人员慰问金”项目，编制社会效益指标“社会稳定发展提升5%”，无具体衡量标准，指标设置不明确。

本项分值为8.00分，扣2.00分，得分为6.00分。

（2）目标实现

根据泸定县人力资源和社会保障局提供的2023年度年初预算项目绩效目标申报表及项目完成资料，年初预算项目12个，涉及数量指标共计66个，实际完成指标65个，未完成指标1个，其中偏离度在30%以内的指标有65个，偏离度超过30%指标0个。

本项分值为8.00分，扣0.12分，得分为7.88分。

（3）编制准确

根据可执行指标执行情况表显示：泸定县人力资源和社会保障局2023年部门全年预算调剂金额为4.71万元，年初部门预算数为978.49万元，预算调剂率为0.48%。

本项分值为8.00分，扣0.38分，得分为7.62分。

二级指标“预算编制”指标分共计24.00分，扣除2.50分，得分为21.50分。

2.预算执行

二级指标“预算执行”下设三个三级指标分别为：支出控制、动态调整和执行进度。

（1）支出控制

根据泸定县人力资源和社会保障局2023年预算、决算以及“可执行指标执行情况表”，本次重点关注2023年泸定县人力资源和社会保障局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、劳务费、差旅费”等16个科目，年初预算数合计127.17万元，决算数合计691.05万元，总体预决算偏差率443.41%。其中：培训费年初预算0.85万元，年末决算142.73万元，偏差率16,691.76%；劳务费年初预算14.20万元，年末决算435.78万元，偏差率2,968.87%。

本项分值为6.00分，扣4.00分，得分为2.00分。

（2）动态调整

泸定县人力资源和社会保障局2023年部门绩效监控调整取消额为0，根据可执行指标执行情况表显示当年年度预算总额为978.49万元，年末结余注销金额（县级预算）为0万元。

本项分值为8.00分，扣0.00分，得分为8.00分。

（3）执行进度

根据泸定县人力资源和社会保障局2023年度预算、决算报表以及2023年一体化平台“可执行指标执行情况表”，相关月份预算执行进度如下：

截至6月末累计实现预算支出558.69万元，占全年预算总额978.49万元的57.10%。

截至9月末累计实现预算支出774.97万元，占全年预算总额978.49万元的79.20%。

截至11月末实现累计预算支出948.15万元，占全年预算总额978.49万元的96.90%。

综上，以上三个阶段执行进度均已达到目标进度。

本项分值为6.00分，扣0.00分，得分为6.00分。

二级指标“预算执行”指标分共计20.00分，扣除4.00分，得分为16.00分。

- 完成结果

二级指标“完成结果”下设两个三级指标分别为：预算完成和违规记录。

（1）预算完成

根据泸定县人力资源和社会保障局2023年决算报表及“可执行指标执行情况表”，泸定县人力资源和社会保障局2023年12月实现预算支出186.83万元，全年预算总额186.83万元，全年预算完成率为100.00%。

本项分值为8.00分，扣0.00分，得分为8.00分。

（2）违规记录

根据泸定县人力资源和社会保障局提供相关资料及现场了解，2023年度未接受相关审计监督或财政检查。

本项分值为8.00分，扣0.00分，得分为8.00分。

二级指标“完成结果”指标分共计16.00分，扣除0.00分，此处得分为16.00分。

- 项目自评报告编制

- 项目自评报告编制完整性

- 经检查，泸定县人力资源和社会保障局共计12个项目类支出（其中专项项目4个），均按要求编制了自评表、自评报告及自评打分表

- 本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分

- 项目自评报告编制质量

- 泸定县人力资源和社会保障局共计12个项目类支出（其中专项项目4个），相关自评报告编制结构完整、资金计划、到位、使用、项目财务管理、项目组织实施、项目完成、项目效益、存在的问题、相关建议等各项目要素完整。

- 本项分值为10.00分，扣0.00分，得分为10.00分

- 二级指标“项目自评报告编制”指标分共计20.00分，扣除0.00分，此处得分为20.00分。

- 信息公开

二级指标“信息公开”下设一个三级指标为自评公开。

泸定县人力资源和社会保障局已自行组织编制2023年部门整体支出绩效自评报告，因2023年决算尚未批复，待决算批复后公开时随同决算报告一并公开。

二级指标“信息公开”指标分共计2.00分，扣除0.00分，此项得分为2.00分。

- 整改反馈

二级指标“整改反馈”下设两个三级指标为：结果整改和应用反馈。

（1）结果整改

2023年度，泸定县人力资源和社会保障局未收到绩效目标核查、绩效重点监控和重点绩效评价等方面整改意见，无需整改。

（2）应用反馈

2023年度，泸定县人力资源和社会保障局已按照财政部门的要求，反馈了绩效结果应用方面的相关资料。

二级指标“整改反馈”指标分共计8.00分，扣除0.00分，此项得分为8.00分。

- 自评质量

二级指标“自评质量”下设一个三级指标为：自评准确。

泸定县人力资源和社会保障局2023年部门整体支出自评得分为86.00分（不含自评准确分数），评价组抽查得分为80.06分（不含自评准确分数），与评价组评价得分差异率为(86-80.06)/86.00=6.91%，扣除4.00分。

二级指标“自评质量”指标分共计10.00分，扣除4.00分，得分为6.00分。

# 五、存在的主要问题

## （一）预算编制不准确

根据泸定县人力资源和社会保障局2023年预算、决算以及“可执行指标执行情况表”，本次重点关注2023年泸定县人力资源和社会保障局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、劳务费、差旅费”等16个科目，年初预算数合计127.17万元，决算数合计691.05万元，总体预决算偏差率443.41%。其中：培训费年初预算0.85万元，年末决算142.73万元，偏差率16,691.76%；劳务费年初预算14.20万元，年末决算435.78万元，偏差率2,968.87%。

## （二）自评质量不高

泸定县人力资源和社会保障局2023年部门整体支出自评得分为86.00分，评价组抽查得分为80.06分。（不含自评准确分数）与评价组评价得分差异率为(86-80.06)/86.00=6.91%。

# 六、相关措施建议

## （一）针对“预算编制不准确”的建议

建议：泸定县人力资源和社会保障局一是加强部门前期各项费用预算测算，全面搜集对比往年费用支出数据，准确编制部门预算；二是可以采取“一校验、三比对、一复核”的方法，严把预算编制源头关，确保预算审核数据的客观公正。

## （二）针对“自评质量不高”的建议

建议：泸定县人力资源和社会保障局严格按照财政部门要求，认真组织开展自评工作。同时，强化预算绩效管理责任意识，牢固树立绩效理念，提高绩效自评工作认识的重要性。

附件：泸定县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价指标体系表（评分表）

二〇二四年九月一日