绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室

评价项目：村史建设项目

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室

村史建设项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，我单位对中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室“村史建设项目”进行绩效评价。中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室“村史建设项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.被评价单位

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室，机构性质：机关；统一社会信用代码：11513322008978046H；单位负责人：刘之路；机构地址：泸定县泸桥镇红军路324号。

2.项目背景

随着乡村振兴战略的深入实施，越来越多的人开始关注农村的发展和变迁。在这个过程中，村史编制工作成为一项重要的任务。村史是记录一个村庄从诞生到发展的整个过程，包括自然环境、人文环境、历史沿革、经济发展、社会变迁等方面的信息。通过对村史的编纂，可以更好地了解乡村的历史和文化，为乡村的振兴提供有力的支持。村史编制是一项具有深远意义的工作。它不仅有助于挖掘和传承乡村的文化资源，推动乡村旅游业的发展，还有助于促进乡村治理体系的完善。在新时代背景下，泸定县高度重视村史编制工作，拟为乡村振兴提供有力的文化支持。

3.项目实施情况

该项目自2022年9月开始实施，拟到2025年完成全县7个乡镇76个村的村史编纂任务，重点编纂“传统村”“双百工程示范村”“重点帮扶村”及其他有历史底蕴和民俗风情的村落，从地理、经济、政权、文化、风俗、重大事件等12个方面进行编纂村史，截止绩效评价日该项目尚在实施中，未完成编制工作。

## （二）资金投入及使用情况

村史建设项目2023年申请预算资金132.95万元，实际下达132.95万元，当年共支出132.95万元，均用于村史编制工作。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价范围

对中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室村史建设项目进行绩效评价。

## （二）评价目的

通过对村史建设项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对村史建设项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）；

- 《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

7. 其他相关法规及操作规范。

## （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将绩效评价指标体系中共性指标设定为：功能性和配套性，特性指标设定为：对象覆盖全面和项目实施效果，个性指标设定为：满意度指标。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含功能性、配套性两个二级指标，权重合计为20.00分。

5.基础管理：含对象覆盖全面一个二级指标，权重合计为15.00分。

6.项目效益：含项目实施效果一个二级指标，权重合计为15.00分。

7.满意度指标：含社会满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

实施村史建设项目有效保护和传承村庄的历史文化，促进乡村经济发展，并提高村民的文化认同感和归属感。村史记录了乡村从诞生到发展的整个过程，包括自然环境、人文环境、历史沿革、经济发展和社会变迁等方面的信息，通过对村史的编纂与建设，人们更好地了解乡村的历史和文化，从而为乡村的振兴提供有力的支持。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对村史建设项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、项目效益和满意度进行综合评价，“村史建设项目”绩效评价得分为84.23分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 9.50 | 79.17% |
| 项目实施 | 11.00 | 11.00 | 100.00% |
| 完成结果 | 17.00 | 12.00 | 70.59% |
| 项目效果 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 基础管理 | 15.00 | 9.00 | 60.00% |
| 项目效益 | 15.00 | 13.64 | 90.93% |
| 满意度 | 10.00 | 9.09 | 90.90% |
| 合计 | 100.00 | 84.23 | 84.23% |

# 四、绩效结果应用

  - 该项目的实施使村民对本村历史文化认识得到提升，增强他们的文化自信和归属感；通过建立村史馆，展示村庄的历史、文化和传统，村民们能够更好地了解和传承本村的历史文化。经评价组事后评价，该项目实施较好，效益发挥良好，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则，我单位建议泸定县财政局针对该类管理，进一步要求中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室完善项目申报论证，提升项目实施效益。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室2022年10月21日提交关于征求《泸定县村史编辑工作实施方案》意见建议的函，申报实施该项目。2022年11月30日泸定县人民政府第14次常务会议原则同意泸定县村史编纂工作实施方案相关事宜，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

2.规划合理性

该项目于2022年10月21日印发的村史编辑工作实施方案中制定费用预算表，2023年11月8日泸定县《村史》编撰工作领导小组办公室《关于调整2023年〈村史〉编撰任务村及村史馆建设资金相关事宜的通知》（泸协办〔2023〕63号）文件中以“得妥镇因受“9.5”泸定地震影响，且汛期道路损毁严重，无法开展村史资料收集相关工作”为由，将得妥村调出编撰任务村范围，将2024年任务村调整为2023年任务村，将烹坝镇沙湾村、泸桥镇咱里村村史馆建设资料调整用于化林村村史馆建设项目，规划与现实需求存在差异。

指标分为5.00分，扣除2.00分，得分为3.00分。

3.管理制度完备性

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室制定了村史建设编撰实施细则、财务管理制度，项目执行过程中，未发现存在管理制度有悖于实际的情况，但缺少相关管理办法。

指标分为4.00分，扣除0.50分，得分为3.50分。

## （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

村史建设项目申请财政资金132.95万元，实际分配资金132.95万元，预算资金全部及时到位，分配与计划保持一致。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室对项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

3.项目执行有效性

本项目实施严格遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、支付资料等资料基本齐全。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

## （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

本项目预算132.95万元，实际执行132.95万元，执行率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.目标完成率

村史建设项目村史编撰涉及乡镇7个，编撰时间4年，项目于2022年开始实施，项目截至评价日正在实施，尚未实施完毕。

指标分为5.00分，扣除2.50分，得分为2.50分。

3.完成及时率

本项目于2023年开始实施，已完成部分乡镇村史调查，已编辑村史书籍正在审核，村史馆建设已完成招投标工作，项目正在实施中。

指标分为5.00分，扣除2.50分，得分为2.50分。

4.违规记录

根据现场情况了解，本项目由县级配套资金执行，并沿用了前期专户管理机制，2023年下半年纳入一体化预算平台进行监管，现场无违规记录存在，未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

## （四）项目效果

指标“项目效果”下设两个二级指标分别为：功能性、配套性。

1.功能性

经现场评价查阅资料和实地走访，该项目实施为加快建设红色美丽·宜居幸福社会主义现代化新泸定提供了历史支持和精神文化动力。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

2.配套性

该项目实施在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面，未发现存在明显有违常理、不科学合理的情况。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

## （五）基础管理

指标“基础管理”下设一个二级指标：对象覆盖全面。

评价组通过了解该项目具体实施情况，该项目实施覆盖泸定县7个乡镇，76个村村史文化建设，基本做到县域覆盖。

指标分为15.00分，扣除6.00分，得分为9.00分。

## （六）项目效益

指标“项目效益”下设一个二级指标：项目实施效果。

经现场查看及查阅项目实施资料，共发放调查问卷110份，调查对象对村史建设了解率为90.91%，项目实施之后普及效果较好，但也存在少部分未普及到位的地方。

指标分为15.00分，扣除1.36分，得分为13.64分。

## （七）满意度指标

指标“满意度指标”下设一个二级指标：社会满意度。

评价组通过审视本项目实际情况并下发问卷进行调查，收回问卷110份，综合满意度为90.91%。

指标分为10.00分，扣除0.91分，得分为9.09分。

# 六、存在的主要问题

项目规划与现实需求存在差异

实施方案中规划8个村修建村史馆，每个村10万元村史馆建设经费，实施中发现其中10万元不能满足村史馆建设，其中2个村不满足村史馆建设基本条件，将2个村村史馆建设经费调整用于其他村村史馆建设。

# 七、相关措施建议

针对“项目规划与现实需求存在差异”的建议

中国人民政治协商会议泸定县委员会办公室应加强项目前期调研，在外界环境发生时应及时对方案进行更新。

附件：村史建设项目县级支出绩效评价指标体系（评分表）

二〇二四年九月一日