绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县教育和体育局

评价项目：全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目

泸定县教育和体育局

全州高考改革标准化考场建设2023年

县级财政支出项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，我单位对泸定县教育和体育局“全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目”进行绩效评价。泸定县教育和体育局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合泸定县教育和体育局“全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

1.被评价单位

泸定县教育和体育局，机构性质：机关；统一社会信用代码：11513322008978206Q，机构地址：泸定县泸桥镇延安路86号；负责人：王德光。

2.项目背景

为切实推进甘孜藏族自治州教育和体育局《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）等文件关于全州高考综合改革相关工作，确保标准化考场建设达标，实施高考综合改革标准化考场建设实施设备采购项目，主要实施内容为：在县两所高中进行标准化考场改造，建立防作弊教室66间，标准化考场建设33间，采购相应的设施设备一批。

3.项目实施情况

泸定县教育和体育局根据《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）等文件要求，结合泸定县教育实际情况，在县两所高中进行标准化考场改造，建立防作弊教室66间，标准化考场建设33间，特采购相应的设施设备一批，截至2023年12月31日，项目相关采购程序完整，实施内容、设施设备已全部验收并投入使用，建设资产使用效益发挥良好，运行正常，能够满足全县对高考工作的标准化统一要求。

# （二）资金投入及使用情况

全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目申请财政资金453.825万元，其中年初预算县配套资金180.00万元，泸财教〔2022〕82号文件安排上级补助资金273.825万元，实际到位资金453.825万元，共计支出453.59万元。

# 二、评价工作开展情况

# （一）评价范围

对泸定县教育和体育局全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目进行绩效评价。

# （二）评价目的

通过对全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

# （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

- 《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）；

- 7.《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）

8.《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

9. 其他相关法规及操作规范。

# （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将项目支出绩效评价指标体系中共性指标设定为：基础设施（设备购置）项目，特性指标设定为：民生保障项目－教育文化，个性指标设定为：可持续发展。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含功能性、配套性、社会满意度、教学（文化）设备利用率四个二级指标，权重合计为30.00分。

5.基础管理：含对象覆盖全面一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含提升民族地区基础教育办学条件一个二级指标，权重合计为10.00分。

7.可持续发展：含可持续发展一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目的实施基本完成了全县对高考工作的标准化要求，加强了所在学校教学基础设施建设，有效推进了全州高考综合改革相关工作，老师与学生及其家长对项目满意度较高，很好地提升了全县高考工作在地区民众心目中的声望与热情。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、社会效益、可持续发展进行综合评价，“全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目”绩效评价得分为85.50分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 9.50 | 79.17% |
| 项目实施 | 11.00 | 11.00 | 100.00% |
| 完成结果 | 17.00 | 17.00 | 100.00% |
| 项目效果 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 基础管理 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
| 可持续发展 | 10.00 | 5.00 | 50.00% |
| 合计 | 100.00 | 85.50 | 85.50% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县教育和体育局认真贯彻《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）文件精神，结合泸定县教育实际情况，在2023年度实施“全州高考改革标准化考场建设”项目，经评价组事后评价，该项目相关采购程序完整，实施内容、设施设备已全部验收并投入使用，建设资产使用效益发挥良好，运行正常，能够满足全县对高考工作的标准化统一要求，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对专项预算项目绩效管理，进一步要求泸定县教育和体育局加强项目目标规划，完善项目管理制度、指导意见、实施细则，对目标管理数据实施有效统筹与运用，提升项目实施效益、可持续性及民生、教育类项目延展性。

# 五、绩效评价指标分析

# （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

项目依照《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）文件要求，严格按照政府采购程序、项目既定目标实施，该项目设立经过事前评估，项目立项合规合理，实施程序严密，且与部门职能职责相符，未见与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复情况发生。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

2.规划合理性

评价组查阅了泸定县教育和体育局项目事前绩效评估报告和项目绩效目标申报表，项目实施符合州委、州政府重大决策部署和宏观政策规划，项目实施与现实需求基本匹配，但作为本项目实际执行单位，泸定县教育和体育局未编制项目中长期规划目标，导致本项目在延展性及可持续发展效益发挥存在缺陷，扣除2.00分。

指标分为5.00分，扣除2.00分，得分为3.00分。

3.管理制度完备性

泸定县教育和体育局对项目的管理编制了日常管理制度，如《财政收支管理制度》、采购内控制度等，但未对具体项目的管理编制指导意见、实施细则、管理办法等用以明确具体项目实施的控制体系，扣除1.50分。

指标分为4.00分，扣除1.50分，得分为2.50分。

# （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目申请财政资金453.825万元，其中年初预算县配套资金180.00万元，泸财教〔2022〕82号文件安排上级补助资金273.825万元，预算资金全部及时到位，分配与计划基本保持一致。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

泸定县教育和体育局对项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

3.项目执行有效性

泸定县教育和体育局对项目的管理依照《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）、《泸定县教育和体育局内部控制手册（试行）》执行，项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

# （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

本项目预算453.83万元，实际执行453.59万元，执行率99.95%，剩余未付金额已被财政收回，实际预算完成率按100.00%计算。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.目标完成率

根据项目年初目标设定：产出数量指标“防作弊教室建设≧60个”“受益学校数=2所”，截至2023年12月31日，相关产出数量指标均已完成，完成率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分

3.完成及时率

项目计划完成时间2023年12月31日前，截止于2023年12月31日，项目相关采购程序完整，预算资金执行有效，实施内容、设施设备已全部验收并投入使用，建设资产使用效益发挥良好，运行正常，能够满足全县对高考工作的标准化统一要求，完成及时率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

4.违规记录

根据项目实施资料，泸定县教育和体育局在计划、实施、验收本项目过程中，均未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况、受到各级纪委、监委及其他行政处罚机构进行处罚、警告等情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

# （四）项目效果

指标“项目效果”下设四个三级指标分别为：功能性、配套性、社会满意度、教学（文化）设备利用率。

1.功能性

随着本项目实施内容、采购的设施、设备全部验收并投入使用，建设资产使用效益发挥、运行正常，在极大程度上满足了全县对高考工作的标准化统一要求，并对泸定县及县覆盖地区教育、教学功能完善起到了积极推进作用，增强了地区教育、教学功能性。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.配套性

截止于2023年12月31日，项目相关采购程序完整，实施内容、采购的设施设备已全部验收并投入使用，建设资产使用符合了《关于加快高考综合改革设施设备及标准化考场建设工作的通知》（甘教体函〔2022〕1139号）及甘孜藏族自治州大学中专招生委员会办公室《关于加快推进标准化考场及国家教育考试防作弊系统建设的通知》（甘招办〔2022〕43号）文件要求相关，与泸定县县级及地方教育、教学及教学基础设施建设配套，效益发挥良好，运行正常，能够满足全县对高考工作的标准化统一要求。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

3.社会满意度

指标“社会满意度”下设一个三级指标：社会满意度

评价中通过问卷调查分析，调查群体主要为学校老师、学生及学生家庭，针对全州及全县推进高考改革标准化建设为主题，共计发放问卷250份，收到有效问卷250份，整体评价满意度≥90.00%。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

4.教学（文化）设备利用率

评价组通过对本项目采购设施、设备及建设资产使用情况进行了解，泸定县教育和体育局在满足正常高考的同时，该建成资产还充分用于全县中考、全县期末汇考及社会考试等方面，建成资产利用率较高。但泸定县教育和体育局未对该资产利用及使用情况进行数字化统筹，导致该资产实际使用效率不可量化，降低了本项目结果运用效果，扣除4.00分。

指标分为10.00分，扣除4.00分，得分为6.00分。

# （五）基础管理

指标“基础管理”下设一个三级指标：对象覆盖全面。

评价组通过本项目目标申报、具体实施等情况，了解到本项目在全县两所高中具体实施，与既定目标保持一致，基本做到了全面覆盖。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （六）社会效益

指标“社会效益”下设一个三级指标：提升民族地区基础教育办学条件。

随着全州及全县推进高考改革标准化建设，补全高考标准化建设短板，强化教育、教学功能性设备利用，较好地提升了民族地区基础教育办学条件，促进民族地区教育事业与全州、全省、全国同步蓬勃发展。

指标分为10.00分，扣除2.00分，得分为8.00分。

# （七）可持续发展

指标“可持续发展”下设一个三级指标：延展性

评价组通过审视本项目实际情况，作为民族地区教育、教学事业基础建设，可带动民族地区教育、教学事业发展。但泸定县教育和体育局未对本项目可持续发展进行后续规划和管理，导致项目延展性一般，甚至无可持续发展可能，扣除5.00分。

指标分为10.00分，扣除5.00分，得分为5.00分。

# 六、存在的主要问题

# （一）自评质量欠佳，绩效目标管理有待加强

经查，发现项目总体目标中列示了完成防作弊教室建设66间，实际指标设定“防作弊教室建设≧60间”，自评完成值为60间（经询问，实际完成值为66间），总体目标设定与明细指标设定、与实际执行内容明显不符。

# （二）制度完备性有待进一步提高

经查，泸定县教育和体育局制定了采购内控制度、财务收支管理制度等，项目管理制度基本完善，但针对具体项目指导意见、具体管理办法、申报指南、实施细则等仍存在缺失，导致项目在实施过程中缺乏具体的监管及考核依据。

# （三）项目效果未形成综合管理数据

经查泸定县教育和体育局未针对本项目设备、设施及建成资产使用效率进行全面数字化统筹，仅对日常或常规使用情况进行了关注，导致本项目及其资产管理数据不可量化，并对项目效益发挥产生影响。

# （四）项目延展性较弱，可持续发展不足

评价组通过审视本项目实际情况，作为民族地区教育、教学事业基础建设，可带动民族地区教育、教学事业发展。但泸定县教育和体育局未对本项目可持续发展进行后续规划和管理，导致项目延展性一般，甚至无可持续发展可能。

# 七、相关措施建议

# （一）针对“绩效目标管理有待加强”的建议

建议：泸定县教育和体育局在项目申报过程中严格管理既定总体目标和明细指标，充分保障总体目标与具体明细考核指标存在必然相关性、逻辑性，避免脱离实际太远。

# （二）针对“制度完备性有待进一步提高”的建议

建议：泸定县教育和体育局应加强针对单个具体项目制定相应的指导意见、管理办法和实施细则，保障项目从目标申报到效益充分发挥全过程均有相应制度进行监管和督导。

# （三）针对“项目效果未形成综合管理数据”的建议

建议：泸定教育和体育局加强项目后续运用中的统筹管理，尤其是针对形成资产的项目，重点针对项目资产后续效益发挥数据的归集和整理、统筹，以便作为后续继续执行项目的印证数据和管理基础。

# （四）针对“项目延展性较弱，可持续发展不足”的建议

建议：泸定县教育和体育局应加强项目事后总结和分析，从中央、省、市（州）相关政策、地区教育、教学事业发展角度进行全面规划与管理，如建立有效的数据统筹机制，对促进地区教育、教学事业发展的项目定期或不定期开展数据分析，明确相关项目是否在地区具备可延展性及可持续发展，应对可延展性、可持续发展类项目予以强化和支持。

附件：全州高考改革标准化考场建设2023年县级财政支出项目绩效评价指标体系表（评分表）

二〇二四年九月一日