绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县民政局

评价项目：城镇低保专项项目

泸定县民政局

城镇低保专项项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，我单位对泸定县民政局“城镇低保专项项目”（以下简称“本项目”）进行绩效评价。泸定县民政局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合泸定县民政局“城镇低保专项项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

1.被评价单位

泸定县民政局，机构性质：机关；统一社会信用代码：11513322008978281H；单位负责人：庞雪敏；机构地址：泸定县新城政务中心三楼。

2.项目背景

随着计划经济向市场经济的转型，一些传统产业和企业面临调整，可能导致一部分城市居民失业或收入降低；为了适应市场经济的发展，建立更加公平、合理和全面的社会保障体系，保障所有市民尤其是低收入群体的基本生活；保障困难群体的基本生活是维护社会稳定和谐的基础，避免因生活无着而引发的社会问题；通过低保政策的实施，为低收入群体提供生活保障，同时创造条件鼓励和支持他们重新就业，回归工作市场；国家层面出台相关政策推动建立和完善城乡低保制度，作为实现全面建成小康社会目标的重要组成部分；实施城镇低保政策是构建和谐社会、推动经济发展和社会进步的重要举措，对于保障基本民生、缓解贫困问题、维护社会稳定具有积极意义。

3.项目实施情况

泸定县民政局2023年度城镇低保政策支出根据《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180号）文件相关规定，实施差额发放，发放标准严格按照《关于调整2023年全州城乡居民最低生活保障和特困人员生活标准的通知》（甘民规〔2023〕1号）规定：城市居民最低生活保障标准为740元/月。

# （二）资金投入及使用情况

本项目预算资金1,512.02万元，其中：县级配套安排城镇低保146.88万元，农村低保289.44万元，专项预算安排1,075.70万元。实际执行1,486.08万元，其中：县级配套安排城镇低保146.88万元，农村低保289.44万元，专项预算安排1,049.76万元，城镇低保专项资金执行率为98.28%。

# 二、评价工作开展情况

# （一）评价范围

对泸定县民政局实施的城镇低保专项项目进行绩效评价。

# （二）评价目的

通过对城镇低保专项项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对城镇低保专项项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

# （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）；

6.《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

7. 其他相关法规及操作规范。

# （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将项目支出绩效评价指标体系中共性指标设定为：民生保障项目，特性指标设定为：民生保障项目，个性指标设定为：低保就业扶持效益。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含区域均衡性、对象公平性、社会满意度三个二级指标，权重合计为20.00分。

5.基础管理：含审核把关一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含社会效益一个二级指标，权重合计为10.00分。

7.可持续性效益：含可持续性效益一个二级指标，权重合计为10.00分。

8.低保就业扶持效益：含低保就业扶持效益一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

城镇低保专项项目的实施直接解决贫困人口的基本生活问题，通过定期的经济援助，帮助他们度过生活难关，减少因贫病、失业等原因造成的生活困难，同时创造条件鼓励和支持他们重新就业，回归工作市场；减少因生活无着而引发的社会问题，从而增强社会的和谐稳定性；一个有效的社会保障系统能够提升政府在民众中的形象和威信，增强民众对政府扶贫政策与措施的认同和支持；实施城镇低保项目是实现社会公平、促进社会和谐、推动经济持续健康发展的重要措施，对于构建和谐社会、实现共同富裕具有深远的影响。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对城镇低保专项项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、社会效益、可持续性效益和低保就业扶持效益进行综合评价，“城镇低保专项项目”绩效评价得分为86.41分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 9.00 | 75.00% |
| 项目实施 | 11.00 | 10.50 | 95.45% |
| 完成结果 | 17.00 | 16.91 | 99.47% |
| 项目效果 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 基础管理 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 可持续性效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 低保就业扶持效益 | 10.00 | - | 0.00% |
| 合计 | 100.00 | 86.41 | 86.41% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县民政局根据上级主管部门政策，结合泸定县区域内实际情况，在2023年度实施城镇低保专项项目，主要内容为向具备受领城镇低保人员按时发放低保补助，经评价组事后评价，泸定县民政局已按规定的标准按时发放低保，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。“授人以鱼不如授人以渔”，我单位建议泸定县财政局针对专项预算项目绩效管理，进一步要求泸定县民政局在按标准发放低保补助的基础上，创造性地开展城镇低保扶贫开发（乡村振兴）及扶持创业就业工作，从根源上消灭低保人群，积极构建和谐社会，实现共同富裕。

# 五、绩效评价指标分析

# （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

泸定县民政局针对城镇低保专项项目进行了事前评估，通过对项目立项必要性、投入经济性、目标科学性、方案可行性、筹资合规性进行了评估，本项目的实施符合专项设立的基本规范和程序要求；与项目设立部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

2.规划合理性

泸定县民政局2023年度城镇低保项目根据《民政部关于印发〈最低生活保障审核确认办法〉的通知》（民发〔2021〕57号）、《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180号）、《关于调整2023年全州城乡居民最低生活保障和特困人员生活标准的通知》（甘民规〔2023〕1号）文件相关政策及规定，符合中央、省、州重大决策部署和宏观政策规划，项目实施与总体目标基本一致。泸定县民政局执行过程中设定的数量指标覆盖人数大于1200人，实际发放人数1682人，实际补助人数与计划补助人数差异较大，规划能力有待提升。

指标分为5.00分，扣除2.00分，得分为3.00分。

3.管理制度完备性

泸定县民政局制定了项目相关指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度，但未根据低保政策文件规定编制低保对象参与公益劳动制度、低保对象分类管理制度。

指标分为4.00分，扣除1.00分，得分为3.00分。

# （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

泸定县财政局根据城镇低保专项项目事前绩效评估报告的规划，“城乡低保政策支出”预算安排资金1,512.02万元，其中：县级配套安排城镇低保146.88万元，农村低保289.44万元，专项预算安排1,075.7万元，实际到位资金1,512.02万元，项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时将专项资金下达至泸定县民政局。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

泸定县民政局在实施本项目过程中，严格按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定执行，严格执行国库集中支付规定，资金拨付均有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

3.项目执行有效性

泸定县民政局严格遵守相关法律法规，严格执行低保人员资格审核程序，严格按照标准及时足额发放城镇低保补助，未及时将人员档案资料和资金收支资料归档。

指标分为2.00分，扣除0.50分，得分为1.50分。

# （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

“城乡低保政策支出”预算安排资金1,512.02万元，其中：县级配套安排城镇低保146.88万元，农村低保289.44万元，专项预算安排1,075.7万元；实际执行1,486.08万元，其中：县级配套安排城镇低保146.88万元，农村低保289.44万元，专项预算安排1,049.76万元，城镇低保专项项目执行率98.28%。

指标分为5.00分，扣除0.09分，得分为4.91分。

2.目标完成率

根据泸定县民政局“城乡低保”政策绩效目标申报表显示：城镇低保受益人大于900人，通过查证民政局2023年度实际发放城镇低保人数为1092人，完成率121.33%，2023年度项目目标已完成。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分

3.完成及时率

泸定县民政局于2023年11月完成城镇低保专项资金支付，期间无遗漏发放，无超时发放情况。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

4.违规记录

根据现场情况了解，本项目由县级配套资金及专项资金共同执行，并沿用了前期专户管理机制，2023年下半年纳入一体化预算平台进行监管，现场未发现违规事项。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

# （四）项目效果

指标“项目效果”下设三个三级指标分别为：区域均衡性、对象公平性、社会满意度。

1.区域均衡性

城镇低保专项项目实施范围涉及泸定县所有城镇居民，分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理，城镇低保专项资金分配区域均衡公平。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.对象公平性

城镇低保专项项目实施范围涉及泸定县所有城镇居民，对所有申请城镇低保的人员“应审尽审”，对所有通过资格审核的人员“应发尽发”，城镇低保专项资金分配公平合理。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

3.社会满意度

评价组在城镇低保专项项目实施范围对受益对象进行问卷调查显示，在城乡低保政策实施后，受益对象满意度达到了91.14%，因本项目为民生保障项目，考虑满意度调查必定存在因人而异的差异化评价，故受益对象达到90.00%后不做扣分处理。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （五）基础管理

指标 “基础管理”下设一个三级指标：受益对象准确率。

评价组通过检查城镇低保申请资料、资金拨付文件，选取受益对象联系电话随机访谈，未发现受益对象不准确的情况。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （六）社会效益

指标“社会效益”下设一个三级指标：政策补偿度。

评价组在城镇低保专项项目实施范围对受益对象进行问卷调查显示，受益对象对实施城镇低保后对其日常生产生活补偿度的直观感受达到了90%以上。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （七）可持续性效益

指标“可持续性效益”下设一个三级指标：可持续性效益

评价组在城镇低保专项项目实施范围对受益对象进行问卷调查显示，受益对象持续需求度超过90%；城镇低保专项项目是一项持续性的政策，实施城镇低保项目是实现社会公平、促进社会和谐、推动经济持续健康发展的重要措施，对于构建和谐社会、实现共同富裕具有深远的影响。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （八）低保就业扶持

指标“低保就业扶持”下设一个三级指标：城镇低保扶贫开发及扶持就业

泸定县民政局作为该项目主要实施单位，未针对城镇低保扶持和低保扶贫开发（乡村振兴）建立具体实施细则，也未扶持城镇低保人员创业就业创收。

指标分为10.00分，扣除10.00分，得分为0.00分。

# 六、存在的主要问题

# （一）项目规划与现实需求存在较大差异

本项目目标申报表设定数量指标“城镇低保受益人大于900人”，实际2023年度城镇低保受益人为1092人，偏差度为21.33%，体现了泸定县民政局在2023年度项目规划实施时，未充分考虑现实需求，项目规划、年度目标设立依据不够充分。

- 制度完备性不足

评价组现场发现，泸定县民政局未按照《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180号）文件相关要求，未针对低保受益户建立低保受益户分类管理制度、低保对象参加公益劳动制度。

- 城镇低保扶贫开发及扶持就业效益联动性较差

经询问，泸定县民政局未针对城镇低保扶持和低保扶贫开发（乡村振兴）建立具体实施细则，也未扶持城镇低保人员就业创收。

# 七、相关措施建议

## （一）针对“项目规划与现实需求存在较大差异”的建议

建议：泸定县民政局严格执行项目监管职能，加强项目事前评估和调研，保障预算资金考核年度所设绩效考核指标设定依据充分、合理，为全年项目、政策实施规划的完备性提供有效、合理的编制依据。

## （二）针对“制度完备性不足”的建议

建议：泸定县民政局严格按照相关政策规定、管理规划、制度等制定相应的监督、管理实施细则，保障城镇低保项目在全过程监管、执行、绩效考核中均有理有据，为城镇低保专项项目顺利执行提供有力保障。

## （三）针对“城镇低保扶贫开发及扶持就业效益联动性较差”的建议

建议：泸定县民政局应响应相关政策规定，建立健全城镇低保拓展和扶贫开发（乡村振兴）相关细则，积极推动城镇低保人员创业、就业，从根源消灭城镇低保人员。

附件：城镇低保专项项目县级支出绩效评价指标体系（评分表）

二〇二四年九月一日