绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县水利局

评价项目：水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目

# 泸定县水利局

水电移民后期扶持2023年

# 政府性基金支出项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，我单位对泸定县水利局“水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目”进行绩效评价。泸定县水利局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，结合泸定县水利局“水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.被评价单位

泸定县水利局为泸定县财政局下一级预算单位，统一社会信用代码：11513322008978409D，机构性质：机关，单位负责人：袁晓玲，机构地址：泸定县瑞金路359号。

### 2.项目背景

依据《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）、《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）文件精神，移民后期扶持对象是大中型水利水电工程移民区和移民安置区的农村移民，对搬迁安置的农村移民，后期扶持资金实行直发直补；对不搬迁只进行生产安置的农村移民，根据移民意愿可以采取直发直补或者在该集体经济组织内实行项目扶持，其他后期扶持资金实行项目扶持，保障水电移民政策顺利过渡与最终验收，加强水电移民人口管理，切实维护水电移民群众合法权益，促进民族地区平稳和谐发展。

### 3.项目实施情况

2023年泸定县水利局移民后期扶持项目共计8个。分别是：①烹坝和沙湾移民安置点屋面漏水处理项目，计划投资98万元，已完工，待雨季后验收；②扯索坝安置点休闲广场及围墙建设项目，计划投资260万元，已完成35%；③泸桥镇伞岗坪观景平台二期项目，计划投资50万元，已完成85%；④新桥村白日坝安置点配套基础设施建设项目，计划投资98.5万元，已完工，于2024年7月3日验收合格，按照合同约定验收完毕后才拨款；⑤德威镇二里坝、店子移民安置点基础设施提升项目，计划投资500万元，已完成可研、评审，财评，正在开展招投标工作；⑥大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目，计划投资350万元，已完成可研、评审，财评，正在开展招投标工作；⑦大岗山电站得妥镇友谊村安置点移民新村提档升级项目，计划投资260万元，已完成可研，进入财评准备阶段；⑧泸桥镇田坝村、新桥村白日坝安置点基础设施提升项目，计划投资400万元，已完成可研、评审，财评，正在开展招投标工作。

## （二）资金投入及使用情况

水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目申请财政资金2759.61万元，其中：《甘孜州财政局 甘孜州水利局关于下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金（项目资金）的通知》（甘财农〔2023〕35 号）705万元；《甘孜州财政局 甘孜州水利局关于下达 2023 年省级水库移民扶持基金预算的通知》（甘财农〔2023〕84号）715万元；《甘孜州财政局 甘孜州水利局关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（甘财农〔2023〕85号）260万元；《甘孜州财政局 甘孜州水利局关于下达2022年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（甘财农〔2023〕20号）358万元；甘财农202332号2023年直发直补715.4万元；《甘孜州财政局 甘孜州水利局关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（甘财农〔2023〕85号）6.21万元，实际到位资金2759.61万元，实际支出804.93万元，其中：直发直补共计支出706.10万元（其中：直发直补应发合计715.40万元，因死亡和公招核减15.51万元，706.10万元已全部直发直补到移民个人账户；）后扶项目支出98.83万元。

# 二、评价工作开展情况

# （一）评价范围

对泸定县水利局水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目进行绩效评价。

# （二）评价目的

通过对水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

# （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）；

- 《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）；

- 7.《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）；

8.《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）；

### 9.其他相关法规及操作规范。

# （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将项目支出绩效评价指标体系中共性指标设定为：区域均衡性、对象公平性、社会满意度，特性指标设定为：完成质量和社会效益，个性指标设定为：水电移民安置区基础设施完善程度。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含区域均衡性、对象公平性、社会满意度三个二级指标，权重合计为20.00分。

5.完成质量：含质量达标一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含运行效率、促进民族地区社会和谐发展两个二级指标，权重合计为20.00分。

7.水电移民安置区基础设施完善程度：含水电移民安置区基础设施完善程度一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目的实施基本完成了2023年度县政府对新城失地农民的鼓励创业补贴发放，有效地团结了地区民众，保障了失地农民基本生活水平，维护了民族地区社会和谐发展。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、社会效益、失地补偿度进行综合评价，“水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目”绩效评价得分为77.60分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 6.50 | 54.17% |
| 项目实施 | 11.00 | 8.50 | 77.27% |
| 完成结果 | 17.00 | 9.71 | 57.11% |
| 项目效果 | 20.00 | 18.89 | 94.45% |
| 完成质量 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 社会效益 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 水电移民安置区基础设施完善程度 | 10.00 | 4.00 | 40.00% |
| 合计 | 100.00 | 77.60 | 77.60% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县水利局认真贯彻《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）、《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）等文件规定，对县域内水电移民安置区移民进行直发直补及后扶项目建设，绩效等级为“中”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对专项预算项目绩效管理，进一步要求泸定县水利局强化绩效目标管理、加强项目目标规划、完善项目管理制度、指导意见、实施细则、对目标管理数据实施有效统筹与运用、提高资金使用效率、提高项目实施效益、同步提升受益民众满意度。

# 五、绩效评价指标分析

# （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

### 1.立项程序严密性

项目依照《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）、《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）等文件要求，与项目事前评估及目标申报保持一致，项目立项合规合理，实施程序严密，与部门职能职责相符。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

### 2.规划合理性

评价组查阅了泸定县水利局项目事前绩效评估报告和项目绩效目标申报表，泸定县水利局以《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）、《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）等文件要求进行项目资金发放和项目规划，但整体项目目标申报表中无明确的产出数量、产出质量、产出效益等指标，指标缺失严重，导致项目年度自评无法具体量化各项指标完成情况。

指标分为5.00分，扣除3.50分，得分为1.50分。

### 3.管理制度完备性

泸定县水利局对项目的管理编制了日常管理制度，如《财政收支管理制度》、采购内控制度等，但未对具体项目的管理编制指导意见、实施细则、管理办法等用以明确具体项目实施的控制体系，扣除2.00分。

指标分为4.00分，扣除2.00分，得分为2.00分。

# （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

### 1.资金分配合理性

水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目申请财政资金2,759.61万元，预算资金已全部及时到位，但根据泸定县水利局提供的相关资金使用计划情况发现，部分资金下达于2023年3月和2023年5月，截至评价日泸定县水利局仅支付了直发直补706.10万元及后扶项目前期费用98.93万元，相关专项预算资金均未用于项目支付，扣除2.50分。

指标分为5.00分，扣除2.50分，得分为2.50分。

### 2.资金使用合规性

泸定县水利局对项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

### 3.项目执行有效性

经查泸定县水利局项目执行情况，项目实施遵守了相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料均按照规定及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等全部落实到位。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

# （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

### 1.预算完成率

本项目预算2759.61万元，实际执行804.93万元，执行率29.17%。

指标分为5.00分，扣除3.54分，得分为1.46分。

### 2.目标完成率

根据泸定县水利局提供的项目分配情况，本项目共分为8个子项目具体实施，截至评价日泸定县水利局及具体实施各乡镇仅完成了2个项目，完成率20.00%。

指标分为5.00分，扣除3.75分，得分为1.25分

### 3.完成及时率

项目计划完成时间2023年12月31日前，截止于2023年12月31日，项目相关直发直补资金已全部发放到移民卡中，预算资金执行有效，完成及时率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 4.违规记录

根据项目实施资料，泸定县水利局在计划、实施、验收本项目过程中，均未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况、受到各级纪委、监委及其他行政处罚机构进行处罚、警告等情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

# （四）项目效果

指标“项目效果”下设三个三级指标分别为：区域均衡性、对象公平性、社会满意度。

### 1.区域均衡性

泸定县水利局根据相关政策文件具体实施本项目并发放补助，按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 2.对象公平性

泸定县水利局在实施本项目时，资金分配和实施结果体现了公平公正性，在支持范围、标准、程序上不存在明显的排他性和歧视性规定，做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

### 3.社会满意度

指标“社会满意度”下设一个三级指标：受益群众满意度

评价组通过问卷调查分析，调查群体主要为水电移民后扶项目实施受益群众，发放问卷72份，收到有效问卷72份，受益群众综合满意度88.89%，扣除1.11分。

指标分为10.00分，扣除1.11分，得分为8.89分。

# （五）完成质量

指标 “完成质量”下设1个三级指标：质量达标。

评价组通过本项目目标申报、具体实施等情况进行了解，项目分为8个子项目由乡镇具体实施，各项目整体与阶段性验收质量均为合格。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

# （六）社会效益

指标“社会效益”下设2个三级指标：运行效率、促进民族地区社会和谐发展。

### 1.运行效率

评价组通过审阅资料，本项目及其子项目，其中已完工项目运行良好，未完工项目均在有序进行中。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

### 2.促进民族地区社会和谐发展

根据现场情况了解，泸定县水利局在全面统筹实施本项目过程中，统筹兼顾，切实以水电移民切身利益为重，有效地促进了民族地区社会和谐发展。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分10.00分。

# （七）水电移民安置区基础设施完善程度

指标“水电移民安置区基础设施完善程度”下设一个三级指标：水电移民安置区基础设施完善程度

评价组通过现场了解，本项目已完工及正在实施的项目均为水电移民安置区附属及配套工程，综合评价水电移民安置区基础设施完善程度：中。

指标分为10.00分，扣除6.00分，得分为4.00分。

# 六、存在的主要问题

# （一）项目规划欠缺，绩效目标设置不准确

评价组查阅了泸定县水利局项目事前绩效评估报告和项目绩效目标申报表，泸定县水利局以《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》（2016年7月23日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第27次会议通过）、《四川扶贫移民工作局关于印发〈四川省大中型水利水电工程移民后期扶持人口管理办法〉的通知》（川扶贫移民发〔2018〕129号）等文件要求进行项目资金发放和项目规划，但整体项目目标申报表中无明确的产出数量、产出质量、产出效益等指标，指标缺失严重，导致项目年度自评无法具体量化各项指标完成情况。

# （二）制度建设不完善

经查，泸定县水利局制定了采购内控制度、财务收支管理制度等，项目管理制度基本完善，但针对具体项目指导意见、具体管理办法、申报指南、实施细则等仍存在缺失，导致项目在实施过程中缺乏具体的监管及考核依据。

# （三）项目分配迟缓

水电移民后期扶持2023年政府性基金支出项目申请财政资金2759.61万元，预算资金全部及时到位，但根据泸定县水利局提供的发放明细显示，截至评价日，泸定县水利局仅支付了直发直补706.10万元及后扶项目前期费用98.83万元，合计支付804.93万元。

# （四）项目实施效益发挥不足

评价组通过问卷调查分析，共计发放问卷72份，收回有效问卷72份，其中体现社会满意度88.89%、补偿需求度84.72%、水电移民安置区基础设施完善程度“中等”，相关分析数据均中等偏低，体现了本项目在效益发挥上存在不足。

# 七、相关措施建议

# （一）针对“项目规划欠缺，绩效目标设置不准确”的建议

建议：泸定县水利局加强项目实施规划，同时在项目申报过程中严格管理既定总体目标和明细指标值，绩效管理是预算管理的延伸，存在着必然联系，应保持基本一致。

# （二）针对“制度建设不完善”的建议

建议：泸定县水利局应加强针对单个具体项目制定相应的指导意见、管理办法和实施细则，保障项目从目标申报到效益充分发挥全过程均有相应制度进行监管和督导。

# （三）针对“项目分配迟缓”的建议

建议：泸定县水利局加强项目分配管理，强化分配过程和分配时间节点控制，提高项目分配效率。

# （四）针对“项目实施效益发挥不足”的建议

建议：泸定县水利局应充分开展项目管理过程数据统筹，针对当期效益发挥不足的地方进行研究和分析，及时总结出应对策略和改善方案。

# 附件：泸定县水利局水电移民后期扶持政府性基金支出绩

# 评价指标表体系（评分表）

二〇二四年九月一日