绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县泸桥镇人民政府

评价项目：泸定新城大坝安置点征地拆迁支出

泸定县泸桥镇人民政府

泸定新城大坝安置点征地拆迁支出绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年政府性基金预算绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕39号）文件要求，我单位对泸定县泸桥镇人民政府“泸定新城大坝安置点征地拆迁支出”进行绩效评价。泸定县泸桥镇人民政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合泸定县泸桥镇人民政府“泸定新城大坝安置点征地拆迁支出”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.被评价单位

泸定县泸桥镇人民政府，机构性质：机关；统一社会信用代码：115133220089815362；单位负责人：何归江；机构地址：泸定县泸桥镇沙坝赤水路23号。

2.项目背景

根据《中华人民共和国土地管理法》《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》和《泸定县土地利用总体规划》泸定新城开发建设征收集体土地的补偿标准按泸定县人民政府《关于泸定新城规划区内征收集体土地及其他补偿标准的通知》（泸府发〔2010〕39号）执行。泸定县泸桥镇人民政府关于印发《泸定新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置办法》的通知（泸府发〔2019〕10号）为加快泸定新城开发建设步伐，拆迁以货币或者房屋产权调换的方式进行补偿，房屋产权调换面积差异以市场价补差价。

3.项目实施情况

该项目自2019年印发征地拆迁管理办法，对拆迁农户予以货币补偿方式与产权调换的方式进行补偿，于2023年全部兑付拆迁农户征地补偿款，截至绩效评价日该项目已兑付完成。

## （二）资金投入及使用情况

泸定新城大坝安置点征地拆迁支出项目2023年申请预算资金408.00万元，实际下达408.00万元，当年实际支出408.00万元，预算执行率100%，均用于泸定新城大坝安置点征地拆迁支出。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价范围

对泸定县泸桥镇人民政府泸定新城大坝安置点征地拆迁支出进行绩效评价。

## （二）评价目的

通过对泸定新城大坝安置点征地拆迁支出进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对泸定新城大坝安置点征地拆迁支出绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

- 《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

7. 其他相关法规及操作规范。

## （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将绩效评价指标体系中共性指标设定为：功能性和配套性，特性指标设定为：对象覆盖全面和项目实施效果，个性指标设定为：满意度指标。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含区域均衡性和对象公平性两个二级指标，权重合计为20.00分。

5.基础管理：含审核把关一个二级指标，权重合计为10.00分。

6.社会效益：含改善拆迁户的经济收入满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

7.满意度指标：含社会满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

8.个性指标：含补偿结果透明度一个二级指标，权重合计为10.00分。

三、评价情况及结论

实施泸定新城大坝安置点征地拆迁项目有助于推动基础设施建设和产业升级，进而带动地区经济发展，新开发区域往往会带来新的就业机会，对提升当地居民的生活水平有积极影响，征地拆迁伴随着新的居住区的建设，提供给被拆迁者更好的居住环境，新建区域的环境质量有望得到提升。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对泸定新城大坝安置点征地拆迁支出在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、项目效益和满意度进行综合评价，“泸定新城大坝安置点征地拆迁支出”绩效评价得分为83.01分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 8.00 | 66.67% |
| 项目实施 | 11.00 | 8.00 | 72.73% |
| 完成结果 | 17.00 | 17.00 | 100.00% |
| 项目效果 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 基础管理 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 项目效益 | 10.00 | 6.25 | 62.50% |
| 满意度 | 10.00 | 6.88 | 68.80% |
| 项目透明度 | 10.00 | 6.88 | 68.80% |
| 合计 | 100.00 | 83.01 | 83.01% |

# 四、绩效结果应用

  - 该项目的实施有助于推动基础设施建设和产业升级，进而带动地区经济发展，新开发区域往往会带来新的就业机会，对提升当地居民的生活水平有积极影响，征地拆迁伴随着新的居住区的建设，提供给被拆迁者更好的居住环境。经评价组事后评价，该项目实施较好，效益发挥良好，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则，我单位建议泸定县财政局针对该类管理，进一步要求泸定县泸桥镇人民政府完善项目档案管理，提升项目实施效益。

# 五、绩效评价指标分析

  - （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

根据《泸定县新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置的办法》《泸定县人民政府关于印发〈泸定县新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置的办法〉的通知》（泸府发〔2019〕10号）等文件，该项目设立经过事前评估，项目立项合规合理，实施程序严密，且与部门职能职责相符，未见与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复情况发生。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

2.规划合理性

评价组查阅了泸桥镇人民政府项目事前绩效评估报告和项目绩效目标申报表，泸桥镇人民政府仅以《泸定县人民政府关于印发〈泸定县新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置的办法〉的通知》（泸府发〔2019〕10号）等文件要求进行项目资金发放，无具体的实施细则和规划。

指标分为5.00分，扣除2.00分，得分为3.00分。

3.管理制度完备性

泸桥镇人民政府对项目的管理编制了日常管理制度，如《财政收支管理制度》《采购内控制度》等，但未对具体项目的管理编制指导意见、实施细则、管理办法等用以明确具体项目实施的控制体系。

指标分为4.00分，扣除2.00分，得分为2.00分。

  - （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

泸定县泸桥镇人民政府“泸定新城大坝安置点征地拆迁支出”预算安排资金408.00万元，实际执行预算408.00万元，资金分配按照计划及时划拨和支付，无超时情况，分配依据充分。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

泸定县泸桥镇人民政府在使用本项目资金时，严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定执行；资金拨付均有完整的审批程序和手续；但根据项目补偿花名册显示，部分失地农户占地面积为0亩也进行了补偿，针对该情况泸桥镇人民政府及相关执行乡镇未进行情况说明，导致资金使用合规性有所欠缺，扣除2.00分。

指标分为4.00分，扣除2.00分，得分为2.00分。

3.项目执行有效性

泸定县泸桥镇人民政府对项目管理依照《关于印发〈泸定新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（泸府发〔2019〕10号）、《泸桥镇人民政府项目管理制度》和《泸桥镇人民政府收支管理制度》执行，通过检查项目实施过程资料，按照要求对发放明细进行公示，公示无异议后进行发放程序，但未针对项目执行结果进行验收，相关资料未按照档案管理制度进行归档管理。

指标分为2.00分，扣除1.00分，得分为1.00分。

  - （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

本项目应到位资金408.00元，实际到位可使用资金408.00万元，实际支付金额为408.00万元，预算完成率100%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.目标完成率

根据“泸定新城大坝安置点征地拆迁”绩效申报表显示：征拆迁户数46户，通过查证支付花名册与绩效自评表，年度实际征拆迁户数46户，完成率100%，2023年度项目目标已完成。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

3.完成及时率

本项目计划2023年12月前全部完成兑付，实际于2023年9月全部完成兑现支付，期间无遗漏发放，无超时发放情况。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

4.违规记录

项目在实施期间未被审计监督、财政检查，项目在实施过程中也未出现重大违规情况，现场无违规记录存在，未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

  - （四）项目效果

指标“项目效果”下设两个二级指标分别为：区域均衡性、对象公平性。

1.区域均衡性

泸定县泸桥镇人民政府按照《关于印发〈泸定新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（泸府发〔2019〕10号）的规定对项目大坝乡46户全覆盖，并按照相关专项资金使用计划与管理办法执行，资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

2.对象公平性

泸定县泸桥镇人民政府按照《关于印发〈泸定新城建设征收占用土地和房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（泸府发〔2019〕10号）规定的补偿标准和实物调查，与项目涉及的居民签订土地征收和房屋及附属设施拆迁补偿安置协议，在补偿发放前，泸定县泸桥镇人民政府在项目所在村组公示栏进行了公示，公示期间，未收到相关投诉举报信息，项目资金分配结果公平合理。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

  - （五）基础管理

指标“基础管理”下设一个二级指标：审核把关。

评价组通过本项目目标申报、具体实施等情况进行了解，项目发放补贴人数1968人，实际应补贴人数1968人，泸桥镇人民政府采取本年发放次年补贴，不存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

  - （六）社会效益

指标“社会效益”下设一个二级指标：改善拆迁户的经济收入满意度。

评价组通过问卷调查分析，共计发放问卷16份，收回有效问卷16份，改善经济收入满意度62.50%。

指标分为10.00分，扣除3.75分，得分为6.25分。

  - （七）满意度指标

指标“满意度指标”下设一个二级指标：社会满意度。

评价组通过问卷调查分析，共计发放问卷16份，收回有效问卷16份，综合满意度68.75%。

指标分为10.00分，扣除3.12分，得分为6.88分。

- 项目透明度

- 指标“项目透明度”下设一个二级指标：补偿结果透明度。

评价组通过问卷调查公开透明度分析，共计发放问卷16份，收到有效问卷16份，其中对于“补偿结果透明度”满意度为68.75%

指标分为10.00分，扣除3.12分，得分为6.88分。

# 六、存在的主要问题

- （一）资料管理不善

- 泸定县泸桥镇人民政府在绩效评价现场工作中未向评价组提供项目立项批复相关资料和项目资金文件，存在项目必要资料未进行归档导致丢失的情况。

- （二）制度建设不完善

- 未对具体项目的管理编制指导意见、实施细则、管理办法等用以明确具体项目实施的控制体系。

- （三）资金使用不合规

- 根据补偿花名册，部分失地农户占地面积为0亩，均进行补偿，未对其进行说明，资金使用不合规。

# 七、相关措施建议

- （一）针对“资料管理不善”的建议

- 建议：泸定县泸桥镇人民政府应加强对项目资料的管理，对于项目立项和实施过程中的所有资料均应妥善保管并归档。

- （二）针对“制度建设不完善”的建议

- 建议：泸定县泸桥镇人民政府严格按照相关政策规定、管理规划、制度等制定相应的监督、管理制度，保障相关项目、政策在全过程监管、执行、绩效考核中均有理有据，并在一定程度上保障项目、政策既定效益得到有效发挥。

- （三）针对“资金使用不合规”的建议

建议：泸定县泸桥镇人民政府加强资金使用监管机制建设，做到专款专用。应建立专项资金支出的审批制度，各项目单位要严格按照申报要求使用专项资金，不得用于其他用途，做到专款专用，确保专项资金用到相应的项目中去，保障项目经费充足，促进项目按时完成，严格落实资金绩效管理。

附件：泸定新城大坝安置点征地拆迁基金支出绩效评价体 表（评分表）

二〇二四年九月一日