绩效评价报告

评价单位名称：泸定县财政局

被评价单位名称：泸定县综合行政执法局

评价项目：城区环境卫生外包服务项目

泸定县综合行政执法局

城区环境卫生外包服务项目绩效评价报告

依据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，我单位对泸定县综合行政执法局“城区环境卫生外包服务项目”进行绩效评价。泸定县综合行政执法局对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共甘孜州委办公室 甘孜州人民政府办公室关于印发〈甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（甘委办〔2019〕120号）和《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）文件要求，结合泸定县综合行政执法局“城区环境卫生外包服务项目”的实际情况，对该项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告，现将相关情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.被评价单位

泸定县综合行政执法局，机构性质：机关；统一社会信用代码：11513322MB15847225，机构地址：泸定县泸桥镇将军街20号；负责人：何归江。

2.项目背景

城市环境卫生问题涉及到垃圾处理、污水处理、空气质量、绿化养护等多个方面，需要专业的知识和技能进行处理。然而，许多城市的环卫部门由于人力、物力、财力等资源有限，难以全面、有效地解决这些问题。随着城市化进程的加速，城市人口不断增加，城市环境问题日益突出，城区环境卫生外包服务项目应运而生，旨在通过专业的服务团队，提高城市环境卫生水平，改善市民生活环境，提升城市形象。

3.项目实施情况

该项目属于以前年度延续进行的项目，2014年5月1日开展了第一轮市场化服务外包项目，到2019年已经到期，自2020年起需要开展第二轮城区环境服务外包工作，通过公开招标形式确定了甘孜州强盛物业管理有限责任公司作为本次的服务方，合同金额930.00万元/年。泸定县综合行政执法局第二轮环卫作业市场化服务外包涉及环卫保洁面积合计为436182m²，其中：一级道路保洁面积117326㎡、广场面积16530㎡、二级道路保洁面积67207㎡、三级道路保洁面积 47990㎡、四级道路110600㎡、巷道面积76759㎡。

主要服务内容有：泸定县城规划区主街道、次街道、车行道、人行道、广场、公园的卫生清扫及清运；市政管理区域公共巷道的清扫保洁；城区八个免费公共厕所日常保洁和管理；城市规划区内定点生活垃圾清运；白日坝移民安置点、双规中心、武警支队、消防支队垃圾转运；高速路出口至彩虹桥、白日坝安置点至泸定桥加油站、城区排水明渠的生活垃圾捡拾；中转站生活垃圾的中转、运输作业和管理以及垃圾填埋场运行。

## （二）资金投入及使用情况

城区环境卫生外包服务项目2023年预算资金929.05万元，当年共支出929.05万元，用于支付外包服务费。

# 二、评价工作开展情况

## （一）评价范围

对泸定县综合行政执法局城区环境卫生外包服务项目进行绩效评价。

## （二）评价目的

通过对城区环境卫生外包服务项目进行绩效评价，发现项目实施过程存在的问题，并督促被评价单位及时整改。同时对城区环境卫生外包服务项目绩效评价主要目的是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用，建立一种科学、明确的绩效目标作为预算编制依据，将绩效评价融入整个预算编制过程，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据

- 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

- 《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

- 《四川省省级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）；

- 《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）；

7. 其他相关法规及操作规范。

## （四）绩效评价指标体系

根据《泸定县财政局关于开展2024年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财〔2024〕41号）等相关规定的评价指标体系和该项目的实际情况，评价组将绩效评价指标体系中共性指标设定为：项目效果，特性指标设定为：社会效益、可持续性效益；个性指标设定为：满意度。设定评价指标及权重如下：

1.项目决策：含程序严密、规划合理、制度完备三个二级指标，权重合计为12.00分。

2.项目实施：含分配合理、使用合规、执行有效三个二级指标，权重合计为11.00分。

3.完成结果：含预算完成、目标完成、完成及时、违规记录四个二级指标，权重合计为17.00分。

4.项目效果：含功能性、配套性两个二级指标，权重合计为20.00分。

5.社会效益：含运行状况一个二级指标，权重合计为15.00分。

6.可持续效益：含人居环境改善情况一个二级指标，权重合计为15.00分。

7.满意度：含居民满意度一个二级指标，权重合计为10.00分。

# 三、评价情况及结论

泸定县通过实施环境卫生委托业务，进一步改善了县容县貌，基本实现县城道路整洁干净，卫生工作井然有序；卫生死角等脏、乱、差等现象存在较少。县城环境卫生干净整洁，为提高城市形象，方便群众生活，实现全县人居环境和旅游环境的持续提升和改善奠定了基础，提高了泸定县人民的幸福感，间接促进了泸定县旅游经济和社会的快速发展。

综上所述，按照设定的评价指标体系，通过对城区环境卫生外包服务项目在项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益、可持续效益、居民满意度进行综合评价，“城区环境卫生外包服务项目”绩效评价得分为87.29分，详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12.00 | 11.00 | 91.67% |
| 项目实施 | 11.00 | 7.00 | 63.64% |
| 完成结果 | 17.00 | 17.00 | 100.00% |
| 项目效果 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 社会效益 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 可持续性效益 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 满意度 | 10.00 | 9.29 | 92.90% |
| 合计 | 100.00 | 87.29 | 87.29% |

# 四、绩效结果应用

  - 泸定县2023年环卫清扫保洁项目，在完成质量、提升县容县貌，完成进度上基本达到要求，为泸定县广大群众营造了舒适、优美的生活环境，促进泸定县营造良好的旅游环境。经评价组事后评价，该项目实施较好，效益发挥良好，绩效等级为“良”。秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明财政绩效原则。我单位建议泸定县财政局针对城区环境卫生外包服务项目，进一步要求泸定县综合行政执法局加强项目日常监管和考核，提升项目实施效益。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

  - 指标“项目决策”下设三个三级指标分别为：立项程序严密性、规划合理性、管理制度完备性。

1.立项程序严密性

泸定县综合行政执法局针对该项目进行了事前评估，通过对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性和可持续性分析进行了评估，本项目的实施符合项目设立的基本规范和程序要求与部门职责相符。

指标分为3.00分，扣除0.00分，得分为3.00分。

2.规划合理性

评价组查阅了泸定县综合行政执法局项目事情绩效评估报告和项目绩效目标申报表，项目实施符合州委、州政府重大决策部署和宏观政策规划，但未制定本项目的工作规划，用以明确人员分工、监管职责。

指标分为5.00分，扣除1.00分，得分为4.00分。

3.管理制度完备性

泸定县综合行政执法局制定有采购管理制度和预算业务制度，可以保障项目的采购流程和预算资金的使用。此项扣0.00分。

指标分为4.00分，扣除0.00分，得分为4.00分。

## （二）项目实施

指标“项目实施”下设三个三级指标分别为：资金分配合理性、资金使用合规性、项目执行有效性。

1.资金分配合理性

城区环境卫生外包服务项目申请财政资金930.00万元，实际分配资金929.05万元，分配与计划基本保持一致。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.资金使用合规性

泸定县综合行政执法局对项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；但资金拨付时未按照合同约定对服务质量进行考核即完成支付工作。

指标分为4.00分，扣除2.00分，得分为2.00分。

3.项目执行有效性

该项目的实施符合相关法律法规，未发生项目调整，但项目实施过程中无人员对项目实施情况进行监管，这是泸定县综合行政执法局在项目执行过程中存在项目人员情况落实不足所致，着重扣分2.00分。

指标分为2.00分，扣除2.00分，得分为0.00分。

## （三）完成结果

指标“完成结果”下设四个三级指标分别为：预算完成率、目标完成率、完成及时率、违规记录。

1.预算完成率

本项目预算929.05万元，实际执行929.05万元，执行率100.00%。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

2.目标完成率

根据项目年初目标设定的确保城市主街道、次街道、车行道、人行道、广场、公厕等服务指标基本得到完成。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

3.完成及时率

该项目计划按时完成维护任务，评价过程中未发现未及时维护的情况。

指标分为5.00分，扣除0.00分，得分为5.00分。

4.违规记录

根据项目实施资料及财政监督、审计监督过程中的相关报告，泸定县综合行政执法局在计划、实施、验收项目过程中，未出现违背财经法规、国家相关法律法规的情况。

指标分为2.00分，扣除0.00分，得分为2.00分。

## （四）项目效果

指标“项目效果”下设两个二级指标分别为：功能性、配套性。

1.功能性

经现场评价查阅资料和实地走访，发现在城市街道及环卫设施清洁、卫生、整洁、扬尘等控制方面，仍存在一定不足，说明本项目实施后各项功能仍需完善，酌情扣除4.00分。

指标分为10.00分，扣除4.00分，得分为6.00分。

2.配套性

该项目实施在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面，未发现存在明显有违常理、不科学合理的情况。

指标分为10.00分，扣除0.00分，得分为10.00分。

## （五）社会效益

指标“社会效益”下设一个二级指标：运行状况。

评价组通过了解该项目具体实施及验收情况，服务方用于城乡环境卫生外包的设备运行良好。

指标分为15.00分，扣除0.00分，得分为15.00分。

## （六）可持续效益

指标“可持续效益”下设一个二级指标：人居环境改善情况。

经现场查看及查阅项目实施资料，泸定县综合行政执法局在人居环境改善上做出了较好的成绩，但个别快车道路面尘土较多，存在白色垃圾，个别人行道路段存在烟头，路面洁净度仍有待进一步提高。

指标分为15.00分，扣除3.00分，得分为12.00分。

## （七）满意度

指标“满意度”下设一个二级指标：居民满意度。

评价组通过审视本项目实际情况并下发问卷进行调查，收回问卷56份，综合满意度为92.86%。

指标分为10.00分，扣除0.71分，得分为9.29分。

# 六、存在的主要问题

## （一）机械化作业难以顺利进行

泸定县主干道日常人员、车辆流动性大，旅游人群多，垃圾清运机械化作业难以顺利进行，一定程度上影响了清洁效率。

## （二）项目实施情况缺乏监管

泸定县综合行政执法局2023年对甘孜州强盛物业管理有限责任公司就环卫项目未进行监管，未对其环卫作业实施的完整性、及时性、实施质量等按照约定进行考核。

## （三）保洁作业质量有待提升

经评价组在现场查看，个别快车道路面尘土较多，存在白色垃圾，个别人行道路段存在烟头，路面洁净度有待进一步提高；个别果皮箱超负荷装载，且箱体附有明显污渍，缺乏清理、清洗；个别角落位置的巡回捡拾作业有待进一步加强，保洁单位的作业质量有待提升。

# 七、相关措施建议

## （一）针对“机械化作业难以顺利进行”的建议

建议泸定县综合行政执法局调整清洁作业时间至交通流量较低的时段，如夜间或凌晨，以减少对交通的影响。

## （二）针对“项目实施情况缺乏监管”的建议

建议泸定县综合行政执法局应当安排专门的人员对城区环境服务外包项目进行日常监管，定期与不定期对外包公司按合同约定进行考核。

## （三）针对“保洁作业质量有待提升”的建议

建议泸定县综合行政执法局应加强对重点区域的清洗频次，确保没有污渍和超负荷装载的现象，在人流密集的区域，确保无白色垃圾和烟头存在。

附件：城区环境卫生外包服务项目绩效评价指标体系（评分表）

二〇二四年九月一日